## CRONOGRAMA 2018
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [44 empty] | Código: GTH_FO_78
Versión: 1
Vigente desde dd/mm/aaaa: 27/07/2018
OBJETIVOS DEL CRONOGRAMA
* EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROPUESTOS PARA EL PERIODO * GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTION Y PLANIFICACION DEL SSTA ACORDE CON LA LEGISLACION VIGENTE
METAS
* EJECUTAR POR LO MENOS EL 75% DEL CRONOGRAMA DEL SG-SSTA
CALCULO DEL INDICADOR
(ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100%
RESPONSABLES
DIRECTORA GENERAL |  | * APROBAR RECURSOS PARA LA EJECUSION DEL SISTEMA DE GESTION * PARTICIPAR EN REUNIONES Y REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTION * MANTENERSE ENTERADO DE LOS DATOS BASICOS DEL SG-SSTA * ASIGNAR UN RESPONSABLE DEL SG-SSTA ENCARGADO DEL DISEÑO Y LA EJECUSION DEL SG-SSTA
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTION SSTA |  | * APROBAR RECURSOS PARA LA EJECUSION DEL SISTEMA DE GESTION * PARTICIPAR EN REUNIONES Y REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTION * MANTENERSE ENTERADO DE LOS DATOS BASICOS DEL SG-SSTA * ASIGNAR UN RESPONSABLE DEL SG-SSTA ENCARGADO DEL DISEÑO Y LA EJECUSION DEL SG-SSTA
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | * PLANEAR Y EJECUTAR EL SG-SSTA * RENDIR CUENTAS PERIODICAMENTE AL REPRESENTANTE DELSISTEMA Y A LA GERENCIA * PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA RAZON SOCIAL * LOS INHERENTES A SU CARGO SEGÚN LA COMPAÑÍA
RECURSOS
RECURSO HUMANO |  | PERSONAL ASIGNADO PARA LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO
COMPUTADOR |  | EQUIPOS PARA LABORES DE OFICINA EN GENERAL, CELULAR, COMPUTADOR, ETC.
PRESUPUESTO SG-SST |  | PRESUPUESTO PROYECTADO DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
PAPELERIA EN GENERAL
DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL
2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
Definición del indicador |  |  | Ejecución del plan de trabajo anual en SG-SST y su cronograma
Interpretación del indicador |  |  | Cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo
Meta del indicador |  |  | 75%
Método de cálculo |  |  | (Número de actividades ejecutadas / Número de actvidades planeadas)*100
Fuente de información para el cálculo |  |  | Plan anual de trabajo
Periodicidad del reporte |  |  | Semestral
Personas que deben conocer el resultado |  |  | COORDINADORA GRUPO DE GESTION HUMANA/ SAF/DIRECCION GENERAL y COPASST
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - 2016
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | P/E | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ACTIVIDADES GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION
FORMULACIÓN /ACTUALIZACIÓN DE POLITICAS Y OBJETIVOS SG-SST | Directora General /GGH/ Responsable SST | Documentación | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; JULIO 3
E
COMUNICACIÓN DE POLITICAS AL COPASST | Directora General /GGH/ Responsable SST | Documentación | P | bar: DICIEMBRE 2
E
DIVULGACIÓN DE POLITICAS Y OBJETIVOS A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS | Directora General /GGH/ Responsable SST | Documentación | P | bar: AGOSTO 4
E
MEDICIÓN DE OBJETIVOS, ANÁLISIS DE INDICADORES Y PLANES DE ACCIÓN | Directora General /GGH/ Responsable SST | Documentación | P | bar: DICIEMBRE 2
E
PUBLICACIÓN DE POLITICAS | Directora General /GGH/ Responsable SST | Documentación | P | bar: SEPTIEMBRE 4
E
FORMULACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS SST | Directora General /GGH/ Responsable SST | Documentación | P | bar: AGOSTO 4
E
COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS SST | Directora General /GGH/ Responsable SST | Documentación | P | bar: SEPTIEMBRE 4
E
EVALUACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS EN SST | Grupo de Gestión Humana / Responsable SST | Formatos e información de entrada | P | bar: NOVIEMBRE 4
E
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO SST | SAF / CGGH/ Responsable SST | Documentación | P | bar: DICIEMBRE 3
E
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO SST Y PLANES DE ACCIÓN | SAF/Coordinadora Grupo Gestión Humana / Responsable SST | Documentación | P | bar: DICIEMBRE 2
E
REUNIONES SST | SAF / GGH/ Responsable SST | Formatos e información de entrada | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
E
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Directora General | Información de entrada | P | bar: DICIEMBRE 2
E
CIERRE DE HALLAZGOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Directora General/SAF/COORDINADORA GRUPO GH/Responsable SST | Información de entrada | P | bar: MARZO 4
E
ACTUALIZACIÓN Y EVALUACION DE MATRIZ LEGAL | COORDINADORA GGH / Responsable SST | Información de entrada | P | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
E
PROGRAMACION DE CURSO DE 50 HORAS PARA LIDERES SST | COORDINADORA GGH / Responsable SST | Información de entrada, soportes | P | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
E | bar: FEBRERO 4
CIERRE DE HALLAZGOS RESULTADOS EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL | COORDINADORA GGH / Responsable SST | Información de entrada, soportes | P | bar: JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
E
AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada | P | bar: MARZO 4
E
DIVULGACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ACTUALES Y NUEVOS | COORDINADORA GGH / Responsable SST | Información de entrada, soportes | P | bar: ABRIL 4; JULIO 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 3
E
COMUNICACIÓN DEL DESARROLLO DEL SG-SST AL PERSONAL | COORDINADORA GGH / Responsable SST | Información de entrada, soportes | P | bar: JUNIO 4; DICIEMBRE 3
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COPASST
REUNIONES MENSUALES | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
E
DIVULGACIÓN A LOS EMPLEADOS DE INTEGRANTES Y FUNCIONES | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
E
ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; DICIEMBRE 2
E
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE EVALUACIONES DE AMBIENTES DE TRABAJO | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: DICIEMBRE 1
E
REVISIÓN DE LA POLITICA | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: DICIEMBRE 2
E
REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; DICIEMBRE 2
E
REVISIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: DICIEMBRE 2
E
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: DICIEMBRE 2
E
INSPECCIONES COPASST | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: DICIEMBRE 2
E
SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE SALUD | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: DICIEMBRE 2
E
SEGUIMIENTO AL CIERRE DE LOS PLANES DE ACCION DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
E
INFORME DE GESTIÓN PARA REVISIÓN GERENCIAL | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: DICIEMBRE 2
E
SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA | COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: JUNIO 4
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO
ESTUDIO DE ILUMINACIÓN | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada ARL | Entidad especializada | P | bar: NOVIEMBRE 3
E
ESTUDIO DE TEMPERATURA | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada ARL | Entidad especializada | P | bar: NOVIEMBRE 3
E
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada ARL | Entidad especializada | P | bar: NOVIEMBRE 3
E
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada ARL | Entidad especializada | P | bar: AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 3
E
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES | JEFES DE AREA/RESPONSABLE SST/COORDINADORA GGH/SAF | Recursos económicos | P | bar: NOVIEMBRE 3
E
VISITA A CENTROS DE TRABAJO PRIORITARIOS POR ACCIDENTALIDAD | JEFES DE AREA/RESPONSABLE SST/COORDINADORA GGH/SAF | Información de entrada | P | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; NOVIEMBRE 3
E
|  |  | P |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALUD EN EL TRABAJO
PRESENTACION / ACTUALIZACIÓN DEL PROFESIOGRAMA | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada | Contratación de servicios entidad especializada, información de entrada | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; OCTUBRE 4
E
EXAMENES MÉDICO OCUPACIONALES INGRESO/PERIODICOS/RETIRO | Responsable SST Con apoyo de Entidad Especializada | Contratación de servicios entidad especializada | P | bar: ENERO 3 to DICIEMBRE 4
E
DIAGNÓSTICO DE SALUD | Responsable SST | Contratación de servicios entidad especializada | P | bar: ENERO 3
E
IMPLEMENTACIÓN RECOMENDACIONES DE DIAGNÓSTICO DE SALUD | Responsable SST | Recursos económicos | P | bar: ABRIL 4
E
COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES DE SALUD DEL CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada | P | bar: MARZO 2
E
ACTUALIZACIÓN/SEGUIMIENTO ESQUEMA DE VACUNACIÓN | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada | Recursos económicos, información de entrada | P | bar: MARZO 2
E
ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RIESGOS DE SALUD PUBLICA | Responsable SST/COMUNICACIONES | Información de entrada, medios de divulgación | P | bar: ABRIL 4; AGOSTO 4; DICIEMBRE 3
E
ANÁLIS ESTADISTICOS DE MORBILIDAD Y AUSENTISMO Y PLANES DE ACCIÓN | Responsable SST | Información de entrada | P | bar: JUNIO 4; DICIEMBRE 3
E
SEMANA DE LA SALUD | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: SEPTIEMBRE 3
E
ACTUALIZACIÓN DE ESQUEMAS DE VACUNACIÓN | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: JUNIO 4
E
ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDAD LABORAL (últimos 3 años) | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: JUNIO 4; DICIEMBRE 3
E
ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDAD LABORAL Y PLANES DE ACCIÓN | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: JUNIO 4; DICIEMBRE 3
E
|  |  | P | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
REVISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN GENERADOS POR EL DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: JUNIO 4
E
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CON EL DIAGNOSTICO DE SALUD EMITIDO DEL AÑO ANTERIOR | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: MARZO 4
E
DIVULGAR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN | Responsable GGH/ comunicaciones | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: MARZO 4
E
IMPLEMENTACIÓN DE GIMNASIA LABORAL (PVE OSTEOMUSCULAR) | Responsable GGH | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: MARZO 4
E
ELABORACIÓN DE BOLETIÍN INFORMATIVO CON TEMATICA DE EVS | Responsable GGH/Comunicaciones | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4; AGOSTO 4; DICIEMBRE 2
E
CAMPAÑA "ESTILOS DE VIDA SALUDABLES" | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
ENCUESTA "ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES" | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
TAMIZAJE CARDIOVASCULAR, TOMA DE INDICE DE MASA CORPORAL Y ESTABLECIMIENTO DE PESO IDEAL | Responsable SST /ARL/ CORREDORES | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
ACTIVIDAD LUDICA: CARRERA DE OBSERVACIÓN, RUMBOTERAPIA | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
CAMPAÑA PARA PROMOVER EL CONSUMO DE AGUA FRECUENTEMENTE | Responsable SST/comunicaciones | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
CAMPAÑA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Responsable SST/comunicaciones | Recursos económicos, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
CAPACITACIÓN "HÁBITOS DE SUEÑO EFECTIVOS" | Responsable SST/comunicaciones | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
CAMPAÑA "ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN" | Responsable SST/comunicaciones | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y RESPETO POR EL TIEMPO PERSONAL Y FAMILIAR. | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
CAPACITACIÓN - ESTILOS DE VIDA SALUDABLE (NUTRICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, HIGIENE PERSONAL) | Responsable SST/comunicaciones/COORD. GGH | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
CAMPAÑA - AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
CAPACITACIÓN - ENFERMEDADES CRONICAS (HTA, DIABETES, CARDIOVASCULAR) | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada, apoyo ARL | P | bar: ABRIL 4
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE LAS AREAS PROTEGIDAS | Responsable SST | Información de entrada | P | bar: AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4
E
ENCUESTAS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS | Responsable SST | Información de entrada | P | bar: AGOSTO 4
E
REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO | Responsable SST - jefes de Area | Información de entrada | P | bar: NOVIEMBRE 4
E
DIVULGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO | Responsable SST/COMUNICACIONES | Información de entrada, medios de divulgación | P
E
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS, SOLICITUD DE HOJAS DE SEGURIDAD A PROVEEDORES | Responsable SST | Información de entrada | P | bar: DICIEMBRE 3
E
CAMPAÑA EN MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y HOJAS DE SEGURIDAD | Responsable SST | Información de entrada | P | bar: OCTUBRE 4
E
CAMPAÑA SEÑALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ROTULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS | Responsable SST | Información de entrada | P | bar: OCTUBRE 4
E
FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Responsable SST | Formatos e información de entrada | P | bar: SEPTIEMBRE 4
E
VERIFICACIÓN SOPORTES DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Responsable SST | Registros e información de entrada | P | bar: SEPTIEMBRE 4
E
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | Procesos corporativos / JEFES DE AREA | Información de entrada | P | bar: NOVIEMBRE 4
E
SEGUIMIENTO A INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES | Responsable SST/*JEFES DE AREA/ COPASST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
E
DIVULGACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS ACCIDENTES E INCIDENTES | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
E
ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES (últimos 3 años) | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: DICIEMBRE 3
E
ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES Y PLANES DE ACCIÓN | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; JUNIO 4; AGOSTO 2; DICIEMBRE 3
E
|  |  | P | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | E | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO ERGONÓMICO
DISEÑO DE DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCION DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS | Responsable SST | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; OCTUBRE 4
E
PRESENTACION DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCION DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS | Responsable SST | Información de entrada | p | bar: OCTUBRE 4
E
DIAGNOSTICO (ENCUESTAS, VISITAS) AREAS PROTEGIDAS CONDICION SALUD Y PUESTOS | Responsable SST | Información de entrada | P | bar: NOVIEMBRE 4
E
INSPECCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, POR TRABAJADOR ENFERMO, CAMBIO DE PUESTO, REQUERIMIENTO ESPECIAL | Responsable SST | Información de entrada, entidad especializada | P | bar: NOVIEMBRE 4
E
IMPLEMENTACIÓN actividades DE INTERVENCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: NOVIEMBRE 4
E
ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS OSTEOMUSCULARES | Responsable SST | Formatos e información de entrada | P | bar: NOVIEMBRE 4
E
ESTABLECER EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO: SEGUIMIENTO A TRABAJADORES CON RECOMENDACIONES MÉDICAS | Responsable SST | Formatos e información de entrada | P | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS | Responsable SST | Apoyo ARL | P | bar: OCTUBRE 4
E
INTERVENCION EN LA POBLACION SINTOMATICA POR SEGMENTOS CORPORALES - ESCUELAS DE ESPALDA, DE MANOS, DE MIEMBROS INFERIORES | Responsable SST | Formatos e información de entrada | P | bar: FEBRERO 4
E
CAMPAÑAS PREVENCION TUNEL DEL CARPO Y HIGIENE POSTUTAL (OFICINA) | Responsable SST | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ABRIL 4
E
CAMPAÑAS MANEJO DE CARGAS (AREAS) | Responsable SST | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ABRIL 4
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE RIESGO VISUAL
IDENTIFICACIÓN DE EXPUESTOS | Responsable SST | Información de entrada | P
E
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P
E
ESTABLECER EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO: SEGUIMIENTO A TRABAJADORES CON RECOMENDACIONES MÉDICAS | Responsable SST | Formatos e información de entrada | P
E
INSPECCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | Responsable SST | Información de entrada, entidad especializada | P
E
SOCIALIZACIÓN DE RECOMENDACIONES | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P
E
CAMPAÑA EN CONSERVACION VISUAL | Responsable SST | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: SEPTIEMBRE 3
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO CARDIOVASCULAR
DISEÑO DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Responsable SST/ARL | Información de entrada | P
E
IDENTIFICACIÓN DE EXPUESTOS | Responsable SST | Información de entrada | P
E
SEGUIMIENTO A CASOS Y RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos, apoyo ARL | P
E
ESTABLECER EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO: SEGUIMIENTO A TRABAJADORES CON RECOMENDACIONES MÉDICAS | Responsable SST | Formatos e información de entrada | P
E
CAMPAÑA - BIENESTAR CARDIOVASCULAR - TENSION ARTERIAL - TABAQUISMO | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada, Apoyo ARL | P
E
Campaña ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | Responsable SST | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO PSICOSOCIAL
DISEÑO DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; NOVIEMBRE 4
E
MEDICIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA | Contratación de servicios entidad especializada | P | bar: AGOSTO 4
E
DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE MEDICIÓN A LA DIRECCIÓN Y A LOS TRABAJADORES | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA | Contratación de servicios entidad especializada | P | bar: DICIEMBRE 2
E
IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES RESULTADOS MEDICIÓN | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA | Información de entrada, recursos económicos, apoyo ARL | P | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4
E
ESTABLECER EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO: SEGUIMIENTO A TRABAJADORES CON RECOMENDACIONES MÉDICAS | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA | Formatos e información de entrada | P | bar: FEBRERO 4
E
CAPACITACION MANEJO DEL ESTRÉS | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: MAYO 4
E
CAPACITACION COMUNICACIÓN ASERTIVA Y MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: JULIO 4
E
CAPACITACION PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL - LEY 1010 | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: SEPTIEMBRE 4
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD VIAL
DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PROFES.GGH | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
E
IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PROFES.GGH | Información de entrada, recursos económicos | P
E
DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS PRÁCTICAS PARA LA CONDUCCION DE VEHÍCULOS | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PROFES.GGH | Formatos, Información de entrada | P
E
INSPECCIÓN VEHICULAR | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PROFES.GGH | Formatos, Información de entrada | P
E
AUDITORIA (ALEATORIA) PARQUE AUTOMOTOR | PROCESOS CORPORATIVOS /ARL/COOR.GGH/PROFES.GGH | Formatos, Información de entrada | P
E
SEGUIMIENTO A POLIZAS DE VEHÍCULOS Y VIGENCIA DE SEGUROS | PROCESOS CORPORATIVOS /ARL/COOR.GGH/PROFES.GGH | Formatos, Información de entrada | P
E
SEGUIMIENTO A COMPARENDOS Y MULTAS | PROCESOS CORPORATIVOS/JEFES DE AREA /ARL/COOR.GGH/PROFES.GGH | Formatos, Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
E
CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL - TODO EL PERSONAL | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PROFES.GGH | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P
E
VERIFICACIÓN SOPORTES MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | PROCESOS CORPORATIVOS/JEFES DE AREA /ARL/COOR.GGH/PROFES.GGH | Información de entrada | P
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GESTIÓN - RIESGO ELÉCTRICO
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN RIESGO ELECTRICO | Responsable SST | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P
E
INSPECCIÓN DE EQUIPOS CRITICOS Y SEÑALIZACIÓN | Responsable SST/VIGIAS /INFRAESTRUCTURA | Formatos, Información de entrada | P
E
SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES | Responsable SST/VIGIAS /INFRAESTRUCTURA | Información de entrada | P
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
MANTENIIENTO LOCATIVO SEDES Y OFICINAS | Responsable SST/VIGIAS /INFRAESTRUCTURA | Recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
E
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES Y SERVIDORES | Responsable SST/VIGIAS /INFRAESTRUCTURA | Recursos económicos | P
E
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS | Responsable SST/VIGIAS /INFRAESTRUCTURA | Recursos económicos | P
E
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EMERGENCIA | Responsable SST/VIGIAS /INFRAESTRUCTURA | Recursos económicos | P
E
HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Responsable SST/VIGIAS /INFRAESTRUCTURA | Recursos económicos | P
E
|  |  | P | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN DE EMERGENCIAS
REVISIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
E
DIVULGACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P
E
CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P
E
IDENTIFICACIÓN DE BRIGADISTAS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | Recursos económicos | P
E
CAMPAÑA DE SEÑALIZACIÓN, OFICINAS Y AREAS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | Recursos económicos | P
E
REVISIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | Recursos económicos | P
E
SIMULACRO EVACUACIÓN E INFORME | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | Formato informe de simulacro, recursos técnicos | P
E
DIVULGACIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE HALLAZGOS GENERADOS EN SIMULACROS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | Información de entrada | P
E
ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE AYUDA MUTUA | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | Información de entrada | P
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS Y CONDICIONES DE SALUD
DISEÑO SISTEMA DE REPORTE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS | Responsable SST | Recursos técnicos | P
E
DIVULGACIÓN INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS | Responsable SST | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P
E
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS | Responsable SST | Información de entrada, Recursos económicos | P
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE INSPECCIONES
INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO | Direccion General, SAF, COORD GGH, Responsable SST | Información de entrada, formato de inspección | P
E
INSPECCIÓN DE EXTINTORES | Direccion General, SAF, COORD GGH, Responsable SST | Información de entrada, formato de inspección | P
E
INSPECCIÓN LOCATIVA | Direccion General, SAF, COORD GGH, Responsable SST | Información de entrada, formato de inspección | P
E
INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Direccion General, SAF, COORD GGH, Responsable SST | Información de entrada, formato de inspección | P
E
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES | Direccion General, SAF, COORD GGH, Responsable SST | Información de entrada, formato de inspección | P
E
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE HALLAZGOS DE INSPECCIONES | Responsable SST/JEFES DE AREA/DIRECTOR TERRITORIAL | Información de entrada, Recursos económicos | P
E
PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN | Responsable SST/JEFES DE AREA / DIRECTOR TERRITORIAL | Información de entrada | P | bar: DICIEMBRE 2
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE MOTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
REUNIONES DEL COPASST | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
E
REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA | COORD GGH /PSICOLOGIA | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
E
CELEBRACION CUMPLEAÑOS | BIENESTAR | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
|  |  | E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
ACTUALIZACIÓN DE CRITERIOS SST PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Responsable SST / CONTRATOS | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; AGOSTO 3; DICIEMBRE 2
E
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN VIGENTE A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE ACUERDO A CRITERIOS DE SELECCIÓN | Responsable SST / CONTRATOS | Información de entrada | P | bar: DICIEMBRE 2
E
INDUCCIÓN SST A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (previo al inicio de las labores) | Responsable SST /JEFES DE AREA | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: DICIEMBRE 2
E
FORMULACIÓN MANUAL SST DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Responsable SST | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; DICIEMBRE 2
E
DIVULGACIÓN MANUAL SST DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Responsable SST | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: DICIEMBRE 2
E
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN EN SST | VIGIAS SST/COPASST/JFES DE AREA/CONTRATOS/INFRAESTRUCTURA/P.CORPORATIVOS | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: MARZO 4
E
EVALUACIÓN SST DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | VIGIAS SST/COPASST/JFES DE AREA/CONTRATOS/INFRAESTRUCTURA/P.CORPORATIVOS | Información de entrada | P | bar: MARZO 4
E
DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Responsable SST | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 2
E
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO
FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada | P | bar: MAYO 4; AGOSTO 2; NOVIEMBRE 3
E
SEGUIMIENTO AL CIERRE DE ACCIONES | Responsable SST | Recursos económicos, información de entrada | P | bar: NOVIEMBRE 3
E
|  |  | P | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIGIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANEACION DE REUNION DE LIDERES DE SST DE LAS AREAS | Responsable SST | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; MAYO 2 to MAYO 3
E
REALIZACION DEL EVENTO Y ESTABLECIMIENTO DE TAREAS | Responsable SST | Formatos, Información de entrada | P
E
SEGUIMIENTO A LAS TAREAS DE LOS LIDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Responsable SST | Información de entrada | P
E
|  |  | P | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | #REF! | #REF! | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 26 | 18 | 3 | 256
| TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES |  |  | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3906%
ELABORADO POR: OSCAR ALEJANDRO BARRERA GRANADOS |  |  | REVISADO POR: SANDRA VIVIANA PEÑA ARIAS | SEPTIEMBRE 1: APROBADO POR: JULIA MIRANDA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SSTA |  |  | CARGO: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PARA EL SG-SST | SEPTIEMBRE 1: CARGO: DIRECTORA GENERAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y/O TENDENCIAS
SEMESTRE | ANÁLISIS |  |  | FEBRERO 2: PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | ACTIVIDADES PROPUESTAS | [29 empty] | RESPONSABLE | [6 empty] | FECHA PROPUESTA
I
II | Se cierra el segundo semestre con un proimedio de cumplimiento mensual del 28% y el cumplimiento anual fue de 33%. No se cumple con la meta. |  |  | FEBRERO 2: Enviar el plan de trabajo del SG-SST a las partes interesadas y mantener el seguimiento mes a mes. Asi mismo hacer gestion mes anticipado para garantizar la ejecucion de las actividades propuestas y en caso de ser necesario tomar medidas de contension para evitar el incumplimiento del cronograma.; SEPTIEMBRE 4: Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo; NOVIEMBRE 3: Marzo de 2018