## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2021-07-02
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Se evidencia los avances en el cumplimiento de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la meta 11 AICHI, y su incidencia en la conservación de la biodiversidad y logro de los objetivos de la conservación, destacándose que no existe un avance equilibrado en los aspectos cualitativos, no se ha logrado el avance normativo y técnico en el SINAP. | Falta de capacidad institucional de PNNC para cumplir con sus funciones y responsabilidades con respecto a AP, falta de articulación e integración interinstitucional en la gestión en el marco de la política nacional de AP, debilidades en los procedimientos de implementación y seguimiento de los aspectos cualitativos de la meta AICHI 11, ausencia de avance normativo dinámico. | Fortalecer la gestión de la entidad en los aspectos de representatividad ecosistémica, conectividad, gobernanza y efectividad del manejo de las áreas protegidas con énfasis en las pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales. | Consolidar un informe de avance en los aspectos referidos a: representatividad ecosistémica, conectividad, gobernanza y efectividad de manejo de áreas protegidas con énfasis en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. | Documento con ruta de apropiación de la Política Pública con Visión 2030 | 1 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 67 | 0 | SUDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Se evidencia los avances en el cumplimiento de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la meta 11 AICHI, y su incidencia en la conservación de la biodiversidad y logro de los objetivos de la conservación, destacándose que no existe un avance equilibrado en los aspectos cualitativos, no se ha logrado el avance normativo y técnico en el SINAP. | Falta de capacidad institucional de PNNC para cumplir con sus funciones y responsabilidades con respecto a AP, falta de articulación e integración interinstitucional en la gestión en el marco de la política nacional de AP, debilidades en los procedimientos de implementación y seguimiento de los aspectos cualitativos de la meta AICHI 11, ausencia de avance normativo dinámico. | Articular la política pública del SINAP visión 2030 con los planes de acción de los Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas, en el marco de las competencias de los diferentes actores del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. | Acompañar los procesos de articulación y armonización de los planes de acción de los subsistemas regionales de áreas protegidas con el plan de acción y seguimiento de la política pública del SINAP visión 2030, la cual desarrolla los aspectos de representatividad, conectividad, gobernanza y efectividad de manejo. | Número de procesos acompañados (Listados de asistencias y/o actas de espacios de trabajo realizados) | 6 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 67 | 0 | SUDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Para el corte del año 2018 se implementó en 59 áreas protegidas, la herramienta no se ha implementado en las otras áreas del Sistema Nacional de Parques Naturales de orden regional y las áreas de la sociedad civil, que hacen parte del SINAP y aportan al cumplimiento de la meta AICHI 11 | Debilidades en la aplicación de la herramienta de Análisis de Efectividad del Manejo de las áreas Protegidas con Participación Social – AEMAPPS, a la totalidad del sistema nacional de áreas protegidas | Orientar técnicamente a las áreas protegidas de carácter público en la implementación de la metodologia EMAP - Evaluación del manejo de las áreas protegidas-, la cuál aplica para aquellas áreas diferentes a las del Sistema de Parques Nacionales. | Capacitar a los equipos de las autoridades ambientales en la implementación de la metodología EMAP - Evaluación del manejo de las áreas protegidas- | Número de equipos de autoridades ambientales capacitados en la implemnetación de la metodología EMAP | 216 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 83 | 0 | SUDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Para el corte del año 2018 se implementó en 59 áreas protegidas, la herramienta no se ha implementado en las otras áreas del Sistema Nacional de Parques Naturales de orden regional y las áreas de la sociedad civil, que hacen parte del SINAP y aportan al cumplimiento de la meta AICHI 11 | Debilidades en la aplicación de la herramienta de Análisis de Efectividad del Manejo de las áreas Protegidas con Participación Social – AEMAPPS, a la totalidad del sistema nacional de áreas protegidas | Orientar técnicamente a las áreas protegidas de carácter público en la implementación de la metodologia EMAP - Evaluación del manejo de las áreas protegidas-, la cuál aplica para aquellas áreas diferentes a las del Sistema de Parques Nacionales. | Acompañar a las áreas protegidas de carácter público en la implementación de la metodología EMAP - Evaluación del manejo de las áreas protegidas- | Número de áreas protegidas de carácter público acompañadas en la implemnetación de la metodología EMAP | 216 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 83 | 0 | SUDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | El personal asignado en la mayoría de las AP no es suficiente que garantice su correcta administración, la clarificación de la ocupación, tenencia y regularización de tierras al interior de las áreas protegidas, presenta deficiencias que impactan directa o indirectamente en la gobernanza , dificultando entre otras, la conservación y/o recuperación de los ecosistemas intervenidos. | Debilidades de PNNC y de las autoridades ambientales para gestionar recursos financieros y humanos suficientes para el cumplimiento de las actividades esenciales en las AP. | Gestionar ante las entidades competentes la ampliación de planta | Remitir comunicación a las entidades respectivas solicitando el tramite de ampliación de planta | Comunicación escrita | 1 | 2021-07-23 | 2022-07-23 | 52 | 0 | SUDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | La no existencia de participación de las comunidades en la toma de decisiones, cooperación y articulación, actúan en desmedro de la conservación efectiva en las áreas protegidas, no permite hacer frente a las problemáticas recurrentes de uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de las áreas protegidas y dificulta la solución de conflictos socio-ambientales. | Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento de ordenamiento territorial o en el plan de manejo de los estudios de capacidad de carga y la adopción instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Aplicar criterios de vocación ecoturística de acuerdo a Res 531 en las AP que no cuentan con esta evaluación. | Realizar los ejercicios de aplicación de los criterios de vocación ecoturística en las AP que no cuentan con la evaluación. | Informe con avance en la evaluación de los criterios en las áreas en las que se aplicó el ejercicio | 1 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 52 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS/DIRECCIONES TERRITORIALES/AP
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | La no existencia de participación de las comunidades en la toma de decisiones, cooperación y articulación, actúan en desmedro de la conservación efectiva en las áreas protegidas, no permite hacer frente a las problemáticas recurrentes de uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de las áreas protegidas y dificulta la solución de conflictos socio-ambientales. | Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento de ordenamiento territorial o en el plan de manejo de los estudios de capacidad de carga y la adopción instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Inclusión del ordenamiento ecoturístico en los planes de manejo, REM y acuerdos con comunidades campesinas establecidos en las AP con vocación ecoturística, de acuerdo a Guía de Planeación del Ecoturismo, en las áreas que se identifique la necesidad de complemento. | Elaborar los estudios de capacidad de carga turística en el marco de los planes de ordenamiento ecoturístico en las áreas con vocación ecoturística (VE) que no cuentan con este instrumento | Informe con la relación de los estudios de capacidad de carga turística realizados en las áreas con vocación ecoturística que no cuentan con este instrumento. | 2 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 52 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS/DIRECCIONES TERRITORIALES/AP
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | La no existencia de participación de las comunidades en la toma de decisiones, cooperación y articulación, actúan en desmedro de la conservación efectiva en las áreas protegidas, no permite hacer frente a las problemáticas recurrentes de uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de las áreas protegidas y dificulta la solución de conflictos socio-ambientales. | Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento de ordenamiento territorial o en el plan de manejo de los estudios de capacidad de carga y la adopción instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Diagnóstico de las estructuras e infraestructuras necesarias y pertinentes para mejorar la prestación de servicios ecoturísticos | Actualizar el diagnóstico de las estructuras e infraestructuras necesarias y pertinentes para mejorar la prestación de servicios ecoturísticos en áreas priorizadas | Fichas de evaluación y viabilidad de estructuras e infraestructuras necesarias en cada área protegida priorizada | 8 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 52 | 0 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | La no existencia de participación de las comunidades en la toma de decisiones, cooperación y articulación, actúan en desmedro de la conservación efectiva en las áreas protegidas, no permite hacer frente a las problemáticas recurrentes de uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de las áreas protegidas y dificulta la solución de conflictos socio-ambientales. | Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento de ordenamiento territorial o en el plan de manejo de los estudios de capacidad de carga y la adopción instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Generación de conocimientos en prestadores de servicios asociados al ecoturismo para mejorar calidad de servicios ecoturísticos. | Desarrollar talleres que permitan mejorar los conocimientos del personal de PNNC y prestadores de servicios ecoturísticos asociados a las áreas protegidas. | Listas de asistencia y/o ayudas de memoria de los talleres de capacitación a personal de PNNC y prestadores de servicios asociados al ecoturismo. | 4 | 2021-07-22 | 2022-06-22 | 52 | 0 | SSNA (DT Caribe y DTAO)
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Las posibles implicaciones de no poseer mecanismos de gestión participativa en operación y/o no estar debidamente formalizados legalmente, se puede presentar que la gestión gubernamental, no gubernamental y de las comunidades frente a las áreas protegidas sea ineficiente o fracase, incidiendo en usos de la tierra no permitidos o acceso al área a realizar actividades no compatibles | Presuntas debilidades de PNNC y las autoridades ambientales, para la adopción instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el uso sostenible y la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Actualizar en el RUNAP las resoluciones e instrumentos de planeación (plan de manejo y REM) de las áreas protegidas administradas por PNN. | Actualizar en el RUNAP las resoluciones e instrumentos de planeación (plan de manejo y REM) de las áreas protegidas adminsitradas por PNN. | RUNAP actualizado | 1 | 2021-08-02 | 2022-08-30 | 51 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Las posibles implicaciones de no poseer mecanismos de gestión participativa en operación y/o no estar debidamente formalizados legalmente, se puede presentar que la gestión gubernamental, no gubernamental y de las comunidades frente a las áreas protegidas sea ineficiente o fracase, incidiendo en usos de la tierra no permitidos o acceso al área a realizar actividades no compatibles | Presuntas debilidades de PNNC y las autoridades ambientales, para la adopción instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el uso sostenible y la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Actualizar en la página de PNN la información sobre el estado de avance en la formulación o actualización del plan de manejo. | Actualizar en la página de PNN la información sobre el estado de avance en la formulación o actualización del plan de manejo. | Página de internet actualizada | 1 | 2021-08-02 | 2022-08-30 | 51 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Las posibles implicaciones de no poseer mecanismos de gestión participativa en operación y/o no estar debidamente formalizados legalmente, se puede presentar que la gestión gubernamental, no gubernamental y de las comunidades frente a las áreas protegidas sea ineficiente o fracase, incidiendo en usos de la tierra no permitidos o acceso al área a realizar actividades no compatibles | Presuntas debilidades de PNNC y las autoridades ambientales, para la adopción instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el uso sostenible y la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Fortalecer los mecanismos de participación y dialogo con los diferentes actores, frente a la regulación de uso y actividades permitidias en las áreas protegidas,como parte del proceso de planeación y manejo de las áreas protegidas. | Elaborar informe de las acciones de gobernanza y participación con grupos étnicos, campesinos,pescadores, y otros actores en los procesos de planeación y manejo de las áreas protegidas. | Informe | 1 | 2021-08-02 | 2022-08-30 | 51 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | De 153 áreas protegidas de las 375 reportadas no poseen PMA y de estas, 3 AP tienen fecha de declaración menor a un (1) año; 222 áreas protegidas tienen PMA: de los cuales 5 no han sido adoptados mediante acto administrativo y 40 no están registradas en el RUNAP;12 de los 222 PMA no fueron elaborados de manera participativa con todos los actores presentes en el territorio. | Debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción y actualización instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas en las áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales. | Reporte con el estado de avance de los procesos de formulación o actualización de los instrumentos de planeación (planes de manejo-REM) | Elaborar reporte con los espacios de trabajo con comunidades en la costrucción conjunta de los instrumentos de planeación (planes de manejo o REM) | Reporte | 2 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 54 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | De 153 áreas protegidas de las 375 reportadas no poseen PMA y de estas, 3 AP tienen fecha de declaración menor a un (1) año; 222 áreas protegidas tienen PMA: de los cuales 5 no han sido adoptados mediante acto administrativo y 40 no están registradas en el RUNAP;12 de los 222 PMA no fueron elaborados de manera participativa con todos los actores presentes en el territorio. | Debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción y actualización instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas en las áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales. | Inclución en el RUNAP del link para consulta de estado plan de manejo o REM para cada área protegida. | Actualización de RUNAP | Infome con capturas de pantalla de plataforma RUNAP actualizada | 1 | 2021-07-21 | 2022-12-31 | 72 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | De 153 áreas protegidas de las 375 reportadas no poseen PMA y de estas, 3 AP tienen fecha de declaración menor a un (1) año; 222 áreas protegidas tienen PMA: de los cuales 5 no han sido adoptados mediante acto administrativo y 40 no están registradas en el RUNAP;12 de los 222 PMA no fueron elaborados de manera participativa con todos los actores presentes en el territorio. | Debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción y actualización instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas en las áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales. | Informe del contexto de manejo y proceso participativo de las áreas protegidas. | Elaboración de informe sobre el contexto de manejo y formas de participación para formulación/actualización de PM. | Informe | 1 | 2021-10-01 | 2022-06-01 | 35 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | De 153 áreas protegidas de las 375 reportadas no poseen PMA y de estas, 3 AP tienen fecha de declaración menor a un (1) año; 222 áreas protegidas tienen PMA: de los cuales 5 no han sido adoptados mediante acto administrativo y 40 no están registradas en el RUNAP;12 de los 222 PMA no fueron elaborados de manera participativa con todos los actores presentes en el territorio. | Debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción y actualización instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas en las áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales. | Informe técnico con análisis de la inclusion del cambio global en los instrumento de planeación, a partir del analisis de riesgos de las áreas objeto del hallazgo | Revisar la inclusion de cambio global en los instrumentos de planeación que se encuentran en proceso de actualización. | Informe | 1 | 2021-09-01 | 2022-10-30 | 44 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Políticas públicas contradictorias con la misma área geográfica; coordinación intersectorial débil y falta de articulación por parte de los actores; los objetivos de representatividad ecológica chocan con los de desarrollo agrícola productiva; sistemas de información desarticulados, demoras en trámites de solicitud de información e implementación de programas. | En materia de política publica, se observa que son muchos los actores a interactuar para lograr su implementación; sin embargo, se presentan limitantes en recursos, falta de articulación en programas y proyectos, manejo de la información, entre otros, ocasionado dificultades para coordinarse desde el nivel central, regional y local y evaluación de los resultados. | Generar los insumos para lineamientos por parte del MADS en su competencia frente a la formulación de políticas y lineamientos para entidades del SINA asociadas a AP, que permitan la actualización de determinantes ambientales a autoridades ambientales regionales, de desarrollo sostenible y urbanas, para garantizar la inclusión de áreas protegidas como determinantes de ordenamiento territorial en los procesos de concertación de POT (competencia de las CAR´s). | Desarrollo de documentos técnicos para la generación de lineamientos y formulación de políticas con insumos para el MADS | Informe con insumos generados | 1 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 83 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS -Direccion ordenamiento territorial MADS
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Políticas públicas contradictorias con la misma área geográfica; coordinación intersectorial débil y falta de articulación por parte de los actores; los objetivos de representatividad ecológica chocan con los de desarrollo agrícola productiva; sistemas de información desarticulados, demoras en trámites de solicitud de información e implementación de programas. | En materia de política publica, se observa que son muchos los actores a interactuar para lograr su implementación; sin embargo, se presentan limitantes en recursos, falta de articulación en programas y proyectos, manejo de la información, entre otros, ocasionado dificultades para coordinarse desde el nivel central, regional y local y evaluación de los resultados. | MADS-PNN Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a SIRAP y actores institucionales y comunitarios para integración áreas protegidas en POT y POD | Eventos de capacitación y/o asistencia técnica | Número de eventos | 6 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 71 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS -Direccion ordenamiento territorial MADS
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | El Sistema de Parques Nacionales Naturales no tiene actualizado los planes de manejo ambiental en algunas áreas protegidas con vocación ecoturística, que permitan diseñar un modelo de actividad ecoturística al interior de las AP, de acuerdo con las particularidades ecosistémicas, de infraestructura y culturales propias de cada área. | Debilidades y dificultades administrativo - financieras de PNNC para la actualización de los planes de manejo, que determine la posibilidad real de un ecoturismo que admita el doble propósito de conservación y uso sostenible. | Continuar con la gestión de recursos financieros, para que además de los recursos de gobierno nacional, se cuente con recursos adicionales de cooperación para la implementación de los planes de manejo | Formulación de proyectos orientados a la implementación de los planes de manejo | Informe anual con los proyectos en gestion | 2 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52 |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS/DIRECCIONES TERRITORIALES Y ÁREAS PEOTEGIDAS
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Se observó que en las AP no se cuenta con la infraestructura logística de soporte para el turismo y ni con el personal, especializado para el desarrollo del producto turístico de naturaleza. Del total de 62 áreas protegidas, PNNC reconoce que de estas, 36 tienen vocación ecoturística de acuerdo con sus condiciones ecosistémicas y de protección de la biodiversidad. | Colombia no tiene estrategias integradas de turismo ecológico sostenible en las AP (publicas y privadas), con base en planes estructurados que establezcan objetivos, metas y responsables y la debida coordinación y participación de los diferentes actores con el fin de aprovechar las sinergias y los recursos de forma eficiente. | Elaborar un documento de plan de inversión para identificar las necesidades de infraestructura que faciliten la prestación de servicios ecoturísticos en AP priorizadas con vocación ecoturística | Documento de Plan de Inversión para identificar y evaluar las necesidades de infraestructura de apoyo para el ejercicio de las actividades turísticas en áreas priorizadas de acuerdo a los instrumentos de planeación ecoturística | Documento que contenga plan de inversión en infraestructura turística en áreas priorizadas | 1 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 20 | 0 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Se observó que en las AP no se cuenta con la infraestructura logística de soporte para el turismo y ni con el personal, especializado para el desarrollo del producto turístico de naturaleza. Del total de 62 áreas protegidas, PNNC reconoce que de estas, 36 tienen vocación ecoturística de acuerdo con sus condiciones ecosistémicas y de protección de la biodiversidad. | Colombia no tiene estrategias integradas de turismo ecológico sostenible en las AP (publicas y privadas), con base en planes estructurados que establezcan objetivos, metas y responsables y la debida coordinación y participación de los diferentes actores con el fin de aprovechar las sinergias y los recursos de forma eficiente. | Elaborar un documento de implementación de acciones de promoción turística. | Desarrollar acciones de promoción turística para incrementar la cantidad de visitantes que ingresan a los Parques Nacionales Naturales. | Documento de implementación de acciones de promoción turística | 5 | 2021-07-15 | 2022-07-15 | 52 | 0 | SUBDIRECIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | PLANES DE MANEJO | Desactualización de los planes de manejo y retraso en la implementación | Reporte con el estado de avance de los procesos de formulación o actualización de los instrumentos de planeación (planes de manejo-REM) | Jornadas de trabajo técnicas y participativas en la actualización y formulación del instrumento de planeación (plan de manejo -REM) | Reporte semestral | 2 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 48 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL TAYRONA. | El Plan de manejo no fue ajustado a la dinámica real del AP. | Plan de manejo incorporando lo mecanismos de participción en la construcción del plan de manejo. | Jornadas de trabajo con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada y con los diferentes actores con interés en el área protegida | Documento de plan de manejo adoptado por resolución | 1 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 8 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | D.1 IMPACTOS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL TAYRONA | 1. No fueron adoptadas de manera oportuna, las medidas de control por parte de PNN. | Regulación de la actividad de careteo dentro del área protegida incluida en el plan de manejo y en el plan de ordenamiento ecoturístico | Estudio de capacidad de carga de Playa del Muerto y definición de la regulación de la actividad en el plan de ordenamiento ecoturístico y el plan de manejo | Documento de plan de manejo del área protegida con la capacidad de carga y la regulación de la actividad de careteo incluida. | 1 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 8 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | D.1 IMPACTOS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL TAYRONA | 2. No se realizaron seguimientos o monitoreos a las formaciones coralinas de esa zona | Formular diseño de monitoreo de corales en el área protegida | Desarrollar la formulación del monitoreo según los lineamientos de la entidad | Documento con diseño de monitoreo formulado | 1 | 2021-07-28 | 2022-07-31 | 48 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | D.2 CAPACIDAD DE CARGA EN EL PARQUE TAYRONA. | No se ajustó la capacidad de carga del PNN Tayrona, teniendo en cuenta los efectos de las actividades realizadas con respecto a los objetivos de conservación del AP. | Incluir el estudio de capacidad de carga en el plan de manejo del área protegida | Estudio de capacidad de carga e inclusión en el plan de manejo | Documento de plan de manejo con capacidad de carga incluida | 1 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 8 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | REPORTES SOBRE LA EXTENSIÓN DE LAS ÁREAS NACIONALES PROTEGIDAS. | La extensión de las Áreas Protegidas presentan valores disímiles que indican diferencias en las áreas que conforman el territorio nacional | Implementación de la ruta metodológica para la precisión de límites en las áreas que contemple los componentes cartográficos y jurídicos | Elaboración de conceptos técnicos de precisión de límites en áreas incluidas en el hallazgo de 2014 | Conceptos técnicos de precisión de limites | 10 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 20 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | PÉRDIDA DE COBERTURAS NATURALES | Reducción de la cobertura de ecosistemas naturales en las áreas protegidas | Generar acciones en las áreas con pérdida de cobertura vegetal que detenga o mejore el estado. | Suscripción de acuerdos con familias campesinas vulnerables enfocadas a actividades de restauración y rehabilitación | Acuerdos suscritos | 100 | 2021-08-01 | 2022-03-30 | 32 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | CAPACITACIÓN DE SERVICIOS. | No se cuenta con el programa de capacitación para los prestadores de servicios asociados al ecoturismo incumpliendo con el Art. 8 de la Res. 531 de 2013. | Generación de conocimientos en prestadores de servicios asociados al ecoturismo para mejorar calidad de servicios ecoturísticos. | Desarrollar talleres que permitan mejorar los conocimientos del personal de PNNC y prestadores de servicios ecoturísticos asociados a las áreas protegidas. | Listas de asistencia o ayudas de memoria de los talleres de capacitación a personal de PNNC y prestadores de servicios asociados al ecoturismo. | 4 | 2021-07-22 | 2022-06-22 | 44 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | CAPACIDAD DE CARGA. | 15 de las 23 áreas con vocación ecoturística no cuentan con estudio de capacidad de carga | Contar con el estudio de capacidad de carga para cada una de las 23 áreas referidas a 2015 | Elaborar la gestión para avanzar en el desarrollo participativo de los estudios de capacidad de carga para las 5 áreas faltantes de las relacionadas en el 2015 | Informe semestral de actividades desarroladas para la elaboración de los estudios de capacidad de carga | 2 | 2021-11-30 | 2021-06-30 | 28 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | CONCESIÓN VÍA PARQUE SALAMANCA | El Plan de manejo no se había ajustado a la dinámica actual del AP, desde el año 2007. | Plan de manejo adoptado que incluye la dinámica actual del área protegida. | Sesiones de trabajo con los diferentes niveles de gestión de la entidad | Documento de plan de manejo adoptado por resolución | 1 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 8 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. | Algunas áreas se encuentran sin la debida señalización y demarcación | Adelantar acciones que permitan la señalización y demarcación de las áreas que aún están pendientes | Elaboración de conceptos técnicos de precisión de límites y señalización en áreas priorizadas | Conceptos técnicos | 5 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 68 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | La planta de personal tanto del nivel central como de las Direcciones Territoriales y los parques nacionales declarados, continúa siendo la misma en número de funcionarios | El personal es insuficiente para atender la gestion misional de la entidad | Gestionar ante las entidades competentes la ampliación de planta | Remitir comunicación a las entidades respectivas solicitando el tramite de ampliación de planta | Comunicación escrita | 1 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 48 | 0 | GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | No se presentan cambios en la planta de personal de PNNC respecto al número de funcionarios, especialmente para las áreas protegidas, pero si hay aumento de las áreas en extensión y número, al pasar de 58 áreas protegidas en 2014 a 61 áreas protegidas en 2019. | Falta de compromiso institucional, iniciado por el registro extemporáneo del Plan de Mejoramiento en el SIRECI, en la presentación de evidencias y soportes más allá de los términos establecidos como fechas de terminación, no presentar soportes sobre las actividades formuladas y soportes de actividades que no contribuyen a solucionar la causa de los hallazgos. | Implementar acciones que permitan identificar incumplimientos en los indicadores con el fin de que se puedan formular soluciones oportunas y con ello mejorar el procentaje de cumplimiento del PAA. | La Oficina Asesora de Planeación genera y publica un informe de Balance Trimestral de seguimiento al PAA: Dicho informe debe contener un Balance General del PAA y un Balance Detalladoo por Procesos e Indicadores. | Generar y publicar un informe de Balance Trimestral de seguimiento al PAA. | 4 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 52 | 0 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | No se presentan cambios en la planta de personal de PNNC respecto al número de funcionarios, especialmente para las áreas protegidas, pero si hay aumento de las áreas en extensión y número, al pasar de 58 áreas protegidas en 2014 a 61 áreas protegidas en 2019. | Falta de compromiso institucional, iniciado por el registro extemporáneo del Plan de Mejoramiento en el SIRECI, en la presentación de evidencias y soportes más allá de los términos establecidos como fechas de terminación, no presentar soportes sobre las actividades formuladas y soportes de actividades que no contribuyen a solucionar la causa de los hallazgos. | Implementar acciones que permitan identificar incumplimientos en los indicadores con el fin de que se puedan formular soluciones oportunas y con ello mejorar el procentaje de cumplimiento del PAA. | La Oficina Asesora de Planeación generará y enviará alertas frente al incumplimiento y rezago de los indicadores: Se generará posterior a la publicación del Balance y su propósito será identificar incumplimientos en los indicadores. | Generar Alertas frente al incumplimiento y rezago de los indicadores. | 4 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 52 | 0 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H13: User: Verificar la pertinencia de independizar las acciones 1 y 2.
Note on I13: User: Verificar el indicador, no involucra capacitación o acompañamiento.
Note on K29: User: Verificar la fecha real.
Note on K32: User: Ajustar el formato AA-MM-DD