## Page 1
Nombre de la entidad: |  | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 457 |  | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 457 |  | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 490 |  | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 490 |  | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 491 |  | Permiso de toma y uso de fotografias, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 491 |  | Permiso de toma y uso de fotografias, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 916 |  | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 916 |  | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 7317 |  | Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en áreas de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30152 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30152 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30153 |  | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30153 |  | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30155 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30155 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30156 |  | Permiso de vertimientos | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30156 |  | Permiso de vertimientos | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30157 |  | Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 31637 |  | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 31637 |  | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 40408 |  | Inscripción de guardarques voluntario | Inscrito | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que requiere actualización para soportar las nuevas demandas del programa de guardaparques. | Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques, para garantizar el fácil acceso y disponibilidad permanente a los interesados | Disponer del servicio totalmente en línea, lo cual le permite al usuario realizar seguimiento permanente del estado de su inscripción. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de planeación del manejo/Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 42096 |  | Certificación como guardaparques voluntario | Inscrito | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que requiere actualización para soportar las nuevas demandas del programa de guardaparques. | Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques, para garantizar la generación y entrega oportuna del certificado a los guardaparques. | Disponer del servicio totalmente en línea permitiendo al usuario descargar la certificación de su servicio como guardaparque voluntario en PNN. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de planeación del manejo/Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 48175 |  | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de planeación del manejo/Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 48175 |  | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones