## Pagina1
Fecha generación : 2021-03-09
| Nombre de la entidad: |  |  | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
| Sector administrativo: |  |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2020
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único |  | 457 | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil |  | Inscrito | No existe interoperabilidad entre los sistemas PNN--ANLA teniendo en cuenta la dificultad de interacción de la plataforma ORFEO con VITAL . | Incorporar mediante proceso manual los actos actos administrativos firmados electronicamente en los expedientes digitales resueltos mediante solicitudes tramitadas en VITAL | Facilitar la consulta en línea del estado del trámite en un momento dado |  | Tecnologica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 03/02/2020 | 30/03/2020 |  | 29/07/2020 | SGM_Grupo de Sistemas de Información/Trámites y evaluación ambiental, Grupo procesos Corporativos |  | Si | 100 | El trámite fue incorporado y puesto en producción en su totalidad a través de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en línea VITAL, y fue dispuesta para acceso directo de los usuarios conforme los procedimientos establecidos en esta herramienta de automatización, mecanismo a través del cual se podrán realizar las evaluaciones de los beneficios a los usuarios | El trámite fue incorporado y puesto en producción en su totalidad a través de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en línea VITAL, y fue dispuesta para acceso directo de los usuarios conforme los procedimientos establecidos en esta herramienta de automatización, mecanismo a través del cual se podrán realizar las evaluaciones de los beneficios a los usuarios | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 40408 | Inscripción de guardarques voluntario |  | Inscrito | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que para su correcto funcionamiento requiere ser actualizada con recursos tecnológicos modernos que faciliten el acceso a este servicio | Actualización y modernización técnológica para disponer de un servicio totalmente en línea bajo parámetros de fácil acceso y disponibilidad | Disponer del servicio totalmente en línea, mediante la implementación de un sistema basado en modernas tecnologías que permitirán al usuario el seguimiento, consulta y edición permanente y actualizada de la información requerida por los usuarios. |  | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo | 02/01/2020 | 30/04/2020 |  | 31/12/2020 | Subdirección de Gestión y Manejo- Grupo de Planeación del Manejo |  | Si | 100 | Proceso cumplido integralmente en los términos previstos | Proceso cumplido integralmente en los términos previstos | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 42096 | Certificación como guardaparques voluntario |  | Inscrito | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que para su correcto funcionamiento requiere ser actualizada con recursos tecnológicos modernos que faciliten el acceso a este servicio | Actualización y modernización técnológica para disponer de un servicio totalmente en línea bajo parámetros de fácil acceso y disponibilidad | Disponer del servicio totalmente en línea permitiendo al usuario descargar en forma inmediata la certificación de su servicio como guardaparque voluntario |  | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo | 02/01/2020 | 30/04/2020 |  | 29/07/2020 | Subdirección de Gestión y Manejo de AP - Grupo de Planeación del Manejo. |  | Si | 100 | Proceso cumplido integralmente | Proceso cumplido integralmente | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Modelo Único – Hijo |  | 48175 | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2020 | 30/04/2020 |  | 15/05/2020 | Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Único |  | 457 | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2019 | 30/06/2020 |  | 15/05/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Único |  | 457 | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil |  | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado |  | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea | 02/01/2020 | 30/06/2020 |  | 29/07/2020 | Subdirecciones: Administraiva y Financiera-Grupo de Gestión Financiera y Gestión y Manejo de AP/Trámites y Evaluación Ambiental |  | Si | 100 | El trámite fue incorporado y puesto en producción en su totalidad a través de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en línea VITAL, y fue dispuesta para acceso directo de los usuarios conforme los procedimientos establecidos en esta herramienta de automatización, mecanismo a través del cual se podrán realizar las evaluaciones de los beneficios a los usuarios | El trámite fue incorporado y puesto en producción en su totalidad a través de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en línea VITAL, y fue dispuesta para acceso directo de los usuarios conforme los procedimientos establecidos en esta herramienta de automatización, mecanismo a través del cual se podrán realizar las evaluaciones de los beneficios a los usuarios | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El Grupo de Control Interno, verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la OAP.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Único |  | 490 | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2019 | 30/06/2020 |  | 15/05/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | La actividad definida se cumplió conforme lo previsto. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | La actividad definida se cumplió conforme lo previsto. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Único |  | 491 | Permiso de toma y uso de fotografias, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2019 | 30/06/2020 |  | 23/06/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se tiene implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementada la firma electrónica en los tramites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Pendiente de implementar por parte de la Entidad.
Único |  | 916 | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2019 | 30/06/2020 |  | 23/06/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios de la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Pendiente de Implementar por parte de la Entidad.
Modelo Único – Hijo |  | 30152 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2019 | 30/06/2020 |  | 23/06/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios de la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se tiene implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Pendiente de implementar por parte de la Entidad.
Modelo Único – Hijo |  | 30153 | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2019 | 30/06/2020 |  | 23/06/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentran implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Pendiente de implementar por parte de la Entidad.
Modelo Único – Hijo |  | 30155 | Concesión de aguas subterráneas |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2019 | 30/06/2020 |  | 11/09/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 90 | Se encuentra pendiente la implementación de los mecanismos que permita para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite incorporada. | Se encuentra pendiente la implementación de los mecanismos que permita para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite incorporada. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementa la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Pendiente de implementar los mecanismos por parte de la Entidad.
Modelo Único – Hijo |  | 30156 | Permiso de vertimientos |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2019 | 30/06/2020 |  | 29/07/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | A partir del mes de marzo/2020 se puso en marcha de manera integral este proceso, para lo cual se actualizó en contrato de certificación digital. Dada la necesidad de medir el impacto y beneficio para los usuarios que se ha tenido con su implementación requiere ser medido en función de los tiempos de respuesta, eficiencia y evaluación de las encuestas de satisfacción por parte de los usuarios atendidos. | A partir del mes de marzo/2020 se puso en marcha de manera integral este proceso, para lo cual se actualizó en contrato de certificación digital. Dada la necesidad de medir el impacto y beneficio para los usuarios que se ha tenido con su implementación requiere ser medido en función de los tiempos de respuesta, eficiencia y evaluación de las encuestas de satisfacción por parte de los usuarios atendidos. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Pendiente de implementar por parte de la Entidad.
Modelo Único – Hijo |  | 30157 | Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 01/01/2019 | 30/06/2020 |  | 23/06/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios de la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Pendiente de implementar por parte de la Entidad.
Único |  | 31637 | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales |  | Inscrito | Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios. | Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite. | Reducción de tiempos |  | Tecnologica |  | Firma electrónica | 02/01/2019 | 30/06/2020 |  | 23/06/2020 | Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones |  | Si | 100 | A partir del mes de marzo/2020 se puso en marcha de manera integral este proceso, para lo cual se actualizó en contrato de certificación digital. Dada la necesidad de medir el impacto y beneficio para los usuarios que se ha tenido con su implementación requiere ser medido en función de los tiempos de respuesta, eficiencia y evaluación de las encuestas de satisfacción por parte de los usuarios atendidos. | A partir del mes de marzo/2020 se puso en marcha de manera integral este proceso, para lo cual se actualizó en contrato de certificación digital. Dada la necesidad de medir el impacto y beneficio para los usuarios que se ha tenido con su implementación requiere ser medido en función de los tiempos de respuesta, eficiencia y evaluación de las encuestas de satisfacción por parte de los usuarios atendidos. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios de la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Pendiente de implementar por parte de la Entidad.
Único |  | 457 | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil |  | Inscrito | La gestión de trámites se realiza de manera manual, impidiendo el control que se realiza a través de la plataforma VITAL | Incorporar en la Ventanilla Integral de trámites en línea VITAL la información análoga recepcionada en la ventanilla de atención al usuario. | Facilitar la consulta en línea del estado del trámite en un momento dado |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 03/02/2020 | 31/12/2020 |  | 15/05/2020 | Grupo Procesos Corporativos GPC- Atención al Usuario (Responsable) Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental (Componente técnico y de puesta en marcha) |  | Si | 100 | Cumplidas todas las etapas contempladas | Cumplidas todas las etapas contempladas | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.