## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2016-08-11
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Verificar que los tres parqueaderos ubicados en la calle 73 No. 14-18, se encuentren disponibles para PNN. | Gestionar certificación expedida por el arrendador donde se indique número de cupos de parqueadeos ubicados en la Calle 73 No. 14-18 asignados a PNN y pago realizado de dichos cupos | Certificación expedida por el arrendador | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Complementar la documentación de la carpeta del contrato 004 de 2015 | Incorporar en la carpeta del contrato 004 de 2015, la certificación expedida por el propietario del edificio en donde señala que autorizó a Famoc de Panel para subarrendar el edifio milenium | Certificación expedida por el propietario del edifico | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Complementar la documentación de la carpeta del contrato 004 de 2015. | Incorporar en el contrato 004 el documento de aprobación de vigencias futuras, donde se evidencia el cumplimiento del principio de planeación por cuanto desde la solicitud de cupo de vigencias futuras para materializar el canon de arrendamiento se contemplaron recursos para el pago de administración hasta el mes de junio 2018. | Documento autorización vigencia futura | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Fortalecer los filtros de revisión del proceso contractual | Elaborar y socializar circular donde se establezca los parametros para fortalecer los filtros de revisión en el proceso contractual. | Circular y correo | 2 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Reiterar justificación técnica de la razón por la cual fue necesario contar con una Planta telefónica de voz IP | Solicitar a la SGM certificación referente a la justificación técnica de la adquisición de la planta telefónica actual | Certificación | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Verificar que la red contra incendios se encuentre en funcionamiento. | Solicitar al arrendatario del Edificio Millenium se emita certificación donde se indique que la red contra incendios se encuentra en funcionamiento. | Certificación | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Grupo de Control Interno, referente al acta de la mesa de trabajo realizada el 19/05/2016, donde se da claridad a lo referente a la NSR 10 y al concepto del Ingeniero Iván Vergara | Registrar en el plan de mejoramiento el avance a la acción referente al acta de la mesa de trabajo donde se da claridad a lo referente a la NSR 10 y al concepto del Ingeniero Iván Vergara | Plan de mejoramiento con avances registrados y evidencias | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H2 | Permiso empatado con días de puente | Debido a presuntas omisiones en la aplicación de la norma, al conceder permiso empatando los días del mismo en la forma que la norma prohíbe, … (ver informe Pág.9). | Fortalecer la parte emotiva de las resoluciones por las cuales se otorgan permisos | En los casos excepcionales donde un permiso se solicite fuera del tiempo establecido en la circular y/o empate con días festivos, vacaciones o licencias se indicará en la parte motiva de la resolución la justificación respectiva | Resolución | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H3 | Legalización de comisiones de servicios | Falta de control en la UAE-PNNC para el cumplimiento de la norma citada. (ver informe Pág.10). | Revisar el plazo para que los funcionarios y contratistas de las áreas protegidas realicen la legalización de comisiones, teniendo en cuenta situaciones de las áreas como inconvenientes con el correo 472 y la ubicación y distancias de las sedes administrativas | Ajustar la resolución de viáticos adicionando un plazo de legalización de las comisiones para los funcionarios y contratistas que se encuentran en las áreas protegidas | Resolución ajustada | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H3 | Legalización de comisiones de servicios | Falta de control en la UAE-PNNC para el cumplimiento de la norma citada. (ver informe Pág.10). | Fortalecer el mecanismo de seguimiento para la legalización de las comisiones. | Remitir correo electrónico a las personas que no legalizan oportunamente la comisión. | Correo electrónico | 6 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 |  | SAF
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO