## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2015-11-25
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.1 | Control, seguimiento y austeridad en el uso de recursos destinados a Viáticos | No hay efectivo control y seguimiento a los procesos de legalización de viáticos y de la relación funciones frente a las acciones a ejecutar. | Dar claridad respecto al propósito del formato de legalización de la comisión, por medio del cual el funcionario o contratista presenta informe de la comisión a la que asistió y por ende debe firmarlo | Ajustar el nombre del formato GTH_FO_27, de tal forma que se articule a lo indicado en el artículo tercero de la resolución vigente por la cual se determina la escala de viáticos en PNN y se dictan otras disposciones | Formato legalización comisión ajustado | 1 | 2015-12-10 | 2016-01-22 | 6 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.2D1F1 | Viáticos y Gastos de Viaje | Incumplimiento de los deberes de funcionario público y abstención de realizar la devolución de los recursos asignados para el cumplimiento de la comisión; presunta falsedad en la legalización de la comisión en cuestión. | Reintegrar los recursos | Consignar en el Banco de la Republica - Dirección Tesoro Nacional Reintegro por valor de $372,525,oo pesos. | Consignación | 1 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 4 |  | Grupo de Control Interno
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.3 | Seguimiento, Control y Sostenibilidad Ecotiendas | La creación, adecuación y puesta en funcionamiento de Centros de Interpretación, (Ecotiendas), como estrategia para generar conciencia sobre la importancia de conservar las áreas protegidas y la divulgación y fortalecimiento del ecoturismo, no se les realiza el debido seguimiento como lo demuestra la Auditoria Interna de la Entidad. | Realizar seguimiento con base en informes semestrales de acuerdo a los reportes registrados en las Direcciones Territoriales de los ingresos percibidos por concepto de ventas. | Consolidar semestralmente los reportes de ingresos por conceptos de ventas de los puntos de la Tienda de Parques. | Informe semestral de seguimiento. | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 52 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.4 | Actualización de la página WEB | Es evidente que PNNC no publica oportunamente la información antes relacionada, incumpliendo las exigencias de Gobierno en Línea y las tecnologías de información y comunicaciones, como entidad pública debe garantizar a través de Internet un canal de comunicación eficiente. | Realizar la capacitación al responsable por cada unidad de decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia sobre el procedimiento de subida y edición de la información de cada dependencia. | Capacitación de responsables de actualización y edición de información. | Jornadas de capacitación por número de responsables. | 6 | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 52 |  | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.4 | Actualización de la página WEB | Es evidente que PNNC no publica oportunamente la información antes relacionada, incumpliendo las exigencias de Gobierno en Línea y las tecnologías de información y comunicaciones, como entidad pública debe garantizar a través de Internet un canal de comunicación eficiente. | El Grupo de Comunicaciones y Educación ambiental como mecanismo de seguimiento y evaluación solicitará cada dos meses certificación a cada responsable de unidad de decisión de la actualización de la información de su competencia para asegurar el cumplimiento de la circular correspondiente a la vigencia del 2016 con una periodicidad de dos meses a partir del inicio de su emisión. | Circular | Número de certificaciones por número de responsables. | 6 | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 52 |  | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5 | Indicadores de Gestión de PNNC | La entidad no está dando cumplimiento a los principios para establecer los indicadores en los términos de la Ley 42 de 1993, que permitan medir y evaluar la gestión institucional. | Medir y evaluar la gestión institucional a través de los indicadores establecidos para medir el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo | Reportar en el SIRECI los avances registrados en el aplicativo SINERGIA | Reportes SIRECI | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Oficina Asesora de Planeación
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.6 | Concordancia de las Hojas Metodológicas y el avance del Plan de Acción. | No se lleva un adecuado instrumento de planificación y control que permita la coherencia con el fin de asegurar la ejecución en términos de resultados definida en los diferentes niveles, línea estratégica, programa, subprograma, meta (indicador), actividad y producto; de manera coordinada y armónica en la gestión para la efectiva y oportuna toma de decisiones; del NC con las DT y AP | Revisar y ajustar el instrumento de planificación que permita realizar un mejor seguimiento al reporte de avance de la gestión y resultados, así como la coherencia con la planeación institucional | Articular el instrumento de planeación a los indicadores del PAI | Instrumentos articulado | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Oficina Asesora de Planeación
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.7 PAS.1 | Registro de Información contractual - SIRECI. | Diferencia de información contractual reportada por PNN, creando incertidumbre y duda sobre la realidad tanto de cantidad de contratos suscritos, como los reportados tanto en SECOP como en SIRECI y de los remitidos a la Comisión Auditora, frente a los recursos realmente invertidos y cuyas erogaciones tampoco reflejan la realidad de la inversión de los recursos del PGN como de FONAM. | Reiterar a las Direcciones Territoriales la obligación de rendir el informe de gestión contractual de manera oportuna de tal forma que se cuente con la información consolidada a nivel nacional | Elaborar y socializar circular reiterando obligación de rendir el informe de gestión contractual de manera oportuna | Circular | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.8D2P1 | Selección objetiva de contratistas | Estos procesos contractuales no tienen justificación para realizarse mediante contratación directa, en consecuencia hay omisión del proceso de selección objetiva y de transparencia en estos procesos contractuales, de manera que concurrieran y se hicieran presentes ofertando otras empresas en las mismas condiciones y con las mismas garantías frente a los bienes a suministrar. | Generar directrices donde se continue enfatizando en la NO omisión del proceso de selección objetiva y de transparencia en los procesos contractuales de Parques Nacionales Naturales entidad | Actualizar Manual de Contratación de Parques Nacionales Naturales incluyendo un acapite sobre la NO omisión del proceso de selección objetiva y de transparencia en los procesos contractuales de la entidad | Manual de Contratación actualizado | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.9 D.3 | División contractual, Unidad de Objeto y Oferente | División del objeto contractual en dos procesos de contratación directa para adquirir los bienes y otro para su instalación, con el mismo contratista y otro de selección abreviada para construir los tanques de almacenamiento con este mismo oferente, sin permitir la participación de pluralidad de oferentes trasgrediendo el principio de transparencia y de selección objetiva. | Definir lineamientos para continuar fortaleciendo la estructura del Estudio de Sector en los Procesos de Contratación Directa | Actualizar Manual de Contratación desarrollando un acapite relacionado con el Estudio de Sector en los Procesos de Contratación Directa (esta actualización se realizará dentro los parametros de la Guía establecida por la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente.) | Manual de Contratación actualizado | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.10 D.4 | Principio de Planeación y de Estudios Previos. | Improvisación de la adquisición de estos elementos, aunado a que no aparecen incluidos en el PAA, lo que permitiría hacer más fácil y determinar su adquisición oportuna y no en la medida en que alguna dependencia, al tener conocimiento del proceso de compra se adhiere mediando solicitud para su adquisición obligando a adicionar el contrato, lo que refleja falta de planeación contractual | Asegurar que en el ejercicio de planeación de la SGM se contemplen todas las necesidades existentes para responder a la mision de la entidad, verificar la actualización por parte de la SAF en caso de modificación o ajuste necesario el PAA de temas de las SGM y desarrollar estudios previos detallados que solventen las necesidades de la entidad. | Solicitud de la actualizacion del PAA según el ejercicio de planificación anual y adiciones que lleguen, acorde a los proyectos con los cuales se gestionan. Realizar estudios previos acorde a los procedimientos establecidos por la entidad. | Solicitudes de modificación del plan de compras de acuerdo a circular y procedimiento emitido por la SAF en el 2015. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 |  | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.11 D.5 | Idoneidad Profesional y Declaración de Bienes y Rentas. | Suscripción de contratos con profesionales que no reúnen los requisitos frente a la ejecución especifica del objeto y productos a obtener, aunado a la falta de exigencia por la UPNN de los requisitos exigidos respecto de su profesionalidad y experiencia y de cumplir la obligación de diligenciar y reportar la información de hoja de vida y de bienes y rentas de estos contratistas. | Reiterar mediante circular lo concerniente a requisitos del contratista frente al objeto contractual y que los mismos se encuentren en los estudios previos | Elaborar y socializar circular reiterando que los contratos deben reunir los requisitos conforme al objeto contratual frente a la ejecución especifica de éste y los productos a obtener y que el Jefe de cada Dependencia defina los requisitos dentro de los estudios previos | Circular | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.12 | Supervisión y Productos de la Gestión contractual. | Falta de soportes y anexos en los que se evidencie la ejecución real, oportuna y eficiente del objeto contractual de acuerdo a los resultados y el hecho de pactarse pagos al contratista no concordantes ni proporcionales con su ejecución y el plazo pactado; aunado a que el Supervisor de los contratos certifica y hace constar su cumplimiento y autoriza los pagos respectivos. | Establecer diretrices sobre cómo se debe allegar los soportes del infome final de gestión de cada contrato de prestación de servicios | Elaborar circular indicando que dentro de cada informe final de gestión, el contratista debera anexar un CD con las evidencias de los productos de la ejecución del contrato durante la vigencia, el cual contendrá informes, documentos, presentaciones etc, en Word, Excel, PowerPoint o PDF | Circular | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.13 D.6 | Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2014. | Omisión e incumplimiento de incluir en el Plan Anual de Adquisiciones los elementos de los que refieren los contratos indicados, sin tener en cuenta las necesidades reales de las dependencias. | Incorporar como anexo a los estudios previos para cada contratación, un formato en donde se valide que los servicios, bienes u obras a contratar ya se encuentran incorporados dentro del Plan Anual de adquisiciones | Publicar en la intranet de la entidad el formato para la validación del PAA | Formato publicado | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.14 D.7 | Principio Publicidad en la Contratación. SECOP. | Falta de publicidad y transparencia, para determinar la totalidad de las actuaciones contractuales dentro de cada proceso contractual por la Unidad de PNN dentro de cada vigencia y el estado de la misma. | Establecer diretrices sobre cuales son los documentos que se deben publicar en el SECOP y dentro de qué término | Proyectar Circular y actualización del Manual de Contratación, con el fin de recordar los tréminos conforme a la Ley para la publicación de las actuaciones contractuales, así como los documentos del proceso que se deben publicar en el SECOP. | Circular | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.15D8IP1 | Austeridad del Gasto Público: Gastos de Alimentación y Alojamiento | Incumplimiento e inaplicabilidad de las disposiciones inherentes a la austeridad del gasto público, se hizo caso omiso de una ostensible planeación, tanto de los eventos que se irían a efectuar como de las personas que participarían en los mismos, ocasionando con ello exagerados gastos. | Fortalecer la aplicabilidad de las disposiciones inherentes a la austeridad del gasto público | Realizar el proceso de selección de apoyo logístico de las actividades enmarcadas en el plan de capacitación, incentivos y seguridad y salud en el trabajo conforme a lo establecido en el decreto 2209 de 1998 artículo 11 | Documentos proceso de selección y soportes de la ejecución | 2 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 52 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.16 | Retroalimentación Información POA | Debido a fallas de comunicación entre el nivel central y las demás dependencias, así como al registro mecánico de resultados sin mayores análisis. | Socializar la ruta de planeación y realizar acompañamiento a los enlaces de planeación de las diferentes dependencias para mejorar el proceso de reporte | Realizar reuniones con los enlaces de planeación de las Direcciones Territoriales y Nivel Central | Reuniones | 2 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Oficina Asesora de Planeación
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.17 | Seguimiento al Plan de Acción Institucional | El aplicativo utilizado para llevar a cabo el seguimiento del Plan de Acción de Parques presenta dificultades al no contar con instrumentos que permitan llevar a cabo un control oportuno, como alarmas o alertas. Así mismo la falta de seguimiento, análisis y verificación de la información reportada por los usuarios del aplicativo, hacen que esta no sea útil y confiable. | Revisar y ajustar el instrumento de planificación que permita realizar un mejor seguimiento al reporte de avance de la gestión y resultados, y su coherencia con la planeación institucional | Incluir en el instrumento un sistema de alertas tempranas que permitan reportar a los responsables el avance de las metas establecidas de acuerdo a la ruta de planeación. | Sistema de alerta implementado en el instrumento | 3 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Oficina Asesora de Planeación
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.17 | Seguimiento al Plan de Acción Institucional | El aplicativo utilizado para llevar a cabo el seguimiento del Plan de Acción de Parques presenta dificultades al no contar con instrumentos que permitan llevar a cabo un control oportuno, como alarmas o alertas. Así mismo la falta de seguimiento, análisis y verificación de la información reportada por los usuarios del aplicativo, hacen que esta no sea útil y confiable. | Revisar y ajustar el instrumento de planificación que permita realizar un mejor seguimiento al reporte de avance de la gestión y resultados, así como la coherencia con la planeación institucional | Incluir en el instrumento un sistema de alertas tempranas que permitan reportar a los responsables el avance de las metas establecidas de acuerdo a la ruta de planeación. | Generar comunicaciones a las dependencias que incumplan (Direcciones y nivel central) | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Oficina Asesora de Planeación
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.17 | Seguimiento al Plan de Acción Institucional | El aplicativo utilizado para llevar a cabo el seguimiento del Plan de Acción de Parques presenta dificultades al no contar con instrumentos que permitan llevar a cabo un control oportuno, como alarmas o alertas. Así mismo la falta de seguimiento, análisis y verificación de la información reportada por los usuarios del aplicativo, hacen que esta no sea útil y confiable. | Trasladar al Grupo de Control los casos reiterativos para lo de su competencia | Evaluar los casos reiterativos de incumplimiento y de incoherencia en el reporte y trasladar al Grupo de Control Interno para su competencia. | Comunicación dirigida al Grupo de Control reporte de reiterativos | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Oficina Asesora de Planeación
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.18 | Formulación, Reformulación o Actualización de los Planes de Manejo Áreas Protegidas | No se han planteado metas concretas, con una programación rigurosa que asegure que los planes de manejo de las áreas protegidas no se retrasen en sus formulaciones y posteriores actualizaciones. | Se tendran ajustados y avalados tecnicamente los planes de manejo de las áreas no traslapadas a mas tardar el 30 de junio de 2016. | Terminar los ajustes requeridos por parte de las áreas protegidas y revisión final por parte de la SGMAP y Oficina Juridica. | 24 planes de manejo de áreas no traslapadas con aval final técnico de la SGMAP y la OAJ | 24 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 26 |  | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.18 | Formulación, Reformulación o Actualización de los Planes de Manejo Áreas Protegidas | No se han planteado metas concretas, con una programación rigurosa que asegure que los planes de manejo de las áreas protegidas no se retrasen en sus formulaciones y posteriores actualizaciones. | Se tendrán los insumos técnicos y/o versión institucional del plan de manejo para la construcción conjunta de los planes de manejo en áreas traslapadas, con las comunidades indigenas y afrodescedientes respectivas, al 30 de Oct 016 | Terminar los ajustes requeridos por parte de las áreas protegidas y revisión final por parte de la SGMAP y Oficina Juridica, de los insumos tecnicos y/o versión institucional del plan de manejo. | 26 insumos tecnicos o versiones institucionales de los instrimentos de planeación para las áreas traslapadas con aval tecnico final | 26 | 2016-01-01 | 2016-10-30 | 43 |  | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.18 | Formulación, Reformulación o Actualización de los Planes de Manejo Áreas Protegidas | No se han planteado metas concretas, con una programación rigurosa que asegure que los planes de manejo de las áreas protegidas no se retrasen en sus formulaciones y posteriores actualizaciones. | Se solicitaran los recursos especificos necesarios para la actualización y/o formulación de los planes de manejo que se requieran en 2016. | Las areas protegidas solicitaran los recursos especificos para las áreas que requieren iniciar su actualización o continuar su formulación, asi como la Oficina de planeación asignara los recursos especificos para esto. | 1 documentos con avances en áreas protegidas que estan inciando actualización o formulacion de los PM (yariguies, Uramba, Portete, Acandi, Yaigoje), actas y recursos asignados | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.19 | Ordenamiento Territorial Recurso Pesquero | No se han establecido parámetros para la pesca industrial de varias especies de interés en las aguas jurisdiccionales sobre todo teniendo en cuenta que en un 100% es realizado con embarcaciones de compañías pesqueras. | Se construira la estrategia de manejo de los recursos hidrobiologicos, en donde se definiran los criterios de regulación del uso en las áreas protegidas, en el marco de la mesa nacional de recursos hidrobiologicos de PNNC | Construcción del documento de estrategia de recursos hidrobiologicos con los criterios de regulación | 1 documento | 1 | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 50 |  | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.19 | Ordenamiento Territorial Recurso Pesquero | No se han establecido parámetros para la pesca industrial de varias especies de interés en las aguas jurisdiccionales sobre todo teniendo en cuenta que en un 100% es realizado con embarcaciones de compañías pesqueras. | Se construira la estrategia de manejo de los recursos hidrobiologicos, en donde se definiran los criterios de regulación del uso en las áreas protegidas, en el marco de la mesa nacional de recursos hidrobiologicos de PNNC | Se realizaran reuniones de seguimiento a los ejercicios de ordenamiento regional en 2 zonas. | Actas de reunión. | 4 | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 50 |  | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.20 | Coordinación Metas Plan de Acción Institucional -PAI de Parques con otras Entidades. | En el planteamiento de las metas PNNC, no ha establecido que para el cumplimiento de las metas debe contar con la participación y coordinación de las entidades involucradas, acordes con el alcance de sus funciones y recursos financieros asignados. | Evaluar el Plan de Acción Institucional para identificar este tipo de situaciones y redefinir las estrategias, objetivos, metas e indicadores | Realizar el ejercio de evaluación del PAI incluyendo a todos los niveles de gestión de la entidad | Documento evaluación del PAI | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Oficina Asesora de Planeación
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.21 | Plan de Acción Institucional – Ordenamiento Territorial | En esta estructura de metas, a la fecha no se ha consolidado el objetivo estratégico de “Articular efectivamente la planeación y la administración de las áreas protegidas en la ordenación del territorio y la planificación de la gestión ambiental”… | Evaluar el Plan de Acción Institucional para identificar este tipo de situaciones y redefinir las estrategias, ob | Realizar el ejercio de evaluación del PAI incluyendo a todos los niveles de gestión de la entidad | Documento evaluación del PAI del objetivo estratégico objeto del hallazgo | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Oficina Asesora de Planeación
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.22 | Zonas de Amortiguación | La Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, es la dependencia responsable entre otros aspectos de generar orientaciones nacionales para la formulación y actualización de determinantes ambientales de ordenamiento territorial y definición de la estructura ecológica principal del país. | Realizar gestiones con Minsterio de ambiente para que se defina la emisión del Decreto de Zonas Amortiguadoras o la figura a usar. | Realizar espacios de trabajo con el Ministerio de Ambiente. | Actas de reunión, listados de asistencia y oficios al Ministerio. | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 |  | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.23 | Convenios de Cooperación Internacional | No se hace respetar el clausulado del convenio marco, en especial la entrega de información oportuna de los diferentes programas. | Solicitar al administrador de los recursos a través de comunicado firmado por al Dirección General de Parques, remitir la información correspondiente de los programas de manera oportuna y periódica cada tres (3) meses, referentes al Convenio Marco 007. | Como resultado de la acción, a la fecha se encuentra actualizada la información referente a el estado de los programas, proyectos y demás. | Oficio comunicación correo electrónico | 1 | 2015-12-10 | 2016-03-10 | 13 |  | Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.24 | Seguimiento Programa Paisajes de Conservación por Parte de PNNC | No existe la debida coordinación entre el administrador de los recursos (Patrimonio Natural) y el beneficiario de las donaciones (Parques Nacionales), por esta presunta negligencia en el efectivo seguimiento se dará traslado a las autoridades disciplinarias correspondientes. | Solicitar a la dependencai encargada de la supervisión del convenio marco 007 de 2014 con Patrimonio Natural su actuación de acuerdo a su competencia para la consolidación de la información de seguimiento del proyecto | Remitir comunicación | Comunicación | 1 | 2015-12-15 | 2016-01-31 | 7 |  | Oficina Asesora de Planeación
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.24 | Seguimiento Programa Paisajes de Conservación por Parte de PNNC | No existe la debida coordinación entre el administrador de los recursos (Patrimonio Natural) y el beneficiario de las donaciones (Parques Nacionales), por esta presunta negligencia en el efectivo seguimiento se dará traslado a las autoridades disciplinarias correspondientes. | Dado que se cuenta con los informes técnicos que se entregan al cooperante se realizará un informe de seguimiento con un análisis de resultados. | Realizar informe | Informe | 1 | 2015-12-15 | 2016-01-31 | 7 |  | Oficina Asesora de Planeación
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.25 | Elementos Muebles de Propiedad Planta y Equipo e Intangibles | Falta de actualización en sus inventarios y genera una sobrestimación de las cuentas propiedad planta y equipo, por el valor antes mencionado | Realizar actualización de inventarios | Identificar los bienes obsoletos en el nivel central para realizar proceso de baja. | Resolución de bajas. | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-04 | 48 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.26 | Valorizaciones | Esto es causado por el atraso en su proceso de depuración de activos, y genera una incertidumbre en sus estados financieros. | Gestionar el proceso de valorización de los activos y registrarlas en los estados financiero de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | Realizar los registros contables de acuerdo con los avalúos realizados. | Valorización de los bienes sujetos a la misma. | 1 | 2015-12-09 | 2016-12-30 | 55 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.27 | Registros Contables | Esto es causado por la inobservancia de las normas contables, y genera una subestimación en la cuenta Propiedad Planta y Equipo, por el valor mencionado, con su correspondiente sobrestimación en la cuenta Valorizaciones. | Revisar periodicamente la cuenta propiedad planta y equipo y valorizaciones | Continuar realizando conciliaciones a la cuenta propiedad planta y equipo y valorizaciones | Conciliaciones | 4 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 52 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.28 | Resguardo de Elementos Muebles. | Algunos objetos no permiten identificar su localización, carecen de placas y en algunos casos se encuentran asignados a funcionarios que hacen años que no laboran en la entidad | Actualizar Inventario con las novedades de los movimientos de elementos y cuentadantes. | Realizar el replaqueteo de aquellos elementos que no cuentan con la placa y actualizar la asignación de cuentadantes. | Matriz de Inventario Nivel central Actualizado. | 12 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 52 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.29 B.1 | Oportunidad en el Pago de Impuesto de Industria y Comercio | Es causado por inobservancia de la norma y causa un detrimento para la entidad por el valor antes mencionado. | Realizar seguimiento para el cumplimiento de los pagos de industria y comercio en las fechas oportunas | Actualizar cronograma con las fechas de pago del impuesto de industria y comercio para la vigencia 2016 y generar las alertas para su cumplimiento mediante correo electrónico | Cronograma | 1 | 2016-01-04 | 2016-02-28 | 8 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.30 | Dobles Pagos | Es causado por error en la aplicación de los procedimientos y genera una cuenta por cobrar no autorizada y una alteración a la ejecución presupuestal, al tener que subsanar el pago de la cuenta no prevista. | Generar lineamiento respecto al cobro de mayores valores pagados | Realizar consulta a la Oficina Asesora Juridica, respecto al tramite a seguir en el cobro de mayores valores pagados para posteriormente generar lineamiento desde el GGF | Lineamiento | 1 | 2016-01-04 | 2016-11-30 | 47 |  | Subdirección Administrativa y Financiera
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.31 | Acciones de Mejora -Informes de Control Interno | La alta dirección y las áreas donde se hallaron no conformidades, no tomaron medidas correctivas, lo que se evidencia que no se le está dando la importancia en su papel de Asesora a la Oficina de Control Interno. | Generar informes mensuales de seguimiento a los planes de mejoramiento, indicando en el momento del cierre de las acciones, si la acción fue eficiente, efícaz y efectiva para que en caso de no cumplir estas condiciones se solicite replantear la acción. | Seguimiento al Plan de Mejoramiento mensual | Plan de mejoramiento mensual | 12 | 2015-12-01 | 2016-12-31 | 57 |  | Grupo de Control Interno
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO