## FORM PROCEDIMIENTO
|  |  | PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE MERITOS |  |  | Código: ABS_PR_01
Versión: 2
Vigente desde dd/mm/aaaa: 27/04/2016
1. OBJETIVO |  |  | Establecer las actividades a realizar en las etapas precontractural, contractual y post contractual del proceso de concurso de méritos para optimizar la adquisición de bienes y servicios en Parques Nacionales Naturales
2. ALCANCE |  |  | Inicia con la elaboración del estudio previo y finaliza con la publicación de la liquidación del contrato. Aplica al Nivel Central, Territorial y Local
3. DEFINICIONES |  |  | SECOP: SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PUBLICA: Es la plataforma electrónica que permite a las Entidades que se rigen por ley 80, publicar toda su contratación, con el fin de salvaguardar los principios generales de la Contratación. ESTUDIO PREVIO: Documento necesario para justificar la celebración de todo contrato estatal, cuyo objeto es el de tener información que asegure la efectividad de la contratación del servicio o la compra del bien con el que se espera suplir la necesidad. PLIEGO DE CONDICIONES: Es el documento precontractual mediante el cual se definen de manera exhaustiva y obligatoria las condiciones técnicas, jurídicas y económicas exigidas para la participación en un proceso de Licitación Pública, Selección Abreviada o Concurso de Méritos. COMITÉ ASESOR: Comité conformado para la observancia de los principios de la contratación pública, que cumple en las instancias delegadas funciones de asesoría, estudio y recomendación sobre temas contractuales. CDP: Documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.
4. NORMAS |  |  | Ley 80 de 1993: Estatuto General de la contratación de la Administración Publica. Ley 816 de 2003 "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública" Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" La Ley por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Decreto Ley 019 de 2012: "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública" Decreto 1082 de 2015 : "Por medio del cual se expide el decerto unico reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional".
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA |  |  | Doctrina y Jurisprudencia del Consejo de Estado. Ciruclares y pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente. Manual de contratación.
6. DESARROLLO
No. | ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PUNTOS DE CONTROL
1 | Remitir el estudio previo ajustado conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 junto con el analisis del sector elaborado de acuerdo al formato existente y lo señalado en el Manual expedido por Colombia Compra Eficiente, junto con el respectivo CDP y la correspondiente ficha técnica. NOTA: No se deben publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato en el concurso de méritos. |  |  |  | Nivel Central/Territorial/Local | Estudio previo verificando que se haya determinado que incluye lo ordenado por la Ley y que se encuentra suscrito por el subdirector, coordinador de grupo, jefe de oficina, director territorial o jefe del area protegida, según corresponda.
2 | Elaborar el aviso de convocatoria publica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Aviso de convocatoria publica suscrito por el ordenador del gasto correspondiente, publicado en el Portal Único de Contratación (SECOP) y elaborado de acuerdo a la información del estudio previo.
3 | Elaborar el proyecto de pliego de condiciones. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Proyecto de pliego elaborado conforme a la información contenida en el correspondiente estudio previo y en los demás documentos previos (analisis del sector, estudio de mercado, fichas, etc).
4 | Publicar el aviso de convocatoria, el estudio previo y los documentos anexos, el proyecto de pliego de condiciones del proceso, en el Portal Único de Contratación SECOP, teniendo presente lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Reporte de publicación en el SECOP.
5 | Elaborar y publicar las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, cuando a ello hubiera lugar, conforme al cronograma respectivo. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Reporte de publicación en el SECOP.
6 | Elaborar y publicar el Auto de Apertura y pliego de condiciones de la Selección Abreviada de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.1.2.1..5 del Decreto 1082 de 2015. Así mismo, verificar si procede la limitación a Mipyme de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Reporte de publicación en el SECOP.
7 | Elaborar y publicar respuesta a las observaciones al pliego de condiciones, cuando a ello hubiera lugar, conforme al cronograma respectivo. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Reporte de publicación en el SECOP.
8 | Elaborar y publicar adendas para aclarar, corregir o modificar el pliego de condiciones, cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Reporte de publicación en el SECOP.
9 | Recepcionar ofertas de acuerdo a lo establecido en el Cronograma |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Elaboración y publicación del acta de recepción de ofertas, indicando de manera clara los datos principales de la oferta y de recepción de la misma, informar si se presenta alguna oferta extemporanea o se retira alguna oferta
10 | Elaborar y publicar la habilitación de las ofertas y de la correspondiente evaluación, conforme lo dispuesto por las Circulares 12 y 13 de Colombia Compra Eficiente y por el término señalado en la Ley . |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales/ Grupo de Gestión Financiera/Unidad Ejecutora | Reporte de publicación en el SECOP. Traslado del informe de Evaluación por el plazo establecido en la Ley.
11 | Elaborar y publicar las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación inicialmente publicado, cuando a ello hubiere lugar. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Reporte de publicación en el SECOP.
12 | Convocar y desarrollar la reunión del comité asesor de contratación y elaborar el acta respectiva, de conformidad con el cronograma establecido en el proceso. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales/ Grupo de Gestión Financiera/Unidad Ejecutora | Acta de la reunión junto con el listado de asistencia firmado.
13 | Elaborar y publicar el auto de adjudicación o de declaratoria de desierta según corresponda. Nota: En caso de adjudicarse publicarse la oferta seleccionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Reporte de publicación en el SECOP.
14 | Elaborar el contrato para firma del ordenador del gasto y del contratista. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Contrato suscrito por el ordenador del gasto y el contratista.
15 | Enviar el contrato al Grupo de Gestión Financiera (Nivel Central) o quien haga sus veces (Nivel Territorial) para registro presupuestal. (PROCEDIMIENTO CADENA PRESUPUESTAL) |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Registro presupuestal
16 | Recibir, revisar y aprobar la garantía solicitada para el contrato resultante. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Acta de aprobación de la poliza suscrita por la Subdirectora Administrativa y Financiera (Nivel Central) o el correspondiente ordenador del gasto (Nivel Territorial).
17 | Elaborar y remitir por el sistema de gestión documental Orfeo, la comunicación de designación de supervisión al funcionario o contratista determinado en el contrato, y suscribir el acta de inicio si procede o informar respecto del inicio de ejecución del contrato. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Revisión orfeo y correo electronico.
18 | Recibir la constancia de cumplimiento o recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, expedida por el supervisor del contrato, para trámite de pago. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Cuenta por pagar.
19 | Elaborar y publicar las modificaciones, prorrogas o adiciones que se presenten en desarrollo y ejecución del contrato. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Reporte de publicación en el SECOP.
20 | Elaborar el proyecto de acta de liquidación para firma del ordenador del gasto, en los terminos establecidos por la Ley. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Acta de liquidación suscrita por el ordenador del gasto y el contratista o acta de liquidación unilateral del contrato.
21 | Publicar el Acta de Liquidación del Contrato en el Portal Único de Contratación. |  |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Reporte de publicación en el SECOP.
7. ANEXOS: Flujograma Procedimiento Concurso de Méritos
8. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN ANTERIOR |  |  | VERSIÓN DEL PROCEDIMEINTO QUE MODIFICA | MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN
2012-07-12 |  |  | 1 | Ajuste de las actividades 5, 6, 9, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29 y 31.
9. APROBACIÓN
Elaboró |  | Nombre | Diana Carolina Rodriguez Peña
|  | Cargo | Contratista
|  | Fecha | 2015-12-10
Revisó |  | Nombre | José Rafael Moreno Rodriguez - Cesar Andrés Oyuela Martinez
|  | Cargo | Coordinador Grupo de Contratos - Contratista
|  | Fecha: | 2016-04-18
Aprobó |  | Nombre | Nubia Lucia Wilches Quintana
|  | Cargo | Subdirectora Administrativa y Financiera
|  | Fecha: | 2016-04-18
1

## Flujograma
| PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE MERITOS | Código: ABS_PR_01
Versión: 2
Vigente desde dd/mm/aaaa: 27/04/2016
Nivel Central/Territorial/Local | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Contratos/Direcciones Territoriales/ Grupo de Gestión Financiera/Unidad Ejecutora
Inicio
Remitir el estudio previo ajustado conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 .
Elaborar el aviso de convocatoria pública de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.
Elaborar el proyecto de pliego de condiciones.
Publicar el aviso de convocatoria, el estudio previo y los documentos anexos, el proyecto de pliego de condiciones del proceso, en el Portal Único de Contratación SECOP
Elaborar y publicar las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, cuando a ello hubiera lugar, conforme al cronograma respectivo.
Elaborar y publicar el auto de adjudicación o de declaratoria de desierta según corresponda
Elaborar y publicar respuesta a las observaciones al pliego de condiciones, cuando a ello hubiera lugar, conforme al cronograma respectivo.
Elaborar el contrato para firma del ordenador del gasto y del contratista.
Elaborar y publicar las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación inicialmente publicado, cuando a ello hubiere lugar.
Elaborar y remitir por el sistema de gestión documental Orfeo, la comunicación de designación de supervisión al funcionario o contratista determinado en el contrato
Recibir la constancia de cumplimiento o recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios
Elaborar el proyecto de acta de liquidación para firma del ordenador del gasto,
Elaborar y publicar el Auto de Apertura y pliego de condiciones de la Selección Abreviada de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015.
Elaborar y publicar la habilitación de las ofertas y de la correspondiente evaluación, conforme lo dispuesto por las Circulares 12 y 13 de Colombia Compra Eficiente y por el término señalado en la Ley .
1
3
Publicar el Acta de Liquidación del Contrato en el Portal Único de Contratación.
Fin
1
Convocar y desarrollar la reunión del comité asesor de contratación y elaborar el acta respectiva
Enviar el contrato al Grupo de Gestión Financiera o quien haga sus veces (Nivel Territorial) para registro presupuestal.
Recibir, revisar y aprobar la garantía solicitada para el contrato resultante.
Elaborar y publicar las modificaciones, prorrogas o adiciones que se presenten en desarrollo y ejecución del contrato.
Elaborar y publicar adendas para aclarar, corregir o modificar el pliego de condiciones, cuando a ello hubiere lugar
Recepcionar ofertas de acuerdo a lo establecido en el Cronograma
2
2