## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2017-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V2012.H37 | Caracterización de recursos hidrobiológicos dulceacuícolas. – PNNC Tayrona. El PNN Tayrona no cuenta con un estudio completo sobre caracterización de las poblaciones de especies limnológicas propias de las corrientes de agua dulce que corren en el área, ... | Falta de planeación por parte de las oficinas correspondientes de la Entidad. | Tener en cuenta las situaciones priorizadas en el proceso de actualización del plan de Manejo del área protegida PNN Tayrona, se plantea como meta en el componente de plan estratégico: Priorizar y caracterizar las fuentes hídricas (las quebradas Santa Rosa y Mazón).Priorizando la fauna acuática (macroinvertebrados) teniendo en cuenta la capacidad operativa y financiera del AP | Realizar un inventario taxonómica hasta órdenes de los macroinvertebrados que se encuentren en los dos cuerpos de agua (Quebrada Mazon y Santa Rosa) | Inventario taxonómico de macroinvertebrados para las dos quebradas: Mazon y Santa Rosa | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 | 1 | Dirección Territorial Caribe
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V2012.H38 | Balance del recurso hídrico. – PNNC Tayrona. El PNN Tayrona no ha realizado un inventario completo del recurso hídrico continental, que incluya la cuantificación de la oferta y la demanda….. | Deficiencia de políticas y procedimientos por parte de la administración de la Entidad. | Tener en cuenta las situaciones priorizadas en el proceso de actualización del plan de Manejo del área protegida PNN Tayrona, se plantea como meta en el componente de plan estratégico: Priorizar y caracterizar las fuentes hídricas (las quebradas Santa Rosa y Mazón).Priorizando la fauna acuática (macroinvertebrados) teniendo en cuenta la capacidad operativa y financiera del AP | Realizar un inventario de usuarios del recurso hídrico en dos cuencas priorizadas del AP, que permita conocer la demanda hídricadel recurso H16( las quebradas Santa Rosa y Mazón).. | Informe del inventario | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 | 1 | Dirección Territorial Caribe
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V2012.H39 | Caudales ecológicos en corrientes con captaciones. – PNNC Tayrona. En el parque Tayrona se encuentra incumpliendo lo establecido en el Decreto el 3572, no se han determinado los caudales ecológicos de las diferentes corrientes, que permitan establecer la oferta de su recurso hídrico y asegurar la permanencia y desarrollo de las comunidades dulceacuícolas que las habitan. | Deficiente seguimiento y control ejercido por PNNC. | Consolidar el programa de monitoreo acorde con las priioridades de conservación del AP | Construir el programa de monitoreo | Documento para el programa de monitoreo | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 | 1 | Dirección Territorial Caribe
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V2012.H41 | Tratamiento de aguas residuales producidas en la Concesión Tayrona. El PNN Tayrona no hace un adecuado tratamiento de las aguas servidas producto de la actividad turística. | No se realizan visitas constantes de verificación y seguimiento al cumplimiento de la normatividad respectiva establecida. | Impulsar la realización de las visitas de verificación y seguimiento por parte de la SGM de AP que permita corroborar en campo el debido tratamiento de aguas residuales producidas por la concesión Tayrona. | Oficiar a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas con el fin de retomar las visitas de verificación y seguimiento al tratamiento de aguas residuales producidas por la concesión Y Presentar las fechas ideales para la realización de las visitas de verificación, a fin de que éstas coincidan con las altas temporadas. | Número de oficios remitidos a la SGM de Aps de PNN | 3 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 | 1 | Dirección Territorial Caribe
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V2012.H42 | Tratamiento de residuos líquidos de las caballerizas en el PNN Tayrona. La Concesión Tayrona no hace manejo adecuado de los residuos líquidos (orin) de la cabelleriza; estos se vierten en la quebrada el Mazón sin ningún tratamiento previo. | Debilidades en el control de Parques Nacionales Naturales para exigir el cumplimiento de los compromisos contractuales a la Concesión Tayrona. | Motivar desde la supervisión del contrato de concesión, el inicio de una investigación por parte de la SAF en el marco de lo establecido en el contrato. | Oficiar a la SAF para la apertura de la investigación, adjuntando los soportes respectivos | Oficios | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 | 1 | Dirección Territorial Caribe
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V2012.H43 | Capacidad de carga del PNN Tayrona. La CGR observa que a pesar de los esfuerzos realizados por el personal de Parque y de la contratación de especialistas, a la fecha el PNN Tayrona no cuenta con una estimación confiable de su capacidad de carga; … | No se ha establecido un procedimiento efectivo sobre la afluencia de visitantes, que al sobrepasar un límite conocido, pueden producir impactos ambientales en el área. | Incorporar la oferta hidrica vs la demanda para incluirlos como insumo en la construcción del factor de corrección y asi complementar la metodologia de capacidad de carga de las quebradas de Mazon y Santa Rosa. | Realizar monitoreo de la dinámica turistíca en temporadas altas (número de personas que ingresan y salen del AP) y compararla con la CCT, revisando en qué sitio o sector y la temporada donde se sobrepasa o no la CCT en relación a las quebradas Mazon y Santa Rosa. | Documento sobre la dinámica turisitca en los dos sectores (Quebrada Mazon y Santa Rosa) | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 | 1 | Dirección Territorial Caribe
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.2 | COORDINACIÓN/ARTICULACIÓN DENTRO DEL SPNN | La asignación de recursos presupuestales para el sistema en general y para su distribución entre las AP. Se presentan problemas para comunicar desde el nivel central la metodología y los resultados del proceso de toma de decisiones sobre la división de los recursos entre las áreas protegidas del sistema; escenarios en los que la participación de los gestores regionales y locales es baja. | Distribución presupuestal para las AP con base en el Plan Estrategico del Plan de Manejo (PE-PM) actualizado, el cual es recogido en el Plan Operativo Anual (POA) de cada área protegida. En consecuencia el presupuesto asignado a cada área protegida responde a lo definido en su Plan de Manejo. Seguimiento y acompañamiento al avance de la gestión. | 4. Para todas las DT y dependecncias del nivel central se tiene un profesional enlace cuyo fin es posibilitar la efectiva articulacion, acompañamiento y seguimiento al registro y avance de la gestión en cada uno de los POA | Informes de gestión | 6 | 2015-01-15 | 2016-02-28 | 58.4286 | 6 | Oficina Asesora de Planeación
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.3 | INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN EFECTIVA DEL SPNN. | Diferencias en la escala de trabajo. Desarticulación entre las entidades. Incompatibilidad en las plataformas informáticas, Ausencia de protocolos de captura y estándares para la homologación de la información y Ausencia de instrumentos de planeación en el área de informática. | Vincular la entidad a las mesas de trabajo del SIAC buscando interoperabilidad entre las plataformas de Parques con las otras del sector. | Generar la interoperabilidad entre los aplicativos del sistema de informaciòn de la entidad. | Informes que incluyan actas de reuniòn | 2 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 47.5714 | 2 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.4 | COORDINACIÓN/ARTICULACIÓN DEL SPNN CON OTROS ACTORES. | Falta de articulación a nivel de Estado (entidades ambientales, territoriales, sectoriales, penales y de control). | Generar espacios de concertación con otras autoridades en el marco de los SIRAPs, de las agendas interministeriaes y de la mesa de concertaciòn con la población campesina para generar acciones que frenen la transformación en los Parques Nacionales Naturales y mejorar la gobernanza | Programación de espacios de diálogo entre las instituciones y las comunidades locales. | Encuentros con poblaciòn campesina y desarrollo de reuniones interinstitucionales | 4 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 47.5714 | 4 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.6 | PLANES DE MANEJO | Desactualización de los planes de manejo y retraso en la implementación | Planes de Manejo para las 58 Areas del Sistema de planes de manejo o instrumento de planeación que haga sus veces | Formulación por parte de cada área de su plan de Manejo con la orientaciòn de la Subdirecciòn de Gestiòn. | Formulaciòn Plan de Manejo | 58 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 47.5714 | 56 | Direcciones Territoriales
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.11 | ESTRUCTURA DE VISITACIÓN | Limitaciones de gestión financiera para la dotación en la estructura de visitación de las áreas protegidas | Realizar las gestiones pertinentes para la mejora de la infraestructura en las áreas priorizadas | Identificar las áreas priorizadas y gestionar la mejora de la infraestructura de las mismas | Informe | 1 | 2015-01-13 | 2015-11-30 | 45.8571 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.12 | CAPACITACIÓN DE SERVICIOS. | No se cuenta con el programa de capacitación para los prestadores de servicios asociados al ecoturismo incumpliendo con el Art. 8 de la Res. 531 de 2013. | Diseñar formación complementaria para prestadores de servicios asociados al ecoturismo en áreas protegidas como lo establece la Resolución 531 de 2013 para la reglamentación y el desarrollo de actividades ecoturísticas. | 1. Propuesta de intervención y diseño curricular formación complementaria para prestadores de servicios de los PNNs 2. Institucionalización anual de formación complementaria para prestadores de servicios de Parques Nacionales Naturales. | Propuesta y acta de institucionalidad anual | 2 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 47.5714 | 2 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.13 | CAPACIDAD DE CARGA. | 15 de las 23 áreas con vocaciòn ecoturìstica no cuentan con estudio de capacidad de carga | Contar con el estudio de capacidad de carga para cada una de las àreas | Elaborar el estudio de capacidad de carga de cada Parque e incluirlo en el Plan de Manejo | Estudios de capacidad de carga | 5 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 47.5714 | 15 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.14 | CONCESIÓN VÍA PARQUE SALAMANCA | El Plan de manejo no se había ajustado a la dinámica actual del AP, desde el año 2007. | Ajuste del plan de manejo del AP a las dinámicas actuales de la misma e incorporación del programa de monitoreo dentro de los documentos anexos al mismo. | Se ajustará el plan de manejo del AP logrando vincular las dinámicas actuales de la misma, con la participación en su construcción de los tres niveles de la entidad (AP, Dirección Territorial y Nivel central). De la misma manera dicho plan, incorporará como documentos anexos obligatorios el programa de monitoreo y el plan de emergencias y contingencias. | Documento plan de manejo avalado | 1 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 47.8571 | 1 | Dirección Territorial Caribe
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.16 | PLAN DE INVESTIGACIONES | Retraso de aplicación de la Estrategia Nacional de Investigación en cada área protegida | Plan de Manejo con la identificaciòn de necesidades de investigaciòn | Identificar de necesidades de investigaciòn en el marco del Plan de Manejo | Planes de Manejo | 23 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 47.5714 | 23 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC.H.17 | MONITOREO DE VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN Y PRESIONES | Existen áreas que no han formulado un programa de monitoreo o se ha formulado pero no se ha puesto en marcha | Formular programas de monitoreo para las 58 áreas que pérmitan evaluar la efectividad en la conservación de los valores objeto de conservación | Elaborar los programas de monitoreo para cada área incluidos en el Plan de Manejo | Programa de monitoreo | 58 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 47.5714 | 53 | Direcciones Territoriales
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.1 | Control, seguimiento y austeridad en el uso de recursos destinados a Viáticos | No hay efectivo control y seguimiento a los procesos de legalización de viáticos y de la relación funciones frente a las acciones a ejecutar. | Dar claridad respecto al propósito del formato de legalización de la comisión, por medio del cual el funcionario o contratista presenta informe de la comisión a la que asistió y por ende debe firmarlo | Ajustar el nombre del formato GTH_FO_27, de tal forma que se articule a lo indicado en el artículo tercero de la resolución vigente por la cual se determina la escala de viáticos en PNN y se dictan otras disposciones | Formato legalización comisión ajustado | 1 | 2015-12-10 | 2016-01-22 | 6 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.2D1F1 | Viáticos y Gastos de Viaje | Incumplimiento de los deberes de funcionario público y abstención de realizar la devolución de los recursos asignados para el cumplimiento de la comisión; presunta falsedad en la legalización de la comisión en cuestión. | Reintegrar los recursos | Consignar en el Banco de la Republica - Dirección Tesoro Nacional Reintegro por valor de $372,525,oo pesos. | Consignación | 1 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 4 | 1 | Grupo de Control Interno
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.3 | Seguimiento, Control y Sostenibilidad Ecotiendas | La creación, adecuación y puesta en funcionamiento de Centros de Interpretación, (Ecotiendas), como estrategia para generar conciencia sobre la importancia de conservar las áreas protegidas y la divulgación y fortalecimiento del ecoturismo, no se les realiza el debido seguimiento como lo demuestra la Auditoria Interna de la Entidad. | Realizar seguimiento con base en informes semestrales de acuerdo a los reportes registrados en las Direcciones Territoriales de los ingresos percibidos por concepto de ventas. | Consolidar semestralmente los reportes de ingresos por conceptos de ventas de los puntos de la Tienda de Parques. | Informe semestral de seguimiento. | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 52 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.4 | Actualización de la página WEB | Es evidente que PNNC no publica oportunamente la información antes relacionada, incumpliendo las exigencias de Gobierno en Línea y las tecnologías de información y comunicaciones, como entidad pública debe garantizar a través de Internet un canal de comunicación eficiente. | Realizar la capacitación al responsable por cada unidad de decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia sobre el procedimiento de subida y edición de la información de cada dependencia. | Capacitación de responsables de actualización y edición de información. | Jornadas de capacitación por número de responsables. | 6 | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 52 | 6 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.4 | Actualización de la página WEB | Es evidente que PNNC no publica oportunamente la información antes relacionada, incumpliendo las exigencias de Gobierno en Línea y las tecnologías de información y comunicaciones, como entidad pública debe garantizar a través de Internet un canal de comunicación eficiente. | El Grupo de Comunicaciones y Educación ambiental como mecanismo de seguimiento y evaluación solicitará cada dos meses certificación a cada responsable de unidad de decisión de la actualización de la información de su competencia para asegurar el cumplimiento de la circular correspondiente a la vigencia del 2016 con una periodicidad de dos meses a partir del inicio de su emisión. | Circular | Número de certificaciones por número de responsables. | 6 | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 52 | 6 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.5 | Indicadores de Gestión de PNNC | La entidad no está dando cumplimiento a los principios para establecer los indicadores en los términos de la Ley 42 de 1993, que permitan medir y evaluar la gestión institucional. | Medir y evaluar la gestión institucional a través de los indicadores establecidos para medir el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo | Reportar en el SIRECI los avances registrados en el aplicativo SINERGIA | Reportes SIRECI | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.6 | Concordancia de las Hojas Metodológicas y el avance del Plan de Acción. | No se lleva un adecuado instrumento de planificación y control que permita la coherencia con el fin de asegurar la ejecución en términos de resultados definida en los diferentes niveles, línea estratégica, programa, subprograma, meta (indicador), actividad y producto; de manera coordinada y armónica en la gestión para la efectiva y oportuna toma de decisiones; del NC con las DT y AP | Revisar y ajustar el instrumento de planificación que permita realizar un mejor seguimiento al reporte de avance de la gestión y resultados, así como la coherencia con la planeación institucional | Articular el instrumento de planeación a los indicadores del PAI | Instrumentos articulado | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.7PAS1 | Registro de Información contractual - SIRECI. | Diferencia de información contractual reportada por PNN, creando incertidumbre y duda sobre la realidad tanto de cantidad de contratos suscritos, como los reportados tanto en SECOP como en SIRECI y de los remitidos a la Comisión Auditora, frente a los recursos realmente invertidos y cuyas erogaciones tampoco reflejan la realidad de la inversión de los recursos del PGN como de FONAM. | Reiterar a las Direcciones Territoriales la obligación de rendir el informe de gestión contractual de manera oportuna de tal forma que se cuente con la información consolidada a nivel nacional | Elaborar y socializar circular reiterando obligación de rendir el informe de gestión contractual de manera oportuna | Circular | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.8D2P1 | Selección objetiva de contratistas | Estos procesos contractuales no tienen justificación para realizarse mediante contratación directa, en consecuencia hay omisión del proceso de selección objetiva y de transparencia en estos procesos contractuales, de manera que concurrieran y se hicieran presentes ofertando otras empresas en las mismas condiciones y con las mismas garantías frente a los bienes a suministrar. | Generar directrices donde se continue enfatizando en la NO omisión del proceso de selección objetiva y de transparencia en los procesos contractuales de Parques Nacionales Naturales entidad | Actualizar Manual de Contratación de Parques Nacionales Naturales incluyendo un acapite sobre la NO omisión del proceso de selección objetiva y de transparencia en los procesos contractuales de la entidad | Manual de Contratación actualizado | 1 | 2016-01-20 | 2017-03-31 | 49 | 1 | SAF- Se solicto prórroga para el 31/03/2017.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.9D.3 | División contractual, Unidad de Objeto y Oferente | División del objeto contractual en dos procesos de contratación directa para adquirir los bienes y otro para su instalación, con el mismo contratista y otro de selección abreviada para construir los tanques de almacenamiento con este mismo oferente, sin permitir la participación de pluralidad de oferentes trasgrediendo el principio de transparencia y de selección objetiva. | Definir lineamientos para continuar fortaleciendo la estructura del Estudio de Sector en los Procesos de Contratación Directa | Actualizar Manual de Contratación desarrollando un acapite relacionado con el Estudio de Sector en los Procesos de Contratación Directa (esta actualización se realizará dentro los parametros de la Guía establecida por la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente.) | Manual de Contratación actualizado | 1 | 2016-01-20 | 2017-03-31 | 49 | 1 | SAF- Se solicto prórroga para el 31/03/2017.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.10D.4 | Principio de Planeación y de Estudios Previos. | Improvisación de la adquisición de estos elementos, aunado a que no aparecen incluidos en el PAA, lo que permitiría hacer más fácil y determinar su adquisición oportuna y no en la medida en que alguna dependencia, al tener conocimiento del proceso de compra se adhiere mediando solicitud para su adquisición obligando a adicionar el contrato, lo que refleja falta de planeación contractual | Asegurar que en el ejercicio de planeación de la SGM se contemplen todas las necesidades existentes para responder a la mision de la entidad, verificar la actualización por parte de la SAF en caso de modificación o ajuste necesario el PAA de temas de las SGM y desarrollar estudios previos detallados que solventen las necesidades de la entidad. | Solicitud de la actualizacion del PAA según el ejercicio de planificación anual y adiciones que lleguen, acorde a los proyectos con los cuales se gestionan. Realizar estudios previos acorde a los procedimientos establecidos por la entidad. | Solicitudes de modificación del plan de compras de acuerdo a circular y procedimiento emitido por la SAF en el 2015. | 1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 52 | 1 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.11D.5 | Idoneidad Profesional y Declaración de Bienes y Rentas. | Suscripción de contratos con profesionales que no reúnen los requisitos frente a la ejecución especifica del objeto y productos a obtener, aunado a la falta de exigencia por la UPNN de los requisitos exigidos respecto de su profesionalidad y experiencia y de cumplir la obligación de diligenciar y reportar la información de hoja de vida y de bienes y rentas de estos contratistas. | Reiterar mediante circular lo concerniente a requisitos del contratista frente al objeto contractual y que los mismos se encuentren en los estudios previos | Elaborar y socializar circular reiterando que los contratos deben reunir los requisitos conforme al objeto contratual frente a la ejecución especifica de éste y los productos a obtener y que el Jefe de cada Dependencia defina los requisitos dentro de los estudios previos | Circular | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.12 | Supervisión y Productos de la Gestión contractual. | Falta de soportes y anexos en los que se evidencie la ejecución real, oportuna y eficiente del objeto contractual de acuerdo a los resultados y el hecho de pactarse pagos al contratista no concordantes ni proporcionales con su ejecución y el plazo pactado; aunado a que el Supervisor de los contratos certifica y hace constar su cumplimiento y autoriza los pagos respectivos. | Establecer diretrices sobre cómo se debe allegar los soportes del infome final de gestión de cada contrato de prestación de servicios | Elaborar circular indicando que dentro de cada informe final de gestión, el contratista debera anexar un CD con las evidencias de los productos de la ejecución del contrato durante la vigencia, el cual contendrá informes, documentos, presentaciones etc, en Word, Excel, PowerPoint o PDF | Circular | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.13D.6 | Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2014. | Omisión e incumplimiento de incluir en el Plan Anual de Adquisiciones los elementos de los que refieren los contratos indicados, sin tener en cuenta las necesidades reales de las dependencias. | Incorporar como anexo a los estudios previos para cada contratación, un formato en donde se valide que los servicios, bienes u obras a contratar ya se encuentran incorporados dentro del Plan Anual de adquisiciones | Publicar en la intranet de la entidad el formato para la validación del PAA | Formato publicado | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.14D.7 | Principio Publicidad en la Contratación. SECOP. | Falta de publicidad y transparencia, para determinar la totalidad de las actuaciones contractuales dentro de cada proceso contractual por la Unidad de PNN dentro de cada vigencia y el estado de la misma. | Establecer diretrices sobre cuales son los documentos que se deben publicar en el SECOP y dentro de qué término | Proyectar Circular y actualización del Manual de Contratación, con el fin de recordar los tréminos conforme a la Ley para la publicación de las actuaciones contractuales, así como los documentos del proceso que se deben publicar en el SECOP. | Circular | 1 | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 49 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V1415D8IP | Austeridad del Gasto Público: Gastos de Alimentación y Alojamiento | Incumplimiento e inaplicabilidad de las disposiciones inherentes a la austeridad del gasto público, se hizo caso omiso de una ostensible planeación, tanto de los eventos que se irían a efectuar como de las personas que participarían en los mismos, ocasionando con ello exagerados gastos. | Fortalecer la aplicabilidad de las disposiciones inherentes a la austeridad del gasto público | Realizar el proceso de selección de apoyo logístico de las actividades enmarcadas en el plan de capacitación, incentivos y seguridad y salud en el trabajo conforme a lo establecido en el decreto 2209 de 1998 artículo 11 | Documentos proceso de selección y soportes de la ejecución | 2 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 52 | 2 | Subdirección Administrativa y Financiera
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.16 | Retroalimentación Información POA | Debido a fallas de comunicación entre el nivel central y las demás dependencias, así como al registro mecánico de resultados sin mayores análisis. | Socializar la ruta de planeación y realizar acompañamiento a los enlaces de planeación de las diferentes dependencias para mejorar el proceso de reporte | Realizar reuniones con los enlaces de planeación de las Direcciones Territoriales y Nivel Central | Reuniones | 2 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 2 | Oficina Asesora de Planeación
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.17 | Seguimiento al Plan de Acción Institucional | El aplicativo utilizado para llevar a cabo el seguimiento del Plan de Acción de Parques presenta dificultades al no contar con instrumentos que permitan llevar a cabo un control oportuno, como alarmas o alertas. Así mismo la falta de seguimiento, análisis y verificación de la información reportada por los usuarios del aplicativo, hacen que esta no sea útil y confiable. | Revisar y ajustar el instrumento de planificación que permita realizar un mejor seguimiento al reporte de avance de la gestión y resultados, y su coherencia con la planeación institucional | Incluir en el instrumento un sistema de alertas tempranas que permitan reportar a los responsables el avance de las metas establecidas de acuerdo a la ruta de planeación. | Sistema de alerta implementado en el instrumento | 3 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 3 | Oficina Asesora de Planeación
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.17 | Seguimiento al Plan de Acción Institucional | El aplicativo utilizado para llevar a cabo el seguimiento del Plan de Acción de Parques presenta dificultades al no contar con instrumentos que permitan llevar a cabo un control oportuno, como alarmas o alertas. Así mismo la falta de seguimiento, análisis y verificación de la información reportada por los usuarios del aplicativo, hacen que esta no sea útil y confiable. | Revisar y ajustar el instrumento de planificación que permita realizar un mejor seguimiento al reporte de avance de la gestión y resultados, así como la coherencia con la planeación institucional | Incluir en el instrumento un sistema de alertas tempranas que permitan reportar a los responsables el avance de las metas establecidas de acuerdo a la ruta de planeación. | Generar comunicaciones a las dependencias que incumplan (Direcciones y nivel central) | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.17 | Seguimiento al Plan de Acción Institucional | El aplicativo utilizado para llevar a cabo el seguimiento del Plan de Acción de Parques presenta dificultades al no contar con instrumentos que permitan llevar a cabo un control oportuno, como alarmas o alertas. Así mismo la falta de seguimiento, análisis y verificación de la información reportada por los usuarios del aplicativo, hacen que esta no sea útil y confiable. | Trasladar al Grupo de Control los casos reiterativos para lo de su competencia | Evaluar los casos reiterativos de incumplimiento y de incoherencia en el reporte y trasladar al Grupo de Control Interno para su competencia. | Comunicación dirigida al Grupo de Control reporte de reiterativos | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.18 | Formulación, Reformulación o Actualización de los Planes de Manejo Áreas Protegidas | No se han planteado metas concretas, con una programación rigurosa que asegure que los planes de manejo de las áreas protegidas no se retrasen en sus formulaciones y posteriores actualizaciones. | Se tendran ajustados y avalados tecnicamente los planes de manejo de las áreas no traslapadas a mas tardar el 30 de junio de 2016. | Terminar los ajustes requeridos por parte de las áreas protegidas y revisión final por parte de la SGMAP y Oficina Juridica. | 24 planes de manejo de áreas no traslapadas con aval final técnico de la SGMAP y la OAJ | 24 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 26 | 2 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.18 | Formulación, Reformulación o Actualización de los Planes de Manejo Áreas Protegidas | No se han planteado metas concretas, con una programación rigurosa que asegure que los planes de manejo de las áreas protegidas no se retrasen en sus formulaciones y posteriores actualizaciones. | Se tendrán los insumos técnicos y/o versión institucional del plan de manejo para la construcción conjunta de los planes de manejo en áreas traslapadas, con las comunidades indigenas y afrodescedientes respectivas, al 30 de Oct 016 | Terminar los ajustes requeridos por parte de las áreas protegidas y revisión final por parte de la SGMAP y Oficina Juridica, de los insumos tecnicos y/o versión institucional del plan de manejo. | 26 insumos tecnicos o versiones institucionales de los instrimentos de planeación para las áreas traslapadas con aval tecnico final | 26 | 2016-01-01 | 2016-10-30 | 43 | 2 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.18 | Formulación, Reformulación o Actualización de los Planes de Manejo Áreas Protegidas | No se han planteado metas concretas, con una programación rigurosa que asegure que los planes de manejo de las áreas protegidas no se retrasen en sus formulaciones y posteriores actualizaciones. | Se solicitaran los recursos especificos necesarios para la actualización y/o formulación de los planes de manejo que se requieran en 2016. | Las areas protegidas solicitaran los recursos especificos para las áreas que requieren iniciar su actualización o continuar su formulación, asi como la Oficina de planeación asignara los recursos especificos para esto. | 1 documentos con avances en áreas protegidas que estan inciando actualización o formulacion de los PM (yariguies, Uramba, Portete, Acandi, Yaigoje), actas y recursos asignados | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.19 | Ordenamiento Territorial Recurso Pesquero | No se han establecido parámetros para la pesca industrial de varias especies de interés en las aguas jurisdiccionales sobre todo teniendo en cuenta que en un 100% es realizado con embarcaciones de compañías pesqueras. | Se construira la estrategia de manejo de los recursos hidrobiologicos, en donde se definiran los criterios de regulación del uso en las áreas protegidas, en el marco de la mesa nacional de recursos hidrobiologicos de PNNC | Construcción del documento de estrategia de recursos hidrobiologicos con los criterios de regulación | 1 documento | 1 | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 50 | 1 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.19 | Ordenamiento Territorial Recurso Pesquero | No se han establecido parámetros para la pesca industrial de varias especies de interés en las aguas jurisdiccionales sobre todo teniendo en cuenta que en un 100% es realizado con embarcaciones de compañías pesqueras. | Se construira la estrategia de manejo de los recursos hidrobiologicos, en donde se definiran los criterios de regulación del uso en las áreas protegidas, en el marco de la mesa nacional de recursos hidrobiologicos de PNNC | Se realizaran reuniones de seguimiento a los ejercicios de ordenamiento regional en 2 zonas. | Actas de reunión. | 4 | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 50 | 4 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.20 | Coordinación Metas Plan de Acción Institucional -PAI de Parques con otras Entidades. | En el planteamiento de las metas PNNC, no ha establecido que para el cumplimiento de las metas debe contar con la participación y coordinación de las entidades involucradas, acordes con el alcance de sus funciones y recursos financieros asignados. | Evaluar el Plan de Acción Institucional para identificar este tipo de situaciones y redefinir las estrategias, objetivos, metas e indicadores | Realizar el ejercio de evaluación del PAI incluyendo a todos los niveles de gestión de la entidad | Documento evaluación del PAI | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.21 | Plan de Acción Institucional – Ordenamiento Territorial | En esta estructura de metas, a la fecha no se ha consolidado el objetivo estratégico de “Articular efectivamente la planeación y la administración de las áreas protegidas en la ordenación del territorio y la planificación de la gestión ambiental”… | Evaluar el Plan de Acción Institucional para identificar este tipo de situaciones y redefinir las estrategias, ob | Realizar el ejercio de evaluación del PAI incluyendo a todos los niveles de gestión de la entidad | Documento evaluación del PAI del objetivo estratégico objeto del hallazgo | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.22 | Zonas de Amortiguación | La Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, es la dependencia responsable entre otros aspectos de generar orientaciones nacionales para la formulación y actualización de determinantes ambientales de ordenamiento territorial y definición de la estructura ecológica principal del país. | Realizar gestiones con Minsterio de ambiente para que se defina la emisión del Decreto de Zonas Amortiguadoras o la figura a usar. | Realizar espacios de trabajo con el Ministerio de Ambiente. | Actas de reunión, listados de asistencia y oficios al Ministerio. | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 1 | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.23 | Convenios de Cooperación Internacional | No se hace respetar el clausulado del convenio marco, en especial la entrega de información oportuna de los diferentes programas. | Solicitar al administrador de los recursos a través de comunicado firmado por al Dirección General de Parques, remitir la información correspondiente de los programas de manera oportuna y periódica cada tres (3) meses, referentes al Convenio Marco 007. | Como resultado de la acción, a la fecha se encuentra actualizada la información referente a el estado de los programas, proyectos y demás. | Oficio comunicación correo electrónico | 1 | 2015-12-10 | 2016-03-10 | 13 | 1 | Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.24 | Seguimiento Programa Paisajes de Conservación por Parte de PNNC | No existe la debida coordinación entre el administrador de los recursos (Patrimonio Natural) y el beneficiario de las donaciones (Parques Nacionales), por esta presunta negligencia en el efectivo seguimiento se dará traslado a las autoridades disciplinarias correspondientes. | Solicitar a la dependencai encargada de la supervisión del convenio marco 007 de 2014 con Patrimonio Natural su actuación de acuerdo a su competencia para la consolidación de la información de seguimiento del proyecto | Remitir comunicación | Comunicación | 1 | 2015-12-15 | 2016-01-31 | 7 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.24 | Seguimiento Programa Paisajes de Conservación por Parte de PNNC | No existe la debida coordinación entre el administrador de los recursos (Patrimonio Natural) y el beneficiario de las donaciones (Parques Nacionales), por esta presunta negligencia en el efectivo seguimiento se dará traslado a las autoridades disciplinarias correspondientes. | Dado que se cuenta con los informes técnicos que se entregan al cooperante se realizará un informe de seguimiento con un análisis de resultados. | Realizar informe | Informe | 1 | 2015-12-15 | 2016-01-31 | 7 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.25 | Elementos Muebles de Propiedad Planta y Equipo e Intangibles | Falta de actualización en sus inventarios y genera una sobrestimación de las cuentas propiedad planta y equipo, por el valor antes mencionado | Realizar actualización de inventarios | Identificar los bienes obsoletos en el nivel central para realizar proceso de baja. | Resolución de bajas. | 1 | 2016-01-04 | 2016-12-04 | 48 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.26 | Valorizaciones | Esto es causado por el atraso en su proceso de depuración de activos, y genera una incertidumbre en sus estados financieros. | Gestionar el proceso de valorización de los activos y registrarlas en los estados financiero de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | Realizar los registros contables de acuerdo con los avalúos realizados. | Valorización de los bienes sujetos a la misma. | 1 | 2015-12-09 | 2016-12-30 | 55 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.27 | Registros Contables | Esto es causado por la inobservancia de las normas contables, y genera una subestimación en la cuenta Propiedad Planta y Equipo, por el valor mencionado, con su correspondiente sobrestimación en la cuenta Valorizaciones. | Revisar periodicamente la cuenta propiedad planta y equipo y valorizaciones | Continuar realizando conciliaciones a la cuenta propiedad planta y equipo y valorizaciones | Conciliaciones | 4 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 52 | 4 | Subdirección Administrativa y Financiera
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.28 | Resguardo de Elementos Muebles. | Algunos objetos no permiten identificar su localización, carecen de placas y en algunos casos se encuentran asignados a funcionarios que hacen años que no laboran en la entidad | Actualizar Inventario con las novedades de los movimientos de elementos y cuentadantes. | Realizar el replaqueteo de aquellos elementos que no cuentan con la placa y actualizar la asignación de cuentadantes. | Matriz de Inventario Nivel central Actualizado. | 12 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 52 | 12 | Subdirección Administrativa y Financiera
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.29B.1 | Oportunidad en el Pago de Impuesto de Industria y Comercio | Es causado por inobservancia de la norma y causa un detrimento para la entidad por el valor antes mencionado. | Realizar seguimiento para el cumplimiento de los pagos de industria y comercio en las fechas oportunas | Actualizar cronograma con las fechas de pago del impuesto de industria y comercio para la vigencia 2016 y generar las alertas para su cumplimiento mediante correo electrónico | Cronograma | 1 | 2016-01-04 | 2016-02-28 | 8 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.30 | Dobles Pagos | Es causado por error en la aplicación de los procedimientos y genera una cuenta por cobrar no autorizada y una alteración a la ejecución presupuestal, al tener que subsanar el pago de la cuenta no prevista. | Generar lineamiento respecto al cobro de mayores valores pagados | Realizar consulta a la Oficina Asesora Juridica, respecto al tramite a seguir en el cobro de mayores valores pagados para posteriormente generar lineamiento desde el GGF | Lineamiento | 1 | 2016-01-04 | 2016-11-30 | 47 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | V14.31 | Acciones de Mejora -Informes de Control Interno | La alta dirección y las áreas donde se hallaron no conformidades, no tomaron medidas correctivas, lo que se evidencia que no se le está dando la importancia en su papel de Asesora a la Oficina de Control Interno. | Generar informes mensuales de seguimiento a los planes de mejoramiento, indicando en el momento del cierre de las acciones, si la acción fue eficiente, efícaz y efectiva para que en caso de no cumplir estas condiciones se solicite replantear la acción. | Seguimiento al Plan de Mejoramiento mensual | Plan de mejoramiento mensual | 12 | 2015-12-01 | 2016-12-31 | 57 | 12 | Grupo de Control Interno
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AESA.H1.A | Información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del PGN a la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del PND 2014-2018 | Ausencia de rigurosidad en el momento del diligenciamiento de la información, ausencia de registro de la información presupuestal en el reporte transversal para pueblos indigenas del SPI….Pág. 23 y 24 Informe de Observaciones. | Establecer un cronograma de seguimiento que contenga las fechas establecidas por el SPI para el cargue de la información y realizar el respectivo cargue | De acuerdo a las fechas límites para el cargue de la información en SPI se agendará cronograma para realizar el cargue oportunamente | Cronograma | 1 | 2016-02-12 | 2016-12-31 | 46 | 1 | Oficina Asesora de Planeación
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AESAH1.A | Información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del PGN a la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del PND 2014-2018 | Ausencia de rigurosidad en el momento del diligenciamiento de la información, ausencia de registro de la información presupuestal en el reporte transversal para pueblos indigenas del SPI….Pág. 23 y 24 Informe de Observaciones. | Verificar que la información reportada en el SIIF correspondiente al compromiso de PNN en el PND con comunidades indígenas sea cargada correctamente en el SPI | Actualización mensual de los proyectos que involucren recursos correspondientes al compromiso de PNN en el PND con las comunidades indigenas en el SPI | Pantallazos del cargue en SPI | 9 | 2016-02-12 | 2016-12-31 | 46 | 9 | Oficina Asesora de Planeación
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Verificar que los tres parqueaderos ubicados en la calle 73 No. 14-18, se encuentren disponibles para PNN. | Gestionar certificación expedida por el arrendador donde se indique número de cupos de parqueadeos ubicados en la Calle 73 No. 14-18 asignados a PNN y pago realizado de dichos cupos | Certificación expedida por el arrendador | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Complementar la documentación de la carpeta del contrato 004 de 2015 | Incorporar en la carpeta del contrato 004 de 2015, la certificación expedida por el propietario del edificio en donde señala que autorizó a Famoc de Panel para subarrendar el edifio milenium | Certificación expedida por el propietario del edifico | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Complementar la documentación de la carpeta del contrato 004 de 2015. | Incorporar en el contrato 004 el documento de aprobación de vigencias futuras, donde se evidencia el cumplimiento del principio de planeación por cuanto desde la solicitud de cupo de vigencias futuras para materializar el canon de arrendamiento se contemplaron recursos para el pago de administración hasta el mes de junio 2018. | Documento autorización vigencia futura | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Fortalecer los filtros de revisión del proceso contractual | Elaborar y socializar circular donde se establezca los parametros para fortalecer los filtros de revisión en el proceso contractual. | Circular y correo | 2 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 2 | Subdirección Administrativa y Financiera
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Reiterar justificación técnica de la razón por la cual fue necesario contar con una Planta telefónica de voz IP | Solicitar a la SGM certificación referente a la justificación técnica de la adquisición de la planta telefónica actual | Certificación | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Verificar que la red contra incendios se encuentre en funcionamiento. | Solicitar al arrendatario del Edificio Millenium se emita certificación donde se indique que la red contra incendios se encuentra en funcionamiento. | Certificación | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H1D | Contrato de arrendamiento - principio de planeación con presunto alcance disciplinario | Falta de diligencia durante el desarrollo del proceso para asegurar el principio de planeación contractual, ... (ver informe Pág.3). | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Grupo de Control Interno, referente al acta de la mesa de trabajo realizada el 19/05/2016, donde se da claridad a lo referente a la NSR 10 y al concepto del Ingeniero Iván Vergara | Registrar en el plan de mejoramiento el avance a la acción referente al acta de la mesa de trabajo donde se da claridad a lo referente a la NSR 10 y al concepto del Ingeniero Iván Vergara | Plan de mejoramiento con avances registrados y evidencias | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H2 | Permiso empatado con días de puente | Debido a presuntas omisiones en la aplicación de la norma, al conceder permiso empatando los días del mismo en la forma que la norma prohíbe, … (ver informe Pág.9). | Fortalecer la parte emotiva de las resoluciones por las cuales se otorgan permisos | En los casos excepcionales donde un permiso se solicite fuera del tiempo establecido en la circular y/o empate con días festivos, vacaciones o licencias se indicará en la parte motiva de la resolución la justificación respectiva | Resolución | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H3 | Legalización de comisiones de servicios | Falta de control en la UAE-PNNC para el cumplimiento de la norma citada. (ver informe Pág.10). | Revisar el plazo para que los funcionarios y contratistas de las áreas protegidas realicen la legalización de comisiones, teniendo en cuenta situaciones de las áreas como inconvenientes con el correo 472 y la ubicación y distancias de las sedes administrativas | Ajustar la resolución de viáticos adicionando un plazo de legalización de las comisiones para los funcionarios y contratistas que se encuentran en las áreas protegidas | Resolución ajustada | 1 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SIPAR_H3 | Legalización de comisiones de servicios | Falta de control en la UAE-PNNC para el cumplimiento de la norma citada. (ver informe Pág.10). | Fortalecer el mecanismo de seguimiento para la legalización de las comisiones. | Remitir correo electrónico a las personas que no legalizan oportunamente la comisión. | Correo electrónico | 6 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 18 | 6 | Subdirección Administrativa y Financiera
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1V2015 | Hallazgo Administrativo No. 1. - Reuniones Comité de Dirección. | El comité directivo no se encuentra operando de forma efectiva, porque además de no sesionar frecuentemente, no se observa seguimiento efectivo a los compromisos. | Realización de sesiones ordinarias con la periodicidad establecida en la resolución 057 de octubre 31/2011 y/o normas internas que la modifiquen incluyendo dentro del orden del día el seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos | Gestionar, en coordinación con la OAJ, la revisión y modificación al artículo 4 de la resolución 057/11, para ajustar la periodicidad de las reuniones ordinarias del Comité Directivo. | Modificación de la resolución 057/11, en cuanto a la periodicidad de realización de los Comités Directivos | 1 | 2017-01-02 | 2017-03-28 | 12 | 1 | OAP - Resolución 0105 del 28/03/2017.
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1V2015 | Hallazgo Administrativo No. 1. - Reuniones Comité de Dirección. | El comité directivo no se encuentra operando de forma efectiva, porque además de no sesionar frecuentemente, no se observa seguimiento efectivo a los compromisos. | Realización de sesiones ordinarias con la periodicidad establecida en la resolución 057 de octubre 31/2011 y/o normas internas que la modifiquen incluyendo dentro del orden del día el seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos | Realización de la programación del año de las sesiones del Comité Directivo, de acuerdo con el marco reglamentario vigente | Programación anual para la vigencia 2017 de las sesiones del Comité Directivo. | 1 | 2017-01-02 | 2017-01-20 | 3 | 1 | OAP
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1V2015 | Hallazgo Administrativo No. 1. - Reuniones Comité de Dirección. | El comité directivo no se encuentra operando de forma efectiva, porque además de no sesionar frecuentemente, no se observa seguimiento efectivo a los compromisos. | Realización de sesiones ordinarias con la periodicidad establecida en la resolución 057 de octubre 31/2011 y/o normas internas que la modifiquen incluyendo dentro del orden del día el seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos | Suscripción de actas en cuya descripción de contenido se relacionen los resultados del seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos. | Seguimiento al cumplimiento de cada uno de los compromisos suscritos en cada sesión ordinaria o extraordinaria realizada. | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 52 | 1 | OAP
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2V2015 | Hallazgo Administrativo No. 2. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Ecosistema Estratégico Chingaza (D1). | Deficiencias en la función planificadora que le corresponde a la entidad con el fin de adelantar las acciones tendientes a la conservación de las áreas protegidas. | Mejorar la función planificadora de la Entidad. | Solicitud a la Dirección General de la aprobación del acto administrativo de adopción del Plan de Manejo del PNN Chingaza. | Memorando | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-30 | 4 | 1 | DTOR
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2V2015 | Hallazgo Administrativo No. 2. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Ecosistema Estratégico Chingaza (D1). | Deficiencias en la función planificadora que le corresponde a la entidad con el fin de adelantar las acciones tendientes a la conservación de las áreas protegidas. | Mejorar la función planificadora de la Entidad. | Realizar seguimiento a la solicitud a la Dirección General de la aprobación del acto administrativo de adopción del Plan de Manejo del PNN Chingaza. | Mensajes enviados vía correo electrónico | 2 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 8 | 2 | DTOR
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3V2015 | Hallazgo Administrativo No. 3. - Cumplimiento CONPES 3680 de 2010. | No presenta resultados de esta meta 3.3.1.1 ; según lo informado por la entidad no se cuenta con la metodología oficial para elaborar la estructura ecológica. | Parques Nacionales enviará mediante oficio al MADS las herramientas técnicas y metodológicas adelantadas desde el año 2012 para que sean tenidas en cuenta por el MADS en su ejercicio de adopción oficial. | Remitir oficio al MADS con las herramientas técnicas y metodológicas | Oficio | 1 | 2017-01-10 | 2017-06-30 | 24 | 0 | SGMAP - El oficio no ha se ha enviado al MADS a la fecha, con los análisis de los desarrollos técnicos que PNN ha venido avanzando y que servirían como insumo para la definición de la estructura ecológica principal, porque el MADS no ha activado los espacios interinstitucionales para concretar las apuestas técnicas que deberán surtir una reglamentación.
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4V2015 | Hallazgo Administrativo No. 4. Indicadores de Gestión Cuenta Fiscal. | Se observa que la entidad no mide la gestión teniendo en cuenta los indicadores de economía y equidad, solo tiene en cuenta la eficacia y la eficiencia. En la cuenta fiscal rinde 24 indicadores de gestión y solo 2 de eficiencia. | Registrar en el SIRECI los datos correspondiente a los resultados que se obtengan en los indicadores de economía y equidad definidos por la entidad. | Recopilación de la información requerida para las variables definidas en los Indicadores de eficacia y economía | Información recopilada y consolidada | 1 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 30 | 0 | OAP
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4V2015 | Hallazgo Administrativo No. 4. Indicadores de Gestión Cuenta Fiscal. | Se observa que la entidad no mide la gestión teniendo en cuenta los indicadores de economía y equidad, solo tiene en cuenta la eficacia y la eficiencia. En la cuenta fiscal rinde 24 indicadores de gestión y solo 2 de eficiencia. | Registrar en el SIRECI los datos correspondiente a los resultados que se obtengan en los indicadores de economía y equidad definidos por la entidad. | Reporte de los datos requeridos en el SIRECI para los Indicadores de Economía y Equidad. | Reporte de datos en SIRECI | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 4 | 0 | OAP
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4V2015 | Hallazgo Administrativo No. 4. Indicadores de Gestión Cuenta Fiscal. | Se observa que la entidad no mide la gestión teniendo en cuenta los indicadores de economía y equidad, solo tiene en cuenta la eficacia y la eficiencia. En la cuenta fiscal rinde 24 indicadores de gestión y solo 2 de eficiencia. | Registrar en el SIRECI los datos correspondiente a los resultados que se obtengan en los indicadores de economía y equidad definidos por la entidad. | Someter a consideración del Comité Directivo de los resultados de los Indicadores de economia y equidad, para apoyar proceso de toma de decisiones | Resultados Indicadores SIRECI presentados ante Comité Directivo | 1 | 2017-10-15 | 2018-02-28 | 19 | 0 | OAP
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5V2015 | Hallazgo Administrativo No. 5. - Peticiones Quejas y Reclamos PQR vigencia 2015 DTPA. | No realizó la medida preventiva y la indagación preliminar correspondiente, luego de dar respuesta a las denuncias con radicados Nos, 2015757001476 y 20155460 respectivamente, en las cuales se manifestó al denunciante iniciar los trámites mencionados. Lo anterior por debilidades en la función de seguimiento y control del Jefe del Área Protegida y el Grupo de Control Interno de la DTPA. | Seguimiento a peticiones quejas y reclamos por parte de la Jefatura del Parque Nacional Natural Los Farallones y por parte de la Dirección Territorial Pacifico | Seguimiento semanal al aplicativo de peticiones quejas y reclamos | Base de datos actualizada | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 44 | 0 | DTPA
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6V2015 | Hallazgo Administrativo No. 6. Seguimiento al Plan de Acción Institucional 2011 – 2019 DTAN. | Deficiencias en el seguimiento y alimentación de la información que se registra en la Matriz de Seguimiento al Plan de Acción Institucional, generando inconsistencias en la información consignada e incertidumbre respecto a la posible utilización de esa herramienta para la toma de decisiones, por parte de la administración de la DTAN. | Capacitar a la Áreas ProtegIdas en el diligenciamiento, seguimiento y manejo del drive para realizar con eficiencia el reporte trimestral del POA. | Capacitar a los responsables de cada área en el seguimiento y cargue de evidencias del POA | Acta de reunión y listado de asistencia | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 1 | DTAN - Se avala cambio de actividad, unidad y cantidad Requerimiento 20175510001523, de acuerdo a instrucciones por correo de la CGR, el cual se adjunta en las evidencias.
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7V2015 | Hallazgo Administrativo No. 7. - Seguimiento Mapa De Riesgos 2015, Pertinente a la DTAN | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y retroalimentación de los reportes del Mapa de Riesgos, que hacen las diferentes Áreas, y fallas en la comunicación entre dependencias y personas | Fortalecer el seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos en las diferentes Unidades de Decisión | Relizar Jornadas de capacitación en los niveles Central y Territorial y en aquellas Áreas Protegidas que así lo requieran. Realizar campañas de divulgación para fortalecer la comunicación con los responsables de cada una de las Unidades de decisión de la entidad. | Jornadas de capacitación | 3 | 2017-03-01 | 2017-12-29 | 43 | 1 | OAP
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7V2015 | Hallazgo Administrativo No. 7. - Seguimiento Mapa De Riesgos 2015, Pertinente a la DTAN | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, monitoreo y retroalimentación de los reportes del Mapa de Riesgos, que hacen las diferentes Áreas, y fallas en la comunicación entre dependencias y personas | Establecer mecanismos efectivos de comunicación que permitan mejor articulación entre dependencias y funcionarios para retroalimentar este proceso | Realizar campañas de divulgación para fortalecer la comunicación con los responsables de cada una de las Unidades de decisión de la entidad. | Campañas de divulgación realizadas | 3 | 2017-04-17 | 2017-12-29 | 37 | 1 | OAP
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8V2015 | Hallazgo Administrativo No. 8. Oportunidad en las Respuestas de PQR DTAN. | No se cumplió el término establecido para la respuesta, presentándose un desfase de 5 y 13 días respectivamente | Revisar de manera permanente la matriz de estadisticas de PQRs del gestor documental orfeo | Gener la alertas correspondientes a los responsables de atender las respuestas a las PQRs | Numero de alertas | 50 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 25 | DTAN
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9V2015 | Hallazgo Administrativo No. 9. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Contratos de Prestación de Servicios (D2). | Se adelantan tareas propias de función de la Entidad, por períodos prolongados y sucesivos en ocasiones. Situación que se puede observar en los contratos de prestación de servicios. | Gestionar ampliación de planta ante las instancias competentes | Elaborar y radicar estudio técnico ante la Presidencia de la Repùblica, Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y Departamento Administrativo de la Función Pública. | Estudio técnico | 1 | 2017-01-01 | 2017-08-30 | 34 | 1 | SAF
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10V2015 | Hallazgo Administrativo No. 10. (D3, OI1). Retención de IVA. con Presunta Connotación Disciplinaria y para Traslado a la DIAN. | Falta de aplicación de las normas tributarias y genera incumplimiento de las obligaciones establecidas como agente retenedor responsable del recaudo de dicho tributo. | Analizar los aspectos legales, tributarios y contables de los Convenios, para fortalecer el proceso contractual de los mismos. | Realizar una mesa de trabajo con el equipo de la SAF para analizar el tema y establecer un lineamiento ajustado. | Acta de Reunión (1) y Memorando (1) | 2 | 2017-01-01 | 2017-10-31 | 26 | 0 | SAF - De acuerdo a solicitud de ajuste en la fecha, se elevó consulta a la CGR - se ajustó de 30/06/2017 a 31/10/2017 de acuerdo a instrucciones por correo CGR, el cual queda en las evidencias.
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11V2015 | Hallazgo Administrativo No. 11. Con Presuntas Incidencias Disciplinaria y Fiscal – Austeridad en el Gasto (D4, F1). | El objeto descrito en el contrato 128 de 2015,se encuentra expresamente prohíbido, puesto que el desarrollo de dichas actividades debía realizarse en la ciudad de Bogotá. | Verificar el objeto de los contratos celebrados para la realización de los encuentros sectoriales. | Analizar las temáticas a desarrollar en los encuentros sectoriales | Objeto contractual verificado | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 47 | 0 | GCI
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12V2015 | Hallazgo Administrativo No. 12. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Publicación SECOP Dirección Territorial Caribe y Dirección Territorial Andes Nororientales (D5). | Se observó que se hizo caso omiso a la imperiosa publicación señalada en las precitadas disposiciones, | Publicar en el SECOP los contratos realizados en la DTAN dentro de los terminos que se establecen en la norma | Carpeta con los registros de la publicación en el SECOP de los contratos de prestación de servicios que se celebren en la DTAN. | Registros | 100 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 100 | DTAN - De acuerdo a solicitud de ajuste en la cantidad, se elevó consulta a la CGR - se ajustó de acuerdo a instrucciones por correo, el cual queda en las evidencias.
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12V2015 | Hallazgo Administrativo No. 12. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Publicación SECOP Dirección Territorial Caribe y Dirección Territorial Andes Nororientales (D5). | Se observó que se hizo caso omiso a la imperiosa publicación señalada en las precitadas disposiciones, | Fortalecer los puntos de control mediante ejercicio del autocontrol reflejado en la revisión permanente de los documentos adjuntos publicados en el secop. | 1. Implementar matriz de seguimento de procesos contractuales. | Documento Electronico Matriz de seguimiento | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 52 | 1 | DTCA
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12V2015 | Hallazgo Administrativo No. 12. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Publicación SECOP Dirección Territorial Caribe y Dirección Territorial Andes Nororientales (D5). | Se observó que se hizo caso omiso a la imperiosa publicación señalada en las precitadas disposiciones, | Fortalecer los puntos de control mediante ejercicio del autocontrol reflejado en la revisión permanente de los documentos adjuntos publicados en el secop. | 2. Implementar lista de chequeo, con factores claves de éxito para el control de procesos contractuales. | Documento Lista de Chequeo | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 52 | 1 | DTCA
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12V2015 | Hallazgo Administrativo No. 12. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Publicación SECOP Dirección Territorial Caribe y Dirección Territorial Andes Nororientales (D5). | Se observó que se hizo caso omiso a la imperiosa publicación señalada en las precitadas disposiciones, | Fortalecer los puntos de control mediante ejercicio del autocontrol reflejado en la revisión permanente de los documentos adjuntos publicados en el secop. | 3. Establecer responsabilidades de procesamiento y seguimiento a publicacones del SECOP, en personas que tenaga la calidad de funcionario, incluyendo tematica en sus compromiso laboralel | Compromiso laboral establecido | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 52 | 1 | DTCA
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13V2015 | Hallazgo Administrativo No. 13. Suministro de Pasajes | No permitió acceder a los beneficios ofrecidos por las aerolíneas, al no gestionar la generación de millas por los vuelos realizados, presentando deficiencias en la supervisión del contrato 01 de 2014 y 01 de 2015 por parte de la dirección territorial de Orinoquía – DTOR | Ejercer seguimiento puntual a las obligaciones establecidas en el marco contractual a traves de la supervisión de contratos. | Solicitar al nivel central de la Entidad que se suscriba un convenio a nivel nacional con las aerolineas para que se gestionen los beneficios ofrecidos por las mismas. | Memorando | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-30 | 4 | 1 | DTOR
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13V2015 | Hallazgo Administrativo No. 13. Suministro de Pasajes | No permitió acceder a los beneficios ofrecidos por las aerolíneas, al no gestionar la generación de millas por los vuelos realizados, presentando deficiencias en la supervisión del contrato 01 de 2014 y 01 de 2015 por parte de la dirección territorial de Orinoquía – DTOR | Ejercer seguimiento puntual a las obligaciones establecidas en el marco contractual a traves de la supervisión de contratos. | Reportar informe mensual sobre el desarrollo de la ejecución contractual del servicio de transporte aéreo. | Documento de informe | 12 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 6 | DTOR
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14V2015 | Hallazgo Administrativo No. 14. - Función Administrativa. | No es eficiente en su función administrativa, como quiera que celebró otro contrato, el 226 de 2015, por 8 días, con la misma persona y el mismo objeto del contrato 59 de 2015, no utilizando la figura de adición, prórroga, se entrega informe de actividades del contrato a 31 de diciembre de 2015. | Recordar oficialmente a los encargados de la contratación de la SGM la importancia de ser eficientes en la contratación para que esta situación no se vuelva a presentar. | Enviar memorando a coordinadores y encargados de contratación de la SGM recordando la importancia de la eficienca administrativa | Memorando | 1 | 2017-01-10 | 2017-03-10 | 8 | 1 | SGMAP - memorando de fecha 19/07/2017, cumple extemporáneamente.
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15V2015 | Hallazgo Administrativo No. 15. - Función de Supervisión Contrato 122 de 2015. | Deficiencias en la función de supervisión, en la medida que no existe oficio de designación del supervisor que finalmente obró como tal en el contrato de prestación de servicios No. 122 de 2015 | Recordar oficialmente a los encargados de la contratación de la SGM la importancia de ser eficientes en la contratación para que esta situación no se vuelva a presentar. | Enviar memorando a coordinadores y encargados de contratación de la SGM recordando la importancia de la eficienca administrativa | Memorando | 1 | 2017-01-10 | 2017-03-10 | 8 | 1 | SGMAP - memorando de fecha 19/07/2017, cumple extemporáneamente.
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16V2015 | Hallazgo Administrativo No. 16. - Gestión Documental de Expedientes Contractuales DTAN. (OI2) | Deficiencias administrativas de manejo, organización y control de documentos, que conlleva a que exista riesgo de pérdida, supresión, adición y cambios de los mismos, creando dificultades para el ejercicio del seguimiento administrativo y control fiscal, así como para una adecuada toma de decisiones administrativas. | Revisar periodicamente con los responsables de los procesos, los archivos físicos que se generen en la DTAN teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Gestión documental | Actas de revisión de archivos | Actas | 20 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 8 | DTAN
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17V2015 | Hallazgo Administrativo No. 17. con Presunta Connotación Disciplinaria -Estudios Previos en Contratos de Prestación de Servicios DTAN (D6) | Ausencia de revisiones previas para identificar posible favorabilidad en los pliegos de condiciones, lo que genera unos estudios previos muy cerrados que no permiten la libre concurrencia de los posibles contratistas, quebrantando el principio de transparencia y selección objetiva que debe orientar la gestión contractual de las entidades públicas. | Revisar los estudios estudios previos . | Dar cumplimiento a la resolución 0663 del 21 /12/2016 | Estudios Previos de los Contratos celebrados en la DTAN | 100 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 100 | DTAN - De acuerdo a solicitud de ajuste en la cantidad, se elevó consulta a la CGR - se ajustó de acuerdo a instrucciones por correo, el cual queda en las evidencias.
94 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18V2015 | Hallazgo Administrativo No. 18. - Modificación Contrato Arrendamiento de Equipos DTAN. | Deficiencias en la planeación del conrato 011 de 2015 suscrito el 12 de marzo con el objeto de: "contrato de arrendamiento de 31 equipos de computo con su respectivo sistema operativo …. | Los contratos que se suscriban en la Dirección Territorial deben estar alineados con el costeo que se realiza en el año inmediatamente que contiene las necesisdades de la la AP y de la DTAN | Dar cumplimiento a la ejecución de las vigencias futuras de acuerdo a las aprobaciones de cupos realizadas por Hacienda | Vigencias Futuras celebradas | 12 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 0 | DTAN
95 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19V2015 | Hallazgo Administrativo No. 19. Vigencias Garantía Única DTPA. | Deficiencias de los mecanismos de control y seguimiento al proceso de contratación, fallas en el proceso de verificación de las garantías, e incumplimiento de las funciones de supervisión, por parte del área jurídica de contratación Lo que ocasiona que en el momento de ocurrencia de un evento no amparado por póliza, la entidad no pueda efectuar la reclamación a la aseguradora. | Capacitacion a los supervisores de los contratos | Revision de las carpetas de los contratos y sus respectivos soportes | Actas | 2 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 44 | 0 | DTPA
96 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20V2015 | Hallazgo Administrativo No. 20. - Adición de Contratos DTPA. | Debe dejar constancia escrita de la necesidad de modificar el contrato, en la solicitud de adición de un contrato, el área debe dejar constancia de su fundamento jurídico, técnico y económico | Capacitacion a los supervisores de los contratos | Revision de la argumentación y los soportes de las solicitudes de adicion de los contratos | Actas | 2 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 44 | 0 | DTPA
97 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21V2015 | Hallazgo Administrativo No. 21. - Asignación y Funciones del Supervisor DTPA. | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a las diferentes actividades del proceso de contratación por parte del supervisor asignado y no permite a la entidad tener información oportuna y real sobre el avance o estado de los procesos al momento de efectuar los pagos colocando en riesgo el presupuesto asignado para la contratación y el cumplimiento del objeto contractual. | Capacitacion a los supervisores de los contratos | Revision de la documentacion y soportes de la actividad contractual | Actas | 2 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 44 | 0 | DTPA
98 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22V2015 | Hallazgo Administrativo No. 22. - Liquidación de Contratos DTPA | Debilidades de los mecanismos de control interno en el proceso de liquidación de los contratos parte del área jurídica de contratación, generándose riesgos de dilación injustificada en el establecimiento del balance económico de la contratación. | Emitir documentacion faltante por parte de la supervisora de la concesion Gorgona ;para poder ejecutar la liquidacion de la misma. | Documentos para liquidacion | oficio | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-23 | 16 | 1 | DTPA -
99 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23V2015 | Hallazgo Administrativo No. 23. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Procesos Sancionatorios (D7). | Falta de impulso procesal por parte de PNNC en el seguimiento y control respecto del trámite de los procesos administrativos sancionatorios ambientales, incumpliendo los términos procesales, Igualmente, se presenta una deficiencia en los sistemas de control interno en el área de los procesos ambientales sancionatorios. | Dar impulso procesal a los expediente sancionatorios de que conozca la Dirección Territorial Orinoquia. | Reportar los impulsos realizados dentro de cada expediente atendiendo el desarrollo procesal el cual debe quedar registrado en la matriz de seguimiento. | Matriz de seguimiento | 12 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 6 | DTOR
100 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23V2015 | Hallazgo Administrativo No. 23. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Procesos Sancionatorios (D7). | Falta de impulso procesal por parte de PNNC en el seguimiento y control respecto del trámite de los procesos administrativos sancionatorios ambientales, incumpliendo los términos procesales, Igualmente, se presenta una deficiencia en los sistemas de control interno en el área de los procesos ambientales sancionatorios. | Base de datos actualizada que permita identificar el avance de los procesos sancionatorios | Elaboración de los informes trimestrales | Informes | 4 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 44 | 1 | DTPA
101 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24V2015 | Hallazgo Administrativo No. 24. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Potestad Sancionatoria PNN Farallones y Utría DTPA (D8) | La coordinación Jurídica de la DTPA, cumple de forma parcial el procedimiento establecido en la Ley y demás normas para la imposición de medidas preventivas, correctivas y compensatorias, lo mismo que el procedimiento sancionatorio. | Base de datos actualizada que permita identificar el avance de los procesos sancionatorios | Elaboración de los informes trimestrales | Informes | 4 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 39 | 1 | DTPA
102 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25V2015 | Hallazgo Administrativo No. 25. – Zonas Amortiguadoras. | Deficiencias en la estructuración del indicador para el seguimiento y evaluación del avance y cumplimiento de la meta establecida. En el numerador de la fórmula del indicador se establece una variable como propuesta, en tanto que la meta se refiere a ZA determinadas | Trabajar articuladamente con la oficina de Planeación la formulación del indicador acorde a los procedimientos establecidos por la oficina de planeación. | Elaborar una propuesta conjunta de ajuste al indicador | propuesta de indicador | 1 | 2017-02-01 | 2017-08-30 | 30 | 0 | SGMAP
103 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26V2015 | Hallazgo Administrativo No. 26. – Función Amortiguadora. | Deficiencias en la estructuración del indicador para el seguimiento y evaluación del avance y cumplimiento de la meta establecida. Si el objetivo del indicador, como señala su Hoja Metodológica, | Trabajar articuladamente con la oficina de Planeación la formulación del indicador acorde a los procedimientos establecidos por la oficina de planeación. | Elaborar una propuesta conjunta de ajuste al indicador | propuesta de indicador | 1 | 2017-02-01 | 2017-08-30 | 30 | 0 | SGMAP
104 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27V2015 | Hallazgo Administrativo No. 27. Administrativa – Aprovechamiento del Recurso Hídrico en el SPNN. | No se cuenta con una caracterización integral de las presiones al RH en las Áreas de SPNN | Avanzar en la consolidación de una estrategia integral que permita la legalización de la totalidad de las captaciones del recurso hídrico que se tienen actualmente en las áreas del Sistema de Parques nacionales Naturales. | Elaborar un documento con la estrategia para la regulación del recurso hídrico, con la integración de componentes de comunicación, educación ambiental, prevención, vigilancia, control y sanción para quienes incumplan con los mandatos legales de tramitar concesiones de aguas en las fuentes abastecedoras que se encuentren en jurisdicción de PNN. | Documento con la estrategia para la regulación del recurso hídrico. | 1 | 2017-01-10 | 2017-12-30 | 51 | 0 | SGMAP
105 | FILA_105 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28V2015 | Hallazgo Administrativo No. 28. - Plan de Acción Institucional. | Deficiencias en la formulación de los indicadores de gestión, en ocasiones no se consideran variables que respondan a la meta, o falta de una mayor coordinación entre las dependencias involucradas, lo que puede afectar la medición de la gestión y por ende contar con unos resultados que realmente contribuyan a la toma de decisiones. | Diseño e Implementación de los Indicadores de gestión, que permitan hacer seguimiento y medir los resultados de la gestión de entidad y contribuyan a la toma de decisiones | Revisión de los indicadores actuales que sustentan el Plan de Acción Institucional, ajustando las variables para que correspondan con cada una de las 44 metas definidas. | Revisión de indicadores de resultado del PAI | 1 | 2017-02-01 | 2017-07-30 | 26 | 1 | OAP - Se soporta con listados de asistencia y presentación.
106 | FILA_106 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28V2015 | Hallazgo Administrativo No. 28. - Plan de Acción Institucional. | Deficiencias en la formulación de los indicadores de gestión, en ocasiones no se consideran variables que respondan a la meta, o falta de una mayor coordinación entre las dependencias involucradas, lo que puede afectar la medición de la gestión y por ende contar con unos resultados que realmente contribuyan a la toma de decisiones. | Diseño e Implementación de los Indicadores de gestión, que permitan hacer seguimiento y medir los resultados de la gestión de entidad y contribuyan a la toma de decisiones | Realización de talleres de socialización con los indicadores ajustados | Talleres de socialización e interpretación de los indicadores ajustados | 2 | 2017-03-21 | 2017-12-31 | 41 | 0 | OAP
107 | FILA_107 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28V2015 | Hallazgo Administrativo No. 28. - Plan de Acción Institucional. | Deficiencias en la formulación de los indicadores de gestión, en ocasiones no se consideran variables que respondan a la meta, o falta de una mayor coordinación entre las dependencias involucradas, lo que puede afectar la medición de la gestión y por ende contar con unos resultados que realmente contribuyan a la toma de decisiones. | Diseño e Implementación de los Indicadores de gestión, que permitan hacer seguimiento y medir los resultados de la gestión de entidad y contribuyan a la toma de decisiones | Presentación del resultado de los Indicadores de gestión ante el Comité Directivo. | Resultado de Indicadores sometidos a consideración del Comité Directivo | 2 | 2017-07-04 | 2018-02-28 | 34 | 0 | OAP
108 | FILA_108 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28V2015 | Hallazgo Administrativo No. 28. - Plan de Acción Institucional. | Deficiencias en la formulación de los indicadores de gestión, en ocasiones no se consideran variables que respondan a la meta, o falta de una mayor coordinación entre las dependencias involucradas, lo que puede afectar la medición de la gestión y por ende contar con unos resultados que realmente contribuyan a la toma de decisiones. | Diseño e Implementación de los Indicadores de gestión, que permitan hacer seguimiento y medir los resultados de la gestión de entidad y contribuyan a la toma de decisiones | Publicación en portal Web del resultado de los indicadores peródicamente obtenidos. | Indicadores de resultado publicados en Portal Web | 2 | 2017-07-31 | 2018-01-31 | 26 | 0 | OAP
109 | FILA_109 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29V2015 | Hallazgo Administrativo No. 29. Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP. | Falta de un mayor seguimiento por parte de PNNC como administrador del RUNAP. No se atiende de forma efectiva el propósito para el cual fue creado el RUNAP, si no se cumple con la meta fijada en el plan de acción institucional 2011-2019 | Abordar los temas del RUNAP en los Comités de los Sistemas Regionales de ÁP u otros espacios de trabajo que se propicien con las corporaciones analizando el estado de c/u de las AP en el RUNAP en términos de inscripción y registro. Enviar comunicaciones periódicas a las Autoridades Ambientales informando el estado de las áreas protegidas en el RUNAP. (Inscritas y Registradas). | Envío de oficios periodicos a las Autoridades Ambientales, cada 4 meses informando el estado de avance del registro en el RUNAP y solicitandoles el avance en el registro. | Oficios a las Autoridades Ambientales | 3 | 2017-01-10 | 2017-12-30 | 51 | 0 | SGMAP
110 | FILA_110 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30V2015 | Hallazgo Administrativo No. 30. - Planes de Emergencia y Contingencia de las Áreas Protegidas del SPNN. | Mal planteamiento de la línea base de la meta, además los planes de emergencia y contingencias aprobados no se han socializado en su mayoría. | Establecer cronograma de socialización con las Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas que a 31 de Diciembre de 2016 tienen aprobado su Plan de Emergencias y Contigencias y que no lo han socializado ante los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo. | Realizar y enviar cronograma de socialización a las Direcciones Territoriales de los Planes de Emergencias y Contingencias de las áreas protegidas a ser socializados en los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo. | Memorandos | 6 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 48 | 6 | OGR
111 | FILA_111 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30V2015 | Hallazgo Administrativo No. 30. - Planes de Emergencia y Contingencia de las Áreas Protegidas del SPNN. | Mal planteamiento de la línea base de la meta, además los planes de emergencia y contingencias aprobados no se han socializado en su mayoría. | Enviar circular de Dirección General solicitando a las Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas la socialización de los Planes de Emergencias y Contingencias aprobados. | Proyectar circular de Dirección General solicitando la socialización de los Planes de Emergencias y Contingencias aprobados a las Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas ante los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo. | Circular de Dirección General | 1 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 4 | 1 | OGR - Se corrige fechas de inicio y terminación - Año de 2016 a 2017.
112 | FILA_112 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31V2015 | Hallazgo Administrativo No. 31. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Actas Comité de Conciliación (D9). | No hay actas del Comité de Conciliación de los meses de mayo, agosto, y octubre del año 2015. Del mismo modo, las Actas del Comité de Conciliación correspondientes a los meses de enero, marzo, julio, septiembre, y diciembre del año 2015 | Revisar y ajustar la resolución interna No. 110 de 2011, en cuanto a la periodicidad de las reuniones del comité. (Acción correctiva propuesta en el plan de mejoramiento interno suscrito en 2016, de acuerdo con Orfeo 20161300003263 de 2016 - 07 - 25,) | Revisar la resolución 110 de 2011 y elaborar proyecto de Resolución. Someter en sesión ordinaria el proyecto de resolución para la revisión y aprobación de los miembros de Comité. | Resolución ajustada | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 0 | OAJ
113 | FILA_113 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31V2015 | Hallazgo Administrativo No. 31. con Presunta Incidencia Disciplinaria - Actas Comité de Conciliación (D9). | No hay actas del Comité de Conciliación de los meses de mayo, agosto, y octubre del año 2015. Del mismo modo, las Actas del Comité de Conciliación correspondientes a los meses de enero, marzo, julio, septiembre, y diciembre del año 2015 | Revisión y ajuste del pocedimiento interno de CONCILIACION PREJUDICIAL que inlcuye un punto de control de actas con las correspondientes firmas. Esta acción correctiva propuesta en el Plan de Mejoramiento interno de acuerdo con Orfeo 20161300003263 de 2016 - 07 - 25, no cobija la vigencia auditada, en tanto que ya se generaron los efectos juridicos correspondientes. | Revisar y ajustar del Procedimiento interno de CONCILIACION PREJUDICIAL | procedimiento ajustado | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 1 | OAJ
114 | FILA_114 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H32V2015 | Hallazgo Administrativo No. 32. - Partidas Conciliatorias con Antigüedad Mayor a Seis Meses. | Debilidades en el control interno contable en las labores de depuración y sostenibilidad de la información contable pública, acorde a lo establecido en los Procedimientos de control interno contable, indicados en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación | Realizar las actividades planteadas en el Plan de Depuración de Partidas Conciliatorias y reflejar la razonabilidad de la cuenta de efectivo en los Estados Financieros. | Basado en el Plan de Depuración de partidas conciliatorias de Bancos para el área de tesorería, contabilidad e ingresos, desarrollar cronograma específico de revisión de procesos de tesorería en coordinación con las demás áreas GGF. | Informe mensual de Seguimiento de Depuración en valores y actividades. | 12 | 2017-01-01 | 2018-01-31 | 56 | 5 | SAF
115 | FILA_115 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H33V2015 | Hallazgo Administrativo No. 33. - Reconocimiento y Revelación de los Procesos Judiciales | Falta de políticas y procedimientos formales establecidos al interior de la entidad, para determinar la calificación de riesgo por ende el cálculo de las provisiones contables, evidenciando deficiencias de comunicación entre dependencias y debilidades de control interno. | Seguimiento de la provisión contable del riesgo judicial para determinar los procesos que requieren provisión contable y aquellos que deben ir a cuentas de cobro conforme a los resultados del aplicativo E KOGUI | Elaboración de informe donde se establece provisión contable y se idenfican los procesos judiciales a los cuales se les debe hacer la provisión contable. | Informe trimestral de provisión. | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 2 | OAJ
116 | FILA_116 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H34V2015 | Hallazgo Administrativo No. 34. - Cobro de Incapacidades a Entidad Promotora de Salud. | Diferencias entre la liquidación efectivamente reconocida por la entidad promotora de salud como acreencia frente al valor calculado y registrado contablemente por PNNC, falta de soporte idóneo para el cobro de derechos, y evidencia deficiencias de comunicación entre dependencias y debilidades en el proceso de depuración y sostenibilidad contable. | Determinar mecanismos que permitan verificar, soportar y registrar en los Estados Financieros el valor de incapacidades. | Proyectar oficio a la Entidad Promotora de Salud indicando el valor a reconocer por concepto de incapacidad, con el fin de contar con el soporte idóneo para el registro contable en los Estados Financieros. | Memorando | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 0 | SAF - Se reporta memorando interno y Resolución de liquidación de la EPS.
117 | FILA_117 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H34V2015 | Hallazgo Administrativo No. 34. - Cobro de Incapacidades a Entidad Promotora de Salud. | Diferencias entre la liquidación efectivamente reconocida por la entidad promotora de salud como acreencia frente al valor calculado y registrado contablemente por PNNC, falta de soporte idóneo para el cobro de derechos, y evidencia deficiencias de comunicación entre dependencias y debilidades en el proceso de depuración y sostenibilidad contable. | Determinar mecanismos que permitan verificar, soportar y registrar en los Estados Financieros el valor de incapacidades. | Realizar conciliación contable de la cuenta de incapacidades entre el Grupo de Gestión Humana y el Grupo de Gestión Financiera. | Conciliaciones | 4 | 2017-01-01 | 2018-01-31 | 56 | 0 | SAF
118 | FILA_118 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H34V2015 | Hallazgo Administrativo No. 34. - Cobro de Incapacidades a Entidad Promotora de Salud. | Diferencias entre la liquidación efectivamente reconocida por la entidad promotora de salud como acreencia frente al valor calculado y registrado contablemente por PNNC, falta de soporte idóneo para el cobro de derechos, y evidencia deficiencias de comunicación entre dependencias y debilidades en el proceso de depuración y sostenibilidad contable. | Determinar mecanismos que permitan verificar, soportar y registrar en los Estados Financieros el valor de incapacidades. | Realizar el ajuste contable del valor sobreestimado en incapaciades indicado en el informe de auditoría, soportado en el documento emitido por la Entidad Promotora de Salud. | Registro Contable | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | SAF
119 | FILA_119 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35V2015 | Hallazgo Administrativo No. 35. - Saldos de las Subcuentas Otros. | 35.1. la subcuenta 243690-Otras Retenciones, acumula registros pendientes de reclasificación, debido a debilidades en la parametrización y/o uso del aplicativo SIIF. 35.2. En los Estados contables de PNNC al cierre de 2015, se presentan dos subcuentas “Otros” en donde el monto supera el 5% de la respectiva cuenta. | Determinar política basado en el Régimen de Contabilidad Pública para el manejo de la cuenta "Otros" y realizar las reclasificaciones de cuenta. | realizar depuración y análisis para reclasificación de la cuenta 243690 - Otras Retenciones | Registro Contable | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | SAF
120 | FILA_120 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35V2015 | Hallazgo Administrativo No. 35. - Saldos de las Subcuentas Otros. | 35.1. la subcuenta 243690-Otras Retenciones, acumula registros pendientes de reclasificación, debido a debilidades en la parametrización y/o uso del aplicativo SIIF. 35.2. En los Estados contables de PNNC al cierre de 2015, se presentan dos subcuentas “Otros” en donde el monto supera el 5% de la respectiva cuenta. | Determinar política basado en el Régimen de Contabilidad Pública para el manejo de la cuenta "Otros" y realizar las reclasificaciones de cuenta. | Elaborar lineamiento respecto al manejo de la cuenta de "Otros" basado en el régime de contabilidad pública | Manual de Políticas Contables socializado | 1 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 30 | 1 | SAF
121 | FILA_121 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35V2015 | Hallazgo Administrativo No. 35. - Saldos de las Subcuentas Otros. | 35.1. la subcuenta 243690-Otras Retenciones, acumula registros pendientes de reclasificación, debido a debilidades en la parametrización y/o uso del aplicativo SIIF. 35.2. En los Estados contables de PNNC al cierre de 2015, se presentan dos subcuentas “Otros” en donde el monto supera el 5% de la respectiva cuenta. | Determinar política basado en el Régimen de Contabilidad Pública para el manejo de la cuenta "Otros" y realizar las reclasificaciones de cuenta. | Realizar seguimiento de las cuentas contables de "otros". | Informes de Gestión Contable DTS | 6 | 2017-01-01 | 2018-01-31 | 56 | 0 | SAF
122 | FILA_122 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H36V2015 | Hallazgo Administrativo No. 36. - Rendición de la Cuenta Aplicativo SIRECI. | Debilidades en el cumplimiento de normativa aplicable para el proceso de Rendición de la Cuenta a que estan obligados los sujetos de control de la Contraloría General de la República. | Incluir todos los documentos del balance financiero en el aplicativo SIRECI | Verificar que los estados financieros se encuentren en formato PDF y no excedan el tamaño permitido | Estados Financieros | 1 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 17 | 1 | GCI
123 | FILA_123 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H37V2015 | Hallazgo Administrativo No. 37. – Registro y Legalización de Predios | Fallas en la aplicación de los procesos de Control Interno contable, falta de comunicación entre las áreas de Inventarios y Contabilidad, lo que trae como consecuencia, que los registros contables no se realicen oportunamente y la información contable esté desactualizada. | Solicitar a la OAP se revise el procedimiento en cuanto a los plazos establecidos para registro de la información ( 10 primeros días del mes seguiente para entrega de la información a contabilidad por parte de Almacén ). Solicitando se defina los tiempos tanto del Area del Almacen como del Area contable. | Con la modificación del procedimiento se dará cumplimiento a los plazos establecidos tanto en al Área de almacen como en el Área Contable. | Procedimiento | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 0 | DTAN - el planteamiento de la acción no puede ser cumplido, no existe un procedimiento que determine los tiempos para el registro de los movimientos realizados en Almacén y el área Contable. Circular Externa No. 046 del Ministerio de Hacienda 13/11/2015 ver numeral L, así los registros contables y legalización de predios en Almacén por DONACIÓN, están dentro de los tiempos establecidos.
124 | FILA_124 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H38V2015 | Hallazgo Administrativo No. 38. Con Presuntas Connotaciones Fiscal y Disciplinaria - Pago Extemporáneo de Retenciones en la Fuente DTAN (F2, D10). | Deficiencias en la aplicación de los controles administrativos y de pagos a terceros, incumplimiento de los términos de vencimiento del calendario tributario expedido por la DIAN, para el pago oportuno de las obligaciones tributarias | Seguimiento al pago oportuno de las obligaciones tributarias ante la DIAN | DTAN: realizar una revisión desde la Coordinación de la DTAN del pago de las obligaciones tributarias ante la DIAN según calendario establecido. | Declaraciones de Retención en la Fuente pagadas oportunamente. | 12 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 5 | DTAN
125 | FILA_125 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H38V2015 | Hallazgo Administrativo No. 38. Con Presuntas Connotaciones Fiscal y Disciplinaria - Pago Extemporáneo de Retenciones en la Fuente DTAN (F2, D10). | Deficiencias en la aplicación de los controles administrativos y de pagos a terceros, incumplimiento de los términos de vencimiento del calendario tributario expedido por la DIAN, para el pago oportuno de las obligaciones tributarias | Crear mecanismos para fortalecer el control y seguimiento de pagos por concepto de impuestos. | Elaborar el procedimiento de Gestión de impuestos para las DTS Y NC e incluir lineamientos en el Manual de Políticas Contables. | Procedimiento de Gestión de impuestos socializado (1) y Manual de Políticas Contables socializado (1) | 2 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 30 | 0 | SAF
126 | FILA_126 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39V2015 | Hallazgo Administrativo No. 39. - Procesos de Recaudo, Custodia y Consignación de Fondos DTAN. | No ha promulgado un manual de instrucciones y procedimientos entre los funcionarios encargados del manejo y custodia de los fondos en efectivo y que los procedimientos y formatos que actualmente se aplican para el recaudo, manejo, custodia y consignación de los recursos en efectivo, fueron elaborados por los mismos funcionarios de acuerdo a las necesidades, | Contar con un manual de Instrucciones y con un procedimiento para recaudo, custodia, transporte y consignación de recaudos provenientrs de la actividad ecoturistica | A través del Área de Calidad del DTAN se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación se establezca el procedimiento para recaudo, custodia, transporte y consignación de los dineros recibidos por la actividad ecoturistica con los instructivos respectivos | Procedimiento | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 52 | 0 | DTAN
127 | FILA_127 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39V2015 | Hallazgo Administrativo No. 39. - Procesos de Recaudo, Custodia y Consignación de Fondos DTAN. | No ha promulgado un manual de instrucciones y procedimientos entre los funcionarios encargados del manejo y custodia de los fondos en efectivo y que los procedimientos y formatos que actualmente se aplican para el recaudo, manejo, custodia y consignación de los recursos en efectivo, fueron elaborados por los mismos funcionarios de acuerdo a las necesidades, | Fijar alternativas y lineamientos que permitan un manejo adecuado de los fondos en efectivo, | Gestionar ante la Oficina Asesora de Planeación el nuevo formato de boleteria, para la inclusión en el Sistema de Gestión de Calidad. | Formato Socializado | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | SAF
128 | FILA_128 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39V2015 | Hallazgo Administrativo No. 39. - Procesos de Recaudo, Custodia y Consignación de Fondos DTAN. | No ha promulgado un manual de instrucciones y procedimientos entre los funcionarios encargados del manejo y custodia de los fondos en efectivo y que los procedimientos y formatos que actualmente se aplican para el recaudo, manejo, custodia y consignación de los recursos en efectivo, fueron elaborados por los mismos funcionarios de acuerdo a las necesidades, | Fijar alternativas y lineamientos que permitan un manejo adecuado de los fondos en efectivo, | Remitir Memorando a las DTS indicando las instrucciones para el manejo de la nueva cuenta de recaudo del banco agrario, la cual permitirá reducir el riesgo del manejo en efectivo y gastos. | Memorando | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | SAF
129 | FILA_129 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39V2015 | Hallazgo Administrativo No. 39. - Procesos de Recaudo, Custodia y Consignación de Fondos DTAN. | No ha promulgado un manual de instrucciones y procedimientos entre los funcionarios encargados del manejo y custodia de los fondos en efectivo y que los procedimientos y formatos que actualmente se aplican para el recaudo, manejo, custodia y consignación de los recursos en efectivo, fueron elaborados por los mismos funcionarios de acuerdo a las necesidades, | Fijar alternativas y lineamientos que permitan un manejo adecuado de los fondos en efectivo, | Socializar el procedimiento de recaudo y registros de derechos de ingresos y reiterar la importancia de su cumplimiento. | Procedimiento (1) y Memorando (1) | 2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 2 | SAF
130 | FILA_130 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H40V2015 | Hallazgo Administrativo No. 40. con Presunta Connotación Disciplinaria y Fiscal – Conciliaciones DTPA. (D11-F3) | Falta de aplicación de los procedimientos internos establecidos para las conciliaciones bancarias, así como la no aplicación de lo establecido en la norma contable, por parte de la Coordinación Administrativa lo que originó la perdida de los recursos, por cuanto no se realizan las revisiones diarias y mensuales que permitieran minimizar el riesgo de pérdida de recursos. | Solicitud al NC de la elaboracion de procediimientos detallados, y puntos de control internos de la DTPA en el proceso del area de la cadena presupuestal priorizando la revision y verificacion de los boletines de caja bancos (auxiliar administrativa, revision de soportes fisicos,contadora revision boletin terminado y consulta de extracto bancario,coordinadora revisa y firma ) | Seguimiento semanal al boletin de caja y bancos | informe mensual de revision de boletin de caja y bancos | 12 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 39 | 3 | DTPA
131 | FILA_131 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H41V2015 | Hallazgo Administrativo No. 41. Aplicativo Propiedad Planta y Equipo DTPA. | Debido a que no se evidencia controles por parte de Recursos Físicos para garantizar la seguridad, integralidad y confiabilidad de la información. | Registrar y verificar la informacion en la nueva matriz de inventarios que fue diseñada por nivel central , para la agrupacion de todo tipo de inventarios que administra la DTPA, en donde se identifica el costo historico,valorizacion,depreciacion y el valor en libros de cada bien. | Actualizacion mensual de inventarios | boletin mensual | 12 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 48 | 2 | DTPA
132 | FILA_132 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H42V2015 | Hallazgo Administrativo No. 42. - Gestión Ambiental Institucional. | No se cumple con lo establecido en el programa para el mejoramiento de la gestión ambiental en la entidad. No se conoce su respaldo normativo interno, para la formalización de cualquier actividad en el marco de la gestión ambiental. | Realizar ajustes de mejora al programa para el mejoramiento de la gestión ambiental en Parques Nacionales Naturales de Colombia | Revisar el programa para el mejoramiento de la gestión ambiental en Parques Nacionales Naturales de Colombia, generar los ajustes respectivos y proceder a adoptarlo mediante acto administrativo, lo cual será liderado por la Subdirección Administrativa y Financiera con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | Programa para el mejoramiento de la gestión ambiental en Parques Nacionales Naturales de Colombia ajustado (1) Acto administrativo (1) | 2 | 2017-01-01 | 2017-07-30 | 30 | 0 | SAF
133 | FILA_133 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H43V2015 | Hallazgo Administrativo No. 43. – Guardaparques Voluntarios. | Posible subordinación de los Guardaparques Voluntarios con Parques Nacionales de Colombia, lo cual conllevaría al riesgo de demandas por un posible reconocimiento de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, es decir, de un contrato realidad. | Como acción de mejora Parques Nacionales en su página WEB, en el reglamento del programa de guardaparques voluntarios así como en los procesos de convocatoria del programa definirá que el servicio de voluntariado no implica ningún tipo de vinculación laboral o contractual. | Publicación en la página WEB de Parques, el reglamento del programa de guardaparques voluntarios informando que el servicio de voluntariado no implica ningún tipo de vinculación laboral o contractual , así como en los procesos de convocatoria del programa | Publicación en la WEB | 1 | 2017-01-10 | 2017-06-30 | 24 | 1 | SGMAP
134 | FILA_134 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3.95495 | HALLAZGO 3. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR | FALTA DE CLARIDAD EN LA PROTECCION DE LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL ESTADO EN LA SUSCRPCION DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS. | Dar mayor claridad en la suscripción de contratos y convenios respecto a la propiedad intelectual y derechos de autor | Especificar en una clausula de los convenios marco, que Parques Nacionales Naturales será el beneficiario final de los derechos patrimoniales a que haya lugar el convenio | Clausulas en contratos | 1 | 2017-01-31 | 2017-12-31 | 48 | 0 | SAF
135 | FILA_135 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.95495 | HALLAZGO 5. D.3. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | NO SE HA CUMPLIDO CON EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MISMO. | Dar directrices respecto de la supervisión de los convenio marco | Elaborar un lineamiento donde se establezcan los aspectos a tener en cuenta en la supervisión de los contratos marco | Lineamiento | 1 | 2017-01-31 | 2017-06-30 | 21 | 1 | SAF
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO