## 2021
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 2021
Temática | Producto | Meta | Indicador / Resultado | Actividades | Seguimiento | Recursos Asignados 2021 | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de avance | Verificación de cumplimiento primer trimestre | % de avance | Verificación de cumplimiento segundo trimestre | % de avance | Verificación de cumplimiento tercer trimestre | % de avance | Verificación de cumplimiento cuarto trimestre | % AVANCE POR ACTIVIDAD | % AVANCE TOTAL DE LA TEMATICA
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2021
Ciclo de vida del servidor público - Planeación | Plan Estratégico de Talento Humano 2021 | 100% | Marco legal de talento humano | Considerar los lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP, Presidencia de la República, entre otras | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Abogado | [20 empty] | 0
|  |  | Autodiagnóstico GETH | Elaborar el Autodiagnóstico Matriz GETH corte dic 2020 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  | Autodiagnóstico PI | Elaborar el Autodiagnóstico Política de Integridad corte 2020 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  | Diagnostico necesidades de capacitación | Consolidar el diagnostico de necesidades de capacitación | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
|  |  | Diagnostico necesidades de bienestar | Consolidar el diagnostico de necesidades de bienestar | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Caracterización planta PNNC | Realizar el Análisis de la caracterización del talento humano de PNNC | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | Plan temático | Elaborar el Plan Estregado del Talento Humano para la presente vigencia | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  | Plan temático | Elaborar el Plan anual de vacantes para la presente vigencia | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  | Plan temático | Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la presente vigencia | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  | Plan temático | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación para la presente vigencia | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
|  |  | Plan temático | Elaborar el Plan de bienestar e incentivos para la presente vigencia | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Plan temático | Elaborar el Plan de seguridad y salud en el trabajo para la presente vigencia | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Contratista SST | [20 empty] | 0
|  |  | Plan temático | Elaborar el Plan de riesgo Psicosocial para la presente vigencia | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | Acta del comité aprobando el plan | Presentar el PETH al Comité instruccional de desempeño para aprobación | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | comité institucional de desempeño | [20 empty] | 0
|  |  | Adopción del PETH | Proyectar el acto administrativo para la respectiva firma | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  | Indicador PAA # de planes institucionales aprobado y/o actualizado y con seguimiento | PETH aprobado, adoptado y socializado con seguimiento | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
| Planes de Acción PETH | 100% | Informes de gestión | Elaborar Informes de gestión conforme a las directrices de la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa y Financiera | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Seguimiento a la implementación de la Política de la Gestión Estratégica de Talento Humano | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Seguimiento a la implementación de la Política de Integridad | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Seguimiento a la implementación de las Alternativas de mejora conforme a los resultados del FURAG II | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
| Plan Estratégico de Talento Humano 2022 | 100% | Plan Estratégico de Talento Humano 2022 | Realizar diagnóstico del Plan Estratégico de Talento Humano 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar Plan Estratégico de Talento Humano 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
Ciclo de vida del servidor público - Ingreso | Procedimiento vinculación de personal | 100% | Vinculación | Verificación de requisitos | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Verificación de documentación lista de chequeo | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar tramite de nombramientos ordinarios | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
| Historias Laborales | 100% | Historias laborales | Contar con la trazabilidad electrónica y física de la historia laboral de cada servidor | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar la transferencia documental conforme al plan de trabajo del GPC | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  | Reporte plan de mejoramiento | Seguimiento al plan de mejoramiento historias laborales | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  | Cronograma | Establecer cronograma de digitación de hojas de vida piloto nivel central | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  | Base de datos | Elaborar base de datos de las hojas de vida que llegan a la entidad y publicar | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  | Formato o instrumento | Elaborar formato o instrumento de uso de datos personales funcionarios | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | expedientes disciplinarios | tramitar la solicitud de expedientes disciplinarios según indicaciones de la coloración del GGH | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  | base de datos | consolidación archivo digital de las historias laborales 2020 - 2021 | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Imprimir archivo para reasignar a responsable Historias Laborales | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  | Comunicaciones a nivel nacional | Emitir comunicación parámetros para la impresión de archivo de las HL 2020 2021 a las DT | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Seguimiento al comunicado | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
| Carnetizacion | 100% | Carnets expedidos | Recepcionar las solicitudes de carnets a nivel nación | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnica Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Expedir carnets solicitados | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnica Administrativo | [20 empty] | 0
| Reporte SIGEP - Declaración de bienes y rentas | 100% | Circular | Expedir circular para que los servidores públicos de PNNC presenten la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de abril y el 31 de mayo de cada vigencia. | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | Reporte | Reporte estado de declaraciones bienes y rentas. | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | Reportes digitales | Consolidar las hojas de vida firmadas y declaraciones de bienes y rentas de los servidores publico, para firma de la Coordinación del GGH | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | Declaración de bienes y rentas 2020 | Generar reporte de declaraciones de bienes y rentas | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
| Inducción | 100% | Programación | Programar jornadas de inducción conforme a los nuevos servidores públicos. (verificar personal con la planta de personal) | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Articular con cada DT la contextualización de generalidades de PNN a nuevos contratistas | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
|  |  | Listas de asistencia | Realizar inducción a todo servidor público que se vincule a la entidad | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
Ciclo de vida del servidor público - Desarrollo | Reinducción | 100% | Programación | Programar jornadas de reinducción | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
|  |  | Listas de asistencia | Realizar proceso de reinducción a los servidores públicos de la entidad | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
| Planta de personal | 100% | Planta de Personal | Llevar registros apropiados del número de gerentes públicos que hay en la entidad, así como de su movilidad | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), edad, nivel de escolaridad, recensionados, personal afrodescendiente y LGBTI. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Incluir en la Planta de Personal Funciones de los cargos | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Reporte Ley de cuotas | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Consolidación base de datos turnos a nivel nacional | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Base de datos aforo nivel central | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
| Certificaciones | 100% | # Certificaciones tramitadas | Elaboración de certificaciones insuficiencia de personal | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  |  | Base de datos con el reporte de certificaciones insuficiencia de personal | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaboración de certificaciones fondo nacional del ahorro | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  |  | Base de datos con el reporte de certificaciones fondo nacional del ahorro | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaboración de certificaciones con funciones o constancias | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  |  | Base de datos con el reporte de certificaciones con funciones o constancias | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  |  | Solicitar a cada DT reporte de certificaciones tramitadas en el trimestre | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
| Situaciones Administrativas | 100% | Base de datos | Actualizar el normograma | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Abogado | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar actos administrativos del GGH | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Abogado | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar conceptos solicitados por la coordinación del GH | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Abogado | [20 empty] | 0
|  |  |  | Tramitar lo relacionado a primas técnicas | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Abogado | [20 empty] | 0
|  |  |  | Solicitar reporte de situaciones administrativas a las DT | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Abogado | [20 empty] | 0
|  |  |  | Generar base de datos con el fin de contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos) | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Abogado | [20 empty] | 0
| Evaluación de desempeño Funcionarios de Carrera Administrativa | 100% | Informe consolidado | Desarrollar e implementar la estrategia para el seguimiento y consolidación de los resultados relacionados con las calificaciones finales de evaluación de desempeño del periodo de evaluación 2020-2021, a nivel nacional. | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Base de datos del consolidado de calificaciones obtenidas en las Direcciones Territoriales, Áreas Protegidas y el Nivel Central | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Informe consolidado de los resultados de la evaluación del desempeño del Nivel Central, Territorial y Local | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
| Medición de competencias de los funcionarios provisionales y en régimen especial de manejo | 100% | Informe consolidado | Proyectar y realizar las orientaciones en todos los aspectos relacionados con el cierre del periodo de evaluación del desempeño 2020-2021 a Nivel Nacional para los provisionales | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Base de datos del consolidado de calificaciones obtenidas en las Direcciones Territoriales, Áreas Protegidas y el Nivel Central. | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Informe consolidado de los resultados de la medición de la competencia laboral de los provisionales a Nivel nacional | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
| Instrumentos de planeación | 100% | Respuesta a requerimientos | Dar tramite a requerimientos de la OAP | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Dar tramite a requerimientos de Control Interno | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Atender requerimientos asignados por la coordinación del GGH | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
| Acuerdos de Gestión | 100% | Acuerdos de gestión | Consolidar los acuerdos de gestión de los gerentes públicos | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Publicar acuerdos de gestión | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
| Comisión de personal | 100% | Actas de Reunión | Adelantar los tramites logísticos para la conformación de la comisión de personal | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar la logística requerida para las reuniones de Comisión de personal. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Apoyar en la elaboración de las actas de las reuniones de Comisión de Personal. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Reporte en la plataforma de la CNSC actuaciones de la comisiones de personal | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
| Programas temáticos de Talento Humano | 100% | Programa temático | Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | Programa temático | Divulgar e implementar el programa de Estado Joven en la entidad | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
|  |  | Programa temático | Divulgar e implementar el programa de horarios flexibles en la entidad | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Abogado | [20 empty] | 0
|  |  | Programa temático | Divulgar e implementar el programa de entorno laboral saludable en la entidad | TRIMESTRAL | PAA | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Programa temático | Divulgar e implementar el programa de bilingüismo en la entidad | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Programa temático | Divulgar el programa Servimos en la entidad del DAFP | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
| Exámenes médicos ocupacionales NC | 100% | Informe mensual del seguimiento | Apoyar en la implementación del cronograma de exámenes médicos | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Registro en base de los funcionarios que se practicaron examen ocupación | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Registro en base de datos de los conceptos médicos | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Seguimiento a lo exámenes realizados | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
| Plataforma ARL | 100% | Base de datos y certificados | Administrar la plataforma de la ARL colmena | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo SSST | [20 empty] | 0
|  |  |  | realizar inscripciones a eventos de sensibilización ofrecidos en la plataforma | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo SSST | [20 empty] | 0
|  |  |  | recepcionar certificados de cumplimiento | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo SSST | [20 empty] | 0
| Comisiones de servicios y/o estudios en el exterior | 100% | Reporte comisiones al exterior | Proyectar y tramitar los actos administrativos de acuerdo a las necesidades requeridas. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar Seguimiento ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica el estado de trámite de las comisiones de servicios y/o estudios en el exterior. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
| Gestión del conocimiento | 100% | Documento intercambio de experiencias | Elaboración del documento intercambio de experiencias | CRONOGRAMA | PAA | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  |  | Socializar el documento intercambio de experiencias | CRONOGRAMA |  | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
| Comité de convivencia | 100% | Actas de Reunión | Realizar la logística requerida para las reuniones del Comité de Convivencia y la conformación del Nuevo Comité. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar el acompañamiento en las reuniones del Comité de Convivencia. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  |  | Apoyar en la elaboración de las actas de las reuniones del Comité de Convivencia. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
| Clima laboral | 100% | Mediciones de Clima Laboral | Desarrollar plan de trabajo y estrategias de intervención del clima organizacional y articularlo con los profesionales en psicología de cada Dirección Territorial. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
| Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 100% | Reporte de Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Reportar y realizar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los casos que se presenten en el Nivel Central | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Contratista SST | [20 empty] | 0
|  |  |  | Hacer seguimiento a los casos de accidentes o enfermedades reportadas a la ARL. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Universitario 8 | [20 empty] | 0
| Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI | 100% | Reporte SIRECI | Reportar en el SIRECI la información correspondiente a planta de personal de la vigencia anterior | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Técnico | [20 empty] | 0
| Nomina, Prestaciones Sociales y Afiliaciones | 100% | Nomina | Tramitar la nómina y llevar los registros estadísticos correspondientes de nivel central | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo Nomina | [20 empty] | 0
|  |  |  | Enviar memorando a GGF donde se relacionen los funcionarios posesionados y retirados de nivel central | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo Nomina | [20 empty] | 0
|  |  |  | Generar un listado informe de ingreso y retiro de los funcionarios de las DTS y reportar al GGF | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Enviar memorando a GGF, GSIR y GPC donde se relacionen las novedades de personal de licencias, vacaciones nivel central | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo Nomina | [20 empty] | 0
|  |  |  | Solicitar a cada DT reporte novedades de personal de licencias, vacaciones y reportar a GGF | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Tecnico Administrativo Nomina | [20 empty] | 0
|  |  |  | Verificar y analizar mensualmente las nóminas generadas en las Direcciones Territoriales, conforme al aplicativo establecido para tal fin. | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Técnico | [20 empty] | 0
|  |  |  | Liquidar las prestaciones sociales por retiro, consolidar y reportar en el formato que suministre GGF una vez de efectué un retiro nivel central | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo Nomina | [20 empty] | 0
|  |  |  | Solicitar a cada DT las liquidaciones de las prestaciones sociales por retiro, consolidar y reportar en el formato que suministre GGF una vez de efectué | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Técnico | [20 empty] | 0
|  |  |  | Verificación pago de prestaciones sociales por retiro | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Técnico | [20 empty] | 0
|  |  | Afiliaciones | Realizar las afiliación al FNA | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo Nomina | [20 empty] | 0
|  |  | Afiliaciones | Realizar aficiónales ARL,CCF, EPS | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo Nomina | [20 empty] | 0
|  |  | Afiliaciones | Realizar afiliaciones contratistas ARL contratistas | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo Nomina | [20 empty] | 0
|  |  | Afiliaciones | Identificar a que ARL perecen los contratistas a nivel nacional | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnico Administrativo SSST | [20 empty] | 0
| Software aplicativo humano | 100% | Reportes requeridos | Administrar el aplicativo humano | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Técnico | [20 empty] | 0
|  |  |  | Atender los requerimientos por parte de la coordinación del GGH | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Técnico | [20 empty] | 0
| Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL | 100% | Respuesta a requerimientos | Administrar la plataforma del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnica Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Atender los requerimientos que se presenten en la plataforma | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnica Administrativo | [20 empty] | 0
| Certificados de Disponibilidad | 100% | CDPs | Solicitar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que se requieran, correspondiente al Presupuesto asignado al Grupo de Gestión Humana. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Técnico | [20 empty] | 0
| Procesos contractuales | 100% | Plan Anual de Adquisiciones | Apoyar en la actualización del plan anual de adquisiciones | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  | Plan de Acción Anual | Apoyar en la actualización del Plan de Acción Anual | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  | Estudios previos | Preparar estudios previos y hacer seguimiento a procesos contractuales asignados por el supervisor del contrato | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Suministrar la información técnica para la elaboración de Estudios Previos, justificación de necesidades que en materia de contratación se requiera | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  | Base de datos | Apoyar en el seguimiento y registro de inventario que posee el grupo de gestión humana en relación a las adquisiciones que se realicen | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Apoyo logístico envió de EPPs a nivel nacional e inventario | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  | oficios de facturación | Apoyo para el tramite de facturación de contratos | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
| Negociación Colectiva | 100% | Informe Sindical | Realizar el seguimiento a los acuerdos sindicales | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Generar Informe avances acuerdos sindicales | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
| Archivo de Gestión | 100% | Archivo de gestión depurado | Seguimiento al plan de mejoramiento del archivo de gestión | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  |  | Apoyar a la implementación del plan de mejoramiento del archivo de gestión | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Auxiliar Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar la transferencia documental conforme al plan de trabajo del GPC | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
| Pagina web e intranet | 100% | Pagina WEB e Intranet actualizada | Consolidar la información a actualizar del GGH | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnica Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Actualizar portal WEB e intranet conforme a las instrucciones de la coordinación del grupo | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnica Administrativo | [20 empty] | 0
Ciclo de vida del servidor público - Retiro | Procedimiento de desvinculación asistida | 100% | Base de datos e informe | Identificar el personal próximo a retirarse y elaborar base de datos | TRIMESTRAL | PAA | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  |  | Actualizar e implementar del Programa de Desvinculación Asistida, así como los anexos que incorpora. | TRIMESTRAL |  | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar un informe acerca de las razones de retiro, así como el reten social, identificación de fondos de pensión | TRIMESTRAL |  | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
MIPG - GETH | Política de la Gestión Estratégica de Talento Humano | 100% | Documento de monitoreo y seguimiento del SIGEP | Elaborar un documento de monitoreo y seguimiento del SIGEP definiendo la periodicidad de verificación y al que se le evalúa la eficacia de su implementación, a nivel nacional, con el fin de verificar la información cargada en el SIGEP | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | Desarrollar programas de prevención de la salud | Elaborar diagnóstico con el fin de identificar programas aplicables a PNNC conforme a los informes de exámenes médicos y demás mediciones que surjan de la implementación del sistema | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Contratista SST | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar el Diagnostico para estructurar el Protocolo de manejo de serpientes y de accidentes ofídicos | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Universitario 8 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar el seguimiento al documento de seguridad marítima y fluvial | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Contratista PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Actualizar y socializar el SVE de Riesgo Biomecánico | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Universitario 8 | [20 empty] | 0
|  |  | Informe de auditoria | Auditoria de la Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Contratista SST | [20 empty] | 0
|  |  | Comunicaciones a nivel nacional | Emitir comunicaciones a cada DT con el fin dar conocimiento al cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la entidad | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | % de solicitudes de inscripción y Actualización en carrera administrativa ante la CNSC | Identificar los funcionarios que se encuentren pendiente de actualización en carrera | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnica Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar certificaciones con sus respectivos soportes | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnica Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  |  | Consolidar y remitir a la CNSC | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Técnica Administrativo | [20 empty] | 0
|  |  | Entrevistas de retiro realizadas | Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad con un seguimiento trimestral | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Informes de retiro | Elaborar un informe acerca de las razones de retiro de los funcionarios donde se relacionen cifras de retiro, modalidad de retiro, se realizara un informe por semestre. | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Formatos aprobado y/o actualizado y con seguimiento | Diseñar estrategia (Formato, documento etc.) para contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
MIPG - PI | Política de Integridad | 100% | Informe código de integridad 2020 | Publicar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | Encuesta de retroalimentación | Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | Presentación Listas de asistencia | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad, según programación | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | Cronograma de Gestión del Código de integridad | elaborar el cronograma de actividades de implementación del Código de integridad | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | % de acciones realizadas del Plan de gestión del Código de integridad NC | Desarrollar 4 acciones del Plan de gestión del Código de integridad NC | CRONOGRAMA | PAA | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | % de DT y áreas protegidas con acciones del Plan de gestión del Código de integridad | Desarrollar actividades de acompañamiento psicosocial en por cada DT y sus áreas Adscritas DTCA: 4 acciones del Plan de gestión del Código de integridad, DTOR: 4 acciones del Plan de gestión del Código de integridad, DTAM 4 acciones del Plan de gestión del Código de integridad, DTPA 4 acciones del Plan de gestión del Código de integridad, DTAN 4 acciones del Plan de gestión del Código de integridad, DTAO 4 acciones del Plan de gestión del Código de integridad | CRONOGRAMA |  | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | Informe consolidado | Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad para la vigencia 2021 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
Alternativas de mejora conforme a los resultados del FURAG II | Implementar el Plan de mejora FURAG | 100% | Listados de asistencia presentación | Socializar el Programa de desvinculación asistida "Dejando Huella" vigente, a los psicólogos de cada DT. | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Indicador PAA % de implementación del plan de trabajo de conflicto de intereses para la vigencia | Implementar las acciones del plan de trabajo de conflicto de interés para la presente vigencia | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  | % de hojas de vida aprobadas en el aplicativo SIGEP | Verificar y aprobar las hojas de vida del aplicativo SIGEP | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | % de hojas de vida vinculadas en el aplicativo SIGEP | Vincular los cargos al código del empelo del aplicativo SIGEP | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | Diagnostico cultura organizacional | Elaborar o adoptar estrategia para realizar la medición de cultura organizacional | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar diagnóstico y definir plan de trabajo de la cultura organizacional en Parques Nacionales de Colombia conforme los valores, las creencias, actividades, tradiciones de los servidores públicos. | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | Comunicaciones a nivel nacional | Emitir comunicaciones de estado actual a la implementación de la estrategia salas amigas de la familia lactante a DT y NC | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Diagnostico Equidad de Genero | Realizar diagnostico y análisis de brechas de equidad entre hombres y mujeres de PNNC | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | Estrategia Equidad de Genero | Generar estrategias a implementar el PNN con el fin de abordar la temática de equidad de genero | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | Política o Programa Equidad de Genero | Adoptar políticas ò programas ò proyectos que atiendan las necesidades identificadas en el diagnóstico de brechas de equidad entre hombres y mujeres de PNNC | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  | Manual de funciones | Actualizar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Actualizar el manual de funciones normatividad discapacitados | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Actualizar el manual de funciones normatividad primer empleo | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Proyectar el borrador del manual de funciones | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Digitalizar los manuales de funciones que reposan en el archivo del GGH | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Secretaria Ejecutiva | [20 empty] | 0
|  |  | Directorios de funcionarios actualizados | Mantener actualizado el directorio de funcionarios públicos en el Link de transparencia de la página WEB de parques conforme al Esquema de publicación de información, ITA- Índice de Transparencia. | MENSUAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
PLAN ANUAL DE VACANTES Y PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS VIGENTE 2021
Planta de personal | Planta de personal cubierta | 100% | % De cargos provistos | Registrar el porcentaje de provisión de cargos de la planta de personal | TRIMESTRAL | Gastos de Personal | Profesional Especializado 16 | [20 empty] | 0
|  |  | Provisión de los empleos vacantes | Preparar y consolidar los perfiles a incluir en las convocatorias de encargo de los cargos vacantes de manera periódica. | TRIMESTRAL | Gastos de Personal | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Verificar en el aplicativo SIGEP los requisitos de formación académica y experiencia de los funcionarios postulantes a ocupar los cargos vacantes | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Proveer las vacantes temporales y definitivas mediante encargo | TRIMESTRAL | Gastos de Personal | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
| Temas administrativos de personal | 100% | Reporte OPEC | Realizar el reporte OPEC en el aplicativo de la CNSC | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  | Estudios técnicos | Actualizar y elaborar los ajustes que sean requeridos al estudio técnico de ampliación de planta y Régimen Especial Prestacional. | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  | Conceptos | Orientar y analizar las solicitudes de trámite de prima por evaluación del desempeño o prima salarial por parte de los gerentes públicos. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
| Proyecciones financieras de Gastos de Personal. | 100% | Informes de proyección | Realizar el anteproyecto de presupuesto para la vigencia, de acuerdo a las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Técnico | [20 empty] | 0
|  |  |  | Proyectar costos de requerimientos en materia de personal | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Técnico | [20 empty] | 0
| Plan anual de vacantes y plan de previsión de recursos humanos vigente 2022 | 100% | PLAN TEMATICO - Plan anual de vacantes y plan de previsión de recursos humanos vigente 2022 | Realizar diagnóstico del Plan anual de vacantes y plan de previsión de recursos humanos vigente 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar Plan anual de vacantes y plan de previsión de recursos humanos vigente 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Organizacional | [20 empty] | 0
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS VIGENCIA 2021
Implementación del Plan de Bienestar e Incentivos vigencia | Indicador PAA Acciones realizadas de Plan de Bienestar en el Nivel Central | 100% | % de acciones realizadas de Plan de Bienestar en el Nivel Central | Realizar 30 acciones de bienestar en la vigencia 2021 | TRIMESTRAL | PAA | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
| Indicador PAA DT y áreas protegidas con acciones del plan de bienestar | 100% | % de DT y áreas protegidas con acciones del plan de bienestar | Priorizar DT y AP para desarrollar mínimo una actividad de bienestar DTCA: 8, DTOR: 0, DTAM:11, DTPA:9 , DTAN: 9, DTAO: 12 100%=50 | TRIMESTRAL | PAA | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
| Otorgamiento de incentivos | 100% | Acto administrativo | Adelantar la parte documental, logística e implementar las estrategias necesarias para la asignación de incentivos para Mejores equipos de trabajo | TRIMESTRAL | PAA | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Acto administrativo | Adelantar la parte documental, logística e implementar las estrategias necesarias para la asignación de incentivos para Mejores funcionarios. | TRIMESTRAL | PAA | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  | Acto administrativo | Adelantar la parte documental, logística e implementar las estrategias necesarias para la asignación de incentivos para Educación formal. | TRIMESTRAL | PAA | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
| Tiquetes de bienestar | 100% | # de Tiquetes de bienestar otorgados por funcionario | Atender la solicitudes de tiquetes de bienestar | TRIMESTRAL | PAA | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  |  | Solicitar a la SAF la asignación de vuelos conforme a la solicitud | TRIMESTRAL |  | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
| Plan de bienestar e incentivos vigencia 2022 | 100% | PLAN TEMATICO - Plan de bienestar e incentivos vigencia 2022 | Realizar diagnóstico del Plan de bienestar e incentivos vigencia 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar Plan de bienestar e incentivos vigencia 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Bienestar | [20 empty] | 0
PLAN DE RIESGO PSICOSOCIAL 2021
Implementación del Plan de Riesgo Psicosocial | Indicador PAA Acciones de acompañamiento psicosocial en nivel central | 100% | % acciones de acompañamiento psicosocial realizados en el nivel central | Desarrollar 4 actividades de acompañamiento psicosocial en Nivel Central | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
| Indicador PAA Acciones de acompañamiento psicosocial en DT y áreas | 100% | % Acciones de acompañamiento psicosocial realizadas en DT y áreas protegidas | Desarrollar actividades de acompañamiento psicosocial en por cada DT y sus áreas Adscritas DTCA:0 actividades de acompañamiento psicosocial, DTOR:0 actividades de acompañamiento psicosocial, DTAM 30 actividades de acompañamiento psicosocial, DTPA 20 actividades de acompañamiento psicosocial, DTAN 28 actividades de acompañamiento psicosocial, DTAO 30 actividades de acompañamiento psicosocial 100%=108 | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
| Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo psicosocial 2022 | 100% | PLAN TEMATICO - Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo psicosocial 2022 | Realizar diagnóstico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo psicosocial para Parques Nacionales Naturales para la vigencia 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo psicosocial para Parques Nacionales Naturales para la vigencia 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional Psicóloga | [20 empty] | 0
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2021
Implementación del Plan Institucional de Capacitación | Indicador PAA Capacitaciones Realizadas | 100% | % de implementación del plan de capacitación acorde a la identificación de necesidades priorizadas. | Desarrollar capacitaciones acorde a la identificación de necesidades priorizadas a nivel nacional de la siguiente forma: NC: 6 núcleos temáticos priorizados, DTCA: 4 núcleos temáticos priorizados, DTOR: 2 núcleos temáticos priorizados, DTAM:4 núcleos temáticos priorizados, DTPA:6 núcleos temáticos priorizados, DTAN: 4 núcleos temáticos priorizados, DTAO: 5 núcleos temáticos priorizados 100%=31 | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
| Indicador PAA Evaluaciones de impacto a la capacitación | 100% | % de capacitaciones con medición del impacto | Calcular el avance de capacitaciones con medición de impacto | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
| Capacitación sector ambiente | 100% | Avance significativo ante los compromisos de la mesa de trabajo entre el MADS y ANLA | Identificar que entidades gubernamentales mixtas ong brindan capacitaciones en especial que estén relacionadas en el diagnóstico de necesidades, mínimo 10 entidades. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Universitario 8 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Generar oficios dirigidos a dichas entidades para generar alianzas estratégicas | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Universitario 8 | [20 empty] | 0
| Plan institucional de capacitación 2022 | 100% | PLAN TEMATICO - Plan institucional de capacitación 2022 | Realizar diagnóstico del Plan institucional de capacitación 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar de Plan institucional de capacitación 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Especializado 13 | [20 empty] | 0
PLAN ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
Implementación del Plan de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Implementación de las actividades priorizadas del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | % de implementación de las actividades priorizadas del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 | Documentar, oficializar, publicar y socializar la Política del SG-SST | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Contratista SST | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar de manera mensual reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), teniendo en cuenta el ANEXO 1 del Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Contratista SST | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar exámenes médicos ocupacionales a nivel nacional con el fin de generar informe de condiciones de salud, con el apoyo del Grupo de Gestión Humana. | TRIMESTRAL | PAA | Profesional Contratista SST | [20 empty] | 0
|  |  |  | Realizar seguimiento mensual a la implementación del Protocolo de bioseguridad – COVID 19. | TRIMESTRAL | PAA | Técnico Administrativo SSST | [20 empty] | 0
|  |  |  | Identificación, actualización y revisión de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos a nivel nacional, con el apoyo del Grupo de Gestión Humana. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Universitario 8 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Documentar, oficializar, publicar y socializar el Plan Estratégico de Seguridad Vial a nivel nacional de conformidad a al Decreto Ley 2106 de 2019. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Contratista Profesional PETH | [20 empty] | 0
|  |  |  | Documentar y socializar Plan de Emergencia en los diferentes niveles de decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el apoyo del Grupo de Gestión Humana. | TRIMESTRAL | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Universitario 8 | [20 empty] | 0
|  |  |  | Implementar acciones de capacitación sobre temas relacionados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del Plan de Capacitación Institucional a Lideres SSST a nivel nacional | TRIMESTRAL | PAA | Técnico Administrativo SSST | [20 empty] | 0
| Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | 100% | PLAN TEMATICO - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | Realizar diagnóstico del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Contratista SST | [20 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | CRONOGRAMA | Recursos Humanos, recursos documentales y ofimáticos | Profesional Contratista SST | [20 empty] | 0
Note on G89: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FONAM
Note on G142: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FONAM
Note on G194: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FONAM
Note on G197: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FONAM
Note on G198: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FONAM
Note on G223: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FONAM