## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2022-12-09
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022H7 | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los diversos instrumentos creados en la legislación y que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, lo cual se observa en la baja efectividad en los resultadosy la tendencia creciente de la deforestación segun datos oficiales IDEAM. | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los instrumentos que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, que indican la poca efectividad de sus acciones encaminadas a reducir la deforestación | Convocar a reuniòn a Corpoamazonia, Corporinoquia y CDA como espacio de preparaciòn a sesion de CONALDEF con el fin de abordar la problemàtica de control a la deforestacion que se plantea en el Informe de la Contralorìa y generar sinergias institucionales. | Realizar y enviar correos electronicos de convocatoria desde PNN a las CAR, realizar reunion, elaborar acta de la reuniòn | Acta con compromisos definidos como medio de verificacion de la reuniòn | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21 |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA GRUPO DE TRAMITE
2 | FILA 2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022H7 | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los diversos instrumentos creados en la legislación y que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, lo cual se observa en la baja efectividad en los resultadosy la tendencia creciente de la deforestación segun datos oficiales IDEAM. | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los instrumentos que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, que indican la poca efectividad de sus acciones encaminadas a reducir la deforestación. | Oficiar al Ministerio de Ambiente como cabeza de sector y responsable del CONALDEF para que convoque a sesiòn con todos los actores involucrados con el fin de revisar el informe final de la Auditoria de la CGR y y concertar acciones y compromisos para combatir la deforestacion de manera articulada. | Realizar y enviar el oficio | Oficio como medio de verificacion | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21 |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA GRUPO DE TRAMITE
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO