## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2022-12-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 2022 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Actualizar los estudios técnicos de 20 predios para el 2023 de conformidad con el indicador del Plan Conjunto Accion 1 Pilar Legalidad | identificación del predio Alistamiento de documentoación predio Alistamiento de cartografía para priorozación | Documento de cada estudio técnico | 20 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 48
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Actualizar los estudios juridicos de 20 predios para el 2023 de conformidad con el indicador del Plan Conjunto accion 1 pilar legalidad | Estudios de titulos | Documento con cada estudio de titulos | 20 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 48
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Convocar mesa de trabajo entre IGAC, SNR, ANT y PNN para avanzar en el anàlisis de 20 predios de conformidad con el indicador del Plan Conjunto. | Invitaciones a través de correo electrónico desde PNN a IGAC, Gestores descentralizados, Superientendencia de Notariado y registro, ANT. Realizar las Reuniones. Acta de las reuniones | Actas de reuniones | 2 | 2023-05-01 | 2024-12-30 | 22
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Realizar la consecusion de antecedentes registrales que permitan la elaboracion de la actualizacion de los estudios juridicos | Solicitud a las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los antecedentes registrales. Visitas a las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los antecedentes registrales | Oficios de solicitud de los antecedentes registrales Acta de las visitas. | 6 | 2023-01-02 | 2024-12-30 | 48
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 2 | Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria PNNC La CGR determinó que para la Acción 3 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad ("Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados"), sólo se ha dado un avance constatado del 4% en relación a las afectaciones a los folios de matrícula inmobiliaria de la totalidad de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados, con un rezago total del 96%. | Debilidades en la coordinación interna y en las medidas de seguimiento por parte de control interno en cuanto al desarrollo de las acciones necesarias para que se realice la afectacion a los folios de matricula inmobiliaria | Realizar la solicitud de afectación por categorías ambientales de los predios privados que estén totalmente adentro del PNN Los Nevados | Conceptos técnicos de ubicación/Solicitud de afectación ambiental | Oficio de Solicitud de afectación por categorías ambientales de los predios privados que estén totalmente adentro del PNN Los Nevados | 9 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 2 | Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria PNNC La CGR determinó que para la Acción 3 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad ("Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados"), sólo se ha dado un avance constatado del 4% en relación a las afectaciones a los folios de matrícula inmobiliaria de la totalidad de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados, con un rezago total del 96%. | Debilidades en la coordinación interna y en las medidas de seguimiento por parte de control interno en cuanto al desarrollo de las acciones necesarias para que se realice la afectacion a los folios de matricula inmobiliaria | Realizar la solicitud de apertura del Folio de Matrícula Inmobiliaria para predios baldios de la Nacion | Levantamiento topográficos conceptos técnicos de ubicación Solicitud de apertura ambiental | Oficio de solicitud de apertura de Folio de Matricula Inmobiliaria para los predios Baldios de la Nación | 13 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 3 | Evaluación criterios de priorización para la adquisición predial PNNC La CGR estableció que la priorización realizada en 2021 para la adquisición de los predios al interior del PNN Los Nevados no incluyó zonas priorizadas en el Plan de Manejo 2017-2022, contrariando la sentencia STL10716-2020 que dispone que en las acciones establecidas en el Plan Conjunto debe partir del Plan de Manejo 2017-2022 elaborado por PNN para esta zona protegida. | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a: • El no desarrollo de los estudios técnicos, a manera de detalle, usando todos los insumos necerarios para la definición más precisa de la situación prioritaria para la adquisicion predial. • Falta de retroalimentación de estudios previos realizados al interior del parque | Actualizar el estudio de priorización de predios de acuerdo con los criterios de la Resolución 244 de 2015 por un equipo técnico de los tres niveles de gestión de PNNC | Actualización de cartografía definición de metodología para aplicar los criterios de priorización. documento final de priorización | Documento con la priorización predios PNN Los Nevados | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 4 | Predios adquiridos según criterios de priorización [PNN] La auditoría determinó que, PNN no tuvo en cuenta la ruta de adquisición del informe titulado "Informe PRIORIZACIÓN DE PREDIOS PARA SANEAMIENTO DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES de diciembre de 2021", al momento de realizar el proceso'de adquisición correspondiente. | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a: • Aplicación de la metodología de priorización sin tener en cuenta todos los criterios con valoración técnica — jurídica predial de manera detallada, | Realizar lista de chequeo que verifique la ruta de adquisición (priorización predios, alistamiento operativo y perfeccionamiento de compra) aclarando los roles, los pasos a seguir y presupuesto disponible | Verificacion de la informacion en cada componente. | Documento con lista de chequeo | 1 | 2023-02-02 | 2023-07-01 | 27
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 5 | Valoración técnica de criterios de priorización [PNN]La CGR determinó que la priorización de predios del PNN La CGR determinó que la priorización de predios del PNN Los Nevados no cuenta con estudios detallados y análisis desagregados por cada predio. Los resultados remitidos corresponden a un compilado del resultado final de los predios, por lo que no se tiene claridad de la aplicación directa y ponderación de los criterios (ubicación del predio en relación con la zonificación para el manejo del área protegida, ni la representatividad ecosistémica, uso del predio, conflicto asociado a la existencia de un valor cultural o religioso para comunidades locales). | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a: • Debilidades en Control interno frente al cumplimento de los procedimientos establecidos para la priorizacion de los predio | Realizar Informe detallado de aplicación metodológica priorización de predios según criterio de la Resolución 244 de 2015 | Archivo excel de aplicación de la metodología capas cartográficas y analisis espacial | Informe priorización de predios | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 6 | Seguimiento a inversión forzosa de no menos del 1% [ANLA, PNNC] El proceso auditor determinó que, no se han ejecutado los recursos liquidados relativos a la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%, responsabilidad de los seis titulares de licencias ambientales que desarrollan sus actividades en las subzonas hidrográficas con influencia en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Dicha obligación es antigua y su incumplimiento ha sido reiterado por la ANLA, sin que se ejerza la facultad sancionatoria y representando ineficiencia en las funciones de seguimiento y control. La gestión de PNN para que los titulares de las licencias ambientales comprometan los recursos de la obligación del 1% ha sido ineficaz, toda vez que, no se han generado acuerdos para cofinanciar líneas de inversión del plan conjunto de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados. | Mecanismos de control ineficaces que no permiten asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales. Acción aislada de las entidades accionadas que deriva en omisión al principio de coordinación para alcanzar fines del Estado. | Articular y facilitar la implementación de los planes de inversión de competencia de la ANLA, que permitan ejecutar la inversión del 1% de responsabilidad de los seis titulares de licencias ambientales que desarrollan sus actividades en las subzonas hidrográficas con influencia en el Parque Nacional Natural Los Nevados. | Identificación de valor de lnversión de 1% de cada proyecto/Plan de trabajo con ANLA para los seis proyectos Identificación de predios para adqusición y restauración. Informe de ejecución del plan de trabajo con medios de verificación | Plan de trabajo e Informe de ejecución del plan de trabajo | 2 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 7 | Actos administrativos de precisión de límites PNN Los Nevados [MADS, PNN] La auditoría determinó que no se han expedido actos administrativos pertinentes con el fin de precisar los límites del área protegida. Aunque PNN ha realizado estudios técnicos tendientes a delimitar con precisión los límites del área protegida, estos no se han acompañado del amparo de legalidad correspondiente al acto administrativo emitido por el MADS. También se encontró que, los límites del área protegida carecen de señalización clara y precisa que permita a los diferentes actores que transitan por la zona conocer cuáles son los límites del parque. | Para la CGR, las anteriores situaciones se generan en los procedimientos internos de PNNC61, que dejan a discrecionalidad del grupo SIR y de las Direcciones Territoriales de Áreas Protegidas la precisión de límites sin el respaldo jurídico del MADS62. Mecanismos de control interno por parte del MADS que no permiten advertir la necesidad de revestir de legalidad el trabajo técnico desarrollado por PNNC. | Articulación entre Oficina Asesora Jurídica de PNN y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para analizar y aclarar lo referido a los actos administrativos de actualización cartográfica del PNN Los Nevados | Mesas de trabajo entre PNN y MADS para revisar la informacion generada y determinar si se requiere la generacion de instrumento normativo o pronunciamiento del MADS | Actas de mesas de trabajo, listados de asistencia, oficios y comunicaciones | 3 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 7 | Actos administrativos de precisión de límites PNN Los Nevados [MADS, PNN] La auditoría determinó que no se han expedido actos administrativos pertinentes con el fin de precisar los límites del área protegida. Aunque PNN ha realizado estudios técnicos tendientes a delimitar con precisión los límites del área protegida, estos no se han acompañado del amparo de legalidad correspondiente al acto administrativo emitido por el MADS. También se encontró que, los límites del área protegida carecen de señalización clara y precisa que permita a los diferentes actores que transitan por la zona conocer cuáles son los límites del parque. | Para la CGR, las anteriores situaciones se generan en los procedimientos internos de PNNC61, que dejan a discrecionalidad del grupo SIR y de las Direcciones Territoriales de Áreas Protegidas la precisión de límites sin el respaldo jurídico del MADS62. Mecanismos de control interno por parte del MADS que no permiten advertir la necesidad de revestir de legalidad el trabajo técnico desarrollado por PNNC. | Identificacion de necesidades de señalizacion en los limites del PNN Nevados. | Levantar la informacion de los puntos faltantes por señalizacion de acuerdo con conceptos de precision elaborados. | Documento con la identificación de necesidades de señaletica para limites. | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 7 | Actos administrativos de precisión de límites PNN Los Nevados [MADS, PNN] La auditoría determinó que no se han expedido actos administrativos pertinentes con el fin de precisar los límites del área protegida. Aunque PNN ha realizado estudios técnicos tendientes a delimitar con precisión los límites del área protegida, estos no se han acompañado del amparo de legalidad correspondiente al acto administrativo emitido por el MADS. También se encontró que, los límites del área protegida carecen de señalización clara y precisa que permita a los diferentes actores que transitan por la zona conocer cuáles son los límites del parque. | Para la CGR, las anteriores situaciones se generan en los procedimientos internos de PNNC61, que dejan a discrecionalidad del grupo SIR y de las Direcciones Territoriales de Áreas Protegidas la precisión de límites sin el respaldo jurídico del MADS62. Mecanismos de control interno por parte del MADS que no permiten advertir la necesidad de revestir de legalidad el trabajo técnico desarrollado por PNNC. | Implementar señaletica en los vertices priorizados | Realizar seguimiento a la implementacion del proyecto de cooperacion que financia la actividad. | Informe de entrega de la instalación de las vallas | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 8 | Definición de zona amortiguadora. [MADS, PNN] La CGR determinó que no se ha determinado la zona amortiguadora del PNN Los Nevados, representando presuntos incumplimientos: 1) por parte de PNN, al numeral 11 del artículo 2 del Decreto 3572 de 2011, y 2) por parte del MADS, al numeral 2, artículo 16 del Decreto 3570 de 2011 y los literales 2 y 9 del artículo 13 del Decreto 3572 de 2011. Al no determinarse la zona de amortiguamiento del área protegida, existiría un posible incumplimiento a lo dispuesto en el ordinal (iii) de la orden primera de la sentencia STL10716-2020, en lo relativo a adelantar acciones de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación en la zona de amortiguamiento del área protegida. | Existen un conjunto de figuras orientadas al ordenamiento ambiental del territorio como: Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA), POT's municipales, zonificación y regímenes de uso complejo de páramos Los Nevados. Estos instrumentos se traslapan entre sí, ocasionando que existan dificultades para la armonización y posterior determinación de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Lo cierto es que el mandato legal de determinar un Várea de amortiguamiento se encuentra expresamente señalado en las normas aludidas y las entidades con competencia tienen la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para cumplir con esa obligación. | Elaborar una propuesta técnica, conjuntamente con las 4 Corporaciones Autónomas Regionales, para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de sus funciones, determine la zona amortiguadora o la zona con función amortiguadora según corresponda. | Realizar reuniones, analizar informaciòn tècnica | Documento con propuesta técnica | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 48
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 8 | Definición de zona amortiguadora. [MADS, PNN] La CGR determinó que no se ha determinado la zona amortiguadora del PNN Los Nevados, representando presuntos incumplimientos: 1) por parte de PNN, al numeral 11 del artículo 2 del Decreto 3572 de 2011, y 2) por parte del MADS, al numeral 2, artículo 16 del Decreto 3570 de 2011 y los literales 2 y 9 del artículo 13 del Decreto 3572 de 2011. Al no determinarse la zona de amortiguamiento del área protegida, existiría un posible incumplimiento a lo dispuesto en el ordinal (iii) de la orden primera de la sentencia STL10716-2020, en lo relativo a adelantar acciones de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación en la zona de amortiguamiento del área protegida. | Existen un conjunto de figuras orientadas al ordenamiento ambiental del territorio como: Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA), POT's municipales, zonificación y regímenes de uso complejo de páramos Los Nevados. Estos instrumentos se traslapan entre sí, ocasionando que existan dificultades para la armonización y posterior determinación de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Lo cierto es que el mandato legal de determinar un Várea de amortiguamiento se encuentra expresamente señalado en las normas aludidas y las entidades con competencia tienen la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para cumplir con esa obligación. | Remitir al MADS, la(s) propuesta(s) construidas conjuntamente con las 4 Corporaciones Autonomas Regionales del Eje cafetero, con miras a la determinación de la zona amortiguadora o con función amortiguadora. | Elaboración de comunicación adjuntando insumos tècnicos | Oficio de envio a MADS | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 48
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 9 | Sostenibilidad financiera del plan conjunto [MADS, PNN, Carder, Corpocaldas, Cortolima, CRQ] La CGR determinó que el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación del PNN Los Nevados no cuenta aún con una estrategia global definida dirigida a garantizar la sostenibilidad financiera para su implementación en el corto, mediano y largo plazo | Debilidades en la coordinación y en la toma de decisiones en relación con la definición de una estrategia que brinde soporte al aseguramiento permanente del financiamiento necesario para llevar a cabo las acciones dispuestas en el plan conjunto. | Realizar una mesa de trabajo para la construcción de la metodología de la posible estrategia de sosteniblidad financiera. | Convocar dependencias competentes en el tema, construir conjuntamente la metodologia | Acta mesa de trabajo Documento con la metodologia para sostenibilidad financiera | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 9 | Sostenibilidad financiera del plan conjunto [MADS, PNN, Carder, Corpocaldas, Cortolima, CRQ] La CGR determinó que el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación del PNN Los Nevados no cuenta aún con una estrategia global definida dirigida a garantizar la sostenibilidad financiera para su implementación en el corto, mediano y largo plazo | Debilidades en la coordinación y en la toma de decisiones en relación con la definición de una estrategia que brinde soporte al aseguramiento permanente del financiamiento necesario para llevar a cabo las acciones dispuestas en el plan conjunto. | Presentar la metodología de la posible estrategia de sostenibilidad en el marco de los espacios de articulación de los accionados en la sentencia (Comitè pleno) | Elaborar la presentacion socializacion | Acta Comité de accionados | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 10 | Amonestaciones escritas y citación a curso de capacitación ambiental [PNNC] La CGR determinó debilidades en el proceso de aplicación de medidas preventivas - amonestaciones escritas específicamente | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a la falta de procedimientos para el seguimiento a la asistencia a los cursos o el pago de los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que establece la normatividad por la no asistencia. | Iniciar los procesos sancionatorios a los presuntos infractores que han incumplido el acto admnistrativo de imposición de medida preventiva de amonestación escrita, que configura la comisión de la presunta infracción ambiental | Recibir y procesar la informacion para la apertura de procesos | Autos de apertura de sancionatorios | 30 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 10 | Amonestaciones escritas y citación a curso de capacitación ambiental [PNNC] La CGR determinó debilidades en el proceso de aplicación de medidas preventivas - amonestaciones escritas específicamente | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a la falta de procedimientos para el seguimiento a la asistencia a los cursos o el pago de los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que establece la normatividad por la no asistencia. | Modificar el procedimiento de Sancionatorios en el punto de imposición de las medidas preventivas de amonestación escrita en PNNC | Reuniones, propuestas y aprobacion | Procedimiento sancionatorio modificado en punto de medidas preventivas de amonestación escrita | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 10 | Amonestaciones escritas y citación a curso de capacitación ambiental [PNNC] La CGR determinó debilidades en el proceso de aplicación de medidas preventivas - amonestaciones escritas específicamente | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a la falta de procedimientos para el seguimiento a la asistencia a los cursos o el pago de los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que establece la normatividad por la no asistencia. | Consolidar base de datos con el semáforo de los presuntos infractores para el seguimiento a la asistencia a los cursos de educación ambiental | Completar la base existente, consolidarla con alertas, ajustarla con herramientas tecnologicas para mejorar el control | Base de datos consolidada | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO