## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2023-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-2020 | Sobre la documentación remitida por la entidad del aplicativo utilizado para la gestión de bienes, se observa que existen bienes clasificados bajo el código 3011 - Terrenos con edificaciones o construcciones, los cuales son registrados contablemente como otras edificaciones, sin que se registre de manera separada la parte correspondiente al terreno y a la construcción o edificación. | Esta situación se presenta por deficiencias de control interno financiero relacionado con el cumplimiento del marco normativo y debilidades de políticas contables frente la definición de la metodología para el reconocimiento separado de los componentes cuando se adquieren o reciben terrenos con edificaciones o construcciones. | Analisis y ajustes por parte de las Direcciones Territoriales de la desagregación de los terrenos y edificaciones acorde a los lineamientos de Nivel Central. | Generar informe de los ajustes realizados de la desagregación de los terrenos y edificaciones | Informe (6) Soporte Neon y siif 1 | 7 | 2021-07-01 | 2023-02-28 | 12 | 100 | Cumplida
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 20 | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Dar cumplimiento a las etapas procesales en todas las instancias de los procesos sancionatorios con el fin de velar y asegurar las garantias establecidadas en aras de restablecer los derechos y obligaciones que amparan a la entidad en el cumplimiento de su misiòn. | Realizar seguimiento a la implementación del aplicativo de procesos sancionatorios por parte de la Dirección Territorial Caribe para los procesos de las áreas Cienaga Grande de Santa Marta y VP Isla Salamanca y generar informe por parte del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental de los avances de cumplimiento consolidado para remitir al nivel territorial | Informe de cumplimiento de requisitos y avance de ejecución cuatrimestral sobre los expedientes de procesos sancionatorios de las áreas Cienaga Grande de Santa Marta y VP Isla Salamanca consolidado y remitido al nivel territorial | 3 | 2021-12-20 | 2023-12-30 | 55 | 0 | En Ejecución.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022H7 | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los diversos instrumentos creados en la legislación y que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, lo cual se observa en la baja efectividad en los resultadosy la tendencia creciente de la deforestación segun datos oficiales IDEAM. | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los instrumentos que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, que indican la poca efectividad de sus acciones encaminadas a reducir la deforestación | Convocar a reuniòn a Corpoamazonia, Corporinoquia y CDA como espacio de preparaciòn a sesion de CONALDEF con el fin de abordar la problemàtica de control a la deforestacion que se plantea en el Informe de la Contralorìa y generar sinergias institucionales. | Realizar y enviar correos electronicos de convocatoria desde PNN a las CAR, realizar reunion, elaborar acta de la reuniòn | Acta con compromisos definidos como medio de verificacion de la reuniòn | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21 | 100 | Cumplida
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022H7 | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los diversos instrumentos creados en la legislación y que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, lo cual se observa en la baja efectividad en los resultadosy la tendencia creciente de la deforestación segun datos oficiales IDEAM. | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los instrumentos que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, que indican la poca efectividad de sus acciones encaminadas a reducir la deforestación. | Oficiar al Ministerio de Ambiente como cabeza de sector y responsable del CONALDEF para que convoque a sesiòn con todos los actores involucrados con el fin de revisar el informe final de la Auditoria de la CGR y y concertar acciones y compromisos para combatir la deforestacion de manera articulada. | Realizar y enviar el oficio | Oficio como medio de verificacion | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21 | 100 | Cumplida
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 2022 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Actualizar los estudios técnicos de 20 predios para el 2023 de conformidad con el indicador del Plan Conjunto Accion 1 Pilar Legalidad | identificación del predio Alistamiento de documentoación predio Alistamiento de cartografía para priorozación | Documento de cada estudio técnico | 20 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Actualizar los estudios juridicos de 20 predios para el 2023 de conformidad con el indicador del Plan Conjunto accion 1 pilar legalidad | Estudios de titulos | Documento con cada estudio de titulos | 20 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Convocar mesa de trabajo entre IGAC, SNR, ANT y PNN para avanzar en el anàlisis de 20 predios de conformidad con el indicador del Plan Conjunto. | Invitaciones a través de correo electrónico desde PNN a IGAC, Gestores descentralizados, Superientendencia de Notariado y registro, ANT. Realizar las Reuniones. Acta de las reuniones | Actas de reuniones | 2 | 2023-05-01 | 2024-12-30 | 22 | 0 | En Ejecución.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Realizar la consecusion de antecedentes registrales que permitan la elaboracion de la actualizacion de los estudios juridicos | Solicitud a las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los antecedentes registrales. Visitas a las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los antecedentes registrales | Oficios de solicitud de los antecedentes registrales Acta de las visitas. | 6 | 2023-01-02 | 2024-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 2 | Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria PNNC La CGR determinó que para la Acción 3 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad ("Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados"), sólo se ha dado un avance constatado del 4% en relación a las afectaciones a los folios de matrícula inmobiliaria de la totalidad de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados, con un rezago total del 96%. | Debilidades en la coordinación interna y en las medidas de seguimiento por parte de control interno en cuanto al desarrollo de las acciones necesarias para que se realice la afectacion a los folios de matricula inmobiliaria | Realizar la solicitud de afectación por categorías ambientales de los predios privados que estén totalmente adentro del PNN Los Nevados | Conceptos técnicos de ubicación/Solicitud de afectación ambiental | Oficio de Solicitud de afectación por categorías ambientales de los predios privados que estén totalmente adentro del PNN Los Nevados | 9 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 2 | Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria PNNC La CGR determinó que para la Acción 3 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad ("Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados"), sólo se ha dado un avance constatado del 4% en relación a las afectaciones a los folios de matrícula inmobiliaria de la totalidad de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados, con un rezago total del 96%. | Debilidades en la coordinación interna y en las medidas de seguimiento por parte de control interno en cuanto al desarrollo de las acciones necesarias para que se realice la afectacion a los folios de matricula inmobiliaria | Realizar la solicitud de apertura del Folio de Matrícula Inmobiliaria para predios baldios de la Nacion | Levantamiento topográficos conceptos técnicos de ubicación Solicitud de apertura ambiental | Oficio de solicitud de apertura de Folio de Matricula Inmobiliaria para los predios Baldios de la Nación | 13 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 3 | Evaluación criterios de priorización para la adquisición predial PNNC La CGR estableció que la priorización realizada en 2021 para la adquisición de los predios al interior del PNN Los Nevados no incluyó zonas priorizadas en el Plan de Manejo 2017-2022, contrariando la sentencia STL10716-2020 que dispone que en las acciones establecidas en el Plan Conjunto debe partir del Plan de Manejo 2017-2022 elaborado por PNN para esta zona protegida. | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a: • El no desarrollo de los estudios técnicos, a manera de detalle, usando todos los insumos necerarios para la definición más precisa de la situación prioritaria para la adquisicion predial. • Falta de retroalimentación de estudios previos realizados al interior del parque | Actualizar el estudio de priorización de predios de acuerdo con los criterios de la Resolución 244 de 2015 por un equipo técnico de los tres niveles de gestión de PNNC | Actualización de cartografía definición de metodología para aplicar los criterios de priorización. documento final de priorización | Documento con la priorización predios PNN Los Nevados | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 100 | Cumplida
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 4 | Predios adquiridos según criterios de priorización [PNN] La auditoría determinó que, PNN no tuvo en cuenta la ruta de adquisición del informe titulado "Informe PRIORIZACIÓN DE PREDIOS PARA SANEAMIENTO DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES de diciembre de 2021", al momento de realizar el proceso'de adquisición correspondiente. | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a: • Aplicación de la metodología de priorización sin tener en cuenta todos los criterios con valoración técnica — jurídica predial de manera detallada, | Realizar lista de chequeo que verifique la ruta de adquisición (priorización predios, alistamiento operativo y perfeccionamiento de compra) aclarando los roles, los pasos a seguir y presupuesto disponible | Verificacion de la informacion en cada componente. | Documento con lista de chequeo | 1 | 2023-02-02 | 2023-07-01 | 27 | 0 | En Ejecución.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 5 | Valoración técnica de criterios de priorización [PNN]La CGR determinó que la priorización de predios del PNN La CGR determinó que la priorización de predios del PNN Los Nevados no cuenta con estudios detallados y análisis desagregados por cada predio. Los resultados remitidos corresponden a un compilado del resultado final de los predios, por lo que no se tiene claridad de la aplicación directa y ponderación de los criterios (ubicación del predio en relación con la zonificación para el manejo del área protegida, ni la representatividad ecosistémica, uso del predio, conflicto asociado a la existencia de un valor cultural o religioso para comunidades locales). | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a: • Debilidades en Control interno frente al cumplimento de los procedimientos establecidos para la priorizacion de los predio | Realizar Informe detallado de aplicación metodológica priorización de predios según criterio de la Resolución 244 de 2015 | Archivo excel de aplicación de la metodología capas cartográficas y analisis espacial | Informe priorización de predios | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 100 | Cumplida
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 6 | Seguimiento a inversión forzosa de no menos del 1% [ANLA, PNNC] El proceso auditor determinó que, no se han ejecutado los recursos liquidados relativos a la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%, responsabilidad de los seis titulares de licencias ambientales que desarrollan sus actividades en las subzonas hidrográficas con influencia en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Dicha obligación es antigua y su incumplimiento ha sido reiterado por la ANLA, sin que se ejerza la facultad sancionatoria y representando ineficiencia en las funciones de seguimiento y control. La gestión de PNN para que los titulares de las licencias ambientales comprometan los recursos de la obligación del 1% ha sido ineficaz, toda vez que, no se han generado acuerdos para cofinanciar líneas de inversión del plan conjunto de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados. | Mecanismos de control ineficaces que no permiten asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales. Acción aislada de las entidades accionadas que deriva en omisión al principio de coordinación para alcanzar fines del Estado. | Articular y facilitar la implementación de los planes de inversión de competencia de la ANLA, que permitan ejecutar la inversión del 1% de responsabilidad de los seis titulares de licencias ambientales que desarrollan sus actividades en las subzonas hidrográficas con influencia en el Parque Nacional Natural Los Nevados. | Identificación de valor de lnversión de 1% de cada proyecto/Plan de trabajo con ANLA para los seis proyectos Identificación de predios para adqusición y restauración. Informe de ejecución del plan de trabajo con medios de verificación | Plan de trabajo e Informe de ejecución del plan de trabajo | 2 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 7 | Actos administrativos de precisión de límites PNN Los Nevados [MADS, PNN] La auditoría determinó que no se han expedido actos administrativos pertinentes con el fin de precisar los límites del área protegida. Aunque PNN ha realizado estudios técnicos tendientes a delimitar con precisión los límites del área protegida, estos no se han acompañado del amparo de legalidad correspondiente al acto administrativo emitido por el MADS. También se encontró que, los límites del área protegida carecen de señalización clara y precisa que permita a los diferentes actores que transitan por la zona conocer cuáles son los límites del parque. | Para la CGR, las anteriores situaciones se generan en los procedimientos internos de PNNC61, que dejan a discrecionalidad del grupo SIR y de las Direcciones Territoriales de Áreas Protegidas la precisión de límites sin el respaldo jurídico del MADS62. Mecanismos de control interno por parte del MADS que no permiten advertir la necesidad de revestir de legalidad el trabajo técnico desarrollado por PNNC. | Articulación entre Oficina Asesora Jurídica de PNN y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para analizar y aclarar lo referido a los actos administrativos de actualización cartográfica del PNN Los Nevados | Mesas de trabajo entre PNN y MADS para revisar la informacion generada y determinar si se requiere la generacion de instrumento normativo o pronunciamiento del MADS | Actas de mesas de trabajo, listados de asistencia, oficios y comunicaciones | 3 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 7 | Actos administrativos de precisión de límites PNN Los Nevados [MADS, PNN] La auditoría determinó que no se han expedido actos administrativos pertinentes con el fin de precisar los límites del área protegida. Aunque PNN ha realizado estudios técnicos tendientes a delimitar con precisión los límites del área protegida, estos no se han acompañado del amparo de legalidad correspondiente al acto administrativo emitido por el MADS. También se encontró que, los límites del área protegida carecen de señalización clara y precisa que permita a los diferentes actores que transitan por la zona conocer cuáles son los límites del parque. | Para la CGR, las anteriores situaciones se generan en los procedimientos internos de PNNC61, que dejan a discrecionalidad del grupo SIR y de las Direcciones Territoriales de Áreas Protegidas la precisión de límites sin el respaldo jurídico del MADS62. Mecanismos de control interno por parte del MADS que no permiten advertir la necesidad de revestir de legalidad el trabajo técnico desarrollado por PNNC. | Identificacion de necesidades de señalizacion en los limites del PNN Nevados. | Levantar la informacion de los puntos faltantes por señalizacion de acuerdo con conceptos de precision elaborados. | Documento con la identificación de necesidades de señaletica para limites. | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 7 | Actos administrativos de precisión de límites PNN Los Nevados [MADS, PNN] La auditoría determinó que no se han expedido actos administrativos pertinentes con el fin de precisar los límites del área protegida. Aunque PNN ha realizado estudios técnicos tendientes a delimitar con precisión los límites del área protegida, estos no se han acompañado del amparo de legalidad correspondiente al acto administrativo emitido por el MADS. También se encontró que, los límites del área protegida carecen de señalización clara y precisa que permita a los diferentes actores que transitan por la zona conocer cuáles son los límites del parque. | Para la CGR, las anteriores situaciones se generan en los procedimientos internos de PNNC61, que dejan a discrecionalidad del grupo SIR y de las Direcciones Territoriales de Áreas Protegidas la precisión de límites sin el respaldo jurídico del MADS62. Mecanismos de control interno por parte del MADS que no permiten advertir la necesidad de revestir de legalidad el trabajo técnico desarrollado por PNNC. | Implementar señaletica en los vertices priorizados | Realizar seguimiento a la implementacion del proyecto de cooperacion que financia la actividad. | Informe de entrega de la instalación de las vallas | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 8 | Definición de zona amortiguadora. [MADS, PNN] La CGR determinó que no se ha determinado la zona amortiguadora del PNN Los Nevados, representando presuntos incumplimientos: 1) por parte de PNN, al numeral 11 del artículo 2 del Decreto 3572 de 2011, y 2) por parte del MADS, al numeral 2, artículo 16 del Decreto 3570 de 2011 y los literales 2 y 9 del artículo 13 del Decreto 3572 de 2011. Al no determinarse la zona de amortiguamiento del área protegida, existiría un posible incumplimiento a lo dispuesto en el ordinal (iii) de la orden primera de la sentencia STL10716-2020, en lo relativo a adelantar acciones de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación en la zona de amortiguamiento del área protegida. | Existen un conjunto de figuras orientadas al ordenamiento ambiental del territorio como: Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA), POT's municipales, zonificación y regímenes de uso complejo de páramos Los Nevados. Estos instrumentos se traslapan entre sí, ocasionando que existan dificultades para la armonización y posterior determinación de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Lo cierto es que el mandato legal de determinar un Várea de amortiguamiento se encuentra expresamente señalado en las normas aludidas y las entidades con competencia tienen la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para cumplir con esa obligación. | Elaborar una propuesta técnica, conjuntamente con las 4 Corporaciones Autónomas Regionales, para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de sus funciones, determine la zona amortiguadora o la zona con función amortiguadora según corresponda. | Realizar reuniones, analizar informaciòn tècnica | Documento con propuesta técnica | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 48 | 100 | Cumplida
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 8 | Definición de zona amortiguadora. [MADS, PNN] La CGR determinó que no se ha determinado la zona amortiguadora del PNN Los Nevados, representando presuntos incumplimientos: 1) por parte de PNN, al numeral 11 del artículo 2 del Decreto 3572 de 2011, y 2) por parte del MADS, al numeral 2, artículo 16 del Decreto 3570 de 2011 y los literales 2 y 9 del artículo 13 del Decreto 3572 de 2011. Al no determinarse la zona de amortiguamiento del área protegida, existiría un posible incumplimiento a lo dispuesto en el ordinal (iii) de la orden primera de la sentencia STL10716-2020, en lo relativo a adelantar acciones de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación en la zona de amortiguamiento del área protegida. | Existen un conjunto de figuras orientadas al ordenamiento ambiental del territorio como: Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA), POT's municipales, zonificación y regímenes de uso complejo de páramos Los Nevados. Estos instrumentos se traslapan entre sí, ocasionando que existan dificultades para la armonización y posterior determinación de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Lo cierto es que el mandato legal de determinar un Várea de amortiguamiento se encuentra expresamente señalado en las normas aludidas y las entidades con competencia tienen la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para cumplir con esa obligación. | Remitir al MADS, la(s) propuesta(s) construidas conjuntamente con las 4 Corporaciones Autonomas Regionales del Eje cafetero, con miras a la determinación de la zona amortiguadora o con función amortiguadora. | Elaboración de comunicación adjuntando insumos tècnicos | Oficio de envio a MADS | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 48 | 100 | Cumplida
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 9 | Sostenibilidad financiera del plan conjunto [MADS, PNN, Carder, Corpocaldas, Cortolima, CRQ] La CGR determinó que el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación del PNN Los Nevados no cuenta aún con una estrategia global definida dirigida a garantizar la sostenibilidad financiera para su implementación en el corto, mediano y largo plazo | Debilidades en la coordinación y en la toma de decisiones en relación con la definición de una estrategia que brinde soporte al aseguramiento permanente del financiamiento necesario para llevar a cabo las acciones dispuestas en el plan conjunto. | Realizar una mesa de trabajo para la construcción de la metodología de la posible estrategia de sosteniblidad financiera. | Convocar dependencias competentes en el tema, construir conjuntamente la metodologia | Acta mesa de trabajo Documento con la metodologia para sostenibilidad financiera | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 9 | Sostenibilidad financiera del plan conjunto [MADS, PNN, Carder, Corpocaldas, Cortolima, CRQ] La CGR determinó que el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación del PNN Los Nevados no cuenta aún con una estrategia global definida dirigida a garantizar la sostenibilidad financiera para su implementación en el corto, mediano y largo plazo | Debilidades en la coordinación y en la toma de decisiones en relación con la definición de una estrategia que brinde soporte al aseguramiento permanente del financiamiento necesario para llevar a cabo las acciones dispuestas en el plan conjunto. | Presentar la metodología de la posible estrategia de sostenibilidad en el marco de los espacios de articulación de los accionados en la sentencia (Comitè pleno) | Elaborar la presentacion socializacion | Acta Comité de accionados | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 10 | Amonestaciones escritas y citación a curso de capacitación ambiental [PNNC] La CGR determinó debilidades en el proceso de aplicación de medidas preventivas - amonestaciones escritas específicamente | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a la falta de procedimientos para el seguimiento a la asistencia a los cursos o el pago de los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que establece la normatividad por la no asistencia. | Iniciar los procesos sancionatorios a los presuntos infractores que han incumplido el acto admnistrativo de imposición de medida preventiva de amonestación escrita, que configura la comisión de la presunta infracción ambiental | Recibir y procesar la informacion para la apertura de procesos | Autos de apertura de sancionatorios | 30 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 10 | Amonestaciones escritas y citación a curso de capacitación ambiental [PNNC] La CGR determinó debilidades en el proceso de aplicación de medidas preventivas - amonestaciones escritas específicamente | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a la falta de procedimientos para el seguimiento a la asistencia a los cursos o el pago de los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que establece la normatividad por la no asistencia. | Modificar el procedimiento de Sancionatorios en el punto de imposición de las medidas preventivas de amonestación escrita en PNNC | Reuniones, propuestas y aprobacion | Procedimiento sancionatorio modificado en punto de medidas preventivas de amonestación escrita | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 10 | Amonestaciones escritas y citación a curso de capacitación ambiental [PNNC] La CGR determinó debilidades en el proceso de aplicación de medidas preventivas - amonestaciones escritas específicamente | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a la falta de procedimientos para el seguimiento a la asistencia a los cursos o el pago de los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que establece la normatividad por la no asistencia. | Consolidar base de datos con el semáforo de los presuntos infractores para el seguimiento a la asistencia a los cursos de educación ambiental | Completar la base existente, consolidarla con alertas, ajustarla con herramientas tecnologicas para mejorar el control | Base de datos consolidada | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Atender de manera personal la solicitud de trámites, hacer la verificación de los documentos y si cumple, hacer el acompañamiento para su ingreso en VITAL, dejando el registro del usuario atendido. | Hacer acompañamiento a los Usuarios que lleguen a la entidad a radicar las trámites para que una vez verificados los documentos se radiquen en la plataforma VITAL y posteriormente en el Orfeo. | Registro de usuarios atendidos con solicitud de tramites. | 30 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0 | En Ejecución.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076. | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Responder a cada uno de los usuarios que solicitan trámites via corrre electrónico, e informar los pasos a seguir, adjuntando el enlace para hacer dicha solicitud; acompañando al usuario, si lo requier y llevar el control de los usuarios atendidos. | Informar a los usuarios que remiten los tramites vía correo electrónico que estos se deben hacer por la plataforma VITAL y brindar el respectivo acompañamiento | Carpeta con los correos electrónicos de usuarios de trámites atendidos. | 30 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0 | En Ejecución.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Fortalecer la articulación entre el MADS y los servidores públicos que determine el Grupo de Atención al Ciudadano y el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental en PNNC, que desempeñan distintos roles de la ventanilla VITAL. | Adelantar en conjunto con el MADS, las capacitaciones a los servidores públicos que determine el Grupo de Atención al Ciudadano y el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, que desempeñan distintos roles de la ventanilla VITAL. | Capacitación semestral Listados de asistencia | 2 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 0 | En Ejecución.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Revisar y ajustar los procedimientos de atención de trámites, con el fin de establecer el uso de la ventanilla VITAL dentro de los mismos. | Revisar y ajustar los procedimientos de trámites, para resaltar el uso de VITAL dentro de los mismos, aclarando competencias y puntos de control. | Procedimientos ajustados de trámites ambientales | 11 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 0 | En Ejecución.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Suministrar la información necesaria por las unidades de decisión, para la realización de campañas de divulgación mensuales de uso de la Ventanilla VITAL y verificar que sean publicadas en los diferentes canalas de la entidad PNNC | Realizar las campañas masivas de divulgación mensuales de uso de la Ventanilla VITAL y verificar que sean publicadas en los diferentes canalas de la entidad PNNC. | Campañas mensuales de divulgación de uso de trámites en VITAL | 10 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 0 | En Ejecución.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Gestionar con MADS la integración entre VITAL y la aplicación de PNNC | Identificar las debilidades con el Grupo Tecnológico del MADS que genera el aplicativo de PNNC y la ventanilla VITAL . | Reuniones mensuales de seguimiento de manera conjunta entre el MADS y PNNC. Actas de Compromiso Listados de asistencia. | 10 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0 | En Ejecución.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Gestionar con el MADS la integración entre VITAL y la aplicación de PNNC | Asegurar la interoperabilidad / integración entre el aplicativo de PNNC y la Ventanilla VITAL, la cual debe permitir crear y gestionar de manera eficiente y de forma automática los radicados en el gestor documental de PNNC | Reuniones mensuales de seguimiento de manera conjunta entre el MADS y PNNC. Actas de Compromiso Listados de asistencia. Integración de la Ventanilla Vital y el Orfeo | 10 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0 | En Ejecución.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Gestionar con el MADS la implementación de la nueva versión de VITAL 2.0 | Realizar las acciones que permitan dar cumplimiento a la implementación y aplicación de la nueva versión VITAL 2.0, para determinar sus nuevas funcionalidades y requerimientos hacia la integración con la herramienta de PNNC | Solicitud al MADS para la implementación VITAL 2,0. Mesas de trabajo mensuales de seguimiento. Actas de compromiso y listados de asistencia. | 10 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0 | En Ejecución.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 D1R | De la evaluación de los registros contables, así como de la información suministrada por PNNC, se evidenció que durante la vigencia 2020 se realizaron ajustes al valor de las Propiedades, Planta y Equipo como resultado de la corrección del saldo inicial de esta cuenta para efectos de transición al nuevo Marco Normativo, el cual se debió ver reflejado al inicio de la vigencia 2019. | Estas situaciones se presentan por falta de controles sobre la consistencia de las cifras que se registran en las Direcciones Territoriales. A su vez se presentan debilidades en la definición de políticas contables relacionadas con las determinaciones de vidas útiles. | Continuar con la actualización de las vidas utiles de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con el Manual para el Manejo y Control de Propiedad, Planta y Equipo. | Elaborar certificación sobre la actualización realizada de las vidas utiles de los bienes muebles e inmuebles suceptibles de modificación de acuerdo con el Manual para el Manejo y Control de Propiedad, Planta y Equipo, al cierre de la vigencia 2023. | Certificación sobre la actualización realizada de las vidas utiles de los bienes muebles e inmuebles suceptibles de modificación de acuerdo con el Manual para el Manejo y Control de Propiedad, Planta y Equipo, al cierre de la vigencia 2023. | 7 | 2023-07-24 | 2023-12-30 | 22.7143 | 0 | Reformulada
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6-2020R | Frente a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, se evidencia que no se da cumplimiento a los siguientes aspectos: • Revelación sobre valor en libros, depreciación acumulada, perdidas por deterioro del valor acumuladas al principio y final del periodo contable. | Esta situación se presenta por deficiencia de controles internes financieros relacionados con el cumplimiento de normas sobre revelaciones del Marco regulatorio para Entidades de Gobierno | Elaborar informe de Plan de Control Interno Contable de seguimiento y analisis de estados financieros. | Informe Trimestral de Plan de Control Interno Contable donde incluye el análisis de los estados financieros. | Informe Trimestral de Plan de Control Interno Contable | 2 | 2023-08-30 | 2024-02-28 | 26 | 0 | Reformulada
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7-2020R | Sobre los reportes del software de almacén NEON, se observo que el software permite realizar ajustes de saldo de un mes al otro sin que quede la trazabilidad del ajuste, lo que evidencia riesgos por manipulación en el mencionado software. | Inadecuada gestión del riesgo contable frente a factores internos como operatividad y controles de los recursos tecnológicos. | Verificar la trazabilidad de los movimientos en el software NEON, en los casos de información sujeta de ajustes o modificaciones. | Solicitar a la firma Megasoft la certificación sobe la trazabilidad de los movimientos en el software NEON, en los casos de información sujeta de ajustes o modificaciones. | Certificación expedida por la firma Megasoft avalada por el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Prorcesos Corporativos. | 1 | 2023-07-24 | 2023-12-30 | 22.7143 | 0 | Reformulada
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8-2020R | De la evaluación realizada sobre la muestra de reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2020 por Parques Nacionales Naturales de Colombia, se observo que para los compromisos que se presentan a continuación, no se dan los requisitos para la constitución de las respectivas reservas presupuestales, por tal motive no es procedente su refrendación | Inexistencia de controles frente a la justificación que remiten las Direcciones territoriales al memento de constituir reservas presupuestales, que garanticen que las reservas presupuestales son originadas por hechos de fuerza mayor o caso fortuito | Actualizar el formato (Informe grfn_fo_22_reservaspresupuestales) para la constittución de la reserva presupuestal | Adicionar en el formato dos columnas donde se registre la fecha de inicio y terminación del documento soporte del Registro Presupuestal, que se constituirá como reserva presupuestal. Permitiendo verificar que sobre el mismo se haya realizado la respectiva prorroga, garantizado de esta manera que el documento se encuentre vigente. | Formato de informe grfn_fo_22 actualizado en el SGI | 1 | 2023-08-01 | 2024-02-28 | 30.1429 | 0 | Reformulada
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8-2020R | CONVENIO DE COOPERACION 003 DE 2017. Se describen en las obligaciones de PNNC las cuales no se presentan las debidas evidencias que soporten su ejecución y que den cuenta del cumplimiento del objeto del convenio. | El Objeto no esta bien definido, lo cual no permite estructurar debidamente las diferentes actividades y la asignación de los recursos, se proyecta de manera general y globalizada, no se realiza presupuesto por Ítems y no se circunscribe a materialización en el tiempo real y con acciones medibles, y que obedezca a una planeación objetiva y realizable para el cumplimiento del mismo. | Fortalecer las actividades de supervisión de contratos | Realizar capacitación a los supervisores de contratos | Lista de asistencia | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26.1429 | 0 | Reformulada
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2020 | CONVENIO DE COOPERACION 003 DE 2017. Se describen en las obligaciones de PNNC las cuales no se presentan las debidas evidencias que soporten su ejecución y que den cuenta del cumplimiento del objeto del convenio. | El Objeto no esta bien definido, lo cual no permite estructurar debidamente las diferentes actividades y la asignación de los recursos, se proyecta de manera general y globalizada, no se realiza presupuesto por Ítems y no se circunscribe a materialización en el tiempo real y con acciones medibles, y que obedezca a una planeación objetiva y realizable para el cumplimiento del mismo. | Fortalecer las actividades de supervisión de contratos | Realizar capacitación a los supervisores de contratos | Lista de asistencia | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26.1429 | 0 | Reformulada
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO