## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2023-01-12
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Atender de manera personal la solicitud de trámites, hacer la verificación de los documentos y si cumple, hacer el acompañamiento para su ingreso en VITAL, dejando el registro del usuario atendido. | Hacer acompañamiento a los Usuarios que lleguen a la entidad a radicar las trámites para que una vez verificados los documentos se radiquen en la plataforma VITAL y posteriormente en el Orfeo. | Registro de usuarios atendidos con solicitud de tramites. | 30 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076. | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Responder a cada uno de los usuarios que solicitan trámites via corrre electrónico, e informar los pasos a seguir, adjuntando el enlace para hacer dicha solicitud; acompañando al usuario, si lo requier y llevar el control de los usuarios atendidos. | Informar a los usuarios que remiten los tramites vía correo electrónico que estos se deben hacer por la plataforma VITAL y brindar el respectivo acompañamiento | Carpeta con los correos electrónicos de usuarios de trámites atendidos. | 30 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Fortalecer la articulación entre el MADS y los servidores públicos que determine el Grupo de Atención al Ciudadano y el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental en PNNC, que desempeñan distintos roles de la ventanilla VITAL. | Adelantar en conjunto con el MADS, las capacitaciones a los servidores públicos que determine el Grupo de Atención al Ciudadano y el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, que desempeñan distintos roles de la ventanilla VITAL. | Capacitación semestral Listados de asistencia | 2 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Revisar y ajustar los procedimientos de atención de trámites, con el fin de establecer el uso de la ventanilla VITAL dentro de los mismos. | Revisar y ajustar los procedimientos de trámites, para resaltar el uso de VITAL dentro de los mismos, aclarando competencias y puntos de control. | Procedimientos ajustados de trámites ambientales | 11 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Suministrar la información necesaria por las unidades de decisión, para la realización de campañas de divulgación mensuales de uso de la Ventanilla VITAL y verificar que sean publicadas en los diferentes canalas de la entidad PNNC | Realizar las campañas masivas de divulgación mensuales de uso de la Ventanilla VITAL y verificar que sean publicadas en los diferentes canalas de la entidad PNNC. | Campañas mensuales de divulgación de uso de trámites en VITAL | 10 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Gestionar con MADS la integración entre VITAL y la aplicación de PNNC | Identificar las debilidades con el Grupo Tecnológico del MADS que genera el aplicativo de PNNC y la ventanilla VITAL . | Reuniones mensuales de seguimiento de manera conjunta entre el MADS y PNNC. Actas de Compromiso Listados de asistencia. | 10 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Gestionar con el MADS la integración entre VITAL y la aplicación de PNNC | Asegurar la interoperabilidad / integración entre el aplicativo de PNNC y la Ventanilla VITAL, la cual debe permitir crear y gestionar de manera eficiente y de forma automática los radicados en el gestor documental de PNNC | Reuniones mensuales de seguimiento de manera conjunta entre el MADS y PNNC. Actas de Compromiso Listados de asistencia. Integración de la Ventanilla Vital y el Orfeo | 10 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Gestionar con el MADS la implementación de la nueva versión de VITAL 2.0 | Realizar las acciones que permitan dar cumplimiento a la implementación y aplicación de la nueva versión VITAL 2.0, para determinar sus nuevas funcionalidades y requerimientos hacia la integración con la herramienta de PNNC | Solicitud al MADS para la implementación VITAL 2,0. Mesas de trabajo mensuales de seguimiento. Actas de compromiso y listados de asistencia. | 10 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 48 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO