## Portada
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
2024-04-29
VERSION: 03
FECHA VIGENCIA : 2024
APROBADO: ABRIL 29 DE 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2024
Versión 03

## Presentación
PRESENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
1. OBJETIVO Definir estrategias y acciones que permitan implementar estándares de transparencia y lucha contra la corrupción que aporten a la generación de capacidades institucionales hacia una Entidad más íntegra, efectiva e innovadora.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1 Involucrar a los grupos de valor y de interés en la formulación de las acciones, con el fin de fortalecer el plan y asegurar que sea apropiado a nivel interno y externo de la Entidad. 2.2 Garantizar la ejecución de una acción integral y articulada de transparencia y lucha contra la corrupción en armonización con los planes institucionales, promoviendo coherencia en el accionar de la Entidad y mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación de las acciones. 2.3 Implementar acciones que bajo un enfoque preventivo permitan la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de los servicios, como aspectos fundamentales frente a la generación de valor público.
3. ALCANCE El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos que hacen parte del SGI de la Entidad y responde a los objetivos estratégicos institucionales y al nuevo mapa de procesos de PNNC
4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Parques Nacionales de Colombia realiza la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desplegando cada uno de los siguientes componentes que hacen parte integral del mismo:
COMPONENTE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: Comprende el conjunto de actividades coordinadas que permiten a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión. El resultado de todas estas actividades se refleja en el control y prevención de la materialización de Riesgos y adecuado seguimiento monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad.
COMPONENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO: Contiene las actividades que tienen como propósito general garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado. Los responsables principales de su construcción son: Grupo de Atención al Ciudadano - Grupo de Infraestructura - Grupo de Tecnologías y las Comunicaciones - Grupo de Gestión e Integración del SINAP - Oficina Asesora Jurídica.
COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS: contiene el conjunto de actividades que tienen como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones o el desarrollo de una actividad comercial o económica de manera ágil y efectiva frente al Estado, para fortalece la interacción de participación con los ciudadanos, organizaciones y grupos de valor, a partir del desarrollo de espacios de diálogo, en los cuales PNNC entrega información de su gestión y resultados, en un lenguaje claro. Los responsables principales de su construcción son: Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Comunicaciones - Dependencias misionales - Grupo de Control Interno.
COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: contempla las actividades orientadas a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs), para facilitar el acceso de los ciudadanos. Los responsables principales de su construcción son: Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental.
COMPONENTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: Incluye las actividades que en aplicación del principio de publicidad hace efectivo que los ciudadanos, usuarios e interesados en la información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de las entidades; acceder más eficientemente a trámites y servicios; facilitar el ejercicio de control social y participar, colaborar y co-crear en la gestión pública. Los responsables principales de su construcción son: Todas las dependencias.
COMPONENTE DE INICIATIVAS ADICIONALES: En este último componente se involucran las actividades de integridad contempladas por PNNC, tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en el código de ética pública y de conflicto de intereses.
COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Conjunto de acciones orientadas a facilitar y promover el ejercicio de la participación ciudadana y el control social, favoreciendo el contacto permanente con la ciudadanía, para conocer su percepción, brindar los medios necesarios para socializar el acceso a la información y garantizar la comunicación en doble vía, en búsqueda del mejoramiento de la gestión institucional teniendo en cuenta las actividades del ciclo en la gestión: participación en la identificación de necesidades o diagnóstico; formulación participativa de planes, programas y proyectos; ejecución e implementación participativa; evaluación y control ciudadanos (control ciudadanao control de ciudadanos).

## 1. Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS FISCALES
Descripción del PILAR ESTRATEGICO | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, a partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, sus causas, consecuencias y las medidas orientadas a controlarlos.
Pilar Estratégico | Objetivo Estratégico | Líneas Estratégicas | Componente | Tareas |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | % CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024 | PRIMER SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL DEL 2024
Modernización institucional eficiente 1. Proteger la belleza de la vida | Asegurar un modelo de gestión transparente y eficiente que genere valor público. Asegurar la conservación, restauración ecológica y conectividad del SINAP | 3.1 Nuevo Modelo Organizacional 1.6 Ejercicio de la autoridad ambiental y Gestión del Riesgo | 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Verificar que la Política de Administración de Riesgos del PNNC adoptada mediante la del DAFP se encuentra alineada con el Plan Estratégico y de Acción de la Entidad , con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Verificar la Política cumple con los siguientes requisitos: (i) objetivos que se espera lograr (ii) estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política; (iii) acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido; (iv) seguimiento y evaluación a la implementación de las políticas | OAP | 2024-01-02 | 30/04/2024 30/11/2024 | Una lista de verificación: de la política de administración del riesgo para el mes de abril Una lista de verificación: de la política de administración del riesgo para el mes de Noviembre de 2024 | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea programada para el primer cuatrimestre.
|  |  |  | 1.2 | Verificar que la metodología de administración del riesgo de PNNC cumple con los de los lineamientos vigentes del DAFP y la inclusión de los siguientes aspectos: - Incluir en la etapa de análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad, los siguientes elementos: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la Entidad, con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia | OAP | 2024-01-02 | 30/06/2024 | Guía con la metodología de administración del riesgo de PNNC | 0% | No se reporta avance
|  |  |  | 1.3 | Una socialización de la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, así como la comunidad PNNC en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática. | OAP | 2024-01-02 | 30/04/2024 | Listado de asistencia y memorias de la socialización | 50% | Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea.
|  |  | 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | REVISAR, ACTUALIZAR Y FORMULAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Documentar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. En la etapa de identificación se tendrá en cuenta: - La revisión de riesgos materializados por parte de la OCI, OCID y Oficina Jurídica de entre otras en PNNC - El contexto estratégico de la Entidad (factores interno y externos coherentes con el marco legal y de operación PNNC ) - Los resultados de los informes de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno - Los factores generadores de riesgos de corrupción | OAP | 2024-01-02 | 01/04/2024 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo, concertado con líderes y responsables de proceso | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 2.2 | REVISAR, ACTUALIZAR Y FORMULAR LOS RIESGOS FISCALES Documentar los riesgos fiscales de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. En la etapa de identificación se tendrá en cuenta: - La revisión de riesgos materializados por parte de la OCI, OCID y Oficina Jurídica de entre otras en PNNC - El contexto estratégico de la Entidad (factores interno y externos coherentes con el marco legal y de operación PNNC ) - Los resultados de los informes de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno - Los factores generadores de riesgos fiscales | OAP | 2024-01-02 | 30/04/2024 | Versión preliminar del Mapa de riesgos fiscales | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  | 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. En esta etapa se promoverá la consulta a la ciudadanía y demás grupos de valor e interés sobre los riesgos de corrupción identificados. | OAP | 2024-01-02 | 30/06/2024 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web para consulta. | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 3.2 | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés, incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar. | OAP | 2024-01-02 | 30/04/2024 | Mapa de riesgos de corrupción | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 3.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación. | OAP | 2024-01-02 | 30/06/2024 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgos publicado en página web | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  | 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Cargue de los riesgos de corrupción en la herramienta tecnológica SVE una vez entre en funcionamiento | OAP | 2024-01-02 | 30/04/2024 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgos cargado el aplicativo Suite Visión Empresarial - SVE- | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 4.2 | Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | OAP | 2024-01-02 | 30/11/2024 | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción cargados en SVE Módulo Riesgos | 0% | No se reporta avance
|  |  |  | 4.3 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen y cambios en el contexto externo e interno. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2024-01-02 | 30/11/2024 | Modificaciones al mapa de riesgos de corrupción en caso que aplique | 0% | No se reporta avance
|  |  | 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos. | Jefe Oficina de Control Interno | 30/042024 | 30/12/2024 | Recomendaciones de mejora a la matriz de riesgo, que fomenten el liderazgo estratégico el enfoque preventivo y el fortalecimiento de las líneas de defensa como resultado del seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL | [9 empty] | 70.83%

## 2. Antitrámites
Nombre de la entidad: |  | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
[9 empty] | Orden: |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | % CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024 | PRIMER SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL DEL 2024
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsables de apoyo | Responsable de la ejecución
Único | 457 |  | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil | Inscrito | Procedimiento interno presenta actividades que pueden optimizarse en tiempos y verificación de requisitos de control, que pueden impactar en los tiempos de atención de los trámites. | Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite | Reducir las posibles PQRSD que puedan originarse por la ciudadanía y mejorar los tiempos de respuesta internos. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/01/2024 | 2024-12-30 | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - GAC -Revisión del formato de encuesta de percepción de los trámites a mejorar GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - GCEA -Diseños de piezas gráficas y divulgación en los canales de PNNC de las mejoras realizadas a los trámites. | GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL - GTEA Ejecución y reporte en aplicativo SUIT de la mejora a realizar | 0% | No se reporta avance
Único | 490 |  | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Inscrito | Procedimiento interno presenta actividades que pueden optimizarse en tiempos y verificación de requisitos de control, que pueden impactar en los tiempos de atención de los trámites. | Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite | Reducir las posibles PQRSD que puedan originarse por la ciudadanía y mejorar los tiempos de respuesta internos | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/01/2024 | 2024-12-30 | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - GAC -Revisión del formato de encuesta de percepción de los trámites a mejorar GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - GCEA -Diseños de piezas gráficas y divulgación en los canales de PNNC de las mejoras realizadas a los trámites. | GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL - GTEA Ejecución y reporte en aplicativo SUIT de la mejora a realizar | 0% | No se reporta avance
Único | 916 |  | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | Inscrito | Procedimiento interno presenta actividades que pueden optimizarse en tiempos y verificación de requisitos de control, que pueden impactar en los tiempos de atención de los trámites. | Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite | Reducir las posibles PQRSD que puedan originarse por la ciudadanía y mejorar los tiempos de respuesta internos | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/01/2024 | 2024-12-30 | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - GAC -Revisión del formato de encuesta de percepción de los trámites a mejorar GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - GCEA -Diseños de piezas gráficas y divulgación en los canales de PNNC de las mejoras realizadas a los trámites. | GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL - GTEA Ejecución y reporte en aplicativo SUIT de la mejora a realizar | 0% | No se reporta avance
Modelo Único – Hijo | 30157 |  | Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones | Inscrito | Procedimiento interno presenta actividades que pueden optimizarse en tiempos y verificación de requisitos de control, que pueden impactar en los tiempos de atención de los trámites. | Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite | Reducir las posibles PQRSD que puedan originarse por la ciudadanía y mejorar los tiempos de respuesta internos | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/01/2024 | 2024-12-30 | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - GAC -Revisión del formato de encuesta de percepción de los trámites a mejorar GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - GCEA -Diseños de piezas gráficas y divulgación en los canales de PNNC de las mejoras realizadas a los trámites. | GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL - GTEA Ejecución y reporte en aplicativo SUIT de la mejora a realizar | 0% | No se reporta avance
Único | 31637 |  | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | Procedimiento interno presenta actividades que pueden optimizarse en tiempos y verificación de requisitos de control, que pueden impactar en los tiempos de atención de los trámites. | Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite | Reducir las posibles PQRSD que puedan originarse por la ciudadanía y mejorar los tiempos de respuesta internos. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/01/2024 | 2024-12-30 | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - GAC -Revisión del formato de encuesta de percepción de los trámites a mejorar GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - GCEA -Diseños de piezas gráficas y divulgación en los canales de PNNC de las mejoras realizadas a los trámites. | GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL - GTEA Ejecución y reporte en aplicativo SUIT de la mejora a realizar | 0% | No se reporta avance
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL | [15 empty] | 0%

## 3. Rendicion Ctas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
| Descripción del componente | Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y actores DE LA GESTION AMBIENTAL. Así mismo, busca fortalecer la transparencia de la gestión Pública en el marco de los principios de PNNC
Pilar Estratégico | Objetivo Estratégico | Líneas Estratégicas | Componente | Tareas |  | Etapa de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | % CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024 | PRIMER SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL DEL 2024
[6 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Fecha de inicio | Fecha final
Modernización institucional eficiente Paz con la Naturaleza | Asegurar un modelo de gestión transparente y eficiente que genere valor público. Promover los derechos y leyes de la naturaleza como un imperativo ético y político de nuestro tiempo, para la construcción de paz | 3.1 Nuevo Modelo Organizacional 3.5 Gestión de la Comunicación 4.1 Gobernanza, participación y conflictos socioambientales 4.3 Construcción de Paz con la naturaleza | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2023, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el Componente de Rendición de cuentas. El informe de evaluación debe contener: * Avances de los componentes de información, diálogo e incentivos * Las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en el resultado del FURAG. * Las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. * Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad e información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-20 | 2024-02-20 | Un Informe de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023 | 60% | Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea.
|  |  |  | 1.2 | Socializar y capacitar Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. . | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-20 | 2024-03-04 | Listado de asistencia y memorias de la socialización | 100% | Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea.
|  |  |  | 1.3 | Socializar y capacitar Capacitación al equipo de trabajo que apoya el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los resultados del autodiagnóstico. | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-20 | 2024-03-04 | Listado de asistencia y memorias de la socialización | 100% | Se reporta cumplimiento de la tarea.
|  |  |  | 1.4 | Elaborar el cronograma de espacios de Rendición de Cuentas Construir con las áreas responsables los espacios de Rendición de Cuentas, los cual debe contener: Preparación y publicación información de los eventos de nivel central y dirección territoriales de la Rendición de Cuentas: * Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. * Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. * Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POA) de los programas, proyectos y servicios , con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. |  |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-20 | 2024-12-30 | El cronograma de rendición de cuentas para la vigencia 2024 | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 1.5 | Consolidación y análisis de aportes Mantener y mejorar el reporte de las actividades de rendición de cuentas que ejecuta la entidad asegurando que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas; con el fin de facilitar el procesamiento de la información se deberá evaluar la viabilidad de implementar mecanismos electrónicos de consolidación de esta información. |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-20 | 2024-12-20 | Informes de los ejercicios de rendición de cuentas. | 80% | Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea.
|  |  |  | 1.6 | Rendición de Cuentas permanente: Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas a través de: • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados sobre el Plan de acción Institucional con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la Información y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. • Información disponible y auto gestionable DE SECCION DE TRANSPARENCIA • Información de interés para los diversos actores que hacen parte de los GRUPOS DE VALOR del sistema nacional de Áreas Protegidas • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación de Datos Abiertos. • Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. • Publicación y actualización resultados al seguimiento de PQRDS • Publicación y actualización resultados al seguimiento de la satisfacción. |  | X | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-20 | 2024-12-20 | Reporte de la revisión de la pagina web. | 30% | Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea.
|  |  |  | 1.7 | Divulgación de la información de los eventos de Rendición de Cuentas: * Actualizar los canales de comunicación, con la información preparada por la entidad. * Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis de la información para la rendición de cuentas. * Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. |  |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-20 | 2024-12-20 | Listado de asistencia y memorias de la socialización Captura de pantalla con la información actualizada. Encuestas realizadas a los grupos de interés y evidencias de los aportes de los ciudadanos | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 1.8 | Eventos a nivel central y direcciones territoriales de Rendición de Cuentas: Realizar eventos de redición de cuentas asegurando la inclusión de la información a socializar de acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas -MURC-. Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. |  |  |  | X |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-20 | 2024-12-20 | Listados de asistencias y memorias de los eventos, | 0% | No se reporta avance
|  |  |  | 1.9 | Informes eventos de Rendición de Cuentas: Consolidar y publicar los resultados de los eventos de rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Dar respuesta escritas, a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. |  |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-20 | 2024-12-20 | Informes realizados. | 0% | No se reporta avance
|  |  | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Dialogo Desarrollar y Fortalecer canales de Dialogo con los grupos de interés de la entidad Como campesinos, grupos étnicos, entre otros. Desarrollar y fortalecer diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores de PNNC a través de los siguientes mecanismos: • Presencia de PNNC en las regiones como estrategia de acompañamiento y apoyo en el proceso de articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones • Promoción del diálogo en los eventos de rendición de cuentas a través de diversas modalidades: presencial y virtual. • Encuentros presenciales de la Alta Dirección de PNNC con públicos determinados o grupos de interés, para visibilizar la gestión que adelanta y escuchar los aportes e inquietudes a la audiencia. •Promoción de espacios de discusión con la ciudadanía como las salas de chat o foros para convocatorias donde se da explicación y aclaración, sobre el desarrollo de las diferentes etapas de los instrumentos de oferta institucional de servicios y se escuchan aportes al proceso. • Promoción del diálogo y la participación ciudadana a través de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, de las cuales se retroalimentarán los aspectos más relevantes para la mejora institucional. • Promoción de espacios para recibir aportes al diseño de los Planes Programas y proyectos como las consultas ciudadanas entre otros,. |  |  |  | X |  | Direcciones territoriales SGM OAP | 2024-01-20 | 2024-12-20 | Reporte de las actividades de dialogo realizadas por parte de las direcciones territoriales, SGM y OAP | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 2.2 | Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. Someter a consulta el "Plan anticorrupción y atención al ciudadano- componente rendición de cuentas ", a fin de obtener aporte de los grupos de interés |  | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-02-16 | Informe de los resultados de la consulta ciudadana publicada con las acciones realizadas acorde a las observaciones que se alleguen. | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  | 3. Responsabilidad * Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas * Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.1 | Seguimiento, evaluación y control: Realizar Seguimiento, evaluación y control permanente del ejercicio de rendición de cuentas de la Entidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Incluir los componentes de información, diálogo e incentivos 5. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 6. Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-12-16 | Informe final ejercicio de rendición de cuentas. | 0% | No se reporta avance
|  |  |  | 3.2 | Mejora de la Estrategia de Rendición de Cuentas: De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia para la vigencia 2025. Para la actualización de la estrategia se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: * Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. * Establecer los lineamientos para coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. * Actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | X |  |  |  | X | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-12-16 | Informe final ejercicio de rendición de cuentas- Capitulo de mejoras identificados. | 0% | No se reporta avance
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL | [14 empty] | 59.23%

## 4. Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Descripción del componente | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
| Pilar Estrategico | Objetivo Estrátegico | Lineas Estratégicas | Componente | Tareas |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | % CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024 | PRIMER SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL DEL 2024
| Paz con la Naturaleza Modernización institucional eficiente | Promover los derechos y leyes de la naturaleza como un imperativo ético y político de nuestro tiempo, para la construcción de paz Asegurar un modelo de gestión transparente y eficiente que genere valor público. | 4.1 Gobernanza, participación y conflictos socioambientales 3.1 Nuevo Modelo Organizacional 3.5 Gestión de la Comunicación | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar y publicar la caracterización de los grupos de valor y de interés ajustados a sus necesidades, incluyendo como mínimo la documentación de los siguientes requisitos: - Grupos étnicos en el territorio (Gobierno Digital + Res 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” - Necesidades Personas en Condición de discapacidad (Ley 2052 de 2020) - Necesidades para implementar documentos en lenguaje claro (Ley 2052 de 2020) | SAF - Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Documento de caracterización de los grupos de interés y de valor ajustado a las necesidades. Publicado en pagina WEB | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
[5 empty] | 1.2 | Revisar y/o actualizar el formato de encuesta de satisfacción de usuarios atendidos por los diferentes canales. | SAF - Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Formato de encuesta y listas de asistencia | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD). | SAF - Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 20/02/2024 19/04/2024 19/07/2024 18/10/2024 | Informes trimestrales de PQRSD publicados en página web. (En 2024 se publican 3 y el ultimo informe de publica en 2025) Nota: en 2024 se publica el último informe del trimestre de la vigencia anterior 2023 En total en la actividad se publicaran 4 informes en la vigencia 2024. 20/02/2024: Último informe trimestre 2023 19/04/2024: Primer informe trimestre 2024 19/07/2024: Segundo informe trimestre 2024 18/10/2024: Tercer Informe trimestre 2024 | 0% | No se reporta avance
[5 empty] | 2.2 | Optimización y desarrollo del canal Desarrollar mesas técnicas con el Grupo de Tecnología y Comunicaciones-GTIC para realizar la gestión de habilitar el chat virtual como un canal de comunicación directa con los grupos de valor y de interés para dar cumplimiento a los requisitos de transparencia. Seguimiento del chat virtual como un canal de comunicación directa con los grupos de valor y de interés para dar cumplimiento a los requisitos de transparencia. | SAF - Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Tecnología y Comunicaciones-GTIC | 2024-06-01 | 2024-12-30 | Listas de asistencia de las mesas de trabajo Soporte del chat en funcionamiento | 0% | No se reporta avance
v |  |  |  |  | 2.3 | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el uso y funcionamiento de la herramienta Sistema de interpretación en línea – SIEL y/o lengua de señas Colombiana, para garantizar el servicio de accesibilidad de personas con discapacidad auditiva. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Tres sensibilizaciones realizadas sobre el uso y funcionamiento del Servicio de Interpretación en Línea SIEL y/o lengua de señas Colombiana al personal de atención al ciudadano del Nivel central y de las direcciones territoriales. Evidencias de ejecución: Asistencias. (Presentación y/o video de sensibilización, listas de asistencia, Encuesta de apropiación de conocimiento) Documentos creados en SENDA ejemplo, protocolos de atención, manual de servicio al ciudadano o estrategia de atención al ciudadano. | 0% | No se reporta avance
|  |  |  | 3. Talento humano para la calidad del servicio | 3.1 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad implementando en el plan institucional de capacitaciones a través de socializaciones, temáticas relacionas con atención al ciudadano: - Normatividad Derecho de petición - Tiempos establecidos para dar contestación acorde a la normatividad vigente. - Protocolos de atención población preferente y diferencial - Uso de respuesta a través del sistema de gestión documental ORFEO. - Entre otros. | SAF - Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Listas de asistencia y presentaciones | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
[5 empty] | 3.2 | Establecer estrategia de servicio al ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Estrategia creada Socialización de estrategia al personal de atención al ciudadano del Nivel central y de las direcciones territoriales. Evidencias de ejecución: Estrategia servicio al ciudadano (Presentación, listas de asistencia, Encuesta de apropiación de conocimiento) | 0% | No se reporta avance
|  |  |  | 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Optimización y/o actualización de documentos de atención al ciudadano, conforme a las necesidades y normatividad establecida para tal fin. | SAF - Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Listas de asistencia y/o Documentos actualizados | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Adelantar mesas de trabajo con las áreas técnicas para implementar acciones que permitan facilitar el acceso a la información de mayor consulta. | SAF y Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Listas de asistencia y presentaciones | 0% | No se reporta avance
[5 empty] | 5.2 | Informar a la Oficina o Subdirección responsable la necesidad de migrar documentos bajo lineamientos de lenguaje claro. Estas necesidades deben ser articulada con la Oficina Asesora de Planeación | SAF - Grupo de Atención al Ciudadano y OAP | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Listado de documentos a traducir en lenguaje claro de acuerdo a resultados del análisis de la caracterización de grupos de interés y medición de satisfacción y PQRDS | 0% | No se reporta avance
[5 empty] | 5.3 | Elaborar estrategia para niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas, para dar a conocer los Parques Nacionales Naturales de Colombia. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Documento de estrategia para la presentación de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Evidencias de ejecución: (Memorias, presentaciones, listas de asistencia) | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL | [10 empty] | 45.45%

## 5. Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
| Descripción del componente |  | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
| Pilar Estratégico | Objetivo Estratégico | Líneas Estratégicas | Componente | Tareas |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | % CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024 | PRIMER SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL DEL 2024
| 3.Modernización institucional | Asegurar un modelo de gestión transparente y eficiente que genere valor público. | 3.1 Nuevo Modelo Organizacional 3.5 Gestión de la Comunicación | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Garantizar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría que incluya: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura institucional. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital La información debe ser publicada de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización, con excepciones limitadas. | Oficina Asesora de Planeación -OAP y todas las areas de la Entidad | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" actualizado | 23% | Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea.
[5 empty] | 1.2 | Registrar en el SUIT los nuevos trámites y/o acciones de racionalización priorizadas, asegurando que se encuentran disponibles en el portal www.gov.co, si aplica. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Número de trámites u OPAS registrados en SUIT / No. de trámites u OPAS identificados. | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
[5 empty] | 1.3 | Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y de la contratación realizada por PNNC en SECOP | SAF- Grupo de Contratos y Direcciones Territoriales | 2024-01-02 | 2024-12-30 | PAA actualizado y publicado y contratación actualizada y publicada | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
| 4. Paz con la naturaleza | Promover los derechos y leyes de la naturaleza como un imperativo ético y político de nuestro tiempo, para la construcción de paz | 4.1 Gobernanza, participación y conflictos socioambientales | 2. Instrumentos de Gestión de la Información | 2.1 | Incorporar en el proceso de inducción y reinducción las temáticas de transparencia, integridad y acceso a la información pública. Adelantar sensibilizaciones a servidores públicos, contratistas y colaboradores en gestión de PQRSD y Trámites | Grupo de Talento Humano | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Reporte de las actividades realizadas en el marco del proceso de inducción. Listas de asistencia y presentaciones | 0% | No se reporta avance
|  |  |  | 3. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.1 | Caracterizar los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los grupos de interés como ciudadanos en condiciones de discapacidad así como los grupos étnicos. Implementar acciones orientadas a la población en situación de discapacidad como: Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordo ceguera, Múltiple, Física o motora, con el fin de implementar mejoras de accesibilidad conformes al anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental SAF - Grupo Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Caracterización de canales y comunicación con enfoque diferencial. Evidencias de las acciones implementadas. | 0% | No se reporta avance
[5 empty] | 3.2 | Socialización y sensibilización que permitan a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad sobre el acceso a la información pública en el entendido que es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos. | Oficina Asesora de Planeación - OAP | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Evidencias de las acciones ejecutadas Listados de asistencia y material de apoyo y/o documentos que soporten la realización de las actividades | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL | [10 empty] | 53.83%

## 6. Participación Ciudadan
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| Descripción del componente | Participación Ciudadana: Conjunto de acciones orientadas a facilitar y promover el ejercicio de la participación ciudadana y el control social, favoreciendo el contacto permanente con la ciudadanía, para conocer su percepción, brindar los medios necesarios para socializar el acceso a la información y garantizar la comunicación en doble vía, en búsqueda del mejoramiento de la gestión institucional teniendo en cuenta las actividades del ciclo en la gestión: participación en la identificación de necesidades o diagnóstico; formulación participativa de planes, programas y proyectos; ejecución e implementación participativa; evaluación y control ciudadanos (control ciudadano control de ciudadanos).
| Pilar Estratégico | Objetivo Estratégico | Líneas Estratégicas | Componente | Tareas |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | % CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024 | PRIMER SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL DEL 2024
| Paz con la Naturaleza | Promover los derechos y leyes de la naturaleza como un imperativo ético y político de nuestro tiempo, para la construcción de paz | 4.1 Gobernanza, participación y conflictos socioambientales 4.2 Educación ambiental 4.3 Construcción de Paz con la naturaleza | 1. Diagnóstico e Identificación de Necesidades | 1.1 | Diagnosticar los canales de participación ciudadana Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-02-15 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 con el diagnóstico de los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos), que empleó la entidad para promover la participación ciudadana en la vigencia 2023 | 0% | No se reporta avance
[5 empty] | 1.2 | Documentación del Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2023 con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el componente de Participación Ciudadana. El informe de evaluación debe contener: * Avances del componentes de participación ciudadana. * Resultados de FURAG identificando y documentando las debilidades y fortalezas y logros de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada una de las etapas del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, en la formulación; ejecución o implementación y evaluación). * Los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificando y documentando las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, en la formulación; ejecución o implementación y evaluación). * Resultado de la Identificación de necesidades de los ciudadanos y grupos de interés * Resultado de la evaluación de los canales de participación ciudadana * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de mejora con las acciones que se desarrollarán para subsanar las oportunidades de mejora o debilidades identificadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-02-15 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 | 0% | No se reporta avance
[5 empty] | 1.3 | Socialización del Diagnóstico: Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-02-28 | Informe de socialización de resultados de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Comunicamos lo que Hacemos - Comunicación Estratégica Institucional Cultura y Comunicación de cara al ciudadano |  | 2. Formulación | 2.1 | Fortalecer las competencias del equipo de trabajo para el proceso de planeación de la participación ciudadana Desarrollar charlas o talleres con los responsables de participación ciudadana, realizando énfasis en cada una de las etapas del ciclo de la gestión pública (participación en el diagnóstico, en la formulación; ejecución o implementación y evaluación). Gestionar con el GTH que estas charlas queden incluidas en el PIC 2024. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-30 | 2024-11-30 | Lista de asistencia Memorias de las charlas y talleres | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
[5 empty] | 2.2 | Elaborar el Plan de Participación Ciudadana 2024 Documentar el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2024, en el cual se tenga en cuenta los siguientes aspectos: * Realizar reuniones preparatorias con los responsables de la formulación y ejecución del plan. * Verificar los grupos de valor que deberán formar parte del Plan de Participación Ciudadana. * Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, para promover el ejercicio de participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-03-30 | Plan de Participación Ciudadana documentado, aprobado en Comité de Gestión y Desempeño y publicado en página web. | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
[5 empty] | 2.3 | Socializar el Plan de Participación Ciudadana 2024 * Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente. * Construir un mecanismo de recolección de información, en lo posible electrónico, en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. * Divulgar el plan de participación ciudadana ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Listas de asistencia Memorias de las socializaciones | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público Comunicamos lo que Hacemos - Comunicación Estratégica Institucional Cultura y Comunicación de cara al ciudadano |  | 3. Implementación | 3.1 | Implementar el Plan de Participación Ciudadana 2024 Cada área responsable de actividades de participación debe ejecutar las intervenciones planificadas, consolidado los avances y resultados en coherencia con los lineamientos definidos: * Preparación de la información que se entregará en el desarrollo de las actividades que se van a someter a participación. * Desarrollar acciones claves de fortalecimiento de los grupos de valor de PNNC para la participación ciudadana. * Socialización de la información que se considere necesaria para preparar la actividad de participación, en especial a los grupos de valor que se van a convocar en el proceso de participación, y socializar las rutas de consulta de la misma. * Convocatoria a través de los medios definidos en el plan de participación a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de valor caracterizados, a participar en las actividades definidas habilitando los canales, escenarios mecanismos y medios presenciales y electrónicos definidos. | Oficina Asesora de Planeación SGM - Subdirección de Gestión y Manejo Direcciones territoriales | 2024-01-20 | 2024-11-30 | Reporte de las actividades desarrolladas por las Direcciones Territoriales OAP SGM | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
[5 empty] | 3.2 | Reportar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2024 Cada área responsables de actividades de participación debe registrar el resultado de las intervenciones planificadas, consolidado los avances y resultados en coherencia con los lineamiento definidos: * Sistematización de los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas. * Análisis, por parte del área que ejecutó la actividad, de las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación, evaluando la viabilidad de su incorporación en la actividad que se sometió al proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. * Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de Fortalecimiento, garantizando la cualificación de futuras actividades. | SGM-Subdirección de Gestión y Manejo OAP-Oficina Asesora de Planeación DT-Direcciones Territoriales | 2024-07-01 | 30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024 | Seguimiento cuatrimestral en la plataforma tecnológica del SIG | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público |  | 4. Seguimiento | 4.1 | Realizar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2024 Consolidar y presentar el seguimiento al avance en el Plan de Participación Ciudadana 2024, de acuerdo a la frecuencia establecida. Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad, los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. En el seguimiento, cada área responsable debe asegurar la incorporación de los lineamientos e información requerida, de acuerdo a la metodología definida | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana documentado. | N.A | No aplica para el periodo
|  | Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público |  | 5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 5.1 | Analizar resultados: Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación vigencia 2024, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación. 5. Resultados de la información presupuestal de las actividades realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2024 | N.A | No aplica para el periodo
[5 empty] | 5.2 | Socialización de resultados: Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-01 | 2024-12-20 | Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2024 publicado en página web. | N.A | No aplica para el periodo
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL | [10 empty] | 75%

## 7. Acciones complementarias
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Descripción del componente | Iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a promover la transparencia en la gestión y combatir y prevenir la corrupción.
Pilar Estrategico | Objetivo Estrátegico | Lineas Estratégicas | Componente | Tareas |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento) | % CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024 | PRIMER SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL DEL 2024
Paz con la Naturaleza | Promover los derechos y leyes de la naturaleza como un imperativo ético y político de nuestro tiempo, para la construcción de paz | 4.1 Gobernanza, participación y conflictos socioambientales 4.3 Construcción de Paz con la naturaleza | 1. Canales para fortalecer la transparencia | 1.1 | Desarrollar acciones para fortalecer y difundir los canales de denuncia de hechos de corrupción, así como los mecanismos para la protección al denunciante. Trabajar conjuntamente con la OAJ, GCI y GCID para revisar la efectividad de los trámites, el cumplimiento normativo y los tiempos de los fallos. | Subdirección Administrativa y Financiera | 2024-01-22 | 2024-11-30 | Procedimiento de denuncias revisado y ajustado (si aplica) Piezas gráficas, comunicaciones, socializaciones Captura de pantalla canal de denuncias | 0% | No se reporta avance
|  |  |  | 1.2 | Desarrollar el canal de atención soy transparente. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera - SAF | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Captura de pantalla canal soy transparente Procedimientos actualizados (los que apliquen) | 0% | No se reporta avance
|  |  | 2. Acciones lucha contra la corrupción | 2.1 | Establecer en la entidad el Mapa de Riesgos Fiscales, de acuerdo con la metodologìa de la Función Pùblica | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-03-30 | Mapa de riesgos fiscales | 100% | Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
|  |  |  | 2.2 | Desarrollar y socializar un diágnostico de línea base Norma Antisoborno ISO 37001:2016. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-15 | 2024-09-30 | Documento diagnostico linea base Memorias de la socialización | 0% | No se reporta avance
|  |  |  | 2.3 | Revisar el código de integridad de PNNC y actualizar, determinando los criterios propios de aplicación para la entidad. | Grupo de Talento Humano | 2024-02-15 | 2024-11-15 | Documento de apropiación del código de integridad (pieza gráfica, documento técnico, manual). | 0% | No se reporta avance
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL | [8 empty] | 20%

## ANÁLISIS
COMPONENTE | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GCI | REPORTE % OAP
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 70.83%
2. Racionalización de Trámites | 0%
3. Rendición de Cuentas | 59.23%
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 45.45%
5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 53.83%
6. Participación Ciudadana | 75%
7. Iniciativas Adicionales | 20%
TOTAL | 46.34%

## Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
FECHA | CAMBIOS | INSTANCIA QUE APRUEBA | VERSIÓN
2024-01-30 | Aprobación del Plan Inclusión de la estrategía de Trámites en el Sistema Único de Trámites - SUIT Ajustes generales de redacción de las actividades, fechas y áreas responsables. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 1
2024-04-09 | Ajuste redacción tarea 1.2 del componente Atención al Ciudadano Eliminación tarea 4.1 componente Atención al Ciudadano Cambio de fecha final tarea 4.2 componente Atención al Ciudadano Inclusión de tarea 2.3 componente Atención al Ciudadano Inclusión tarea 3.2 componente Atención al Ciudadano Inclusión tarea 5.3 componente Atención al Ciudadano Cambio fecha final tarea 2.1 componente Atención al Ciudadano Eliminación tarea 2.1 componente Transparencia Cambio de responsable tarea 4.2 componente Transparencia Ajustes en mejoras, actividades, fechas y responsables del componente Antitramites | Correo electrónico Jefe Oficina Asesora de Planeación - OAP | 2
2024-04-29 | Ajuste de fechas en las tareas 1.2, 3.1 y 3.3 componente Gestión del Riesgo Ajuste redacción tareas 1.1, 2.1 y 2.2 componente Gestión del Riesgo Ajuste de entregable tarea 2.3 componente Acciones Complementarias Ajuste de fecha final tarea 2.3 componente Acciones Complementarias | Correo electrónico Jefe Oficina Asesora de Planeación - OAP | 3