## PAA-2024
|  | PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | [15 empty] | Código: EI_FO_02
Versión: 8
Vigente desde: 20/05/2022
OBJETIVO |  | Evaluar en forma objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías y verficaciones a las diferentes unidades de decisión, procesos, planes y/o proyectos, dando valor agregado para contribuir a la mejora continua, basado en la gestión de Riesgos y la normatividad vigente aplicable a Parques Nacionales Naturales de Colombia.
ALCANCE |  | Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la ejecución del mismo durante la vigencia.
CRITERIOS |  | Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con las Unidades de Decisión y los procesos de la Entidad.
RECURSOS |  | Equipo de profesionales asignados al Grupo de Control Interno. Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos del Grupo de Control Interno. Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.
ROLES MIPG | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 GRUPO DE CONTROL INTERNO
| TEMA | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES | PRESENTADO A | RUTA DE EVIDENCIAS
| ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | Anual | Elaborar el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022. | Dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017 del DAFP. Ley 909 de 2004 | [12 empty] | GLADYS ESPITIA PEÑA EQUIPO AUDITORES | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |  | 1 | bar: ENE to ABR
|  | Mensual | Segumientos a las actividades de Control Interno y cumplimiento del Plan Anual de Auditorías mediante actas y listas de asistencia. | [13 empty] | GLADYS ESPITIA PEÑA EQUIPO AUDITORES |  |  | 1 | bar: ENE to ABR; AGO; DIC
1° Rol - Liderazgo Estratégico | 1. MEDICIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - FURAG (INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO) | Anual | Encuesta MECI - Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG | Ley 87 de 1993 Circular Externa 005 de 2019 - Función Pública Decreto 2482 de 2012 - El Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión, es una herramienta en línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. Circular externa 100-02-2015 - están obligados a diligenciarlo, las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Decreto 1499 de 2017 - ARTÍCULO 2.2.22.3.10. Medición de la Gestión y Desempeño Institucional. La recolección de información necesaria para dicha medición se hará a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG. - Artículo 2.2.23.3 Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Literal A Circular 004 de 2019 Procuraduría General de la Nación - Implementación de MIPG y Reporte FURAG. Circular Externa N°100-004 de 2021 DAFP | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Departamento Administrativo de la Función Pública |  | 1 | bar: ABR
| 2. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | 3 veces al año | Realizar el Comité de Coordinación de Control Interno y darle cumplimiento a los artículos 2.2.21.1.5 y 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. | Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 19 de abril de 2017 -DAFP- Resolución 261 del 7 de julio de 2017 -PNNC- Resolución 377 de 2021 - Comité Institucional de Coordinación de Cpntrol Interno - PNNC | [12 empty] | GLADYS ESPITIA PEÑA | Miembros de Comité Instutucional de Coordinación de Control Interno |  | 1 | bar: ABR; JUL; DIC
| 3. EVALUACIÓN AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO - FORMATO DEL DAFP. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO PAGINA DE LA ENTIDAD | Semestral | Publicar resultado del análisis realizado a los formatos del Depertamento Administrativo de la Función Pública de la Evaluación del Sistema Institucional de Control Interno de Parques Nacionales Naturales. | Circular Externa 100-006 de 2019.DAFP Decreto 2106 de 2019 art. 156 DAFP. Ley 1474 de 2011:por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Estatuto Anticorrupción, Artículo 9: Reportes del responsable de Control Intreno. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad. Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Literal B. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Publicación en la pagina Web de la Entidad. |  | 1 | bar: ENE; JUL; DIC
| 4. EVALUACIÓN ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION - CHIP. | Anual | Remitir antes del 28 de febrero de cada vigencia por el Representante Legal. | Resolución 193 de 2016. Artículo 3°. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.2.2 Literal a y 2.2.21.4.9 Literal d. Instructivo 001 de 2018 de la CGN. Resolución 693 de 2016 de la CGN. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Contaduría General de la Nación |  | 1 | bar: FEB
| 5. INFORME COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS | Anual | Solicitar y remitir Información para el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de la Nación. | Ley 5 de 1992 - Artículos 258, 259 y 310. Se presenta el quinto día calendario después de recibida la comunicación de la Comisión Legal de Cuentas. Ley 42 de 1993 - Artículo 39 Elementos que debe contener la cuenta general del presupuesto. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. |  | 1 | bar: MAR
| 6. INFORMES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTOS PÚBLICO (SEGUIMIENTO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO) | Trimestral | Presentar el informe pertinente a gastos de funcionamiento y gastos generales. Trimestralmente se le presenta un informe a la Alta Dirección. Mensualmente se consolida la información y se realiza informe. | Ley 1940 de 2018 - Ley General de Presupuesto artículos 81 y 83. Decreto 1737 de 1998 - Se consolida información por sector. Decreto 0984 de 14/05/2012 por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. Directiva Presidencial No.09 del 2018. Política Publica de Austeridad, Eficiencia, Economía y Efectividad. Decreto 1068 de 2015 - artículo 2.8.4.8.2 | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR FINANCIERO | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la pagina Web de la Entidad. |  | 1 | bar: FEB; ABR; JUL; OCT
| 7. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- | Cuatrimestral | Realizar un seguimiento al Plan Anticorrupción, cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos y proponer mejoras; de igual manera, el Grupo evalúa la eficiencia y eficacia de los controles. Este seguimiento debe realizarse permanentemente (DAFP). | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción - Artículo 73. Instructivo Plan Anticorrupción - PNNC. Ley 1712 de 2014 - Creación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Decreto 2641 de 2012 - Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Decreto 338 de 2019 - Creación de la Red Anticorrupción. Artículos 2.2.21.7.1 - 2.2.21.7.2 - 2.2.21.7.3. Decreto 4632 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones”. Guía de la Secretaría de Transparecia | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la pagina Web de la Entidad. |  | 1 | bar: ENE; MAY; SEP; DIC
| 8. SEGUIMIENTO A LEY DE CUOTAS | Anual | Cotejar el cumplimiento de lo estipulado en la Circular Conjunta No. 100-003 de julio 25 de 2018, expedida por la Procuraduría General de la Nación – PGN y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, al igual, que su oportuno reporte a través del aplicativo del DAFP. | Ley 581 de 2000, en los términos de la Circular Externa del Departamento Administrativo de la Función Pública N°.100-005 de 2020, con corte al 10 de agosto de 2020. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR JURIDICO | Publicación en la pagina Web de la Entidad. |  | 1 | bar: AGO
| 9. SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA | Por solicitud | Informar los hallazgos de tipo Fiscal y Disciplinario de la Unidad; de acuerdo con el formato establecido por la Secretaría de Transparencia. | Ley 1474 de 2011 - Artículo 9°. Directiva Presidencial No.01 del 18 de febrero de 2018 - Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Posibles Actos de Corrupción o Irregularidades. Decreto 338 de 2019 - Red Anticorrupción. | [12 empty] | GLADYS ESPITIA PEÑA | Presidencia de la República - Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. |  | 1
| 10. INFORME DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR | Anual | Reportar la información de hardware y software con que cuenta la entidad. La información deberá remitirse a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año. | Decreto 648 de 2017 - Informes. Literal F. Directiva Presidencial No.01 del 25 de Febrero de 1999 - Respecto al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos. Directiva Presidencial No.02 del 12 de Febrero de 2002 - Respeto al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). Circular No.7 de 2005 DAFP - Verificación Cumplimiento Normas de Usos de Software. Circular No 04 del 22 de Diciembre de 2006 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 de 2011. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor |  | 1 | bar: MAR
| 11. INFORME SEMESTRAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. EKOGUI | Semestral | Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el "Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 1069 de 2015" a través de los procedimientos internos de PNN y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviar semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, informe sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurarla calidad de la información contenida en el Sistema. | Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Decreto 1069 de 2015 - "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Sector Justicia y del Derecho". "Artículo 2.2.3.4.1.14. Decreto 648 de 2017 - articulo 2.2.21.4.9 Literal g. Circular Externa No.05 del 27 de julio del 2020. Instructivo vigente del Perfil Control Interno expedido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR JURIDICO | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. |  | 1 | bar: MAR; SEP
| 12. INFORMACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL, AL PRODUCIRSE CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL | Por solicitud | Informe sobre estado económico y social de la entidad. | Circular Externa No. 052 de 2003 CGN. Resolución Orgánica 6289 de 2011 | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Contraloría General de la República. Grupo de Control Interno |  | 1
| 13. ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Por solicitud | Actualizar los procedimeitnos del Proceso de Evaluación Independiente, para aportar la mejora continua institucional. | NTC ISO 9001:2015. Decreto 1499 de 2017 "MIPG" | [12 empty] | AUDITOR MIPG Y EQUIPO | Sistema de Gestión Integrado - MIPG Oficina Asesora de Planeación. |  | 1
2° Rol - Enfoque hacia la Prevención | 1. DIVULGAR EN PNNC LA CULTURA DEL AUTOCONTROL | Mensual | Establecer las estrategias de divulgación y fortalecimiento de la cultura de autocontrol al interior de la entidad | Ley 87 de 1993 - Atículo 12 literal H. Decreto 1083 de 2015 - Articulo 2.2.21.2.2 Literal E. Decreto 1499 de 2017 "MIPG" - Dimensión 7 Categoría 3, Directiva Presidencial No. 04 del 20 de octubre de 2000 - Fortalecimiento de control interno en el marco de la política de lucha contra la corrupción y nombramiento de los Jefes de Control Interno del nivel nacional. | [12 empty] | AUDITOR MIPG Y AUDITOR MISIONAL | Parques Nacionales Naturales de Colombia |  | 1
| 2. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO | Permanente | Rol con enfoque hacia la prevención. Sensibilizaciones. | Decreto 648 de articulo 17 de 2017: Artículo 2.2.21.5.3 De las Oficinas de Control Interno: Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estrarégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la Gestión del Riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes de control externos. | [12 empty] | GLADYS ESPITIA PEÑA EQUIPO AUDITOR | Parques Nacionales Naturales de Colombia |  | 1
3° Rol - Evaluación de la Gestión del Riesgo | SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Cuatrimestral | Realizar un seguimiento al monitoreo de los riesgos y de las acciones propuestas, con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos y proponer mejoras; de igual manera, el Grupo de Control Interno evaluará la eficiencia y eficacia de los controles. Este seguimiento debe realizarse permanentemente (DAFP). | Ley 87 de 1993 - Artículo No.2. Literal F. Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. Drecreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.21.1.6. Literal b. Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - versión No.4. Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Resolución 261 de 2017 - Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la pagina Web de la Entidad. |  | 1 | bar: ENE; MAY; SEP; DIC
4° Rol - Relación con Entes Externos de Control | 1. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Semestral | Realizar seguimiento del Plan de Mejoramiento y reportarlo en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República. | Resolución 6368 de 2011 - Por la cual se adopta la Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República. Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. (Método y Forma de rendir Cuenta e Informes a través del Sistema de rendición electrónica de la cuenta e Informes – “SIRECI"). Directiva Presidencial No.03 de 2012 - Modificada los plazos señalados en la Directiva Presidencial 08 de 2003, para la presentación y seguimiento a los planes de mejoramiento. Directiva Presidencial 01 de 2015. Resolución Orgánica No.042 del 2020. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Contraloría General de la República |  | 1 | bar: ENE; JUL; DIC
|  | Trimestral | Realizar seguimiento de la efectividad del Plan de Mejoramiento y reportarlo. | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: ENE; JUL; DIC
|  | Por solicitud | Consolidar y suscribir Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría Externa a la entidad por parte de la Contraloría General de la República. Se suscribe 15 días hábiles contados a partir del recibo del informe de auditoría final. | Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. (Método y Forma de rendir Cuenta e Informes a través del Sistema de rendición electrónica de la cuenta e Informes – “SIRECI"). | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Contraloría General de la República. |  | 1
| 2. ATENCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO, CUMPLIMIENTO Y/O FINANCIERAS Y SEGUIMIENTOS PERMANENTES, REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA ENTIDAD | Por solicitud | Recibir y tramitar todas las solicitudes de información en el marco de las Auditorías (AD: Auditoría de Desempeño, AC: Auditoría de Cumplimiento, AF: Auditoría Financiera), así como acompañar las mesas de trabajo que se adelanten dentro de las mismas, hasta la migración del Plan de Mejoramiento | Decreto 3570 de 2011. Decreto 648 de 2017 Circular de PNNC 20211000000044 del 21 de abril de 2021. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR FINANCIERO. JURIDICO Y DEMÁS MIEMBROS | Contraloría General de la República. Dirección General de PNNC. Jefes de Unidades de Decisión. |  | 1
| 3. ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y VISITAS ESPECIALES DE LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL | Por solicitud | Adelantar la administración general de los requerimientos de los entes de control, desde el recibo de los mismos, repartos seguimiento de las respuestas y envío oficial al ente de control. | Decreto 3570 de 2011. Decreto 648 de 2017 Circular de PNNC 20211000000044 del 21 de abril de 2021. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR FINANCIERO. JURIDICO Y DEMÁS MIEMBROS | Contraloría General de la República. Dirección General de PNNC. Jefes de Unidades de Decisión. |  | 1
| 4. GESTIÓN CONTRACTUAL | Mensual | Validar el reporte en el aplicativo SIRECI de Gestión Contractual FONAM; remitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de forma mensual, en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al vencimiento. | Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. Por la cual se establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes “SIRECI”. Resolución Reglamentaria Orgánica 033 del 02 de agosto de 2019 | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Contraloría General de la República |  | 1
|  | Mensual | Validar el reporte en el aplicativo SIRECI de Gestión Contractual Gobierno Nacional; remitir a la Contraloría General de la República de forma mensual, en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al vencimiento. | Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. Por la cual se establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes “SIRECI”. Resolución Reglamentaria Orgánica 033 del 02 de agosto de 2019 | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Contraloría General de la República |  | 1
| 5. INFORME DE PERSONAL Y COSTOS | Anual | Reportar la Información solicitada que corresponde a lo efectivamente pagado para el personal de planta y el costo del personal que presta servicios en la entidad por contrato (tanto en forma directa como a través de persona jurídica).NACIÓN. Reporte realizado por la SAF | Las entidades obligadas a rendir información de Personal y Costos, acorde con lo establecido en EL Título I y VI de la Resolución No. 0007 del 9 de junio de 2016, expedida por la Contraloría General de la República, son las que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los órganos autónomos Constitucionales, las descentralizadas territorialmente o por servicios de cualquier orden, los organismos de control fiscal, los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación en relación a dichos fondos o bienes, los fondos sin personería jurídica denominados Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de esta, el Banco de la República y las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del Sistema General de Regalías. Éstas deben hacerlo a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, categoría CGR PERSONAL Y COSTOS, con el código institucional asignado en dicha plataforma. Las entidades que no cuenten con éste, deben solicitar ante la Contaduría General de la Nación la asignación del código institucional en el sistema. Resolución Reglamentaria Orgánica de la CGR No.032 de 2019 | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Contraloría General de la República |  | 1 | bar: MAR
|  | Anual | Reportar la Información solicitada que corresponde a lo efectivamente pagado para el personal de planta y el costo del personal que presta servicios en la entidad por contrato (tanto en forma directa como a través de persona jurídica). FONAM. Reporte realizado por la SAF | Las entidades obligadas a rendir información de Personal y Costos, acorde con lo establecido en EL Título I y VI de la Resolución No. 0007 del 9 de junio de 2016, expedida por la Contraloría General de la República, son las que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los órganos autónomos Constitucionales, las descentralizadas territorialmente o por servicios de cualquier orden, los organismos de control fiscal, los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación en relación a dichos fondos o bienes, los fondos sin personería jurídica denominados Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de esta, el Banco de la República y las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del Sistema General de Regalías. Éstas deben hacerlo a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, categoría CGR PERSONAL Y COSTOS, con el código institucional asignado en dicha plataforma. Las entidades que no cuenten con éste, deben solicitar ante la Contaduría General de la Nación la asignación del código institucional en el sistema. Resolución Reglamentaria Orgánica de la CGR No.032 de 2019 | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | 1 | bar: MAR
| 6, REPORTE SISTEMA DE ALERTAS DE CONTROL INTERNO - SACI | Por solicitud | Reportar a la CGR, cualquier hecho que se encuentre establecido dentro de la normatividad | Acto Legistalito No.04 de 2019 Decreto 403 del 16 de marzo de 20202 Resolución Orgánica 0762 del 2020 | [12 empty] | GLADYS ESPITIA PEÑA | Contraloría General de la República |  | 1
| 7. RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA GOBIERNO NACIONAL | Anual | Reportar a travez del SIRECI la información acerca de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos, para la vigencia fiscal anterior. | Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. (Método y Forma de rendir Cuenta e Informes a través del Sistema de rendición electrónica de la cuenta e Informes – “SIRECI") Resolución 42 del 2020 de la Contraloría General de la República. | FEB: GOBIERNO NACIONAL | EQUIPO AUDITOR Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Contraloría General de la República.
| 8, RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA FONAM | Anual | Consolidar el Informe Anual de Rendición de la Cuenta del FONAM y de la Entidad. | Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. (Método y Forma de rendir Cuenta e Informes a través del Sistema de rendición electrónica de la cuenta e Informes – “SIRECI") Resolución 42 del 2020 de la Contraloría General de la República. | FEB: FONAM | EQUIPO AUDITOR Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Contraloría General de la República |  | 1
5° Rol - Evaluación y Seguimiento | AUDITORÍAS INTERNAS | De acuerdo al cronograma | 1. Auditoría - DIAGNOSTICO SISTEMA ENERGETICO -Nivel Central y DTAO-DTAM-DTOR-DTCA-DTPA-DTAN | [13 empty] | AUDITOR MISIONAL - AMBIENTAL | bar: ABR to MAY
|  |  | 2. Proceso de Gestión CONTRACTUAL Nivel Central y DTAO-DTAM-DTOR-DTCA-DTPA-DTAN | [13 empty] | AUDITOR - CONTRACTUAL | Jefe Unidad de Decisión Auditada Publicación en la Página WEB de la Entidad Director General |  | 1 | bar: MAY to AGO
|  |  | 3- Proceso de Autoridad Ambiental - SANCIONATORIOS DTPA-DTOR-DTAN-DTCA-DTAN-DTAM-DTAO-GTEA | [13 empty] | AUDITOR - SANCIONATORIOS |  |  | 1 | bar: MAY to AGO
|  |  | 4- Proceso de Direccionamiento Estratégico - ASUNTOS INTERNACIONALES COOPERACIÓN NACIONAL Y GESTIÓN DE ALIANZAS II FASE - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [13 empty] | CONTADORES Y EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: MAY to AGO
|  |  | 5. Proceso de Gestión de RECURSO FINANCIEROS Nivel Central - DTAO-DTAM-DTOR-DTCA-DTPA-DTAN | [13 empty] | CONTADORES Y EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: MAY to AGO
|  |  | 6 Proceso de Gestión de Recursos Financieros - ARQUEO CAJA MENOR | [13 empty] | CONTADORES Y EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: MAY to AGO
|  |  | 7. Proceso CONTROL DISCIPLINARIO | [13 empty] | AUDITOR JURIDICO SANCIONATORIO |  |  | 1 | bar: AGO to SEP
|  |  | 8. NÓMINA - HOJAS DE VIDA - Nivel Central | [13 empty] | CONTADORES Y EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: AGO to OCT
|  |  | 9. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Nivel Central y DTAO-DTAM-DTOR-DTCA-DTPA-DTAN | [13 empty] | INGENIERO MISIONAL - EQUIPO AUDITOR | bar: JUN to AGO
|  |  | 10. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - PNN CHINGAZA - DTOR | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: MAY
|  |  | 11. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - PNN SUMAPAZ- DTOR | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR | bar: MAY
|  |  | 12. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - PNN MUNCHIQUE - DTPA | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: JUN
|  |  | 13. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - PNN TATAMA- DTAO | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR | bar: JUN
|  |  | 14. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - PNN AMACAYACU - DTAM | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: JUL
|  |  | 15. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - PNN RIO PURE- DTAM | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: JUL
|  |  | 16. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS PNN CAHUINARI- DTAM | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: JUL
|  |  | 17. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS PNN YAIGOJE APAPORIS - DTAM | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: JUL
|  |  | 18. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - SFF IGUAQUE - DTAN | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: AGO
|  |  | 19. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - PNN PISBA - DTAN | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR |  |  | 1 | bar: AGO
|  |  | 20. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - SFF GUANENTA ALTO RIO FONCE - DTAN | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR | bar: AGO
|  |  | 21. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - SFF ISLA DE LA COROTA-DTAO | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR | bar: SEP
|  |  | 22. CONSUMO DE COMBUSTIBLE - INVENTARIOS - COMISIONES TIQUETES DE BIENESTAR - COMPENSACIÓN TURNOS -SUPERVISION CONTRATOS - VIPIS PARQUE SALAMANCA - DTCA | [13 empty] | EQUIPO AUDITOR | bar: OCT
| 1. ACTUALIZACIÓN NORMOGRAMA PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. | Cuatrimestral | Identificar las novedades y cambios normativos del Proceso de Evaluación Independiente, hacer seguimiento y reportar los mismos a la Oficina Asesora Jurídica para su respectiva actualización. | Circular 20191200004683 del 15/08/2017 | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR JURIDICO | Oficina Asesora Jurídica |  | 1 | bar: MAR; JUN; OCT; DIC
| 2. DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERESÉS | Anual | Verificar que el nivel directivo tenga publicada la declaración de renta y conflicto de interés | Ley 2013 de 2019 Ministerio del Interior | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR JURIDICO | Publicación en la página WEB de la Entidad. |  | 1 | bar: DIC
| 3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA | Anual | Seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa. Verificar reporte obligatorio. | Circular 010 de 2020 - Comisión Nacional del Servicio Civil. Circular externa 012 de 2020 - Comisión Nacional del Servicio Civil. Art. 24 de la Ley 909 de 2004. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR JURIDICO | Comision Nacional de Servicio Civil |  | 1 | bar: DIC
| 4. ACTUALIZACIÓN PÁGINAS WEB E INTRANET - CONTENIDO GRUPO DE CONTROL INTERNO | Mensual | Actualizar la páginas WEB e INTRANET del Grupo de Control Interno conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Gobierno Digital | Circular 20191020002303 del 27/05/2019 | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Grupo de Comunicaciones |  | 1
| 5. SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD | Anual | Seguimiento a los Indicadores | Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Decreto 1083 de 2015 - Decreto ünico Reglamentario Guía para la construcción y analisis de indicadores de Gestión - DAFP. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Directores, Subdirectores, Jefes o Coordinadores de las Unidades de Decisión. |  | 1 | bar: JUN
| 6. SEGUIMIENTO AL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ITA | Anual | Realizar el seguimiento de la Estrategia Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | [12 empty] | TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y EQUIPO AUDITOR | Publicado en la Página WEB de la Entidad. |  | 1 | bar: JUN
| 7. REPORTE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA | Semestral | Reporte de avance en el indicador hacia el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Anual - PAA. | Ley 152 de 1994 – Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Decreto ley 3572 de 2011: "Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus objetivos, estructura y funciones". Decreto 2482 de 2012: "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión" Guía de Formulación y Seguimiento Estratégico Planes Operativos Anuales - versión 5 PNNC. | [12 empty] | CONTADOR PRESUPUESTAL | Oficina Asesora de Planeación |  | 1
| 8. COMITÉ SECTORIAL | POR CITACIÓN | Comité Sectorial convocado por la Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Decreto 648 de 2017 Articulo 2,2,21,3,13 | [12 empty] | COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia |  | 1
| 9. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS | Anual | Realizar evaluación a la gestión de la Unidades de Decisión responsables de calificar a funcionarios de carrera administrativa. La evaluación será de manera cualitativa. | Ley 909 de 2004 - articulo 39 y sus decretos reglamentarios Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno en Materia de Control Intermo. Decreto 648 de 2017 | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR | Directores, Subdirectores, Jefes o Coordinadores de las Unidades de Decisión. |  | 1 | bar: ENE to FEB; DIC
|  | Anual | Socialización Instrumento de Evaluación a la Gestión de la vigencia en curso. | [13 empty] | EQUIPO GRUPO DE CONTROL INTERNO | Parques Nacionales Naturales de Colombia |  | 1 | bar: SEP
| 10. INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Trimestral | Reporte de avance en la gestión hacia el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Anual - PAA. | Ley 648 de 2017 - - Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Artículo 74 | [12 empty] | MIPG Y CALIDAD - GEP | Oficina Asesora de Planeación |  | 1 | bar: ABR; JUL; OCT; DIC
| 11. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN | Anual | Realizar un seguimiento independiente de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Entidad, a partir de las pautas establecidas por la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión. | Ley 909 de 2004, se crea el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público -SIGEP. Numeral 3 artículo 50 (Acuerdos de Gestión). Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión de enero de 2017. Resolución 191 de 2017 - Por la cual se adoptan las etapas de los Acuerdos de Gestión de conformidad con la Guía metodológica para la gestión del rendimiento de los gerentes públicos. Decreto 1083 Plan de Acción Anual Articulo 2.2.13.1.7 (Concertación del Acuerdo de Gestión - Se evaluan los Gerentes Públicos), Artículos No.6 y No.7. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR EJE DE LAS AUDITORIAS INTERNAS | Parques Nacionales Naturales de Colombia |  | 1 | bar: JUL
| 12. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS-GESTIÓN | Semestral | Hacer seguimiento semestralmente los planes de mejoramiento por procesos-gestión suscritos con las dependencias y áreas de parques como resultado a las auditorias internas realizadas. Informe consolidado. Efectivdad. | Decreto 1083 de 2015 - Decreto único Reglamentario MIPG Dimensión No.7 NTC ISO 9001:2015. Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Dimensión 7 categoria 5 actividades de monitoreo. | [12 empty] | EQUIPO AUDITOR INGENIERO DE SISTEMAS | Publicación en la Intranet de Parques Nacionales Naturales. |  | 1
| 13. SEGUIMIENTO REPORTE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP | Anual | Realizar seguimiento al registro y almacenamiento de la información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos al interior de cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional. | Ley 909 de 2004, se crea el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público -SIGEP. Decreto 1083 de 2015 Decreto 2842 de 2010 Articulo 7. Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Circular 1000-1010 de 2003 del DAFP | [12 empty] | INGENIERO AMBIENTAL | Publicación en la página WEB de la Entidad. |  | 1 | bar: JUL
| 14. SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN | Anual | Verificar las funciones del comité de conciliaciones. | Ley 1444 de 2011 Artículo 3°.Modificación del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto número 1069 de 2016 quedará así: “Artículo 2.2.4.3.1.2.12.De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo”. | [12 empty] | ABOGADA CONTRACTUAL ABOGADA SANCIONATORIOS | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. |  | 1 | bar: SEP
| 15. SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RNBD DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC POR PARTE DE PNN | Anual | Verificar el cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" | Circular Presidencial 01 del 15 de enero de 2019 "Obligación de Registro de Bases de Datos" Circular Externa 003 del 01 de agosto de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC en la cual se establece la obligación que tienen las personas jurídicas de naturaleza públia de :"Actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Base de Datos". "(...) anualmente, entre el 02 de enero y el 31 de arzo a partir del 2020". | [12 empty] | INGENIERO DE SISTEMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVO |  |  | 1 | bar: JUN
| 16. INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQRS | Mensual | Rendir a la administración de PNN informes peridicos, sobre la atención que se presta en la Entidad, teniendo en cuenta las quejas y reclamos que realizan los ciudadanos, de acuerdo con las normas legales vigentes. | Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Articulo 76 Ley 1755 de 2015 - Derechos de Petición. Decreto 2641 de 2012 - Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 5°. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 1081 de 2015 - Artículo 2.1.4.6 | [12 empty] | INGENIERO DE SISTEMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la página WEB de la Entidad. |  | 1
| 17. INFORME DE MONITOREO DE GESTOR DOCUMENTAL ORFEO | Mensual | Rendir a la administración de PNN informes peridicos, sobre el monitoreo del Gestor Documental ORFEO. | Programa de Gestión Documental. PNNC Pautas y Lineamientos Generales para el Manejo del Sistema - Orfeo. PNNC | [12 empty] | INGENIERO DE SISTEMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la página WEB de la Entidad. |  | 1
Revisó: - Gladys Espitia Peña -Coordinadora Grupo de Control Interno |  |  |  | Convenciones: | MAR: EJECUTADO A LA FECHA
Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Acta No.1 del 29/04/2024 |  |  |  |  | MAR: PENDIENTE DE EJECUTAR