## Portada
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DD/MM/AA

## Antitrámites
|  | Nombre de la entidad: | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
|  | Sector administrativo: | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
|  | Departamento: | Bogotá D.C
|  | Municipio: | BOGOTÁ
|  | Año vigencia: | 2025
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsables de apoyo | Responsable de la ejecución
| 30155 | Concesión de aguas subterráneas | Actualmente el procedimiento interno del trámite de concesión de aguas subterráneas está desactualizado con respecto a los requisitos legales, tiempos, responsables y puntos de control en el Sistema de Gestión de la Calidad. | Optimización del procedimiento interno del trámite en el Sistema de Gestión de Calidad, aclarando y actualizando los lineamientos para el cumplimiento de requisitos legales, estableciendo tiempos y responsables, así como también la adecuada redacción de los puntos de control de acuerdo a la guía de la Función Pública. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el procedimiento por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 30153 | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Actualmente el procedimiento interno del trámite de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas está desactualizado con respecto a los requisitos legales, tiempos, responsables y puntos de control en el Sistema de Gestión de la Calidad. | Optimización del procedimiento interno del trámite en el Sistema de Gestión de Calidad, aclarando y actualizando los lineamientos para el cumplimiento de requisitos legales, establecimiento de tiempos y responsables, así como también la adecuada redacción de los puntos de control de acuerdo a la guía de la Función Pública. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el procedimiento por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 30152 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Actualmente el procedimiento interno del trámite de concesión de aguas superficiales - Corporaciones está desactualizado con respecto a los requisitos legales, tiempos, responsables y puntos de control en el Sistema de Gestión de la Calidad. | Optimización del procedimiento interno del trámite en el Sistema de Gestión de Calidad, aclarando y actualizando los lineamientos para el cumplimiento de requisitos legales, establecimiento de tiempos y responsables, así como también la adecuada redacción de los puntos de control de acuerdo a la guía de la Función Pública. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el procedimiento por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 48175 | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Actualmente el procedimiento interno del trámite de Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos está desactualizado con respecto a los requisitos legales, tiempos, responsables y puntos de control en el Sistema de Gestión de la Calidad. | Optimización del procedimiento interno del trámite en el Sistema de Gestión de Calidad, aclarando y actualizando los lineamientos para el cumplimiento de requisitos legales, establecimiento de tiempos y responsables, así como también la adecuada redacción de los puntos de control de acuerdo a la guía de la Función Pública. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el procedimiento por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 30156 | Permiso de vertimientos | Actualmente el procedimiento interno del trámite de Permiso de vertimientos está desactualizado con respecto a los requisitos legales, tiempos, responsables y puntos de control en el Sistema de Gestión de la Calidad. | Optimización del procedimiento interno del trámite en el Sistema de Gestión de Calidad, aclarando y actualizando los lineamientos para el cumplimiento de requisitos legales, establecimiento de tiempos y responsables, así como también la adecuada redacción de los puntos de control de acuerdo a la guía de la Función Pública. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el procedimiento por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 491 | Permiso para la realización de obras audiovisuales, toma de fotografías y su uso posterior. | Actualmente el procedimiento interno del trámite de Permiso para la realización de obras audiovisuales, toma de fotografías y su uso posterior está desactualizado con respecto a los requisitos legales, tiempos, responsables y puntos de control en el Sistema de Gestión de la Calidad. | Optimización del procedimiento interno del trámite en el Sistema de Gestión de Calidad, aclarando y actualizando los lineamientos para el cumplimiento de requisitos legales, establecimiento de tiempos y responsables, así como también la adecuada redacción de los puntos de control de acuerdo a la guía de la Función Pública. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el procedimiento por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 42096 | Certificación como guardaparques voluntario | Actualmente el procedimiento interno del procedimiento del programa de guardaparques voluntario está desactualizado con respecto a los requisitos legales, tiempos, responsables y puntos de control en el Sistema de Gestión de la Calidad. | Optimización del procedimiento interno del trámite en el Sistema de Gestión de Calidad, aclarando y actualizando los lineamientos para el cumplimiento de requisitos legales, establecimiento de tiempos y responsables, así como también la adecuada redacción de los puntos de control de acuerdo a la guía de la Función Pública. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el procedimiento por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 40408 | Inscripción de guardaparques voluntario | Actualmente el procedimiento interno del procedimiento del programa de guardaparques voluntario está desactualizado con respecto a los requisitos legales, tiempos, responsables y puntos de control en el Sistema de Gestión de la Calidad. | Optimización del procedimiento interno del trámite en el Sistema de Gestión de Calidad, aclarando y actualizando los lineamientos para el cumplimiento de requisitos legales, establecimiento de tiempos y responsables, así como también la adecuada redacción de los puntos de control de acuerdo a la guía de la Función Pública. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el procedimiento por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | Subdirección de Gestión y Manejo Grupo de Planeación y Manejo
| 916 | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | Actualmente para cada trámite ambiental de PNNC, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M4-FO-01 denominado FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SERVICIOS DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES el cual es un formato extenso, no comprensible y que solicita datos al ciudadano que no conoce por que son propios de la entidad generando dificultades al momento de la liquidación del servicio de evaluación | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).
| 30155 | Concesión de aguas subterráneas | Actualmente para cada trámite ambiental de PNNC, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M4-FO-01 denominado FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SERVICIOS DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES el cual es un formato extenso, no comprensible y que solicita datos al ciudadano que no conoce por que son propios de la entidad generando dificultades al momento de la liquidación del servicio de evaluación | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).
| 30153 | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Actualmente para cada trámite ambiental de PNNC, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M4-FO-01 denominado FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SERVICIOS DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES el cual es un formato extenso, no comprensible y que solicita datos al ciudadano que no conoce por que son propios de la entidad generando dificultades al momento de la liquidación del servicio de evaluación | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).
| 30152 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Actualmente para cada trámite ambiental de PNNC, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M4-FO-01 denominado FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SERVICIOS DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES el cual es un formato extenso, no comprensible y que solicita datos al ciudadano que no conoce por que son propios de la entidad generando dificultades al momento de la liquidación del servicio de evaluación | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).
| 491 | Permiso para la realización de obras audiovisuales, toma de fotografías y su uso posterior | Actualmente para cada trámite ambiental de PNNC, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M4-FO-01 denominado FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SERVICIOS DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES el cual es un formato extenso, no comprensible y que solicita datos al ciudadano que no conoce por que son propios de la entidad generando dificultades al momento de la liquidación del servicio de evaluación | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).
| 48175 | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Actualmente para cada trámite ambiental de PNNC, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M4-FO-01 denominado FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SERVICIOS DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES el cual es un formato extenso, no comprensible y que solicita datos al ciudadano que no conoce por que son propios de la entidad generando dificultades al momento de la liquidación del servicio de evaluación | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).
| 31637 | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Natura | Actualmente para cada trámite ambiental de PNNC, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M4-FO-01 denominado FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SERVICIOS DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES el cual es un formato extenso, no comprensible y que solicita datos al ciudadano que no conoce por que son propios de la entidad generando dificultades al momento de la liquidación del servicio de evaluación | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).
| 30156 | Permiso de vertimientos | Actualmente para cada trámite ambiental de PNNC, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M4-FO-01 denominado FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SERVICIOS DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES el cual es un formato extenso, no comprensible y que solicita datos al ciudadano que no conoce por que son propios de la entidad generando dificultades al momento de la liquidación del servicio de evaluación | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).
| 490 | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Actualmente para cada trámite ambiental de PNNC, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M4-FO-01 denominado FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SERVICIOS DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES el cual es un formato extenso, no comprensible y que solicita datos al ciudadano que no conoce por que son propios de la entidad generando dificultades al momento de la liquidación del servicio de evaluación | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).
| 457 | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Naturales | Actualmente, los ciudadanos deben realizar el pago por los servicios de componente de evaluación como requisito para dar inicio a la solicitud del trámite a través del formulario M1-FO-05 denominado FORMULARIO autoliquidación del servicio de evaluación del trámite de registro de reservas naturales de la sociedad civil con el cual se busca que se automatice para facilidad de los ciudadanos. | Implementar el formulario por el componente de liquidación por servicio de evaluación en línea por medio de un software liquidador mucho más amigable y claro el cual estará dispuesto en página web de la entidad para el ciudadano. | Beneficio de cara a la ciudadanía: Se reduce el tiempo para el ciudadano en el momento de la liquidación que debe realizar para el pago de la liquidación por el componente de evaluación. | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-02-02 | 2025-12-15 | * Grupo de Tecnologías y Comunicaciones * Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental * Oficina Asesora de Planeación (OPA) | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (implementación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación). Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Financiera (actualización de la información sobre la aplicación anualmente sobre: salario mínimo legal vigente, honorarios, salarios y viáticos).