## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2024-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Convocar mesa de trabajo entre IGAC, SNR, ANT y PNN para avanzar en el anàlisis de 20 predios de conformidad con el indicador del Plan Conjunto. | Invitaciones a través de correo electrónico desde PNN a IGAC, Gestores descentralizados, Superientendencia de Notariado y registro, ANT. Realizar las Reuniones. Acta de las reuniones | Actas de reuniones | 2 | 2023-05-01 | 2024-12-30 | 87 | 0 | En Ejecución.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Realizar la consecusion de antecedentes registrales que permitan la elaboracion de la actualizacion de los estudios juridicos | Solicitud a las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los antecedentes registrales. Visitas a las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los antecedentes registrales | Oficios de solicitud de los antecedentes registrales Acta de las visitas. | 6 | 2023-01-02 | 2024-12-30 | 104 | 0 | En Ejecución.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 D1R | De la evaluación de los registros contables, así como de la información suministrada por PNNC, se evidenció que durante la vigencia 2020 se realizaron ajustes al valor de las Propiedades, Planta y Equipo como resultado de la corrección del saldo inicial de esta cuenta para efectos de transición al nuevo Marco Normativo, el cual se debió ver reflejado al inicio de la vigencia 2019. | Estas situaciones se presentan por falta de controles sobre la consistencia de las cifras que se registran en las Direcciones Territoriales. A su vez se presentan debilidades en la definición de políticas contables relacionadas con las determinaciones de vidas útiles. | Continuar con la actualización de las vidas utiles de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con el Manual para el Manejo y Control de Propiedad, Planta y Equipo. | Elaborar certificación sobre la actualización realizada de las vidas utiles de los bienes muebles e inmuebles suceptibles de modificación de acuerdo con el Manual para el Manejo y Control de Propiedad, Planta y Equipo, al cierre de la vigencia 2023. | Certificación sobre la actualización realizada de las vidas utiles de los bienes muebles e inmuebles suceptibles de modificación de acuerdo con el Manual para el Manejo y Control de Propiedad, Planta y Equipo, al cierre de la vigencia 2023. | 7 | 2023-07-24 | 2024-06-30 | 48.8571 | 7 | Cumplida
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6-2020R | Frente a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, se evidencia que no se da cumplimiento a los siguientes aspectos: • Revelación sobre valor en libros, depreciación acumulada, perdidas por deterioro del valor acumuladas al principio y final del periodo contable. | Esta situación se presenta por deficiencia de controles internes financieros relacionados con el cumplimiento de normas sobre revelaciones del Marco regulatorio para Entidades de Gobierno | Elaborar informe de Plan de Control Interno Contable de seguimiento y analisis de estados financieros. | Informe Trimestral de Plan de Control Interno Contable donde incluye el análisis de los estados financieros. | Informe Trimestral de Plan de Control Interno Contable | 2 | 2023-08-30 | 2024-02-28 | 26 | 2 | Cumplida
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8-2020R | De la evaluación realizada sobre la muestra de reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2020 por Parques Nacionales Naturales de Colombia, se observo que para los compromisos que se presentan a continuación, no se dan los requisitos para la constitución de las respectivas reservas presupuestales, por tal motive no es procedente su refrendación | Inexistencia de controles frente a la justificación que remiten las Direcciones territoriales al memento de constituir reservas presupuestales, que garanticen que las reservas presupuestales son originadas por hechos de fuerza mayor o caso fortuito | Actualizar el formato (Informe grfn_fo_22_reservaspresupuestales) para la constittución de la reserva presupuestal | Adicionar en el formato dos columnas donde se registre la fecha de inicio y terminación del documento soporte del Registro Presupuestal, que se constituirá como reserva presupuestal. Permitiendo verificar que sobre el mismo se haya realizado la respectiva prorroga, garantizado de esta manera que el documento se encuentre vigente. | Formato de informe grfn_fo_22 actualizado en el SGI | 1 | 2023-08-01 | 2024-02-28 | 30.1429 | 1 | Cumplida
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 4 (D4). | PNNC en la vigencia 2021, celebró el contrato de suministro No. 074 de 2021 por una cuantía de $ 40.000.000, para el cual constituyó una reserva, sin observar los principios normativos y sin cumplir con los procedimientos internos | Debilidades en la aplicación de los procedimientos y de los mecanismos de control interno al momento de constituir una reserva presupuestal. | Cumplir con el procedimiento de constitución de reserva en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito. | Describir de manera clara y concisa el motivo por el cual se deja el recurso en reserva, anexando soportes que avalen la constitución como reserva presupuestal | Formato de constitución de reserva debidamente diligenciado. | 1 | 2023-08-07 | 2024-01-31 | 25.2857 | 1 | Cumplida
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 11 (D10) | PNNC no está cumpliendo con el principio de publicidad, al no subir a la plataforma de SECOP de manera íntegra los documentos y soportes de los contratos. | Debilidades en el control, seguimiento, evaluación y monitoreo por parte de las dependencias encargadas o responsables de realizar el cargue de la información a las plataformas establecidas (SECOP) para el envío y publicación de la información contractual pertinente de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | Revisión, actualización y socialización de la Guia de Supervisión y el Procedimiento de cadena presupuestal. | Actualización de la Guia de Supervisión. Mesa de trabajo con el Grupo de Gestión Finanaciera para la actualización del procedimiento de cadena presupuestal y socialización de las modificaciones realizadas. | Guia de supervisión actualizada- procedimiento cadena presupuestal actualizado | 1 | 2023-07-19 | 2024-06-30 | 49.5714 | 1 | Cumplida
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 11 (D10) | PNNC no está cumpliendo con el principio de publicidad, al no subir a la plataforma de SECOP de manera íntegra los documentos y soportes de los contratos. | Debilidades en el control, seguimiento, evaluación y monitoreo por parte de las dependencias encargadas o responsables de realizar el cargue de la información a las plataformas establecidas (SECOP) para el envío y publicación de la información contractual pertinente de Parques Nacionales Naturales de Colombia.Debilidades en el control, seguimiento, evaluación y monitoreo por parte de las dependencias encargadas o responsables de realizar el cargue de la información a las plataformas establecidas (SECOP) para el envío y publicación de la información contractual pertinente de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | Revisión, actualización y socialización de la Guia de Supervisión y el Procedimiento de cadena presupuestal. | Actualización de la Guia de Supervisión. Mesa de trabajo con el Grupo de Gestión Finanaciera para la actualización del procedimiento de cadena presupuestal y socialización de las modificaciones realizadas. | Guia de supervisión actualizada- procedimiento cadena presupuestal actualizado | 1 | 2023-07-19 | 2024-06-30 | 49.5714 | 1 | Cumplida
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 12 (D11) | Los Estados Contables y las correspondientes notas de la vigencia 2022, en los saldos del grupo 16 - Propiedades, planta y equipo no son consistentes con la información que se registra en el aplicativo Neón. | Esta situación se genera por deficiencias en el control interno contable, asociado con la actualización adecuada, permanente y oportuna en el aplicativo NEÓN, que afecta el cumplimiento de las Políticas de Operación en el proceso contable. | Llevar a cabo la desarrollo del modulo de Construcciones en curso y reporte de Propiedad de Planta y Equipo en el aplicativo Neón. | Realizar el desarrollo del módulo de construcciones en el aplicativo Neón Realizar las adecuaciones en el software de inventarios para obtener el reporte de propiedad planta y equipo con la cuenta contable de acuerdo a la clasificación de los bienes. | Modulo actualizado Reporte actualizado | 1 | 2023-08-01 | 2024-06-30 | 47.7143 | 1 | Cumplida
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 14 | En la vigencia 2021, para las cuentas: 190501 – Bienes y Servicios Pagados por anticipado – Seguros y 190505 - Bienes y Servicios Pagados por anticipado – Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones, se identificaron saldos, los cuales fueron amortizados en la siguiente vigencia 2022. | Esta situación se genera por deficiencia en el sistema de control interno contable, asociado con la conciliación de saldos Vs las amortizaciones, al igual que con la consistencia de cifras contables por reclasificaciones, incumpliendo con el procedimiento de esta forma, del proceso de presentación de los Estados Financieros que regula las Entidades de Gobierno. De igual forma, la no exigencia de legalización de viáticos, conlleva a que se genere un saldo sin reconocer por valor de $ 410.840. | Realizar conciliación contable de la cuenta Diferidos de manera mensual | Realizar conciliación contable de manera mensual donde se incluya el valor de la amortización . | Conciliacion Contable | 6 | 2023-08-30 | 2024-02-28 | 26 | 6 | Cumplida
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 15 | La cuenta 240102 - Cuentas por pagar – Proyectos de inversión de la vigencia 2022, se observa un saldo negativo del Tercero Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, por valor de $ 128.515.924, situación que no corresponde con la naturaleza de la cuenta. | Esta situación se genera por deficiencias en el control interno contable, asociado con la conciliación de saldos por terceros, que afecta el cumplimiento de las Políticas de Operación en el proceso contable. | Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación de seguimiento contable a los proyectos de cooperación | Proyectar acta de mesa de trabajo de seguimiento contable a los proyectos de cooperación en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación. | Acta mesa de trabajo Plan de trabajo propuesto por el contratista. | 2 | 2023-08-30 | 2024-02-28 | 26 | 2 | Cumplida
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 17 | En las visitas técnicas realizadas por la auditoría financiera, con el fin de verificar los bienes seleccionados de la Cuenta Propiedades, Planta y Equipo, a las territoriales de Caribe, Andes Occidentales, Pacífico y Orinoquía, la CGR pudo evidenciar deficiencias en los sistemas de Paqueteo e identificación de bienes que está utilizando PNNC. | Debilidad en el seguimiento y control de inventarios, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual para el manejo y control de propiedad, planta y equipo de la entidad, implementados para los activos tangibles empleados para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y/o para propósitos administrativos, realizados mediante un número de placa asignado. | Capacitación a los responsables del control de los inventarios, en el manejo del sistema de identificación o plaqueteo de los bienes. | Realizar capacitación en el control de inventarios en el manejo del sistema de identificación o plaqueteo de los bienes. | * Acta de capacitación * Presentación de capacitaciòn * Listados de asistencia | 2 | 2023-08-01 | 2024-06-30 | 47.7143 | 2 | Cumplida
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 17 | En las visitas técnicas realizadas por la auditoría financiera, con el fin de verificar los bienes seleccionados de la Cuenta Propiedades, Planta y Equipo, a las territoriales de Caribe, Andes Occidentales, Pacífico y Orinoquía, la CGR pudo evidenciar deficiencias en los sistemas de Paqueteo e identificación de bienes que está utilizando PNNC. | Debilidad en el seguimiento y control de inventarios, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual para el manejo y control de propiedad, planta y equipo de la entidad, implementados para los activos tangibles empleados para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y/o para propósitos administrativos, realizados mediante un número de placa asignado. | Bienes debidamente plaqueteados | Entregar certificación con corte a 30 de junio 2024, donde se indique que todos los bienes de la entidad, se encuentran debidamente plaqueteados firmada por el Director Territorial. | Certificaciones emitidas | 7 | 2023-08-01 | 2024-12-13 | 71.4286 | 0 | En Ejecución: Se concedió prórroga hasta el 13 de diciembre del 2024 mediante orfeo radicado No 20244000004963 del 27-05-2024
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18 (D13) | La administración de PNNC, no dispuso lo pertinente para que sus edificios en un término no superior a un año, a partir del 1 de junio de 2019, realizarán auditoría energética de sus instalaciones y estableciera los objetivos de ahorro de energía a ser alcanzados a través de medidas de eficiencia energética y de cambios y/o adecuaciones en su infraestructura, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. | La alta dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia-UAESPNN, no estructuró un plan de acción para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en su artículo 292, EDIFICIOS PERTENECIENTES A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, modificatorio del artículo 30 de la Ley 1715 de 2014, el cual, promueve medidas de eficiencia energética y de cambios y/o adecuaciones en su infraestructura eléctrica. Parques Nacionales Naturales de Colombia, no ha implementado una matriz u otro instrumento para el seguimiento mensual de consumo de energía eléctrica | Establecer lineamientos para el ahorro de la energía y respectiva socializaciòn con las Direcciones Territoriales. | Elaborar circular con lineamientos para el adecuado uso de la energia en PNNC. | Circular lineamientos | 1 | 2023-08-01 | 2024-06-30 | 47.7143 | 1 | Cumplida
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Identificar las debilidades con el Grupo Tecnológico del MADS que genera el aplicativo de PNNC y la ventanilla VITAL . | Identificar las debilidades con el Grupo Tecnológico del MADS que genera el aplicativo de PNNC y la ventanilla VITAL . | Reformulación: Informe de analisis de debilidades desde PNNC relacionadas con la integración entre VITAL y la aplicación de PNNC | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 52 | 0 | Reformulada Mediante Orfeo No 20241600001553 del 08-07-2024
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Elaborar un Plan de Trabajo con base en las debilidades evidenciadas y las posibles soluciones entre OTIC del MADS y GTIC de PNNC. | Elaborar un Plan de Trabajo que conlleve a la interoperabilidad entre el aplicativo de PNNC y la Ventanilla VITAL | Reformulación: Plan de Trabajo para lograr la interoperabilidad entre el aplicativo de PNNC y la Ventanilla VITAL | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 52 | 0 | Reformulada Mediante Orfeo No 20241600001553 del 08-07-2024
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 VITAL | Lo anterior es originado por deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma vital para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos a la plataforma VITAL, que no se encuentran establecido por el Decreto 1076 | Descentralización de un sistema de cobertura nacional que permita a los diferentes usuarios acceder a los trámites ambientales disponibles para su jurisdicción. Riesgos de ineficiencia e ineficacia en la capacidad institucional en aras de cumplir los fines esenciales del estado y los lineamientos política de Gobierno digital, para la atención de trámites ambientales. | Definir los lineamientos por parte de PNNC que conlleve a la interoperabilidad con la herramienta VITAL segun la versión vigente y los parámetros establecidos por el MADS, MINTIC y/o AND | Definir los lineamientos por parte de PNNC para la interoperabilidad con la herramienta VITAL segun la versión vigente y los parametros establecidos por el MADS, MINTIC y/o AND | Reformulación: Lineamientos por parte de PNNC para la interoperabilidad con la herramienta VITAL segun la versión vigente y los parametros establecidos por el MADS, MINTIC y/o AND | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 52 | 0 | Reformulada Mediante Orfeo No 20241600001553 del 08-07-2024
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO