## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2024-12-12
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A DTAN | Deficiencias de control de los procesos contractuales, en el seguimiento al registro de los documentos en el aplicativo SECOP respecto de los 55 procesos contractuales suscritos por la DTAN PNN Serranía de los Yariguíes, se evidenció que la entidad no publicó los Certificados de Registros Presupuestales. | Deficiencias de control de los procesos contractuales, en el seguimiento al registro de los documentos en el aplicativo SECOP y la inobservancia de las normas de publicidad, que conlleva a no dar una aplicación correcta de la normativa prevista al no efectuar el registro total de los documentos de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP | Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la publicación oportuna y completa de los documentos en la plataforma SECOP II, asegurando transparencia y acceso a la información contractual. | Capacitar a los responsables de adelantar los procesos de contratación y a los Supervisores en la normatividad vigente sobre contratación pública, transparencia, el manual de contratacion y el procedimiento para la publicación de los documentos que son obligatorios de cargar en la plataforma transaccional SECOP II | Presentación realizada. Listado de asistencia | 2 | 2024-12-24 | 2025-12-30 | 53
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A DTAN | Deficiencias de control de los procesos contractuales, en el seguimiento al registro de los documentos en el aplicativo SECOP respecto de los 55 procesos contractuales suscritos por la DTAN PNN Serranía de los Yariguíes, se evidenció que la entidad no publicó los Certificados de Registros Presupuestales. | Deficiencias de control de los procesos contractuales, en el seguimiento al registro de los documentos en el aplicativo SECOP y la inobservancia de las normas de publicidad, que conlleva a no dar una aplicación correcta de la normativa prevista al no efectuar el registro total de los documentos de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP | Realizar la revisión y cargue en el SECOP II, de los Registros Presupuestales y las designaciones de Supervisión de todos los contratos de la DTAN, incluyendo los 55 contratos objeto de la auditoría | Elaborar una matriz de control de los contratos de la DTAN, donde se incluya toda la información contractual y la verificación en el SECOP II de la misma. | Actas de reunion Matriz de seguimiento | 1 | 2024-12-24 | 2025-12-30 | 53
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2OI DTAN | Omisión en la aplicación de las normas archivísticas en la gestión documental de los expedientes contractuales físicos en las sedes operativas y administrativas, ubicadas en los municipios de San Vicente de Chucuri, Galán y Simacota. | Lo anterior originado por omisión en la aplicación de las normas archivísticas en la gestión documental de la entidad. | Garantizar la correcta aplicación de las normas archivísticas en la gestión documental de los expedientes contractuales físicos de la DTAN y PNN Yariguies. | Realizar una capacitación obligatoria sobre las normas archivísticas vigentes para todo el personal encargado de la gestión documental en la DTAN y en el Parque Nacional Natural Serrania los Yariguies. | Presentacion realizada Listado de asistencia | 2 | 2024-12-24 | 2025-12-30 | 53
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2OI DTAN | Omisión en la aplicación de las normas archivísticas en la gestión documental de los expedientes contractuales físicos en las sedes operativas y administrativas, ubicadas en los municipios de San Vicente de Chucuri, Galán y Simacota. | Lo anterior originado por omisión en la aplicación de las normas archivísticas en la gestión documental de la entidad. | Revisar, ordenar y foliar la documentación conforme a la tabla de retención documental (TRD) de los contratos 170 de 2021 y contrato 02 de 2023 y seguir tramitando el expediente virtual a través de SECOP. | Realizar la verificación de todos los expedientes contractuales de acuerdo a las normas archvisticas. | Acta de reunion de verificación de los expedientes contractuales | 1 | 2024-12-24 | 2025-11-30 | 48.5
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3D DTAN | Ausencia de conformación de los archivos electrónicos generados en desarrollo de los procesos contractuales, los cuales deben estar debidamente estructurados con la totalidad de los documentos. | Lo anterior generado por deficiencias en los mecanismos de control interno administrativo en cuanto al seguimiento en la conformación de los expedientes electrónicos contractuales. | Asegurar la conformación estructurada y completa en el sistema documental Orfeo de los archivos electrónicos de lo contratos auditados , cumpliendo con los lineamientos normativos y buenas prácticas en gestión archivistica | Estructurar y complementar los expedientes virtuales auditados de manera integral, garantizando la inclusión de todos los documentos que componen cada proceso contractual gestionado en la Dirección Territorial Andes Nororientales respetando las buenas practicas de la gestión archivistica | Actas de reunion trimestrales con avances y compromisos | 3 | 2024-12-24 | 2025-11-30 | 48.5
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4D DTAN | La Dirección Territorial Andes Nororientales no realizó la reducción del recurso 20 FONAM de manera oportuna por $39,2 millones en la vigencia 2023 | Lo anterior, se origina en falencias en el proceso de supervisión de los contratos, así como en el envío de información oportuna a la oficina de presupuesto para lo pertinente y dar cumplimiento a los lineamientos internos de cierre presupuestal. | Implementar controles que garanticen la reducción oportuna de saldos no ejecutados en futuros procesos contractuales. | Capacitar al equipo financiero y supervisores en la Normatividad establecida para el manejo y gestión de recursos los públicos, procedimientos de reducción oportuna de recursos no ejecutados, liberación de saldos y Buenas prácticas en el monitoreo y control presupuestal de cada proceso contractual. | Listado de asistencia Presentacion realizada. | 3 | 2024-12-24 | 2025-11-30 | 48.5
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4D DTAN | La Dirección Territorial Andes Nororientales no realizó la reducción del recurso 20 FONAM de manera oportuna por $39,2 millones en la vigencia 2023 | Lo anterior, se origina en falencias en el proceso de supervisión de los contratos, así como en el envío de información oportuna a la oficina de presupuesto para lo pertinente y dar cumplimiento a los lineamientos internos de cierre presupuestal. | Implementar controles que garanticen la reducción oportuna de saldos no ejecutados en futuros procesos contractuales. | Realizar seguimientos e informes trimestrales al area de gestion financiera que permitan identificar saldos no ejecutados con tiempo suficiente para su liberación oportuna. | Correos electronicos | 3 | 2024-12-24 | 2025-12-30 | 53
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5D DTAN | Constitución de reservas presupuestales por inadecuada e inoportuna gestión de la administración en la solicitud del PAC ante el Ministerio de Hacienda | Todo lo anterior, denota una inadecuada e inoportuna gestión de la administración en cuanto a la solicitud del PAC por fuera de los términos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Implementar controles que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente en la constitución de reservas presupuestales. | Realizar seguimientos, validaciones Trimestrales mediante reuniones el Estado de ejecución de los Compromisos | Listado de asistencia de la reunion realizada | 3 | 2024-12-24 | 2025-12-30 | 53
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A DTAN | El comprobante contable fue registrado por el valor total de adquisición en la cuenta 160502001 Rurales sin separar la vivienda y demás elementos accesorios detallados en el avaluó comercial. | Lo anterior se presenta por deficiencias en los mecanismos de control interno contable, así como en aplicación de los procedimientos internos establecidos para el registro de predios en el inventario y ausencia de conciliación de los saldos contables frente a inventarios para el grupo Propiedad, Planta y Equipo | Fortalecer los procesos de Gestion Corporativa y financiera y asi evitar la recurrencia de errores similares en futuras adquisiciones de bienes inmuebles. | Capacitacion al personal de Gestión corporativa y financiera de la DTAN en temas relacionados con el manual de politicas contables en temas relacionados con el ingreso de bienes inmuebles al aplicativo de inventarios que maneja la Entidad y la respectiva conciliación de saldos de Propiedad, planta y equipo. | Listado de asistencia Presentación realizada. | 2 | 2024-12-24 | 2026-02-28 | 61.4
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A DTAN | El comprobante contable fue registrado por el valor total de adquisición en la cuenta 160502001 Rurales sin separar la vivienda y demás elementos accesorios detallados en el avaluó comercial. | Lo anterior se presenta por deficiencias en los mecanismos de control interno contable, así como en aplicación de los procedimientos internos establecidos para el registro de predios en el inventario y ausencia de conciliación de los saldos contables frente a inventarios para el grupo Propiedad, Planta y Equipo | Fortalecer los procesos de Gestion Corporativa y financiera y asi evitar la recurrencia de errores similares en futuras adquisiciones de bienes inmuebles. | Segregar y reclasificar el valor total de adquisición registrado en los predios las delicias, la serrania y los alpes, separando los elementos como lo dice el manual de politicas contables. | Entradas a almacen donde se identifique la segregacion de los elementos | 1 | 2024-12-24 | 2026-01-30 | 57.3
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7D DTAN | Registros presupuestales generados con fecha posterioridad a la escritura pública de compraventa. | Lo anterior, originada por falencias en los mecanismos de control interno financiero, y aplicación del manual de contratación, así como desconocimiento por parte del área de saneamiento de tierras en cuanto a solicitar los respectivos registros presupuestales con anterioridad a la oferta y firma de escrituras. | Corregir la falta de registros presupuestales oportunos y asegurar que en futuras compras de predios se cumpla con la normativa presupuestal vigente. | Realizar sensibilización en el procedimiento de cadena presupuestal a los responsables de la gestion financiera, gestión contractual y área juridica de conformidad con los procedimientos establecidos por la Entidad | Listado de asistencia Presentacion realizada | 1 | 2024-12-24 | 2026-04-30 | 74.4
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8D DTAN | Deficiencias en el seguimiento, vigilancia y control por parte del Supervisor en la aplicación oportuna de las cláusulas pactadas en el contrato. | La anterior situación originada por deficiencias en el seguimiento, vigilancia y control por parte del Supervisor designado por la DTAN en cuanto a la aplicación oportuna de las cláusulas pactadas en el contrato, al no comunicar de manera oportuna el incumplimiento del referido contrato. | Evitar la recurrencia de prórrogas innecesarias o falta de planeación en futuros contratos. | Capacitar al personal responsable en supervisiones de contratos y al grupo de contratos en todo lo relacionado con el proceso administrativo de carácter sancionatorio en los procesos contractuales que se adelanten en la Dirección Territorial Andes Nororientales | Listado de asistencia Presentacion realizada | 2 | 2024-12-24 | 2026-06-30 | 79
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8D DTAN | Deficiencias en el seguimiento, vigilancia y control por parte del Supervisor en la aplicación oportuna de las cláusulas pactadas en el contrato. | La anterior situación originada por deficiencias en el seguimiento, vigilancia y control por parte del Supervisor designado por la DTAN en cuanto a la aplicación oportuna de las cláusulas pactadas en el contrato, al no comunicar de manera oportuna el incumplimiento del referido contrato. | Corregir las deficiencias identificadas en la gestión y control del plazo contractual, garantizando el cumplimiento oportuno de los contratos y evitando solicitudes de prórrogas injustificadas o no planificadas. | Incorporar las acciones tomadas en el expediente del contrato y en el SECOP como evidencia ante los órganos de control. | Informe validando el cargue de las acciones realizadas | 1 | 2024-12-24 | 2026-05-30 | 74.4
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO