## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2024-10-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D1 | Los contratos de Obra Pública Nación No.004 de 2023 y el contrato de Prestación de Servicios Nación No. 263 de 2023 presentaron deficiencias en la planeación y en la constitución de reservas presupuestales, lo que no permitió la ejecución dentro de la vigencia 2023 y la sobreestimación de las reservas presupuestales | Deficiencias en la planeación del contrato de obra pública No. 004 de 2023. Debilidades en la aplicación del control interno de la entidad. Incumplimiento en las funciones del funcionario encargado de la aplicación del procedimiento relacionado con la constitución, pago y liberación de reservas presupuestales. | Fortalecer el ejercicio de planeación desde la elaboración del plan anual de adquisiciones con sus modificaciones para seguimiento de los contratos de obra pública suscritos en la DTAO y sus AP adscritas. Teniendo en cuenta la normatividad vigente de reservas presupuestales y exigencias del procedimiento de constitución de reserva en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito. | Verificar las modalidades de contratación para iniciar el proceso contractual de acuerdo a las necesidades y lineamientos impartidos en el encuentro de Planeación. | 1. Matriz de verificación con las modalidades contratos a suscribir 2. Acta y lista de asistencia. | 2 | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 21 |  | DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES PNN LOS NEVADOS
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D1 | Los contratos de Obra Pública Nación No.004 de 2023 y el contrato de Prestación de Servicios Nación No. 263 de 2023 presentaron deficiencias en la planeación y en la constitución de reservas presupuestales, lo que no permitió la ejecución dentro de la vigencia 2023 y la sobreestimación de las reservas presupuestales | Deficiencias en la planeación del contrato de obra pública No. 004 de 2023. Debilidades en la aplicación del control interno de la entidad. Incumplimiento en las funciones del funcionario encargado de la aplicación del procedimiento relacionado con la constitución, pago y liberación de reservas presupuestales. | Fortalecer el ejercicio de planeación desde la elaboración del plan anual de adquisiciones con sus modificaciones para seguimiento de los contratos de obra pública suscritos en la DTAO y sus AP adscritas. Teniendo en cuenta la normatividad vigente de reservas presupuestales y exigencias del procedimiento de constitución de reserva en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito. | Realizar reunión con la oficina de infraestructura para concertar la realización de contratos de obra que estan a cargo de la DT. | 1. Acta y lista de asistencia 2. Programación de concertación socializada mediante orfeo | 2 | 2024-11-01 | 2025-10-30 | 51 |  | DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES PNN LOS NEVADOS
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D1 | Los contratos de Obra Pública Nación No.004 de 2023 y el contrato de Prestación de Servicios Nación No. 263 de 2023 presentaron deficiencias en la planeación y en la constitución de reservas presupuestales, lo que no permitió la ejecución dentro de la vigencia 2023 y la sobreestimación de las reservas presupuestales | Deficiencias en la planeación del contrato de obra pública No. 004 de 2023. Debilidades en la aplicación del control interno de la entidad. Incumplimiento en las funciones del funcionario encargado de la aplicación del procedimiento relacionado con la constitución, pago y liberación de reservas presupuestales. | Fortalecer el ejercicio de planeación desde la elaboración del plan anual de adquisiciones con sus modificaciones para seguimiento de los contratos de obra pública suscritos en la DTAO y sus AP adscritas. Teniendo en cuenta la normatividad vigente de reservas presupuestales y exigencias del procedimiento de constitución de reserva en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito. | Realizar un semaforo de alertas (excel) anual de tiempos de la planeación de la contratación de la DTAO con plazos máximos definidos que arranca desde la fase precontractual hasta su ejecución, socializado con el Nivel Central, Dirección Territorial Andes Occidentales y Area Protegida. | Semaforo de alertas (Excel) socializado con las AP mediante orfeo. | 1 | 2024-11-01 | 2025-04-30 | 12 |  | DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES PNN LOS NEVADOS
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D1 | Los contratos de Obra Pública Nación No.004 de 2023 y el contrato de Prestación de Servicios Nación No. 263 de 2023 presentaron deficiencias en la planeación y en la constitución de reservas presupuestales, lo que no permitió la ejecución dentro de la vigencia 2023 y la sobreestimación de las reservas presupuestales | Deficiencias en la planeación del contrato de obra pública No. 004 de 2023. Debilidades en la aplicación del control interno de la entidad. Incumplimiento en las funciones del funcionario encargado de la aplicación del procedimiento relacionado con la constitución, pago y liberación de reservas presupuestales. | Fortalecer el ejercicio de planeación desde la elaboración del plan anual de adquisiciones con sus modificaciones para seguimiento de los contratos de obra pública suscritos en la DTAO y sus AP adscritas. Cumplir con la normatividad vigente de reservas presupuestales y exigencias del procedimiento de constitución de reserva en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito. | Realizar seguimiento mensual a la planeación contractual y definir si hay contratos que superan la vigencia. | 1. Matriz de seguimiento contratos mensual 2. Acta y lista de asistencia | 12 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 7 |  | DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES PNN LOS NEVADOS
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D1 | Los contratos de Obra Pública Nación No.004 de 2023 y el contrato de Prestación de Servicios Nación No. 263 de 2023 presentaron deficiencias en la planeación y en la constitución de reservas presupuestales, lo que no permitió la ejecución dentro de la vigencia 2023 y la sobreestimación de las reservas presupuestales | Deficiencias en la planeación del contrato de obra pública No. 004 de 2023. Debilidades en la aplicación del control interno de la entidad. Incumplimiento en las funciones del funcionario encargado de la aplicación del procedimiento relacionado con la constitución, pago y liberación de reservas presupuestales. | Fortalecer el ejercicio de planeación desde la elaboración del plan anual de adquisiciones con sus modificaciones para seguimiento de los contratos de obra pública suscritos en la DTAO y sus AP adscritas. Cumplir con la normatividad vigente de reservas presupuestales y exigencias del procedimiento de constitución de reserva en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito. | Realizar una reunión de revisión de apropiaciones presupuestales asignadas en el último trimestre y la viabilidad de la contratación de dichos recursos. | 1. Acta con decisiones sobre viabilidad de los contratos y lista de asistencia. 2. Certificados de disponibilidad expedidos | 2 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 7 |  | DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES PNN LOS NEVADOS
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D1 | Los contratos de Obra Pública Nación No.004 de 2023 y el contrato de Prestación de Servicios Nación No. 263 de 2023 presentaron deficiencias en la planeación y en la constitución de reservas presupuestales, lo que no permitió la ejecución dentro de la vigencia 2023 y la sobreestimación de las reservas presupuestales | Deficiencias en la planeación del contrato de obra pública No. 004 de 2023. Debilidades en la aplicación del control interno de la entidad. Incumplimiento en las funciones del funcionario encargado de la aplicación del procedimiento relacionado con la constitución, pago y liberación de reservas presupuestales. | Fortalecer el ejercicio de planeación desde la elaboración del plan anual de adquisiciones con sus modificaciones para seguimiento de los contratos de obra pública suscritos en la DTAO y sus AP adscritas. Cumplir con la normatividad vigente de reservas presupuestales y exigencias del procedimiento de constitución de reserva en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito. | Realizar una reunión para identificar los contratos que por fuerza mayor deben superar la vigencia e implementar el procedimiento de constitución de reservas presupuestales. Dando cumplimiento a la normatividad vigente de reservas presupuestales y exigencias del procedimiento de constitución de reserva. | 1. Acta y lista de asistencia. 2. Listado de contratos que superan la vigencia. | 2 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 7 |  | DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES PNN LOS NEVADOS
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2D1 | Deficiencias en el sistema de control interno en materia de supervisión del contrato de obra pública No.004 de 2023, debido a que: 1) se aprobó la solicitud de suspensión sin advertencia de un posible incumplimiento, 2) se realizó suspensión indefinida del contrato, y 3) hubo falta de seguimiento para la eventual reanudación y garantizar la ejecución del contrato. | Deficiencias en el sistema de control interno en materia de supervisión del contrato de obra pública No.004 de 2023, debido a que: 1) se aprobó la solicitud de suspensión sin advertencia de un posible incumplimiento, 2) se realizó suspensión indefinida del contrato, y 3) hubo falta de seguimiento para la eventual reanudación y garantizar la ejecución del contrato. | Fortalecer el procedimiento de supervisión y seguimiento de los contratos. | Realizar capacitación en el proceso de gestión contractual enfocada en la supervision, cumplimiento de obligaciones y seguimientos de los contratos de obra pública. | 1. Acta y lista de asistencia 2. Presentación capacitación | 2 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 12 |  | DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES PNN LOS NEVADOS
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2D1 | Deficiencias en el sistema de control interno en materia de supervisión del contrato de obra pública No.004 de 2023, debido a que: 1) se aprobó la solicitud de suspensión sin advertencia de un posible incumplimiento, 2) se realizó suspensión indefinida del contrato, y 3) hubo falta de seguimiento para la eventual reanudación y garantizar la ejecución del contrato. | Deficiencias en el sistema de control interno en materia de supervisión del contrato de obra pública No.004 de 2023, debido a que: 1) se aprobó la solicitud de suspensión sin advertencia de un posible incumplimiento, 2) se realizó suspensión indefinida del contrato, y 3) hubo falta de seguimiento para la eventual reanudación y garantizar la ejecución del contrato. | Fortalecer el procedimiento de supervisión y seguimiento de los contratos. | Seguimiento mensual a los informes de la interventoria en la ejecución de los contratos de obra por DTAO y AP | 1. Acta con los resultados del seguimiento, las alertas y compromisos y Listado de asistencia. | 5 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 49 |  | DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES PNN LOS NEVADOS
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO