## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2024-06-25
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO 2. PATRIMONIO NATURAL y PNNC. | CONTRATO VA-00-001-2020. En marco del acuerdo por separado firmado entre KFW y el MADS en representación del gobierno nacional para la implementación del programa REM Colombia con recursos donados por Alemania, Noruega y Reino Unido; Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, suscribió el contrato VA-00-001-2020 el 31 de agosto de 2020, por $ 199.999.986, no se actualizó el amparo de la póliza por concepto de estabilidad de la obra conforme a los otro sí. | Deficiencias en la verificación de las pólizas suscritas por modificaciones y/o prorrogas de los contratos, las cuales se deberían actualizar conforme al contrato, por parte del Contratante y de la supervisión. | Verificar con el Fondo de Patrimonio Natural que las pólizas se actualicen de acuerdo con las modificaciones al contrato | Una vez efectuada las modificaciones contractuales se le remitirá comunicación a Fondo de Patrimonio Natural para que remita a la Interventoría y a la Supervisión copia de la actualización de las pólizas de ley. | Orfeo Radicado-Correo Electrónico | 100% | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 22 |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO 2. PATRIMONIO NATURAL y PNNC. | CONTRATO VA-00-001-2020. En marco del acuerdo por separado firmado entre KFW y el MADS en representación del gobierno nacional para la implementación del programa REM Colombia con recursos donados por Alemania, Noruega y Reino Unido; Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, suscribió el contrato VA-00-001-2020 el 31 de agosto de 2020, por $ 199.999.986, no se actualizó el amparo de la póliza por concepto de estabilidad de la obra conforme a los otro sí. | Deficiencias en la verificación de las pólizas suscritas por modificaciones y/o prorrogas de los contratos, las cuales se deberían actualizar conforme al contrato, por parte del Contratante y de la supervisión. | Realizar el seguimiento inmediato a la actualizaciones de las polizas contrctuales una vez se suscriban las modificaciones dentro de la ejecución de los contratos. | Una vez actualizadas las pólizas y remitidas a la entidad, el supervisor procederá a la verificación y aprobación de las mismas. | Print de aprobación de la garantía en el Secop II | 100% | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 22 |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO 5.A1 PATRIMONIO NATURAL y PNNC. | CONTRATO DE OBRA No. KFW-CO-0015 DE 2021 PATRIMONIO NATURAL-PNNC por un valor de $898.455.530 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y CORFUTURO. Los diseños evidenciaron fallas en su planeación al no considerar entre otros aspectos la Cota de inundación del área, no se realizó la construcción del embarcadero ni la torre de Vigia de 4 pisos de la sede operativa el Torno. | Deficiencias en la interventoría y en las actividades de supervisión del contrato, al no realizar seguimiento oportuno a las especificaciones técnicas del contrato de obra KFW-00-0015- de 2021; que permitiera el cumplimiento de los ítems No. 5.3, y 5.10, además, de la falta de gestión por parte de PNNC, para preservar los bienes y no haber tomado las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales de la sede operativa el Torno. | Participar en estrategias conjuntas con las autoridades para mejorar la seguridad del área de influencia del VP Isla de Salamanca | Concertar reuniones con autoridades para establecer la situación de orden público en la zona y determinar medidas de ayuda mutua a fin de obtener acompañamiento permanente, de otras instituciones que vigilan y regulan el orden público. | Actas de reunión | 2 | 2024-10-31 | 2025-10-30 | 52 |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO 5A2. PATRIMONIO NATURAL y PNNC. | CONTRATO DE OBRA No. KFW-CO-0015 DE 2021 PATRIMONIO NATURAL-PNNC por un valor de $898.455.530 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y CORFUTURO. Los diseños evidenciaron fallas en su planeación al no considerar entre otros aspectos la Cota de inundación del área, no se realizó la construcción del embarcadero ni la torre de Vigia de 4 pisos de la sede operativa el Torno. | Deficiencias en la interventoría y en las actividades de supervisión del contrato, al no realizar seguimiento oportuno a las especificaciones técnicas del contrato de obra KFW-00-0015- de 2021; que permitiera el cumplimiento de los ítems No. 5.3, y 5.10, además, de la falta de gestión por parte de PNNC, para preservar los bienes y no haber tomado las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales de la sede operativa el Torno. | Participar en estrategias conjuntas con las autoridades para mejorar la seguridad del área de influencia del VP Isla de Salamanca | Realizar reuniones de seguimiento a los compromisos para mejorar la situación de orden público en el sector. | Acta de seguimiento | 2 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 35 |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO 5A3. PATRIMONIO NATURAL y PNNC. | CONTRATO DE OBRA No. KFW-CO-0015 DE 2021 PATRIMONIO NATURAL-PNNC por un valor de $898.455.530 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y CORFUTURO. Los diseños evidenciaron fallas en su planeación al no considerar entre otros aspectos la Cota de inundación del área, no se realizó la construcción del embarcadero ni la torre de Vigia de 4 pisos de la sede operativa el Torno. | Deficiencias en la interventoría y en las actividades de supervisión del contrato, al no realizar seguimiento oportuno a las especificaciones técnicas del contrato de obra KFW-00-0015- de 2021; que permitiera el cumplimiento de los ítems No. 5.3, y 5.10, además, de la falta de gestión por parte de PNNC, para preservar los bienes y no haber tomado las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales de la sede operativa el Torno. | Realizar las gestiones correspondientes para el buen estado de la sede El Torno | Solicitar el acompañamiento del Grupo de Infraestructura para la revisión e informe de las necesidades de mantenimiento de la sede El Torno | Memorando-Informe | 2 | 2024-09-01 | 2025-10-30 | 56 |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO 5A4. PATRIMONIO NATURAL y PNNC. | CONTRATO DE OBRA No. KFW-CO-0015 DE 2021 PATRIMONIO NATURAL-PNNC por un valor de $898.455.530 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y CORFUTURO. Los diseños evidenciaron fallas en su planeación al no considerar entre otros aspectos la Cota de inundación del área, no se realizó la construcción del embarcadero ni la torre de Vigia de 4 pisos de la sede operativa el Torno. | Deficiencias en la interventoría y en las actividades de supervisión del contrato, al no realizar seguimiento oportuno a las especificaciones técnicas del contrato de obra KFW-00-0015- de 2021; que permitiera el cumplimiento de los ítems No. 5.3, y 5.10, además, de la falta de gestión por parte de PNNC, para preservar los bienes y no haber tomado las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales de la sede operativa el Torno. | Realizar las gestiones correspondientes para el buen estado de la sede El Torno | Solicitar y gestionar los recursos para desarrollar las labores de mantenimiento, conforme con la priorización de necesidades, en el Plan de Acción Anual 2025-2026. | Memorando | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 56 |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO 5A5. PATRIMONIO NATURAL y PNNC. | CONTRATO DE OBRA No. KFW-CO-0015 DE 2021 PATRIMONIO NATURAL-PNNC por un valor de $898.455.530 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y CORFUTURO. Los diseños evidenciaron fallas en su planeación al no considerar entre otros aspectos la Cota de inundación del área, no se realizó la construcción del embarcadero ni la torre de Vigia de 4 pisos de la sede operativa el Torno. | Deficiencias en la interventoría y en las actividades de supervisión del contrato, al no realizar seguimiento oportuno a las especificaciones técnicas del contrato de obra KFW-00-0015- de 2021; que permitiera el cumplimiento de los ítems No. 5.3, y 5.10, además, de la falta de gestión por parte de PNNC, para preservar los bienes y no haber tomado las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales de la sede operativa el Torno. | Mejorar las competencias del personal que opera en la VP Isla de Salamanca, a través de un programa de capacitación en orden y limpieza. | Realizar capacitaciones en orden y limpieza a los operarios de la VP ISLA DE SALAMANCA. | Lista de asistencia | 4 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | 35 |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO