Nombre plan

Plan Institucional de Archivos

2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	DEFINICIONES	5

3.	OBJETIVO	6

4.	MARCO DE REFERENCIA	6

5.	CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	6

5.1.	Misión	8

5.2.	Visión y valores institucionales	8

5.3.	Pilares y Objetivos Estratégicos de PNNC	9

5.4.	Líneas Estratégicas de los Pilares	10

5.5.	Mapa de Procesos	11

5.6.	Organigrama	12

5.7.	Instrumentos y herramientas estratégicas del Proceso A4 Gestión Documental	13

6.	DIAGNÓSTICO	16

6.1.	Aspectos críticos	18

6.2.	Priorización de aspectos críticos	20

7.	VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR	24

7.1.	Objetivos de la Visión Estratégica del PINAR	24

8.	ESTRATEGIAS	25

8.1.	Planes y programas	26

8.1.1.	Plan de Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico y de Archivo – SGDEA	26

8.1.2.	Plan de Capacitación Institucional: Ejes habilidades y competencias – Inducción y reinducción / Gestión Documental	29

8.1.3.	Plan de conservación de archivos físicos	31

8.1.4.	Programa de Organización de Archivos	34

8.1.5.	Programa de Elaboración y/o Actualización de Inventarios Documentales en FUID	36

8.1.6.	Plan de Digitalización de Expedientes	38

8.1.7.	Plan de Elaboración y/o Actualización de Instrumentos y Herramientas Archivísticas	42

8.1.8.	Mapa de ruta	44

9.	EVALUACIÓN DEL PLAN PINAR	45

10.	ROLES Y RESPONSABILIDADES	45

11.	ANEXOS	45

12.	BIBLIOGRAFÍA	46

13.	CONTROL DE CAMBIOS	46

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Pilares y Objetivos Estratégicos	11

Tabla 2. Líneas Estratégicas por Pilar	12

Tabla 3. Procedimientos y finalidad	15

Tabla 4. Aspectos críticos y riesgos en la gestión documental	21

Tabla 5. Análisis de riesgos	21

Tabla 6. Ejemplo de priorización de aspectos críticos	22

Tabla 7. Ejemplo de los resultados obtenidos	23

Tabla 8. Relación de aspectos críticos de PNNC con el eje articulador y criterios de evaluación	24

Tabla 9. Priorización de los aspectos críticos y su relación con los ejes articuladores	25

Tabla 10. Objetivos de la visión estratégica derivados de los aspectos críticos y ejes articuladores	27

Tabla 11. Relación entre objetivos y estrategias	27

Tabla 12. Actividades para la Implementación del Plan de SGDEA	29

Tabla 13. Recursos requeridos para la Implementación del SGDEA	30

Tabla 14. Actividades para la implementación del PIC ejes habilidades y competencias – Inducción y reinducción / Gestión Documental	31

Tabla 15. Recursos requeridos para la ejecución del PIC ejes habilidades y competencias – Inducción y reinducción / Gestión Documental	32

Tabla 16. Actividades para la implementación del Plan de Conservación de Archivos Físicos	34

Tabla 17. Recursos requeridos para el Plan de Conservación	35

Tabla 18. Actividades para la ejecución del Programa de Organización de Archivos	36

Tabla 19. Recursos requeridos para el Programa de Organización de Archivos	37

Tabla 20. Actividades para la implementación del Programa de Elaboración y/o Actualización de Inventarios Documentales en el FUID	38

Tabla 21. Recursos requeridos para la implementación del Programa de Elaboración y/o Actualización de Inventarios Documentales	40

Tabla 22. Actividades para la Digitalización de Expedientes	41

Tabla 23. Recursos requeridos para el proceso de digitalización documental	43

Tabla 24. Actividades para la implementación del Plan de Elaboración y/o Actualización de Instrumentos Archivísticos	45

Tabla 25. Recursos requeridos para la implementación del Plan de Elaboración y/o Actualización de Instrumentos Archivísticos	46

Tabla 26. Cronograma Estratégico 2026 – Mapa de Ruta de Actividades	46

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Valores institucionales	10

Figura 2. Valores institucionales	13

Figura 3. Organigrama	14

# INTRODUCCIÓN

El instrumento archivístico Plan Institucional de Archivos – PINAR de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC, para la vigencia 2026, se concibe como una herramienta estratégica orientada al fortalecimiento de la gestión documental de la entidad. Considerando las transformaciones propias de la era digital, el PINAR se alinea con los principios, políticas y objetivos institucionales, y se diseña con base en la identificación de debilidades y oportunidades de mejora detectadas en los procesos archivísticos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.4 del Acuerdo AGN 001 de 2024, el Plan Institucional de Archivos – PINAR es un instrumento de planeación, formulación y seguimiento de la función archivística y de la gestión documental.

Su finalidad involucra acciones orientadas a garantizar la eficiencia y eficacia en la implementación de la Política de Gestión Documental, así como al cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan de Acción Institucional – PAI. Este instrumento aborda tales aspectos de manera programática y planificada, de modo que las actividades establecidas se ejecuten dentro de los plazos definidos. Ello implica planificar y tomar decisiones orientadas a alcanzar un futuro deseado mediante una secuencia de pasos y estrategias.

En este sentido, el PINAR contribuye al cumplimiento de la función esencial de los archivos: garantizar la gestión, conservación y acceso al patrimonio documental, asegurando que este sirva como memoria institucional, respaldo de decisiones y evidencia de la gestión pública. Así mismo, fortalece la organización, el control, la preservación y la difusión de los documentos, de manera que la información sea útil para la administración, la transparencia, la cultura, la defensa de los derechos humanos y ambientales, la investigación y la participación ciudadana.

El PINAR es liderado por la Subdirección Administrativa y Financiera, su ejecución y seguimiento está a cargo del Grupo de Procesos Corporativos, aunque requiere e involucra a todas las dependencias productoras de información de PNNC, incluyendo Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas. Su ejecución se alinea con las necesidades institucionales prioritarias, determinadas tras un proceso de diagnóstico (con algunas validaciones en sitio) y en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Este documento incorpora las conclusiones del diagnóstico sobre la situación actual de la gestión documental en PNNC, elaborado con base en el análisis de diversas herramientas administrativas que permitieron identificar los aspectos críticos de la función archivística. Dichos aspectos se evaluaron conforme a los riesgos institucionales y su nivel de impacto, en correspondencia con los cinco (5) ejes articuladores definidos:

Administración de archivos

Acceso a la información

Preservación de la información

Aspectos tecnológicos y de seguridad

Fortalecimiento y articulación

A partir de lo anterior, se elaboró una matriz de priorización que permitió identificar los cinco (5) aspectos críticos de mayor impacto para PNNC. Con base en esta priorización se construye la visión estratégica del PINAR, que servirá como plataforma para formular, desarrollar e implementar los proyectos archivísticos que la entidad emprenderá y/o dará continuidad durante la vigencia 2026, con el fin de mitigar los riesgos identificados y fortalecer la gestión documental.

Este instrumento consolida e identifica los planes, programas y proyectos de la función archivística, atendiendo las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades detectadas.

En materia de administración de archivos, el alcance del PINAR comprende tanto los documentos producidos por PNNC en el desarrollo de sus funciones misionales, como aquellos recibidos o heredados en ejercicio de sus competencias, que integran el Archivo Central y los Archivos de Gestión de la entidad.

Por otra parte, con el propósito de fortalecer la gestión archivística mediante la actualización e implementación de instrumentos y herramientas, PNNC revisó versiones anteriores del PINAR, evidenciando avances en la administración y manejo documental de la entidad, lo cual permitió priorizar actividades para la vigencia 2026.

La metodología utilizada para el desarrollo y actualización del PINAR se encuentra establecida en el “Manual para la Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR” del Archivo General de la Nación, publicado en 2014. La planeación se proyecta para una ejecución anual y se declara válida para la vigencia 2026.

Finalmente, este documento contiene información orientada a la mejora continua de la calidad de los productos y servicios archivísticos de PNNC, y se actualiza en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, así como para fortalecer la experiencia y la satisfacción de los grupos de valor e interés de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

# DEFINICIONES

- Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.

- Aspecto crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. Los aspectos críticos en el marco del Plan Institucional de Archivos – PINAR, son los problemas, dificultades y riesgos identificados en la gestión documental de la entidad, que afectan el cumplimiento de la normatividad y las funciones archivísticas. Estos se evalúan en áreas como la administración (infraestructura, normatividad y presupuesto), el acceso a la información, la preservación de los documentos y los aspectos tecnológicos y de seguridad.

- Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.

- Ejes articuladores: Son las áreas fundamentales de la función archivística que sirven como base para la planificación, ejecución y seguimiento de los objetivos y proyectos de gestión documental de la entidad. Estos ejes permiten identificar y priorizar los aspectos críticos o problemáticas en la gestión de archivos y, a partir de ahí, formular las acciones de mejora necesarias

- Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.

- Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

- Información pública: Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.

- Instrumentos archivísticos: Herramientas con propósitos específicos que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.

- Plan Institucional de Archivos: Instrumento archivístico que permite agrupar la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de los procesos de gestión documental y administración de archivos en cumplimiento de las normas y directrices determinadas por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

- Violación de los derechos humanos y ambientales: Es una acción u omisión que afecta negativamente tanto a las personas como al medio ambiente, vulnerando derechos fundamentales. Esto incluye la contaminación que perjudica la salud, la privación de recursos o la discriminación que se asocia con daños ambientales, afectando desproporcionadamente a grupos vulnerables.

# OBJETIVO

Establecer las directrices y estrategias para una gestión eficiente y organizada de los archivos dentro de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC.

# MARCO DE REFERENCIA

El presente Plan está enmarcado en el cumplimiento de la siguiente normativa aplicable a la función archivística y gestión documental:

- Ley 594 del 14 de julio de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”.

- Decreto 612 del 4 de abril de 2018. “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.

- Acuerdo AGN 001 del 29 de febrero de 2024 “Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones”.

- A4-PI-01 Política Institucional de Gestión Documental.

- Plan de Acción Institucional. PAI, 2026.

# CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

A continuación, se referencian los aspectos estratégicos institucionales de PNNC:

La entidad fue creada, mediante Decreto No. 3572 de 2011. “Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus objetivos, estructura y funciones”., y su estructura fue modificada por medio del Decreto 1313 del 2020. “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC”.

La Unidad Administrativa Especial (UAE) Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), hace parte del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la cabeza se encuentra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La UAE PNNC, es una entidad del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998. La entidad está encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Ahora bien, en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023–2026 se contempla la siguiente actividad–meta, enmarcada en el objetivo estratégico “asegurar un modelo de gestión transparente y eficiente que genere valor público”. Dicha actividad se articula con el eje estratégico 3: Modernización Institucional Eficiente, específicamente con la meta 3.1 Nuevo Modelo Organizacional y la estrategia 3.1.1 Gestión del Sistema Integrado, cuyo propósito es posicionar a Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) como la entidad número uno en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) del Sector Ambiente, a través de una gestión eficiente de los procesos, con enfoque de legalidad y transparencia.

Esta estrategia se encuentra alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y contempla como indicador operativo el Índice de Desempeño Institucional (IDI), cuya meta para el cuatrienio es el incremento de dos (2) puntos al año 2026, lo cual involucra, entre otros aspectos, el fortalecimiento del componente correspondiente a la política de gestión documental dentro del IDI.

Igualmente, el Plan Institucional de Archivos tiene como objetivo principal establecer las directrices y estrategias para una gestión eficiente y organizada de los archivos dentro de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC. Se propende por la búsqueda del aseguramiento de que la documentación, ya sea en formato físico o electrónico, se maneje de manera adecuada, garantizando su preservación, acceso y disponibilidad, de acuerdo con las normas legales y las necesidades propias de PNNC.

Desde versiones anteriores, el Plan Institucional de Archivos, en general pretende:

- Alineación estratégica: Mantenerse alineado con el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan de Acción Anual (PAA), los Objetivos Misionales y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

- Mejorar la gestión documental: Propendiendo por clasificar, ordenar y describir correctamente los documentos y expedientes, de acuerdo con los procedimientos del Proceso A4 Gestión Documental en coherencia con su valor y función dentro de Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC.

- Preservar la información: Asegurar que los documentos de archivo se conserven de manera adecuada, evitando la posibilidad de deterioro y pérdida.

- Facilitar el acceso y la consulta: Garantizar que los documentos sean accesibles cuando se necesitan, promoviendo la eficiencia administrativa.

- Cumplir con las normas legales: Asegurar que la gestión de los archivos cumpla con leyes y regulaciones relacionadas con la protección de datos y la conservación de la información.

Optimizar recursos: Implementar sistemas eficientes, tanto en lo tecnológico como en lo humano para el manejo adecuado de los archivos, reduciendo costos y mejorando los procedimientos internos.

## Misión

Administrar y Manejar las áreas a cargo de Parques Nacionales Naturales y coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Colombia, promoviendo la participación de diversos actores, con el propósito de conservar la diversidad biológica y cultural del país, contribuyendo al desarrollo sostenible y a un medio ambiente sano.

## Visión y valores institucionales

En el 2027, PNNC será reconocida como una Entidad líder en el sector Ambiental por su contribución para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, a través de la conservación, restauración ecológica y conectividad del SINAP, el desarrollo territorial sostenible e innovador y la convivencia pacífica en torno a la naturaleza, apoyado en un modelo de gestión transparente, asertivo y eficiente, con equidad y justicia social.

Figura 1. Valores institucionales

Fuente: https://senda.parquesnacionales.gov.co/senda/base/client?soa=6&__mnuId=sendabaseclientsoa6soa6&__clearpv=1&mis=headersve7-modules-menu-item-home

## Pilares y Objetivos Estratégicos de PNNC

Objetivo del Plan Estratégico Institucional: Consolida la visión conjunta de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que nos permita afrontar los retos institucionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia de Vida”.

Parques Nacionales Naturales de Colombia, establece cuatro (4) pilares estratégicos. Cabe mencionar que los pilares estratégicos son los conceptos, estado del arte o las áreas clave de enfoque o prioridades que desde la Oficina Asesora de Planeación de Parques Nacionales Naturales de Colombia- PNNC, se eligieron para lograr la visión a largo plazo.

Con los objetivos estratégicos, se hace referencia a las metas que PNNC, se propone alcanzar a largo plazo, resultado de seguir unas determinadas estrategias acorde con la situación presente, la misión y la visión.

Tabla 1. Pilares y Objetivos Estratégicos

| PILARES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
| --- | --- |
| Proteger la belleza de la vida | Asegurar la conservación, restauración ecológica y conectividad del SINAP |
| Territorios sostenibles e innovadores | Potenciar el desarrollo de territorios sostenibles e innovadores para la conservación de la biodiversidad |
| Modernización institucional eficiente | Asegurar un modelo de gestión transparente y eficiente que genere valor público. |
| Paz con la Naturaleza | Promover los derechos y leyes de la naturaleza como un imperativo ético y político de nuestro tiempo, para la construcción de paz |

Fuente: PNNC, Oficina Asesora de Planeación – OAP. Presentación de PowerPoint. Plan de Acción Anual 2024. V1., de 30 de enero. Publicado: 2024-01-31. Disponible en: https://www.parquesnacionales.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/Plan-de-Accion-Anual-2024-V1-30-de-enero.pdf

## Líneas Estratégicas de los Pilares

Las líneas estratégicas de cada pilar son las siguientes:

Tabla 2. Líneas Estratégicas por Pilar

| PILAR – OBJETIVO | LÍNEAS ESTRATPÉGICAS – TEMÁTICAS |
| --- | --- |
| Proteger la belleza de la vida Objetivo Estratégico: Asegurar la conservación, restauración ecológica y conectividad del SINAP | 1.1 Fortalecimiento del SINAP 1.2 Restauración rehabilitación 1.3 Valoración de servicios ecosistémicos 1.4 Saneamiento predial 1.5 Efectividad del manejo, monitoreo y vida silvestre 1.6 Ejercicio de la autoridad ambiental y gestión del riesgo |
| Territorios sostenibles e innovadores Objetivo Estratégico: Potenciar el desarrollo de territorios sostenibles e innovador para la conservación de la biodiversidad | 2.1 Bioeconomía y Ecoturismo 2.2 Sostenibilidad financiera 2.3 Infraestructura innovadora 2.4 Sistemas sostenibles para la conservación |
| Modernización Institucional Objetivo Estratégico: Asegurar un modelo de gestión transparente y eficiente que genere valor público | 3.1 Nuevo modelo organizacional 3.2 Gestión TIC y seguridad digital 3.3 Gestión del conocimiento 3.4 Asuntos internacionales y cooperación 3.5 Gestión de la comunicación |
| Paz con la Naturaleza Objetivo: Promover los derechos y leyes de la naturaleza como un imperativo ético y político de nuestro tiempo, para la construcción de paz | 4.1 Gobernanza, participación y conflictos socio ambientales 4.2 Educación ambiental 4.3 Construcción de Paz con la Naturaleza |

Fuente: PNNC, Oficina Asesora de Planeación – OAP. Documento Plan Estratégico Institucional 2023-2026 V1.  Publicado: 2024-01-31. Disponible en: https://www.parquesnacionales.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/Documento-Plan-Estrategico-Institucional-2023-2026-V1.pdf

En el mismo sentido, en el ámbito internacional, una agenda importante que los gobiernos deben atender es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, que cuenta con 17 objetivos y 169 metas.

El PINAR, se alinea con la misión y visión de la entidad mediante la integración de la función archivística en su direccionamiento estratégico. En este marco, los objetivos y estrategias que permiten materializar la gestión documental se encuentran armonizados con el Plan Estratégico Institucional –PEI; la programación detallada de las acciones, metas e indicadores específicos para la implementación del PINAR se gestiona a través del Plan de Acción Anual – PAA de la entidad. Esta articulación garantiza la coherencia con los objetivos misionales, promueve la participación de todas las dependencias en la gestión de la información que producen en cumplimiento de sus funciones y facilita el seguimiento y control de la gestión, cuya ejecución detallada se publica en: https://www.parquesnacionales.gov.co/planeacion-3/planes-estrategicos-e-institucionales/#pei.

## Mapa de Procesos

A fin de optimizar el conjunto de estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos, capacidades, métodos, tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo; la Alta Dirección de PNNC planifica, ejecuta y controla todas sus actividades para el logro de los objetivos preestablecidos en sus planes internos, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y en alineación con su misión, objetivos estratégicos y la normativa vigente. Es así como, a través de la Resolución PNNC 112 de 2024, se ha implementado el Sistema de Gestión Integrado – SGI, como la herramienta gerencial que operativiza y articula las políticas de gestión y desempeño, bajo un enfoque de procesos y mejora continua.

Este Sistema de Gestión Integrado (SGI) incorpora el subsistema de gestión documental y archivo; y tiene definido el responsable de implementación de la política de gestión y desempeño "Gestión Documental", enmarcado en la dimensión de Información y Comunicación, entre otros, los cuales deben cumplir con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, normas técnicas asociadas y el marco legal vigente. De igual manera, PNNC, podrá incorporar nuevas políticas y procesos, de manera coherente con las necesidades detectadas y su visión estratégica, enfocado en la creación de valor público, certificando la entrega de productos y servicios que indiquen la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, propendiendo por la seguridad y el acceso a la información.

Figura 2. Valores institucionales

Fuente: www.parquesnacionales.gov.co/entidad/mapa-procesos/

En este contexto, el Mapa de Procesos de la entidad representa de manera gráfica la composición de los procesos de PNNC y la interacción entre los mismos, sirviendo de base fundamental para la planeación y ejecución de la función archivística en todos los niveles y áreas de la entidad, asegurando la transversalidad de la gestión documental desde la producción hasta su disposición final.

## Organigrama

Figura 3. Organigrama

Fuente: https://www.parquesnacionales.gov.co/organigrama-2/

## Instrumentos y herramientas estratégicas del Proceso A4 Gestión Documental

En el marco del fortalecimiento de la gestión documental de Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC, la Subdirección Administrativa y Financiera y el Grupo de Procesos Corporativos han desarrollado y normalizado en el software SENDA un conjunto de procedimientos y formatos técnicos que constituyen instrumentos estratégicos de apoyo al Proceso A4 Gestión Documental para el sostenimiento de la Política de Gestión Documental y en cumplimiento a los objetivos del Plan Institucional de Archivos – PINAR.

Estos instrumentos garantizan la estandarización, trazabilidad y mejora continua de los procesos archivísticos; facilitando la planeación, ejecución y control de la función archivística, en concordancia con las directrices del Archivo General de la Nación (AGN) y alineados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Tabla 3. Procedimientos y finalidad

| Código | Procedimiento / Formato | Finalidad estratégica del instrumento |
| --- | --- | --- |
| A4-FO-16 | Acta de eliminación de documentos de apoyo | Permite la depuración y eliminación controlada de documentos solo de apoyo como revistas, formatos obsoletos o en desuso, garantizando cumplimiento normativo y trazabilidad. |
| A4-FO-01 | Acta de reunión | Registra decisiones y acuerdos institucionales, preservando evidencia de la gestión administrativa y datos de asistencia. |
| A4-PR-03 | Archivo y control de documentos | Establece lineamientos para la identificación, organización, custodia y control de los archivos especiales. Otros Análogos. |
| A4-FO-17 | Banco terminológico de series y subseries documentales | El formato se usa para estandarizar la terminología archivística institucional y para fortalecer coherencia en la gestión documental. |
| A4-CA-01 | Caracterización de gestión documental | Define la gestión y administración de la documentación producida y recibida, los procesos archivísticos institucionales, facilitando su planificación y mejora continua. |
| A4-FO-15 | Control de mando del sistema integrado de conservación | El formato se usa para seguimiento a las acciones del Plan de Conservación Documental, con el fin de asegurar la preservación física de los documentos, garantizando sostenibilidad y acceso futuro. |
| A4-FO-11 | Esquema de publicación, transparencia y acceso a la información | El formato se utiliza para registrar información que promueve la transparencia y el acceso oportuno a la información. |
| A4-FO-14 | Formato Cuadro de Clasificación Documental – CCD | El formato se usa para registrar y facilita la clasificación y agrupación documental según funciones institucionales, optimizando la gestión archivística. |
| A4-FO-06 | Formato préstamo interbibliotecario | Regula el acceso y préstamo de publicaciones, asegurando control y disponibilidad de la información. |
| A4-FO-12 | Formato rótulo de caja | Permite la identificación rápida de unidades de conservación, cajas, contribuyendo al control físico y organización documental. |
| A4-FO-13 | Formato rótulo de carpeta | Facilita la identificación uniforme y acceso ágil a las unidades de conservación, carpetas. |
| A4-FO-04 | Formato único de inventarios documentales | Consolida información sobre expedientes en gestión y fondos documentales, permitiendo control y planeación de transferencias. |
| A4-GU-02 | Guía de clasificación de la información en términos de acceso | Define niveles de acceso y reserva de la información, garantizando protección y disponibilidad adecuada. |
| A4-GU-01 | Guía para archivos centrales | Orienta la gestión técnica de los archivos centrales, asegurando uniformidad institucional y cumplimiento normativo. |
| A4-FO-07 | Hoja control documentos | Facilita el seguimiento del movimiento documental, garantizando trazabilidad y control interno. |
| A4-FO-08 | Hoja testigo documental | Permite dejar constancia de documentos físicos o electrónicos retirados o señala ubicación física o electrónica asegurando integridad y control archivístico. |
| A4-FO-10 | Índice de información clasificada y reservada | El formato se usa para permitir, registrar y gestionar la información clasificada, asegurando cumplimiento de normas de acceso y confidencialidad. |
| A4-IN-02 | Instructivo para la conservación e identificación de documentos en formatos específicos del Centro de Documentación (cd, vídeos, libros, etc.) | Asegura la preservación física y digital de los documentos, garantizando sostenibilidad y acceso futuro. Otros análogos. |
| A4-FO-05 | Listado de asistencia | Registra la participación en actividades oficiales, fortaleciendo la trazabilidad de la gestión interna. |
| A4-MN-02 | Manual para la digitalización de documentos físicos | Estandariza el proceso de digitalización y preservación digital de documentos institucionales. |
| A4-MN-01 | Manual de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | Define requisitos técnicos para gestionar documentos electrónicos de forma segura y eficiente. |
| A4-IN-01 | Pautas y lineamientos generales para el manejo SGD – ORFEO | Brinda directrices generales para la gestión documental en ORFEO, promoviendo coherencia entre dependencias. |
| A4-FO-03 | Planilla de préstamo documental | Registra datos e información que regulan el acceso y préstamo de documentos, asegurando control y disponibilidad de la información. |
| A4-PI-1 | Política Institucional de Gestión Documental | Establece los principios institucionales que orientan la función archivística. |
| A4-PR-01 | Préstamo interbibliotecario | Regula el acceso y préstamo de documentos, asegurando control y disponibilidad de la información. |
| A4-PR-08 | Procedimiento de consulta y préstamo de documentos | Regula pasos sistemáticos para el acceso y préstamo de documentos, asegurando control y disponibilidad de la información. |
| A4-PR-07 | Procedimiento de disposición final de documentos | Brinda instrucciones sobre el manejo de la disposición final de los documentos, con base en las TRD aprobadas y convalidadas. |
| A4-PR-04 | Procedimiento de eliminación de archivos | Brinda instrucciones sobre el manejo de la disposición final de eliminación con base en las TRD aprobadas y convalidadas. |
| A4-PR-06 | Procedimiento de organización de archivos | Establece lineamientos para la organización, custodia y control del archivo institucional. |
| A4-PR-05 | Procedimiento de transferencias primarias | Regula la transferencia de documentos entre archivos, garantizando trazabilidad y continuidad del ciclo vital. |
| A4-PG-1 | Programa de Gestión Documental – PGD | Constituye la herramienta estratégica para ejecutar la gestión documental institucional. |
| A4-PG-2 | Programa de reprografía | Garantiza la disponibilidad y salvaguarda del patrimonio documental mediante la preservación, acceso y optimización de costos. |
| A4-PR-02 | Recepción, despacho y distribución de correspondencia | Estandariza la recepción y distribución de comunicaciones oficiales, asegurando oportunidad y control. |
| A4-FO-09 | Registro de activos de la información | El formato se usa para facilitar la identificación y control de los activos de información institucional para una gestión segura. |
| A4-FO-02 | Tabla de Retención Documental – TRD | El formato se usa para registrar y listar series y subseries, determina los tiempos de retención y disposición documental, garantizando eficiencia y cumplimiento legal. |

Fuente: Sistema SENDA

# DIAGNÓSTICO

Para identificar la situación actual, se cuenta con documentos de referencia como: Autodiagnóstico, Política de Gestión Documental, MIPG; Balance de metas; Diagnóstico Integral de Archivos; Formulario único de reportes de avance de la gestión – FURAG; Índice de Desempeño Institucional – IDI; Índice de Gobierno Abierto – IGA; Índice de integridad – INTEGRA; Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA; Informe de seguimiento; Mapa de riesgos de corrupción, fiscal, de gestión y seguridad de la información; Plan de Acción Anual (PAA); Plan de mejoramiento de la Contraloría General de República (CGR); Planes de mejoramiento internos; Plan Estratégico Institucional (PEI); y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

Para establecer el contexto reciente de la gestión documental en PNNC, debe iniciar señalando que entre 2011 y 2025, PNNC no adelantó procesos formales de actualización de sus Tablas de Retención Documental – TRD, a pesar de los cambios estructurales derivados de la creación y supresión de grupos de trabajo.

En 2014 se realizó un intento de actualización mediante la Resolución No. 123 del 21 de abril; sin embargo, el proceso se fundamentó en el Acuerdo AGN 039 de 2002, que ya estaba derogado por el Acuerdo AGN 004 de 2013, y no cumplió con los procedimientos técnicos exigidos por la normativa vigente en ese momento. En consecuencia, la entidad ha carecido del instrumento archivístico aprobado, y los documentos permanecen sin valoración ni disposición final, presentando deficiencias en su organización, conservación y descripción.

Durante este período, PNNC ha contado con una TRD que no reúne los requisitos técnicos definidos en los Acuerdos AGN 039 de 2002, 004 de 2013, AGN 004 de 2019, y AGN 001 de 2024 vigente desde el 29 de febrero de 2024. Dicha tabla se actualizaba parcialmente y a solicitud de las dependencias productoras, sin el rigor metodológico ni la validación técnica exigida por el Archivo General de la Nación - AGN. Esta situación limitó la adecuada planeación, control y disposición final de los documentos, generando rezagos en la implementación integral de la función archivística.

Paralelamente, PNNC conserva archivos de antecedentes históricos que abarcan aproximadamente desde 1968 hasta 2011, los cuales fueron recibidos unos por herencias institucionales y otros asumidos por la entidad como insumo técnico e histórico para la consolidación de sus procesos, especialmente los de carácter misional. Desde el punto de vista archivístico, estos fondos presentan diversas limitaciones técnicas, entre ellas: organización cronológica deficiente, folios desordenados y documentos sueltos, presencia de elementos metálicos abrasivos (ganchos legajadores y grapas oxidadas), existencia de documentos en papel químico y soportes frágiles, así como un registro en inventario inconsistente de las fechas extremas, capturadas en hasta trece (13) formatos diferentes.

Ante este panorama, la administración actual adoptó medidas de conservación preventiva y correctiva orientadas a proteger el acervo documental institucional, priorizando acciones e inicio acciones como el retiro de elementos metálicos abrasivos, la limpieza, el cambio de cajas y la elaboración y/o actualización del inventario en Formato Único de Inventario Documental – FUID en estado natural. Estas acciones buscan preservar la integridad física, funcional y jurídica de los documentos, mientras se fortalecen los fundamentos técnicos y normativos para la elaboración de Tablas de Retención Documental - TRD y/o Tablas de Valoración Documental - TVD que orienten la gestión archivística en PNNC.

Desde el segundo trimestre de 2023, PNNC consolidó un proceso de fortalecimiento integral de la gestión documental con el apoyo de profesionales contratistas, enfocando sus actividades en tres (3) frentes estratégicos de la administración de archivos y la función archivística:

La documentación, revisión, creación y/o actualización de procedimientos y formatos técnicos, alcanzando 34 instrumentos archivísticos normalizados en el software SENDA; la actualización de las Tablas de Retención Documental conforme al Acuerdo AGN 004 de 2019 y posteriormente al Acuerdo AGN 001 de 2024, vigente a partir del 29 de febrero de 2024; y la elaboración y/o actualización de los inventarios documentales en formato FUID.

Durante la vigencia 2024, la entidad contrató personal técnico y auxiliar de archivo, con el fin de priorizar la actividad de iniciar la elaboración y/o actualización del inventario en el Formato Único de Inventario Documental – FUID, en estado natural, de los documentos administrados y custodiados en el Archivo Central.

Por otra parte, el 27 de diciembre de 2024 se radicó ante el Archivo General de la Nación – AGN, la solicitud de evaluación y convalidación de las TRD.  El 25 de marzo de 2025 se recibió el informe técnico de evaluación y el 28 de marzo de 2025 se iniciaron reuniones para la revisión y ajustes a la memoria descriptiva, las TRD y el cuadro de clasificación documental. El 11 de noviembre de 2025, a través del Acta de reunión Nro. 4. con el evaluador del AGN, se programó la primera mesa técnica para el 28 de enero de 2026, con el fin de presentar y sustentar ante el equipo de evaluadores de la Subdirección de Política y Normatividad Archivística del AGN, las Tablas de Retención Documental de la entidad.

Estas acciones reafirman el compromiso institucional con el cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015, el Acuerdo AGN 001 de 2024 y las directrices técnicas del AGN, garantizando la modernización, eficiencia y sostenibilidad de la función archivística en PNNC.

Ahora bien, como resultado del diagnóstico documental con el que cuenta la entidad y a partir de los avances referenciados, se pueden identificar las siguientes como las principales falencias de la entidad en términos de gestión documental: Mala organización documental (expedientes desordenados, sin foliación, sin hojas de control, incompletos, sin índice, sin rotulación; físicos y electrónicos); Depósitos sin seguridad (sin control de acceso, sin sistema de alarmas ni sistemas contra incendios); Infraestructura física inadecuada (depósitos sin ventilación, mobiliario no estándar); Ausencia de monitoreo ambiental y saneamiento (sin dataloggers, luxómetro, otros, sin control de plagas); Inventarios documentales en formato FUID (sin inventario, incompletos o mal diligenciados); Socialización insuficiente de procedimientos archivísticos (físico y electrónico); Plan de Conservación Documental (no implementado o parcialmente desarrollado); Fondos documentales sin TVD/TRD (para  fondos documentales producidos y recibidos); Bajo presupuesto para gestión documental (insumos, infraestructura y tecnología); Documentación histórica sin tratamiento técnico (en estado natural  y en mal estado); Ausencia de documento sobre de emergencias y atención de desastres en archivos; Falta de personal idóneo y escasez de perfiles en gestión documental; Conectividad insuficiente entre Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas; Falta de interoperabilidad entre sistemas institucionales; y Falta de un sistema de gestión documental electrónico y de archivo –SGDEA, y deficiencias del sistema de gestión documental - SGD (Orfeo).

## Aspectos críticos

El análisis realizado con las herramientas administrativas citadas permitió identificar los aspectos críticos y riesgos asociados a la gestión documental, en estricta observancia de la metodología establecida por el Archivo General de la Nación en el Manual para la formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR. Este ejercicio garantiza la alineación técnica de los hallazgos con los estándares normativos vigentes, facilitando la priorización de las acciones estratégicas para la entidad.

Tabla 4. Aspectos críticos y riesgos en la gestión documental

ASPECTO CRÍTICO

Archivos centrales de las Direcciones Territoriales sin capacidad de almacenamiento, lo que impide recibir transferencia primaria de documentos.

Conservación deficiente de fondos documentales históricos recibidos.

Falta de un Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA).

Inventarios documentales incompletos, mal diligenciados o archivos sin inventario.

Mala organización documental (expedientes desordenados, sin foliación, sin hojas de control, sin índice, incompletos).

Ordenación deficiente de los documentos pese a la existencia de procedimientos, formatos y capacitación.

Personal sin capacitación en gestión documental.

Plan de conservación preventiva implementado parcialmente y plan de preservación a largo plazo sin formular.

Fuente: Elaboración propia

En consecuencia, el análisis de riesgos se presenta a continuación:

Tabla 5. Análisis de riesgos

| ASPECTO CRÍTICO | RIESGO |
| --- | --- |
| Archivos centrales de las Direcciones Territoriales sin capacidad de almacenamiento, lo que impide recibir transferencia primaria de documentos. | Acumulación en oficinas productoras, deterioro de documentos, ruptura del ciclo archivístico. |
| Conservación deficiente de fondos documentales históricos recibidos. | Deterioro irreversible de documentos patrimoniales, pérdida de memoria institucional. |
| Falta de un Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA). | Baja eficiencia en procesos, riesgo de pérdida de información digital. |
| Inventarios documentales incompletos, mal diligenciados o archivos sin inventario. | Desconocimiento del acervo documental, imposibilidad de control y seguimiento, pérdida de trazabilidad. |
| Mala organización documental (expedientes desordenados, sin foliación, sin hojas de control, sin índice, incompletos). | Pérdida de información, dificultad en la recuperación de documentos, retrasos en trámites. |
| Ordenación deficiente de los documentos pese a la existencia de procedimientos, formatos y capacitación. | Inconsistencia en la gestión documental, duplicidad de esfuerzos, baja confiabilidad en la información. |
| Personal sin capacitación en gestión documental. | Manejo inadecuado de archivos, incumplimiento normativo, riesgo de pérdida o deterioro de documentos. |
| Plan de conservación preventiva implementado parcialmente y plan de preservación a largo plazo sin formular. | Vulnerabilidad frente a emergencias, falta de sostenibilidad en la preservación documental. |

Fuente: Elaboración propia

## Priorización de aspectos críticos

Una vez identificados los aspectos críticos, se procedió a evaluar el impacto que estos tienen frente a cada uno de los ejes articuladores. La evaluación se realizó mediante la tabla de criterios contenida en el Manual para la Formulación del Plan Institucional de Archivos del Archivo General de la Nación – AGN.

A modo de ejemplo, se presenta la confrontación de un aspecto crítico (Inventarios documentales incompletos, mal diligenciados o archivos sin inventario) frente al criterio de evaluación de administración de archivos:

Tabla 6. Ejemplo de priorización de aspectos críticos

| Aspectos críticos | CRITERIO DE EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS |  | Solución directa |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventarios documentales incompletos, mal diligenciados o archivos sin inventario. | 1 | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1 |
|  | 2 | Se cuenta con los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | 1 |
|  | 3 | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de los documentos. | 1 |
|  | 4 | Se tiene establecida la política de gestión documental. | 1 |
|  | 5 | Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | 1 |
|  | 6 | Se cuenta con procesos y flujos normalizados y medibles. | 1 |
|  | 7 | Se documentan procesos y actividades de gestión documental. | 1 |
|  | 8 | Se cuenta con infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | 1 |
|  | 9 | El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | 1 |
|  | 10 | Se cuenta con presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 1 |
|  | Total |  | 10 |

Fuente: Elaboración propia

Nota: La convención de la solución directa “1” permite establecer que, si el aspecto crítico tiene una solución directa con el desarrollo o implementación del criterio de evaluación, se debe considerar como un impacto.

Se evaluó el aspecto crítico de inventarios documentales incompletos, mal diligenciados o archivos sin inventario frente a cada eje articulador. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 7. Ejemplo de los resultados obtenidos

|  |  | Ejes articulados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | Aspectos críticos | Administración de archivos | Acceso a la información | Preservación de la información | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulación | Total |
| 4 | Inventarios documentales incompletos, mal diligenciados o sin inventario | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 39 |

A partir de la metodología referenciada y la aplicación de los ejemplos, en el siguiente cuadro se pueden apreciar todos los aspectos críticos de PNNC, estableciendo una relación directa con el eje articulador mediante la tabla de criterios de evaluación.

Tabla 8. Relación de aspectos críticos de PNNC con el eje articulador y criterios de evaluación

|  |  |  | Ejes articulados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º |  | Aspectos críticos | Administración de archivos | Acceso a la información | Preservación de la información |  | Aspectos tecnológicos y de seguridad |  | Fortalecimiento y articulación |  |  | Total |
| 1 |  | Archivos centrales de las direcciones Territoriales sin capacidad de almacenamiento | 3 | 0 | 4 |  | 2 |  | 5 |  |  | 14 |
| 2 |  | Conservación deficiente de fondos documentales históricos recibidos | 8 | 2 | 8 |  | 3 |  | 7 |  |  | 28 |
| 3 |  | Falta de un Sistema de Gestión documental electrónico de Archivos (SGDEA) | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 |
| 4 |  | Inventarios documentales incompletos, mal diligenciados o sin inventario | 10 | 8 | 7 |  | 6 |  | 8 |  |  | 39 |
| 5 |  | Mala organización documental (expedientes desordenados, sin foliación, etc.) | 7 | 5 | 4 |  | 6 |  | 8 |  |  | 30 |
| 6 |  | Ordenación deficiente de documentos pese a procedimientos existentes | 7 | 4 | 4 |  | 3 |  | 8 |  |  | 26 |
| 7 |  | Personal sin capacitación en gestión documental | 8 | 5 | 6 |  | 6 |  | 8 |  |  | 33 |
| 8 |  | Plan de conservación preventiva implementada parcialmente y plan de preservación a largo plazo sin formular | 8 | 2 | 7 |  | 2 |  | 7 |  |  | 26 |
|  | Total |  | 61 | 36 |  | 50 |  | 38 |  | 61 |

A continuación, se presenta el orden de prioridad de los aspectos críticos. La priorización de los aspectos críticos y los ejes articuladores se ha realizado con base en la identificación de aquellos con el mayor valor de la sumatoria, y el resultado es el siguiente:

Tabla 9. Priorización de los aspectos críticos y su relación con los ejes articuladores

| N.º | Aspectos críticos | Valor | Ejes articulados | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta de un Sistema de Gestión documental electrónico de Archivos (SGDEA) | 50 | Administración de Archivos | 61 |
| 2 | Inventarios documentales incompletos, mal diligenciados o sin inventario | 39 | Fortalecimiento y Articulación | 61 |
| 3 | Personal sin capacitación en gestión documental | 33 | Preservación de la Información | 50 |
| 4 | Mala organización documental (expedientes desordenados, sin foliación, etc.) | 30 |  |  |
| 5 | Ordenación deficiente de documentos pese a procedimientos existentes | 26 |  |  |
| 6 | Plan de conservación preventiva implementada parcialmente y plan de preservación a largo plazo sin formular | 26 |  |  |

A partir del anterior análisis, se procede a formular la visión del presente PINAR.

# VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

Para el 2030 Parques Nacionales Naturales de Colombia proyecta consolidar un sistema archivístico moderno, articulado y eficiente, sustentado en un Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos plenamente implementado, con inventarios documentales completos y confiables; personal capacitado y procesos de organización documental conformados. PNNC, proyecta fortalecer la administración de archivos y garantizar la preservación preventiva y a largo plazo de la información, asegurando su autenticidad, fiabilidad, integridad, accesibilidad y continuidad como activo estratégico para la gestión pública de la entidad.

## Objetivos de la Visión Estratégica del PINAR

Los objetivos de la visión estratégica se formularon a partir de los aspectos críticos y los ejes articuladores, asegurando la coherencia entre las prioridades y las acciones necesarias para alcanzar la transformación deseada.

Tabla 10. Objetivos de la visión estratégica derivados de los aspectos críticos y ejes articuladores

| Aspecto crítico / Eje articulador | Objetivo |
| --- | --- |
| Falta de un Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) / Aspectos Tecnológicos y de Seguridad | Implementar un SGDEA seguro y eficiente que fortalezca la gestión documental y la protección de la información. |
| Inventarios documentales incompletos, mal diligenciados o sin inventario / Administración de Archivos | Garantizar inventarios documentales completos y confiables que fortalezcan la administración de archivos. |
| Personal sin capacitación en gestión documental / Acceso a la información | Fortalecer las competencias del personal en gestión documental para asegurar un acceso ágil y adecuado a la información. |
| Mala organización documental (expedientes desordenados, sin foliación, etc.) / Fortalecimiento y articulación | Optimizar la organización documental para fortalecer y articular los procesos archivísticos |
| Ordenación deficiente de documentos pese a procedimientos existentes / Fortalecimiento y articulación | Mejorar la ordenación documental para fortalecer y articular de manera efectiva los procedimientos archivísticos. |
| Plan de conservación preventiva implementado parcialmente y plan de preservación a largo plazo sin formular / Administración de archivos | Consolidar la conservación preventiva y formular la preservación a largo plazo para fortalecer la administración de archivos. |

# ESTRATEGIAS

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos en materia de gestión documental se establecen las siguientes estrategias que se concretan mediante planes y/o programas, que permiten detallar las acciones, responsables, tiempos e indicadores necesarios para alcanzar los objetivos.

Tabla 11. Relación entre objetivos y estrategias

| Objetivo | Estrategia |
| --- | --- |
| Implementar un SGDEA seguro y eficiente que fortalezca la gestión documental y la protección de la información. | Adoptar tecnología segura para la gestión documental. |
| Garantizar inventarios documentales completos y confiables que fortalezcan la administración de archivos. | Estandarizar y actualizar los inventarios documentales para asegurar su confiabilidad y precisión. |
| Fortalecer las competencias del personal en gestión documental para asegurar un acceso ágil y adecuado a la información. | Capacitar continuamente al personal para mejorar la gestión documental y el acceso a la información. |
| Optimizar la organización documental para fortalecer y articular los procesos archivísticos | Reestructurar y ordenar los expedientes para fortalecer la articulación de los procesos archivísticos. |
| Mejorar la ordenación documental para fortalecer y articular de manera efectiva los procedimientos archivísticos. | Implementar criterios de ordenación para optimizar los procedimientos archivísticos. |
| Consolidar la conservación preventiva y formular la preservación a largo plazo para fortalecer la administración de archivos. | Establecer la conservación y el plan de preservación a largo plazo. |

## Planes y programas

Con el fin de garantizar la ejecución de las actividades previstas en el presente PINAR en PNNC a Nivel Nacional, las Direcciones Territoriales en coordinación con el Grupo de Procesos Corporativos (Sede Central) estructuran y ejecutan un plan de trabajo individual que contempla cada uno de los planes y programas previstos; al cual se le hace seguimiento de manera conjunta.

### Plan de Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico y de Archivo – SGDEA

Objetivo:	Implementar un SGDEA seguro y eficiente que fortalezca la gestión documental y la protección de la información.

Estrategia: 		Adoptar tecnología segura para la gestión documental.

Alcance: 	Inicia con la preparación y actualización del diagnóstico del Sistema Orfeo, seguido de la elevación ante el CIGD de las necesidades de la entidad en cuanto a SGDEA y termina con la implementación del SGDEA o con el rechazo de la viabilidad para la misma por parte del CIGD.

Aplica para todas las dependencias de la entidad que generan, administran y consultan documentos.

Responsables: 		Subdirección Administrativa y financiera – Líder.

Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Procesos Corporativos y Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Operativo.

Instancias externas: 	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) - Viabilización presupuestal.

Tabla 12. Actividades para la Implementación del Plan de SGDEA

| Actividad: | Responsable: | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de la necesidad y solicitar en el anteproyecto de presupuesto de inversión los recursos para el SGDEA de PNNC | Grupo de Procesos Corporativos y Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 02/02/2026 | 30/06/2026 | Documento de anteproyecto de presupuesto que incluya la necesidad asociada a SGDEA |
| Definir un plan de trabajo para la actualización de sistema actual. | Grupo de Procesos Corporativos y Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 02/02/2026 | 15/03/2026 | Plan de trabajo |
| Actualización del diagnóstico del sistema actual | Grupo de Procesos Corporativos y Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 01/09/2026 | 15/11/2026 | Informe diagnóstico del sistema actual sobre el cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales. |
| Observación | Garantizar compatibilidad con normas del AGN y estándares de interoperabilidad. Se realizará la validación de los requisitos funcionales y no funcionales del AGN frente a Orfeo. |  |  |  |

Indicador:	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales para un SGDEA

Cálculo:	Número de requisitos funcionales y no funcionales para un SGDEA cumplidos / Número de requisitos funcionales y no funcionales para un SGDEA requeridos *100

Meta 2026:	100% de cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales para un SGDEA

Tabla 13. Recursos requeridos para la Implementación del SGDEA

| Tipo de recursos | Características | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Humanos | Profesional en archivística. Ingeniero de sistemas con experiencia en SGDEA. Profesional con experiencia en la implementación de SGDEA. |  |
| Financieros | Presupuesto asignado para licencias, infraestructura y capacitación. | Estos recursos dependen del diagnóstico del Sistema ORFEO, la necesidad que identifique PNNC para la implementación de un SGDEA, el aval de la alta dirección y la gestión de actualización, formulación, aprobación y el respaldo presupuestal del proyecto de inversión mediante el cual se cubre la necesidad; así como los plazos que esta gestión conlleve. |  |
| Materiales | Servidores y contratistas. Equipos de cómputo y Software SGDEA. Infraestructura tecnológica y física provista por la entidad. | Se podrían presentar dificultades de tipo técnico en el proceso de implementación del SGDEA, propias de la puesta en producción de un Software. |  |

### Plan de Capacitación Institucional: Ejes habilidades y competencias – Inducción y reinducción / Gestión Documental

Objetivo:	Fortalecer las competencias del personal y colaboradores en gestión documental para asegurar la implementación de los instrumentos archivísticos de PNNC y sus puntos de control.

Estrategia: 	Capacitar continuamente al personal y colaboradores para mejorar la gestión documental y el acceso a la información.

Alcance: 	Inicia con la aprobación del PIC por parte del CIGD y finaliza con la evaluación de la cantidad de personas que asisten a la capacitación. Las actividades se llevan a cabo por vigencias.

Aplica para todas las dependencias, direcciones territoriales y áreas protegidas de PNNC.

Responsable: 		Subdirección Administrativa y Financiera - Líder

Grupo Procesos Corporativos, Grupo de Gestión Humana y referentes documentales del Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales – Operativo.

Instancias externas: 	No aplica

Tabla 14. Actividades para la implementación del PIC ejes habilidades y competencias – Inducción y reinducción / Gestión Documental

| Actividad: | Responsable: | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentación y aprobación del PIC 2026. | Subdirección Administrativa y Financiera Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) | 20/01/2026 | 31/01/2026 | Acta de aprobación por parte del CIGD del PIC. |
| Preparar material para capacitación | Grupo Procesos Corporativos y Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 17/02/2026 | 04/12/2026 | Presentaciones, infografías, etc. De acuerdo con los temas previstos en el PIC. |
| Capacitar a servidores públicos y colaboradores. | Grupo Procesos Corporativos y Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 20/02/2026 | 09/12/2026 | Listado de asistencia y/o correo electrónico. |
| Consolidar información sobre capacitación | Grupo de Procesos Corporativos – Grupo de Gestión Humana | 20/02/2026 | 15/12/2026 | Informes de ejecución del PIC. |
| Observación | El nivel de cumplimiento de las Direcciones Territoriales se evalúa con base en los resultados de cada plan de trabajo, en todo caso forman parte de la meta. Para llevar a cabo las capacitaciones se utilizarán los diferentes medios de difusión con que cuenta la entidad. El Grupo de Procesos Corporativos adicionalmente realiza capacitaciones por solicitud de las dependencias, las cuales pasan a conformar el cronograma del PIC de PNNC. |  |  |  |

Indicador:	Cantidad de funcionarios y contratistas Capacitadas en Gestión Documental

Cálculo:	Sumatoria de la cantidad de funcionarios y contratistas capacitadas en Gestión Documental

Meta 2026:		380 funcionarios y contratistas capacitados

Nota: El indicador no discrimina la participación del mismo funcionario o contratista en dos o más capacitaciones.

Tabla 15. Recursos requeridos para la ejecución del PIC ejes habilidades y competencias – Inducción y reinducción / Gestión Documental

| Tipo de recursos | Características | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Humano | Profesional en Gestión Documental, Tecnólogo o Técnico en Gestión Documental Profesional en conservación restauración. Profesional a cargo de la ejecución del PIC | La realización de las actividades previstas dependerá del personal con el que se cuente y el tipo de capacitación. Podría presentarse dificultades en la ejecución del plan y el cumplimiento de la meta asociadas a la baja asistencia o participación por parte de los funcionarios y contratistas, disponibilidad de instructores y/o recursos; resistencia al cambio; rotación de personal, calidad de los facilitadores vinculados en el territorio nacional y las debilidades en habilidades blandas como las pedagógicas. |
| Tecnológico | Infraestructura tecnológica y física provista por la entidad. | Fallas en la organización de espacios, materiales y plataformas virtuales. |

### Plan de conservación de archivos físicos

Objetivo:	Consolidar la conservación preventiva y propender por la preservación a largo plazo del acervo documental de PNNC para fortalecer la administración de archivos.

Estrategia: 	Establecer la conservación documental de documentos en papel o análogos.

Alcance: 	Inicia con la actualización del diagnóstico de conservación de los archivos de PNNC, contempla la estructuración de los instrumentos para la conservación y finaliza con su adecuada implementación.

Aplica para los archivos centrales, archivos de gestión y depósitos documentales de la entidad.

Responsables: 		Subdirección Administrativa y Financiera – Líder.

Grupo de Procesos Corporativos, Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual y dependencias que cuenten con archivos de gestión, centrales o depósitos documentales – Operativo.

Instancias externas:	No aplica.

Tabla 16. Actividades para la implementación del Plan de Conservación de Archivos Físicos

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar el diagnóstico: estado de conservación | Grupo de Procesos Corporativos y Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 09/02/2026 | 13/03/2026 | Diagnóstico del estado de conservación. |
| Socializar el plan de conservación | Grupo de Procesos Corporativos. | 15/04/2026 | 29/04/2026 | Listado asistencia, virtual o presencial y/o correo electrónico. |
| Capacitar en conservación documental | Grupo de Procesos Corporativos | 29/04/2026 | 15/09/2026 | Listado asistencia, virtual o presencial y/o correo electrónico |
| Implementar medidas preventivas | Grupo de Procesos Corporativos, Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales, y dependencias que cuenten con archivos de gestión, centrales o depósitos documentales (Sede Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas). | 29/04/2026 | 26/11/2026 | Informe anual de conservación. |
| Documentar, controlar y evidenciar. | Grupo de Procesos Corporativos y Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 29/04/2016 | 09/12/2026 | Informe anual de conservación. |
| Observación | El nivel de cumplimiento de las Direcciones Territoriales se evalúa con base en los resultados de cada plan de trabajo. Implementar medidas preventivas, hará referencia a cualquier acción que se contemple y desarrolle en el plan, es decir, todas las acciones que se realizan para proteger y conservar los documentos. |  |  |  |

Indicador:	Porcentaje de ejecución del plan operativo de conservación

Cálculo:	Número actividades realizadas / Número actividades programadas *100

Meta 2026:		100% en la ejecución del plan operativo

Tabla 17. Recursos requeridos para el Plan de Conservación

| Tipo de recursos | Características | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Humano | Profesionales en archivística, Tecnólogos, técnicos. Profesional en conservación restauración. Ingeniero de sistemas para procesos de digitalización. | Las actividades del Plan de conservación se pueden ver afectadas por la sobre carga laboral, la falta o insuficiencia de personal, la resistencia al cambio en procesos de conservación y la indisponibilidad de recursos presupuestales. |
| Financieros | Presupuesto asignado para equipos y elementos de conservación. | A la fecha de formulación del presente documento, no se cuenta con recursos presupuestales para la adquisición de los elementos de conservación requeridos por la entidad. |
| Materiales | Infraestructura tecnológica y física provista por la entidad. Insumos para archivo. | Las principales dificultades que se pueden presentar con este recurso es el deterioro acelerado por condiciones ambientales y la falta de recursos técnicos. |

### Programa de Organización de Archivos

Objetivo: 			Optimizar la organización documental para fortalecer y articular los 			procesos archivísticos.

Estrategia: 			Reestructurar y ordenar los expedientes para fortalecer la articulación 			de los procesos archivísticos.

Alcance: 	Inicia con la actualización del diagnóstico de organización de archivos, contempla la implementación de los lineamientos e instrumentos para la organización de archivos y finaliza con los archivos organizados.

Aplica para los archivos centrales y de gestión de todas las dependencias de la entidad.

Responsables: 		Subdirección Administrativa y Financiera – Líder.

Grupo de Procesos Corporativos y Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales- Operativo.

Tabla 18. Actividades para la ejecución del Programa de Organización de Archivos

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar el Diagnóstico: estado de organización | Grupo de Procesos Corporativos, y Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 09/02/2026 | 28/04/2026 | Diagnóstico del estado de organización. |
| Clasificar, ordenar y describir archivos | Todas las dependencias de la entidad (Sede Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas). . | 10/02/2026 | 26/11/2026 | Archivos organizados. |
| Consolidar información sobre archivos organizados | Grupo de Procesos Corporativos. | 17/06/2026 | 10/12/2026 | Informe semestral de organización. |
| Observación | El nivel de cumplimiento de las Direcciones Territoriales se evalúa con base en los resultados de cada plan de trabajo, en todo caso forman parte de la meta. Se debe garantizar coherencia con las directrices del AGN y los lineamientos del PNNC. Priorizar archivos relativos a la protección de los derechos humanos, con información crítica o con mayor volumen documental. |  |  |  |

Indicador:	Cantidad de metros lineales de archivo Organizados

Cálculo:	Sumatoria de los metros lineales de archivo organizados

Meta 2026:		12 metros lineales de archivo

Tabla 19. Recursos requeridos para el Programa de Organización de Archivos

| Tipo de Recursos | Características | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Humano | Profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares. Apoyos a la gestión administrativa. | Las principales dificultades que podrían presentarse para la ejecución del programa es la sobre carga laboral, falta o insuficiencia de personal y resistencia de dependencias a procesos de organización. |
| Financieros | Presupuesto para elementos, materiales e infraestructura tecnológica y física para la gestión de archivo. | A la fecha de formulación del presente documento, no se cuenta con recursos presupuestales para la adquisición de los elementos de conservación requeridos por la entidad. |
| Materiales | Infraestructura tecnológica y física provista por la entidad. Cajas x200, carpetas de propalcote y yute, rótulos, lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B, borrador de nata, saca grapas y cinta para restaurar o cinta mágica. |  |

### Programa de Elaboración y/o Actualización de Inventarios Documentales en FUID

Objeto: 	Elaborar y/o actualizar los inventarios documentales en el Formato Único de Inventario Documental – FUID, garantizando trazabilidad, control, disponibilidad y acceso a la información conforme a las directrices del Archivo General de la Nación - AGN.

Estrategia: 	Aplicar de manera sistemática las normas del Archivo General de la Nación - AGN y los procedimientos internos relacionados con el uso del FUID para la elaboración y la actualización permanente de los inventarios documentales.

Alcance: 	Inicia con la actualización del diagnóstico de elaboración y/o actualización de inventarios documentales FUID y finaliza con los inventarios elaborados y/o actualizados.

Aplica para los archivos centrales, de gestión o sitios donde se encuentran archivos de todas las dependencias de la entidad.

Responsables: 		Subdirección Administrativa y Financiera – líder.

Grupo de Procesos Corporativos, Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales y todas las demás dependencias de la entidad – Operativo.

Tabla 20. Actividades para la implementación del Programa de Elaboración y/o Actualización de Inventarios Documentales en el FUID

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar el diagnóstico: inventarios existentes en FUID, desactualizados, mal diligenciados o inexistentes. | Grupo de Procesos Corporativos, y Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 09/02/2026 | 28/04/2026 | Diagnóstico del estado de los inventarios. |
| Elaborar y/o actualizar inventarios en el FUID. | Todas las dependencias de la entidad (Sede Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas). . | 16/02/2026 | 09/12/2026 | Inventario en formato único de inventario documental FUID. |
| Reunir los inventarios en FUID | Grupo de Procesos Corporativos, y Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 12/06/2026 | 09/12/2026 | Inventarios reunidos. |
| Consolidar información sobre inventarios | Grupo de Procesos Corporativos. | 17/06/2026 | 10/12/2026 | Informe semestral de inventarios. |
| Observación | El nivel de cumplimiento de las Direcciones Territoriales se evalúa con base en los resultados de cada plan de trabajo, en todo caso forman parte de la meta. La actualización debe ser constante para garantizar trazabilidad continua. |  |  |  |

Indicador:	Cantidad de inventarios actualizados o elaborados en FUID

Cálculo:	Sumatoria de los inventarios actualizados o elaborados en FUID

Meta 2026:		1.436 metros lineales

Tabla 21. Recursos requeridos para la implementación del Programa de Elaboración y/o Actualización de Inventarios Documentales

| Tipo de Recursos | Características | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Humano | Profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares. Apoyos a la gestión administrativa. | La implementación del Programa desde este recurso podría verse afectada por sobre carga laboral, Falta o insuficiencia de personal. |
| Materiales | Infraestructura tecnológica y física provista por la entidad. | La implementación del Programa desde este recurso podría verse afectada por inconsistencias en registros por errores de digitación y/o clasificación y retrasos en la consolidación por volumen documental. |

### Plan de Digitalización de Expedientes

Objetivo: 	Digitalizar expedientes de archivo para la consulta y recuperación de la información en tiempo real y de aquellos que tengan esta disposición final de acuerdo con la tabla de retención documental, convalidada e implementada.

Estrategia: 	Garantizar la gestión segura y sostenible de la información, asegurando su consulta en tiempo real y evitando el deterioro físico de los documentos.

Alcance: 	Inicia con el alistamiento de los documentos, continúa con indexación de campos y finaliza con la conversión de las imágenes digitalizadas en OCR (Reconocimiento óptico de caracteres). Se ejecuta por vigencias y de acuerdo con las cantidades de expedientes. La digitalización con fines archivísticos debe estar aprobada por parte del Comité Institucional Gestión y Desempeño (de acuerdo con el tipo de digitalización que se realice).

Aplica a los expedientes de historias laborales de PNNC.

Responsables: 	 	Subdirección Administrativa y Financiera - Líder.

Grupo de Procesos Corporativos, Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales y Grupo de Gestión Humana - Operativo.

Tabla 22. Actividades para la digitalización de expedientes

| Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar y verificar el alistamiento de los documentos a digitalizar | Grupo de Procesos Corporativos, Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales y Grupo de Gestión Humana | 05/01/2026 | 10/12/2026 | Expedientes organizados para digitalización |
| Digitalización de Documentos | Grupo de Procesos Corporativos, Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 05/01/2026 | 10/12/2026 | Repositorio |
| Control de calidad de las imágenes digitalizadas | Grupo de Procesos Corporativos, Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 05/01/2026 | 10/12/2026 | Repositorio |
| Convertir imágenes a OCR | Grupo de Procesos Corporativos, Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 05/01/2026 | 10/12/2026 | Repositorio |
| Nombrar las imágenes digitalizadas | Grupo de Procesos Corporativos, Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales. | 05/01/2026 | 10/12/2026 | Repositorio |
| Consolidar información sobre digitalización de expedientes | Grupo de Procesos Corporativos. | 17/06/2026 | 10/12/2026 | Informe semestral de inventarios. |
| Observaciones: Para realizar el proceso de digitalización los expedientes deben cumplir con los requisitos mínimos; deben estar clasificados, ordenados y descritos. Se pueden digitalizar con fines de consulta y para evitar el deterioro físico de los documentos. El proceso de digitalización debe partir de la elaboración de un proyecto que esté sustentado en un análisis de las variables legal, costo – beneficio y tiempo a invertir. Tener en cuenta los documentos que soportan el Proceso A4 Gestiona Documental. El formato para fines de consulta y difusión debe ser PDF/A, jpeg, jpg, jpe, JPEG2000 (con pérdida). El formato para fines de preservación es TIFF; JPEG2000 (sin pérdida) o aquellos que determine el AGN. Resolución entre 300 dpi y 600 dpi. Reconocimiento óptico de caracteres. La Circular Externa No. 005 de 2012 señala que la digitalización con fines archivísticos “puede llevarse a cabo para generar copias de seguridad o respaldo de documentos de archivo de valor histórico, científico o cultural, para habilitarlos en sustitución de los originales en caso de que se presenten siniestros que afecten a los archivos o documentos de conservación permanente”. La entidad debe garantizar el almacenamiento seguro de las imágenes o expedientes digitalizados. El nivel de cumplimiento de las Direcciones Territoriales se evalúa con base en los resultados de cada plan de trabajo, en todo caso forman parte de la meta. |  |  |  |  |

Indicador:	Imágenes digitalizadas

Cálculo:	Sumatoria de imágenes digitalizadas

Meta 2026:		4.400 imágenes digitalizadas

Tabla 23. Recursos requeridos para el proceso de digitalización documental

| Tipo de recursos | Características | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Humano | Profesional en Bibliotecología y archivística Tecnólogo o Técnico en sistemas o en gestión documental. Profesional, tecnólogos o técnicos en sistemas. Apoyos administrativos como operadores en digitalización. | Los resultados del Plan de Digitalización de Documentos dependen de la cantidad de imágenes a digitalizar, la cantidad de escáner y del talento humano disponible para realizar la actividad. |
| Tecnológicos | Escáner industrial: cama baja con alimentador automático. | La definición de la cantidad de escáner a vincular a este proceso depende de la cantidad de imágenes a digitalizar Problemas técnicos en los equipos, pérdida o deterioro físico de los documentos durante la manipulación, errores de la captura y/o indexación. Riesgos de seguridad de la información. Obsolescencia tecnológica. |
| Financieros | Presupuesto asignado para la adquisición de equipos. | A la fecha de formulación del presente documento, no se cuenta con recursos presupuestales para la adquisición de los equipos. |

### Plan de Elaboración y/o Actualización de Instrumentos y Herramientas Archivísticas

Objetivo: 	Diseñar, crear y/o actualizar los instrumentos y herramientas archivísticas en la entidad; para conseguir, mantener y elevar los niveles de la calificación en FURAG y de la planeación estratégica del Proceso A4 Gestión Documental.

Estrategia: 	Formular y crear el registro de cambios; control y trazabilidad de las tablas de retención documental; y formular el plan de preservación digital a largo plazo, que hace parte del Sistema Integrado de Conservación – SIC. Implementar: Cuadro de Clasificación Documental; Tabla de Retención Documental; banco terminológico.  Actualizar planes incluidos en el Decreto 612 de 2018, relacionados con gestión documental y demás documentos del proceso en el SGI.

Alcance: 	Comprende la formulación, el diseño o creación, implementación y actualización de los instrumentos y herramientas archivísticas con el fin de garantizar control, trazabilidad y complimiento; fortaleciendo la calificación en FURAG y la planeación estratégica del Proceso A4 Gestión Documental.

Responsables: 		Subdirección Administrativa y Financiera – Líder.

Grupo de Procesos Corporativos – Operativo.

Tabla 24. Actividades para la implementación del Plan de Elaboración y/o Actualización de Instrumentos Archivísticos

| Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir el cronograma para la formulación, diseño, actualización e implementación de instrumentos y herramientas archivísticas. | Grupo Procesos Corporativos | 09/02/2026 | 06/03/2026 | Cronograma para la formulación, diseño, actualización e implementación de instrumentos y herramientas archivísticas. |
| Formulación y remisión para revisión de los instrumentos y herramientas archivísticas | Grupo Procesos Corporativos | 06/03/2026 | 20/12/2026 | Borradores instrumentos y herramientas archivísticas de acuerdo con el cronograma |
| Revisión de instrumentos y herramientas archivísticas | Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo Procesos Corporativos | 20/03/2026 | 30/12/2026 | Instrumentos y herramientas archivísticas de acuerdo con el cronograma |
| Oficializar y/o aprobar instrumentos y herramientas archivísticas | Subdirección Administrativa y Financiera | 30/03/2026 | 30/12/2026 | Instrumentos y/o herramientas archivísticas oficializadas en el Sistema SENDA, o mediante Acta de subcomité de Gestión Documental o CIGD |

Indicador:	Instrumentos y/o herramientas archivísticas

Cálculo:	Sumatoria de los instrumentos y herramientas archivísticas formalizados

Meta 2026:		6 instrumentos y/o herramientas archivísticas formalizados.

Tabla 25. Recursos requeridos para la implementación del Plan de Elaboración y/o Actualización de Instrumentos Archivísticos

| Tipo de recursos | Características | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Humano | El equipo interdisciplinario puede contemplar: archivistas, historiadores, abogados, administradores públicos, ingenieros industriales y de sistemas. | La ejecución del plan se podría afectar por falta o insuficiencia de personal. |
| Financieros | Presupuesto asignado para la contratación de prestación de servicios | Retrasos en la contratación de personas o servicios especializados |

### Mapa de ruta

A través del mapa de ruta, se establece el cronograma de las actividades proyectadas para la vigencia 2026, el cual se muestra a continuación:

Tabla 26. Cronograma Estratégico 2026 – Mapa de Ruta de Actividades

| MAPA DE RUTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO | Corto Plazo 1 año | Mediano Plazo 2 a 4 años | Largo Plazo 4 años en adelante |
| Proyecto de elaboración y/o actualización de Instrumentos y herramientas Archivísticas |  |  |  |  |
| Proyecto de ejecución actividades con base en el Sistema Integrado de Conservación |  |  |  |  |
| Proyecto elaboración de Inventarios Documentales |  |  |  |  |
| Proyecto de diseño implementación herramienta: Sistema de Gestión de documento electrónico de Archivo – SGDEA. |  |  |  |  |
| Plan de divulgación de riesgo procesos, procedimientos, instructivos, guías, manuales relacionados con la Gestión Documental |  |  |  |  |
| Capacitación en el marco del Plan Institucional de Capacitación para los servidores públicos: aumentar niveles de conocimiento de la gestión documental en la entidad. |  |  |  |  |
| Organización de archivos. |  |  |  |  |
| Proyecto de digitalización de expedientes. |  |  |  |  |

# EVALUACIÓN DEL PLAN PINAR

Para el cumplimiento y seguimiento del PINAR, se realizará el reporte trimestral mediante la herramienta de planeación y seguimiento SENDA conforme al cronograma de actividades de los planes del Decreto de 612 de 2018 liderados por el grupo de Procesos Corporativos.

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD: Aprobar el Plan Institucional de Archivos –PINAR.

El Subcomité de Gestión Documental: Asesorar a la Alta Dirección en la aplicación e implementación de la normatividad archivística.

La Subdirección Administrativa y Financiera: Lidera la formulación e implementación del Plan Institucional de Archivos.

El seguimiento de la implementación de los proyectos y/o programas lo realiza la Oficina Asesora de Planeación a través del software SENDA y el Grupo de Control Interno: en concordancia con el mapa de ruta, cronograma.

El Grupo interno de trabajo de Gestión Financiera, Humana, Corporativa, Infraestructura, Predial y Contractual de las Direcciones Territoriales, a través del Plan de trabajo de gestión documental.

El Grupo de Procesos Corporativos Coordina y propende por promover el cumplimiento de las disposiciones y diseña los lineamientos operativos.

Colaboradores: Todos son responsables de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos, físicos o electrónicos, que se derivan de sus funciones u obligaciones contractuales.

# ANEXOS

Cronograma PINAR

# BIBLIOGRAFÍA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Glosario. {En línea} Disponible en: https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. {En línea}.Disponible en: https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-1712-de-2014/

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. {En línea}.D isponible en: https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-594-de-2000/

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 001 de 2024. Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones. {En línea}. Disponible en: https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-no-001-del-2024/

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR. {En línea}.Disponible en: https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/PINAR.pdf

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. {En línea}. Disponible en: https://normativa.archivogeneral.gov.co/decreto-612-de-2018/

FUNCIÓN PÚBLICA. Glosario. {En línea}Disponible  n: https://www.funcionpublica.gov.co/glosario

MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. {En línea}.Disponible en: https://normativa.archivogeneral.gov.co/decreto-1080-de-2015/

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia de 1991. {En línea}       Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988

# CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/01/2026 | Orlando Rueda Ruiz Contratista GPC | Astrid del Castillo Sabogal - Subdirectora Administrativa y Financiera | Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) |