Nombre plan

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	2

2.	OBJETIVO	3

3.	MARCO DE REFERENCIA	3

4.	DIAGNÓSTICO	4

4.1	Conformación de la planta por nivel jerárquico	5

5.	ESTRATEGIAS	6

5.1	Análisis de necesidades de personal	7

5.2	Análisis de disponibilidad de personal	10

5.3	Identificación de fuentes de financiación de personal	10

6.	ROLES Y RESPONSABILIDADES	11

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Planta de Personal PNNC	4

Tabla 2 Conformación de la Planta PNNC – Nivel del Cargo	5

Tabla 3 Proceso de levantamiento de cargas en PNNC	7

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Conformación de la Planta PNNC - Libre Nombramiento y Remoción	5

Figura 2 Conformación de la Planta PNNC - Carrera Administrativa	5

Figura 3 Avance en el proceso de levantamiento de cargas de trabajo	9

# INTRODUCCIÓN

El Decreto Ley 3572 del 27 de septiembre de 2011 creo Parques Nacionales Naturales de Colombia como Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998, encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica de la Nación, y  la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, con el fin de atender las metas trazadas del Gobierno Nacional.

Respecto a la Alineación Institucional, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG constituye un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos; con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. “MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y como el gran factor de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.”.  (Negrilla fuera de texto).

El Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, establece las directrices generales para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión buscando así fortalecer a las entidades del Estado para mejorar su gestión.

Adicionalmente, el Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.” Se establecen los planes que son de competencia de las áreas de Talento Humano, entre ellos el Plan de Previsión de Recursos humanos.

Este documento presenta las acciones a realizar, dirigidas a contar con el personal idóneo, competente y suficiente, con conocimientos y valores institucionales que requiere la entidad para atender los compromisos establecidos y los retos fijados.

Es así como la ley 909 de 2004, en su artículo 17, respecto de los planes y las plantas de empleos prescribió:

“1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance:

a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias;

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso,

capacitación y formación;

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado.”.

# OBJETIVO

Actualizar las necesidades de recursos humanos de la entidad, aplicando criterios de racionalización y optimización de recursos, en el marco de la dignificación del empleo que garantice condiciones de dignidad y equidad.

# MARCO DE REFERENCIA

El Plan de Previsión de Recursos Humanos, surge dando cumplimiento a obligaciones normativas, así:

- Constitución Política de Colombia 1991.

- Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”.

- Ley 1960 de 2019 – “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones”

- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”, y sus decretos modificatorios.

- Decreto 3577 2011 “Por el cual se establece la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se dictan otras disposiciones.”

- Decreto 1688 de 2013 “Por el cual se crean unos cargos en la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 1314 de 2020 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC”

- Decreto 1291 de 2021 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC

- Lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC.

- Circular Conjunta 100-05 - 2022, expedida por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el Director de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, del 29 de diciembre de 2022, según la cual: “1. La formalización del empleo público se promoverá teniendo en cuenta los siguientes mecanismos: (i) la provisión de todos los cargos de las plantas de personal existentes y en vacancia; (ii) la ampliación de las plantas de personal existentes, siempre que las condiciones técnicas y financieras así lo permitan; (iii) la creación de plantas temporales en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia; y, (iv) el uso racional de los contratos de prestación de servicios atendiendo exclusivamente lo establecido en la ley y en los fallos judiciales.”.

- Guía de Fortalecimiento Institucional – Construcción de un documento técnico para la formalización laboral por un trabajo digno y en equidad, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública el mes de noviembre de 2022

- Circular Conjunta 100-006 de 2023., expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAF y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, el 18 de julio de 2023, sobre “AVANCE EN EL PLAN DE FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN EQUIDAD - VIGENCIA 2023 - “PLAN DE DESARROLLO 2022- 2026: COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA”, ARTÍCULO 82.

- Circular Externa No. 100-001-2024 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

# DIAGNÓSTICO

Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuenta con la siguiente planta de personal para el cumplimiento de sus funciones.

Tabla 1 Planta de Personal PNNC

| PLANTA DE PERSONAL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | CARRERA ADMINISTRATIVA |
| --- | --- | --- |
| 660 | 30 | 630 |

Fuente: Elaboración propia GGH

## Conformación de la planta por nivel jerárquico

La conformación de planta de personal por nivel jerárquico se detalla a continuación:

Figura 1 Conformación de la Planta PNNC - Libre Nombramiento y Remoción

Fuente: Elaboración Propia GGH

Figura 2 Conformación de la Planta PNNC - Carrera Administrativa

Fuente: Elaboración Propia GGH

Tabla 2 Conformación de la Planta PNNC – Nivel del Cargo

| NIVEL | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | CARRERA ADMINISTRATIVA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRECTIVO | 12 | 0 | 12 |
| ASESOR | 9 | 5 | 14 |
| PROFESIONAL | 7 | 279 | 286 |
| TECNICO | 0 | 132 | 132 |
| ASISTENCIAL | 2 | 214 | 216 |
| TOTAL | 30 | 630 | 660 |

Fuente: Elaboración Propia GGH

# ESTRATEGIAS

El presente Plan de Previsión de Recursos Humanos, se diseñó acogiendo las directrices técnicas proporcionadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y en especial atendiendo lo previsto en el artículo 2.2.1.4.1. del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1800 de 2019, el cual prescribe:

“ACTUALIZACIÓN DE LAS PLANTAS GLOBALES DE EMPLEO

ARTÍCULO 2.2.1.4.1. Actualización de plantas de empleo. Las entidades y organismos de la Administración Pública, con el objeto de mantener actualizadas sus plantas de personal, deberán adelantar las siguientes acciones mínimo cada dos años:

a. Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes en la entidad.

b. Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al organismo o entidad, en relación con productos y/ o servicios y cobertura institucional.

c. Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el cumplimiento de las funciones.

d. Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades legales para la eficiente y eficaz prestación de servicios.

e. Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando a ello hubiere lugar, garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia de las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional.

f. Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como aquellos provistos a través de nombramiento provisional.

PARÁGRAFO 1. Si efectuados los análisis anteriores se determina que hay faltantes en la planta de personal, la entidad adelantará el respectivo estudio técnico que soporte la ampliación de la planta de personal, revisando las posibles fuentes de financiación y presentarla a las autoridades competentes a nivel nacional o territorial para su estudio.

PARÁGRAFO 2. Las ampliaciones de planta se adelantarán teniendo en cuenta las normas presupuestales vigentes en los términos del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y las medidas de racionalización del gasto. En cualquier caso, estas modificaciones, y los traslados presupuestales de recursos de inversión a funcionamiento relacionados, no podrán generar costos adicionales. (…)”.

De acuerdo con lo anterior, para la vigencia 2026 el grupo de gestión humana se enfocará en realizar la actualización del estudio de cargas laborales, conforme con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En atención a lo previsto en la Ley, las etapas definidas para la formulación del Plan corresponden a las siguientes:

- Análisis de necesidades de personal.

- Análisis de disponibilidad de personal.

- Identificación de fuentes de financiación de personal.

## Análisis de necesidades de personal

Frente a las necesidades de personal de la entidad, en la vigencia 2026 se culminará el ejercicio de levantamiento de cargas de trabajo, el cual con corte a 31 de diciembre de 2025 presenta los siguientes avances:

Tabla 3 Proceso de levantamiento de cargas en PNNC

| DEPENDENCIA / DIRECCIÓN TERRITORIAL | SERVI DORES | CONTRA TISTAS | TOTAL | ETAPA | % DE AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección General - Despacho | 2 | 0 | 2 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 60% |
| Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 3 | 16 | 19 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 45% |
| Grupo de Control Interno | 2 | 6 | 8 | Socialización (Reunión inicial y entrega de pautas para diligenciamiento de la matriz) | 15% |
| Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5 | 25 | 30 | Aprobación matriz dependencia | 100% |
| Oficina Asesora de Planeación | 3 | 23 | 26 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 60% |
| Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación | 4 | 8 | 12 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 70% |
| Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Predios | 6 | 11 | 17 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 60% |
| Oficina de Control Disciplinario Interno | 3 | 2 | 5 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 65% |
| Oficina de Gestión de Riesgo | 3 | 18 | 21 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 50% |
| Subdirección Administrativa Y Financiera | 4 | 12 | 16 | Documentación (envío de la matriz para diligenciamiento por parte de los grupos) | 35% |
| Grupo de Atención al Ciudadano | 4 | 2 | 6 | Aprobación matriz dependencia | 100% |
| Grupo de Contratos | 4 | 8 | 12 | Aprobación matriz dependencia | 100% |
| Grupo de Gestión Financiera | 5 | 9 | 14 | Aprobación matriz dependencia | 100% |
| Grupo de Gestión Humana | 11 | 9 | 20 | Aprobación matriz dependencia | 100% |
| Grupo de Infraestructura | 4 | 17 | 21 | Aprobación matriz dependencia | 100% |
| Grupo de Procesos Corporativos | 12 | 8 | 20 | Documentación (envío de la matriz para diligenciamiento por parte de los grupos) | 100% |
| Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas | 3 | 13 | 16 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 25% |
| Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación | 6 | 24 | 30 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 60% |
| Grupo de Gestión e Integración del SINAP | 3 | 22 | 25 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 80% |
| Grupo de Planeación y Manejo | 8 | 44 | 52 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 60% |
| Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental | 5 | 18 | 23 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 45% |
| Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales | 6 | 26 | 32 | Revisión de matriz y envío de observaciones | 45% |
| Dirección Territorial Amazonía | 17 | 33 | 50 | Revisión de matriz y envío de observaciones | Pendiente |
| Dirección Territorial Orinoquía | 17 | 43 | 60 | Consolidación de la Matriz | Pendiente |
| Totales | 140 | 397 | 537 |  | 67% |

Fuente: Elaboración Propia GGH – Corte: 31.12.2025

Figura 3 Avance en el proceso de levantamiento de cargas de trabajo

Fuente: Elaboración Propia GGH – Corte: 31.12.2025

Determinación de necesidades de personal

Dentro de los análisis a realizar, que soporten la determinación de las necesidades de personal, se encuentran los siguientes:

- Análisis y ajuste a los procesos y procedimientos existentes en la entidad, si a ello hay lugar.

- Evaluación de la incidencia de las nuevas competencias, en relación con productos y/ o servicios y cobertura institucional.

- Realizar las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el cumplimiento de las funciones y analizar los perfiles requeridos.

- Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como aquellos provistos a través de nombramiento provisional.

En el caso de que se determine que se requiera ampliar la planta de personal de la entidad, se procederá a estructurar un documento que podrá servir de insumo cuando se defina institucionalmente gestionar una posible modificación de planta de empleos en la entidad.

## Análisis de disponibilidad de personal

En este acápite, se detalla lo relacionado con las formas de provisión de empleos, atendiendo la naturaleza jurídica a la cual correspondan los empleos; revisando las funciones y la provisión de los mismos, con el fin de verificar si llegare a ser procedente su optimización a través de reubicaciones o de otras estrategias.

Para la vigencia 2026, se procederá a proveer las vacantes que se requieran en la planta, conforme lo dispuesto en el plan anual de vacantes, por lo que ello incide en el ejercicio de formalización.

## Identificación de fuentes de financiación de personal

De acuerdo con las directrices y lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al igual que por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y el Ministerio del Medio Ambiente; se realizará la respectiva proyección de los costos asociados al funcionamiento de la entidad, así como de la nómina de la misma, con el fin de consolidar el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2027 y estimar los valores asociados, para garantizar la continua prestación del servicio y el financiamiento de la planta de personal de la Entidad.

Para la vigencia 2026, Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de la Resolución 576 del 31 de diciembre de 2025 por la cual se desagrega y se distribuye el presupuesto de funcionamiento para la cuenta de gastos de personal y transferencia corriente (Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad no de pensiones), cuenta con un presupuesto de Gastos de Personal por un valor total de $55.807.815.000.

Adicional a lo expuesto, en el caso de ser procedente la modificación de la planta de empleos, se revisará la viabilidad de consecución otras fuentes de financiación, para efectos de que la propuesta a presentar, incluya igualmente opción sobre los recursos dirigidos a soportar dicha modificación si a ello hubiere lugar.

El seguimiento al cumplimiento de las actividades del presente plan se realizará de manera trimestral a través de la herramienta SENDA, mediante la elaboración de informes que contengan las actividades realizadas en el periodo correspondiente, incluyendo el estado y la información acumulada a fecha de corte.

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)

- Aprobar el Plan Estratégico Institucional, el Plan Acción Anual de la Entidad y los planes integrados al plan de acción, a que se refiere el Decreto 612 de 2018 o aquel que reemplace o modifique y demás normatividad relacionada, así como también hacer el seguimiento al cumplimiento de las metas derivadas de dichos planes.

Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Humana

- Asistir a la Dirección General en la definición de políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración del talento humano.

- Administrar la planta de personal registrando las novedades de nombramientos, encargos, retiros, etc conforme se presenten las situaciones administrativas en la sede central, direcciones territoriales y sus áreas adscritas, como referente de la formulación de programas al interior de la entidad y la toma de decisiones.

- Gestionar la provisión de empleos en vacancia temporal o definitiva d la planta de personal de la entidad a través de los concursos y/o convocatorias internas conforme el proceso de selección definido por la entidad, así como tramitar ante la Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC - el desarrollo de los concursos de méritos, para las vacancias definitivas.

- Desarrollar las acciones relacionadas con la inscripción y/o actualización en carrera administrativa ante la Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC - conforme la normatividad vigente.

Grupo Interno de trabajo de gestión financiera, humana, corporativa, infraestructura, predial y contractual

- Implementar en la Dirección Territorial y sus áreas Adscritas los lineamientos que en materia de administración de personal se formulen desde la Sede central.

- Implementar los programas y planes que en materia de personal se definan, como lo son el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, formación y capacitación, bienestar laboral e incentivo, carrera administrativa, y evaluación del desempeño de los servidores de la entidad.

- ANEXOS

Cronograma de actividades 2026.

- CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/01/2026 | Marcela Parra Meneses Profesional Especializado GGH | Astrid del Castillo Sabogal Subdirectora Administrativa y Financiera Lilian Hurtado Buitrago Contratista SAF- GGH Erika Robayo Castillo Contratista SAF | Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) |

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/detalle-del-modelo/tags/talento-humano#:~:text=MIPG%20concibe%20al%20talento%20humano,de%20sus%20objetivos%20y%20resultados