## Trámites 2026
Plan de la Estrategia para la Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites PNNC 2026
Objetivo | Establecer los lineamientos, estrategias y mecanismos mediante los cuales Parques Nacionales Naturales de Colombia, desarrolla e implementa a través del plan de racionalización de trámites, la Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites y OPAS, en armonía con el MIPG, la normatividad aplicable y los instrumentos de planeación institucional.
Política | Simplificación, racionalización y estandarización de trámites
Subcomponente | Actividades | Descripción de la actividad | Producto | Indicador | Fecha inicio | Fecha final | Responsable de gestionar la actividad | Responsable de reporte
Identificación y actualización del trámite u OPA | Identificación y priorización de trámites y OPAS | Consolidar el inventario de los Trámites y OPAS vigencia 2026 creados en PNNC , identificado su objetivo, descripción, proceso, responsable y medio en los que se pueden acceder. | Matriz Inventario trámites y OPAS de PNNC | (1) Matriz con inventario de Trámites y OPAS cargado en la página web de la entidad | 2026-01-20 | 2026-03-31 | •Oficina Asesora de Planeación •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. | Oficina Asesora de Planeación
| Registro y actualización de los trámites y OPAS en el Sistema Único de información del trámites SUIT | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y los procedimientos administrativos inventariados para la vigencia | Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) actualizado | Actividades programas / Actividades ejecutadas por 100 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | • Oficina Asesora de Planeación •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. | Oficina Asesora de Planeación
Difusión y apropiación | Presentar portafolio de la oferta institucional | Identificar el portafolio de la oferta institucional y actualizar en la página de la entidad | Página Web de la entidad actualizada con el portafolio | Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido | 2026-01-01 | 2026-03-31 | •Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo de Atención al Ciudadano •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. •Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental •Oficina Asesora de Planeación. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Atención al Ciudadano
| Caracterización de usuarios de la Entidad | Realizar la caracterización de PNNC | Caracterización de usuarios (grupos de valor y de interés) incluyendo las siguientes variables de información: *Variables geográficas y demográficas *Enfoque diferencial y referencial *Personas en condición de discapacidad *Grupos étnicos *Grupos de valor de la entidad *Grupos de interés de la entidad *Uso y apropiación de las tecnologías de información *Necesidades y expectativas | Caracterización de usuarios actualizada | 2026-01-01 | 2026-06-30 | •Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo de Atención al Ciudadano •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Atención al Ciudadano
| Integrar la herramienta de Carpeta ciudadana | Verificar el alcance de la integración de la herramienta carpeta ciudadana, plataforma de consulta los resultados de los trámites con entidades del Estado colombiano de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Validación de la aplicación de la Carpeta Ciudadana, como canal institucional integrado en PNNC | Actividades programas / Actividades ejecutadas por 100 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. •Grupo de Tecnologías de la información | Grupo de Tecnologías de la Información
| Actualizar y mejorar la información de los trámites a través de Gov.co | Realizar la revisión y actualización de la información de los trámites y OPAS de PNNC en el sitio web Gov.co | Página Gov.co actualizada con la información de los trámites y OPAS de PNNC | Actividades programas / Actividades ejecutadas por 100 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. •Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación
| Divulgar a la ciudadanía las mejoras efectuadas a través de los distintos canales institucionales a nivel interno y externo | Realizar una estrategia de comunicaciones para la socialización de la oferta, las mejorar y la apropiación de los trámites de la entidad | Soporte de la implementación de la estrategia de comunicaciones | Una estrategia de comunicaciones implementada | 2026-01-01 | 2026-12-30 | •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. •Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental •Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación
|  | Realizar capacitaciones de usabilidad del Botón de pago y Pasarela de pago | Memorias, listado de asistencia | Actividades programas / Actividades ejecutadas por 100 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | •Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Financiera •Grupo de Tecnologías de la Información | Grupo de Tecnologías de la información
Racionalización y mejora de los trámites | Estructurar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades. | Desarrollar el plan de trabajo de priorización documental para la actualización de los procedimientos asociados a los trámites y OPAS | Matriz de priorización documental de trámites | Documentos actualizados / Totalidad de documentos por actualizar | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Oficina Asesora de Planeación • Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental • Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. | Oficina Asesora de Planeación
| Definir e implementar la estrategia de racionalización de trámites mediante mejoras tecnológicas y/o mejoras administrativas. | Definir, formular, implementar y evaluar la estrategia de racionalización de trámites en el marco de la planeación anual institucional | Matriz Estrategia de racionalización de trámites formulada | Actividades programas / Actividades ejecutadas por 100 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | •Oficina Asesora de Planeación •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. | Oficina Asesora de Planeación
|  | Implementar acciones de racionalización normativa y/o administrativa | Matriz Estrategia de racionalización de trámites implementada | Actividades programas / Actividades ejecutadas por 100 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. | •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo.
| Mejorar infraestructura tecnológica (botón de pago y pasarela de pago ) que permita optimizar los procesos realizados | Formular el Plan de trabajo para implementar de acuerdo al diagnóstico las acciones que permitan una mejora tecnológica | Matriz plan de trabajo mejoras tecnológicas | (1) Plan de trabajo aprobado por el CIGD | 2026-02-01 | 2026-03-30 | •Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Financiera •Grupo de Tecnologías de la Información | Grupo de Tecnologías de la información
| Realizar el registro trimestral de los trámites en SUIT conforme a lo establecido en Ley 962 de 2005 | Registrar la gestión de datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Gestión de datos de operación de Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Actividades programas / Actividades ejecutadas por 100 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo. | Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento y evaluación | Implementar el Plan de la estrategia para la simplificación, racionalización y estandarización de trámites. | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de la estrategia para la simplificación, racionalización y estandarización de trámites para la vigencia 2026 | Seguimientos al Plan de la estrategia para la simplificación, racionalización y estandarización de trámites para la vigencia 2026 | Actividades programas / Actividades ejecutadas por 100 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación
| Evaluar de la experiencia ciudadana de los trámites hacia los ciudadanos | Crear el documento que direccione como se realizará la evaluación de la experiencia ciudadana en PNNC | Documento de la evaluación de la experiencia ciudadana en PNNC realizado | Actividades programas / Actividades ejecutadas por 100 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo de Atención al Ciudadano
| Presentar en CIGD, al cierre de la vigencia el estado del Plan de la Estrategia para la Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites PNNC 2026 | Realizar informe y presentación con el estado de cumplimiento, avance y evaluación de la Estrategia | Informe y PPT Acta de CIGD | Cierre de la estrategia de Racionalización de trámites presentada en CIGD | 2026-12-01 | 2026-12-31 | •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de Planeación y Manejo. •Oficina Asesora de Planeación | •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Grupo de trámites y Evaluación Ambiental •Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas- Grupo de Planeación y Manejo.

## SUIT 2026
|  | Nombre de la entidad: | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
|  | Sector administrativo: | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
|  | Departamento: | Bogotá D.C
|  | Municipio: | BOGOTÁ
|  | Año vigencia: | 2026
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsables de apoyo | Responsable de la ejecución
| 30155 | Concesión de aguas subterráneas | El trámite presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo del trámite mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor.. | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 30153 | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | El trámite presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo del trámite mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor.. | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 30152 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | El trámite presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo del trámite mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor.. | 2026-02-02 | 2026-12-18 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 48175 | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | El trámite presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo del trámite mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor.. | 2026-02-02 | 2026-12-18 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 30156 | Permiso de vertimientos | El trámite presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo del trámite mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor.. | 2026-02-02 | 2026-12-18 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 491 | Permiso para la realización de obras audiovisuales, toma de fotografías y su uso posterior. | El trámite presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo del trámite mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor.. | 2026-02-02 | 2026-12-18 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 42096 | Certificación como guardaparques voluntario | La OPA presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo de la OPA mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor.. | 2026-02-02 | 2026-12-18 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Planeación y Manejo, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 40408 | Inscripción de guardaparques voluntario | La OPA presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo de la OPA mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor.. | 2026-02-02 | 2026-12-18 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Planeación y Manejo, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Subdirección de Gestión y Manejo Grupo de Planeación y Manejo
| 916 | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | El trámite presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo del trámite mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | 2026-02-02 | 2026-12-18 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental
| 490 | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | El trámite presenta brechas en los procesos de racionalización, simplificación y estandarización, con información y requisitos desactualizados y baja apropiación por parte de los usuarios, lo que impacta la eficiencia institucional y la calidad de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | Optimizar el ciclo del trámite mediante acciones de racionalización, simplificación, estandarización y mejora administrativa, que incluyan la actualización de la información y los requisitos, así como su difusión y apropiación, con el propósito de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la interacción con la ciudadanía y los demás grupos de valor. | Beneficio de cara a la ciudadanía: * Permite comprender el trámite por parte de la ciudadanía, evitando reprocesos y baja satisfacción del mismo. * Permite el control social al ser comprensible por parte de la ciudadanía. Beneficio de cara a la entidad: * Previene hechos de corrupción al permitir que los ciudadanos accedan a los trámites a través de los canales y conductos legales. * Disminución de quejas, reclamos, denuncias y hallazgos por incumplimiento del marco normativo. * Permite el análisis de cuellos de botella y mejoras en la entidad. | Administrativa | Mejora del ciclo del trámite a través de la actualización de información y requisitos, y el fortalecimiento de las estrategias de difusión, apropiación e interacción con la ciudadanía y los grupos de valor. | 2026-02-02 | 2026-12-18 | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de servicio al ciudadano, Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental, Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental