## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Proceso | Fortalecimiento del SINAP | [5 empty] | Fecha elaboración: | 2025-12-11
Operación Estadística | Áreas Protegidas integrantes del SINAP inscritas en el RUNAP
Tipo | Aprovechamiento de registros administrativos | [5 empty] | Elaborado por: | Jairo González
Alcance | La operación estadística aplica para todas las áreas protegidas del territorio nacional, que sean integrantes del SINAP y que se encuentren inscritas en el RUNAP. | [5 empty] | Revisado por: | Luis Cruz | Líder | Temática GGIS | Geográfico GGIS | OAP | Comunicaciones | GTIC | Atención ciudadano
Objetivo General | Generar información estadística de calidad de las áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP, a partir de la información proveída por las Autoridades Ambientales Competentes, con respecto a su extensión geográfica, localización y su conteo por categorías de manejo, con el fin de apoyar la toma de decisiones de las partes interesadas. | [5 empty] | Aprobado por: | Luis Cruz | 71921839 | 86049430 | 86049430 | 86049430 | 75122887 | 86049430 | 86049430
Objetivo General | Fase | Fecha inicio | Fecha Final | Actividad | Producto | Responsable | Dependencia o grupo | Presupuesto
Generar información estadística de calidad de las áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP inscritas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP, a partir de la información proveída por las Autoridades Ambientales Competentes, con respecto a su extensión geográfica, localización y su conteo por categorías de manejo, con el fin de apoyar la toma de decisiones de las partes interesadas. | Detección y análisis de necesidades | 2025-11-25 | 2025-12-15 | Actualizar plan General (Cronograma de implementación del proceso estadístico), que incluya las actividades y productos para el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC PE 1000:2020 y del Sistema de Gestión de la entidad | Plan General | Profesional contratado para la implementación proceso estadístico | GGIS | 7275665.562 | 8% |  |  | 1%
|  | 2026-01-31 | 2026-05-31 | Caracterización de usuarios del RUNAP | Caracterización de usuarios | -Grupo atención al ciudadano -Profesional contratado para la implementación proceso estadístico | GGIS GAC | 2786972.478 | 2% | 1% |  |  |  |  | 3%
|  | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Identificar y analizar los requerimientos y/o necesidades para la operación estadística. | Informe de necesidades de información estadística del RUNAP. | -Administrador temático -Profesional contratado para la implementación proceso estadístico | GGIS | 12932667.4633 | 6.667% | 4% | 4% |  |  | 1%
| Diseño | 2026-01-31 | 2026-12-22 | Asesorar y acompañar el proceso de mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Información estadística basado en la NTC PE 1000:2020 | Listas de asistencia | Profesionales OAP | OAP GGIS | 10953530.5733 | 6.667% | 2% | 2% | 2%
|  | 2026-01-31 | 2026-12-22 | Actualizar las actividades e instrumentos definidos para el desarrollo de cada una de las fases del proceso estadístico | Documentación oficializada y publicada - Manual Metodológico - Procedimientos Runap - Manual usuario RUNAP. - Manual Administrador. - Manual Usuario Externo - Manual del sistema | -Profesional contratado para la implementación proceso estadístico -Profesional GTIC - Administrador temático - Administrador geográfico | GGIS GTIC | 29109960.3033 | 6.667% | 10% | 10% | 5% |  | 2%
| Construcción | 2026-01-31 | 2026-12-22 | Desarrollar las pruebas cuando se formulen, cambien o actualicen aspectos metodológicos u operativos en la operación estadística | - GLPI -Correos electrónicos | Profesional contratado para la implementación proceso estadístico Administrador temático | GGIS GTIC | 33584530.6633 | 6.667% | 14% | 14% | 1% |  | 10%
| Acopio | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Realizar entrenamiento cada que se requiera de personal nuevo o por rediseño de la OE | Entrenamiento - Lista de asistencia | Profesional contratado para la implementación proceso estadístico | GGIS | 10115296.752 | 8% | 2% | 2%
|  | 31/06/2026 | 2026-11-30 | Realizar las sensibilizaciones al personal interno de la operación estadística y a las fuentes que alimentan el RUNAP | Sensibilización - Lista de asistencia - Respuesta correo electrónico | -Profesional contratado para la implementación proceso estadístico -Administrador temático y geográfico RUNAP -Profesionales OAP | OAP GGIS GTIC | 37823213.212 | 8% | 13% | 13% | 7% |  | 3%
| Procesamiento | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Validar la consistencia, completitud y coherencia de la información alfanumérica y geográfica cargada por las autoridades ambientales competentes en el RUNAP. | Visto Bueno en aplicativo | Administrador temático y geográfico RUNAP | GGIS | 25573376.069 | 1% | 13% | 13% |  |  | 2%
|  | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Procesar la información de las AP, a través de los reportes que genera el RUNAP | Proyecto cuadro de salida | Administrador temático RUNAP Administrador geográfico RUNAP | GGIS | 31111357.672 | 8% | 13% | 13% |  |  | 2%
|  | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Realizar copia de seguridad de la información producida y base de datos | Proceso automático en los servidores en nube | Especialista en seguridad de la información (GTIC) | GTIC | 860494.3 | [5 empty] | 10%
| Análisis | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Revisión por parte de los administradores temáticos y geográficos del RUNAP con frecuencia mensual la coherencia de todos los gráficos publicados en el sitio web del RUNAP y sus notas aclaratorias sobre las posibles diferencias presentadas. | Listas de asistencia | - Administrador temático RUNAP - Administrador geográfico RUNAP | GGIS | 1893087.46 |  | 1% | 1%
|  | 2026-06-15 | 2026-12-30 | Procesar y analizar (contexto y coherencia), la información de las áreas protegidas inscritas en el RUNAP. | Reporte estadístico RUNAP de las AP | -Profesional contratado para la implementación proceso estadístico - Administrador temático RUNAP - Administrador geográfico RUNAP | GGIS | 30939258.812 | 8% | 13% | 13%
| Difusión | 2026-06-30 | 2026-12-30 | Publicar la información estadística, de acuerdo con el cronograma de difusión. | Publicación en Sitio WEB | -Profesional contratado para la implementación proceso estadístico - Administrador temático RUNAP - Administrador geográfico RUNAP - Apoyo profesional Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | GGIS GCEA | 9669740.388 | 7% |  |  |  | 5%
|  | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Actualizar anualmente las series históricas de áreas protegidas y el calendario de difusión | Publicación en RUNAP | -Administrador temático RUNAP -Administrador geográfico RUNAP -Profesional GTIC | GGIS GTIC | 5437809.449 | 1% | 2% | 2% |  |  | 10%
| Evaluación | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las fases y política de gestión para la información estadística - MIPG | Informe de evaluación final por fase | Profesional delegado GGIS | GGIS | 11457193.264 | 10% |  |  | 2% | 2%
|  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Dar cierre al plan de mejoramiento generado por la auditoría. | Plan de mejoramiento Cerrado | Profesional delegado Control Interno | GGIS OAP GTIC | 27650112.478 | 12% | 6% | 6% | 7% |  | 2%
[7 empty] | Total presupuesto | 289174266.8993 | 0.99667 | 0.94 | 0.93 | 0.25 | 0.07 | 0.42 | 0.03